ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района» (за 2019год)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального района |
| --- | --- |

1. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Наименование мероприятий и контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | - | - | - | - |
| 1.1 | Результат: контрольная точка « Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в консолидированный бюджет» | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | - |
| 1.2 | Результат: контрольная точка « Поступление доходов от реализации имущества в консолидированный бюджет» | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | - |
| 2 | Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками» | - | - | - | - |
| 2.1 | Результат: контрольная точка «Поступление арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет» | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | - |
| 2.2 | Результат: контрольная точка «Увеличение площади вовлеченных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов» | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | - |
| 2.3 | Результат: контрольная точка «Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет» | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | - |
| 3 | Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному планированию» | - | - | - | - |
| 3.1 | Результат: контрольная точка «Приведение документов территориального планирования в соответствие с действующим Законодательством» | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | - |
| 3.2 | «Проведение комплексных кадастровых работ: в 2019 г. кадастровых кварталов 81:04:0820003, 81:04:0820007, 81:04:0820009; разработка проектов межевания кадастровых кварталов 81:04:0820002 и 81:04:0820004.» | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | - |

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в консолидированный бюджет, тыс. руб. | 118,0 | 111,8 | 94,7 | Снизился спрос на аренду имущества |
| 2. | Поступление доходов от продажи имущества в консолидированный бюджет, тыс. руб. | 1164,9 | 1240,4 | 106,5 | Спрос на имущество, торг участников на аукционе, поднятие начальной цены продажи |
| 3. | Поступление арендной платы за землю в консолидированный бюджет, тыс. руб. | 896,0 | 1040,3 | 116,1 | Заключение новых договоров аренды в связи с увеличением спроса на аренду земли |
| 4. | Поступление доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет, тыс. руб. | 70,0 | -44,0 | -62,8 | Произведен перерасчет и выплата покупателям излишне оплаченных сумм за приобретение земельных участков в период 2016-2018 гг.. |
| 5. | Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов, га | 5,9 | 7,1 | 120,3 | Увеличение вызвано увеличением спроса на земельные участки |
| 6 | Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, % | 100 | 100 | 100 | В 2019 г. поставлена на учёт 1семья, выдано участков 1. |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 1952,42 | 1949,40 | 99,84 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 4201,06 | 4201,06 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 6153,47 | 6150,45 | 99,95 | - |
| 1. Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 178,64 | 175,62 | 98,31 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс.руб. | 178,64 | 175,62 | 98,31 | - |
| 1.1. Мероприятия по содержанию муниципального имущества | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс.руб. | 73,94 | 70,92 | 95,91 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 73,94 | 70,92 | 95,91 | - |
| 1.2 Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 100 | - |
| 1.3 Проведение мероприятий по обследованию муниципального имущества | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 99,7 | 99,7 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 99,7 | 99,7 | 100 | - |
| 2. Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 1425,78 | 1425,78 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 4201,06 | 4201,06 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 5626,84 | 5626,84 | 100 | - |
| 2.1. Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграничена, оценка и их постановка на государственный кадастровый учет | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 484,42 | 484,42 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 484,42 | 484,42 | 100 | - |
| 2.2 Разработка проектов межевания территории кадастровых кварталов: 81:04:0820002, 81:04:0820004 | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 100 | - |
| 2.3. Проведение комплексных кадастровых работ кадастровых кварталов: 81:04:0820003, 81:04:0820007, 81:04:0820009 | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 741,36 | 741,36 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 4201,06 | 4201,06 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 4942,42 | 4942,42 | 100 | - |
| 3. Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному планированию» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 348,0 | 348,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 348,0 | 348,0 | 100 | - |
| 3.1. Организация работы по разработке (внесению изменений) в документы территориального планирования | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 348,0 | 348,0 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 348,0 | 348,0 | 100 | - |