ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Верхоланцева Екатерина Ивановна – заместитель главы администрации Юрлинского муниципального округа по общественной безопасности и работе с территориями |
| --- | --- |

Цели программы: Повышение уровня и качества жизни граждан, участников программы «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Юрлинского муниципального округа»

Задачи программы:     1.  Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов   Юрлинского муниципального округа. 2.Снос объектов после расселения.

Ожидаемые результаты: 1. Уменьшить количество труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов на 2 единицы

2. Повысить уровень социально-экономического развития Юрлинского муниципального округа.

3. Повысить уровень и качество жизни населения Юрлинского муниципального округа.

В результате проведенных мероприятий, были переселены жители  из труднодоступных отдаленных населенных пунктов п.Галечник и п.Сюзьва. Из п.Галечник переселены 19 семей- 33 жителя, из п.Сюзьва 5 семей - 11   жителей.  Не переселены 2 жителя из  п.Галечник. Причины,  повлиявшие на   не переселение этих жителей: отрицательное заключение  МВК на приобретаемое  жилое помещение,   и  розыск гражданина.

По итогам реализации муниципальной программы «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края»  на основании критериев оценки эффективности уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по программе  определяется как высокоэффективный уровень.

Из-за отрицательного заключения межведомственной комиссии на жилое помещение, подобранное для переселения жителя п.Галечник о пригодности в проживании, и розыск гражданина зарегистрированного,  но не проживающего в поселке не получен стопроцентный результат по переселению жителей из п.Галечник. А так же, при подаче заявки на переселение жителей  из п.Сюзьва, были заявлены 5 семей, но в результате переселения  заявленными жителями жилые помещения не были подобраны и они были заменены на других жителей. В результате площадь расселения оказалась уменьшенной, это и повлияло на не освоение выделенных денежных средств.

5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края» |
| 1 | Показатель |  |  |  |  |
|  | Количество переселяемых граждан, чел. | 35 | 33 | 5,71 | Не переселены 2 жителя п.Галечник. 1- отрицательное заключение МВК на приобретаемое жилое помещение; 2-розыск гражданина. |
| Основное мероприятие Переселение жителей, зарегистрированных в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края» |
|  | Показатель |  |  |  |  |
|  | Количество переселенных жителей | 35 | 33 | 5,71 | Не переселены 2 жителя п.Галечник: 1-отрицательное заключение МВК на приобретаемое жилое помещение; 2- розыск гражданина. |

6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, Тыс. руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края» | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1 533,62177 | 1472,84577 | 96,04 | -не переселены 2 жителя п.Галечник; -разница по заявленным квадратным метрам для переселения и по фактически переселенным жителям п.Сюзьва с меньшей площадью квартир. |
|  | Краевой бюджет | 29 138,81371 | 27 984,06947 | 96,04 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 30 672,43548 | 29456,91524 | 96,04 |  |
| Основное мероприятие 1 «Переселение жителей, зарегистрированных в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Юрлинского муниципального округа» | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1 533,62177 | 1472,84577 | 96,04 |  |
|  | Краевой бюджет | 29 138,81371 | 27 984,06947 | 96,04 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 30 672,43548 | 29456,91524 | 96,04 |  |
| Мероприятие 1.1 «Переселение жителей, зарегистрированных в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края» | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1 533,62177 | 1472,84577 | 96,04 |  |
|  | Краевой бюджет | 29 138,81371 | 27 984,06947 | 96,04 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 30 672,43548 | 29456,91524 | 96,04 |  |
| 1.1.1. Переселение жителей п. Галечник | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1153,30122 | 1 115,87036 | 96,75 | Не переселены 2 жителя. |
|  | Краевой бюджет | 21912,72326 | 21 201,53668 | 96,75 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 23066,02448 | 22 317,40704 | 96,75 |  |
| 1.1.1. Переселение жителей п. Сюзьва | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 293,35349 | 270,00835 | 92,04 | разница по заявленным квадратным метрам для переселения и по фактически переселенным жителям п.Сюзьва с меньшей площадью квартир. |
|  | Краевой бюджет | 5 573,71631 | 5 130,15865 | 92,04 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 5 867,0698 | 5 400,167 | 92,04 |  |