ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Верхоланцева Екатерина Ивановна – заместитель главы администрации Юрлинского муниципального округа по общественной безопасности и работе с территориями |
| --- | --- |

Цели программы: Повышение уровня и качества жизни граждан, участников программы «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Юрлинского муниципального округа»

Задачи программы:     1.  Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов   Юрлинского муниципального округа. 2.Снос объектов после расселения.

Ожидаемые результаты: 1. Уменьшить количество труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов на 2 единицы

2. Повысить уровень социально-экономического развития Юрлинского муниципального округа.

3. Повысить уровень и качество жизни населения Юрлинского муниципального округа.

В результате проведенных мероприятий, были переселены жители  из труднодоступных отдаленных населенных пунктов п.Галечник и п.Сюзьва. Из п.Галечник переселена 1 семья - 1 житель, из п.Сюзьва 32 семьи - 86   жителей.

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы  их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы .

Муниципальной программой предусмотрено достижение 1 показателя, который исполнен на  100% .

Сдц  равняется 100,00%.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы  (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп х 100,

где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы

Зп  = 87

Зф = 87,

Сдп = 87/ 87 х 100 = 100,0

Таким образом, степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы равна 100,0%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100,

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Фф = 35 668,03890 тыс.руб.;

Фп = 36 481,27126  тыс.руб.

Тогда Уф = 35 668,03890 / 36 481,27126  х 100 =  97,8%

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил  97,8 %

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф/100

Эмп = 100,00 х 97,8  /100 = 97,8%

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановление администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. № 589 составляет «Эффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 80 до 100».

5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество переселяемых граждан, чел. | 87 | 87 | 100 |  |

6. Информация об освоении объёмов финансового обеспечения муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края» | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1 824,06357 | 1 783,40195 | 97,8 | Экономия денежных средств по переселению п. Галечник |
|  | Краевой бюджет | 34 657,20769 | 33 884,63695 | 97,8 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 36 481,27126 | 35 668,03890 | 97,8 |  |
| Основное мероприятие 1 «Переселение жителей, зарегистрированных в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Юрлинского муниципального округа» | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1 824,06357 | 1 783,40195 | 97,8 |  |
|  | Краевой бюджет | 34 657,20769 | 33 884,63695 | 97,8 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 36 481,27126 | 35 668,03890 | 97,8 |  |
| Мероприятие 1.1 «Переселение жителей, зарегистрированных в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края» | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1 824,06357 | 1 783,40195 | 97,8 |  |
|  | Краевой бюджет | 34 657,20769 | 33 884,63695 | 97,8 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 36 481,27126 | 35 668,03890 | 97,8 |  |
| 1.1.1. Переселение жителей п. Галечник | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 76,51309 | 35, 85147 | 46,9 | Экономия денежных средств по переселению п. Галечник |
|  | Краевой бюджет | 1 453,74857 | 681,17783 | 46,9 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 1 530,26166 | 717,02930 | 46,9 |  |
| 1.1.1. Переселение жителей п. Сюзьва | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1 747,55048 | 1 747,55048 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 33 203,45912 | 33 203,45912 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 34 951,00960 | 34 951,0096 | 100 |  |