

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.10.2014г. № 745

**Об утверждении муниципальной программы**

**Муниципального образования**

**«Юрлинский муниципальный район»**

**«Управление имуществом и земельными ресурсами**

**Юрлинского муниципального района»**

В соответствии с [Программой](consultantplus://offline/ref=978BBCF2057A572B1B19971D711B8651DF92B5DC9FA5EA556A93CF775584CD324364BAA2D9B897B9D1827171TFh7D) комплексного социально-экономического развития Юрлинского муниципального района на 2013 - 2017 годы, утвержденной решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 28.03.2013 N 156, постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 11.07.2014 [N 436](consultantplus://offline/ref=978BBCF2057A572B1B19971D711B8651DF92B5DC9FA5E5506494CF775584CD3243T6h4D) "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального района", Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#Par32) Юрлинского муниципального района "Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района".
2. Постановление вступает в силу не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Н.А. Мелехину.

Глава района –

глава Администрации района Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Администрации Юрлинского

муниципального района

от 31.10.2014 г. № 745

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**"УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ**

**РЕСУРСАМИ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"**

ПАСПОРТ

муниципальной программы Юрлинского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Программы | Администрация Юрлинского муниципального района |
| Соисполнители  Программы | Нет |
| Участники  Программы | Отдел по управлению имуществом Администрации Юрлинского муниципального района; |
| Подпрограммы  Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | Повышение эффективности и прозрачности управления  и распоряжения имуществом и земельными ресурсами  Юрлинского муниципального района |
| Задачи  Программы | 1. Осуществление работ, необходимых для обеспечения  реализации в полном объеме полномочий органов местного самоуправления в сфере земельных отношений на территории Юрлинского муниципального района.  2. Осуществление работ по формированию земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям.  3. Обеспечение эффективного управления, распоряжения,  использования и сохранности муниципального имущества, находящегося в собственности Юрлинского муниципального района.  4. Обеспечение полноты и достоверности данных Реестра  муниципальной собственности Юрлинского муниципального района. |
| Целевые  показатели  Программы | 1. Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет:  2015 год – 4,4 млн. руб.;  2016 год – 4,5 млн. руб.;  2017 год – 4,6 млн. руб.  2. Увеличение площади вовлеченных земельных участков  под индивидуальное жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов:  2015 год – 11,2 га;  2016 год – 11,3 га;  2017 год – 11,4 га.  3. Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных  земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, %:  2015 год - 55%;  2016 год - 60%;  2017 год - 65% |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Программы | 1. Исполнение целевого показателя по соглашению с Правительством ПК по доходам от использования земельных ресурсов на 100%.  2. Увеличение площади вовлеченных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов к 2017 году до 11,4 га.  3. Обеспечение земельными участками в собственность  бесплатно к 2017 году до 65% многодетных семей от числа многодетных семей, поставленных на учет.  4. Исполнение целевого показателя по соглашению с  Правительством ПК по доходам от использования муниципального имущества на 100%. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на период с 2015 по 2017 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | |
| на начало реализации программы | очередной год | первый год планового периода (N) | (N + 1) |
| 1 | Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет: | млн. руб. | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| 2 | Увеличение площади вовлеченных земельных участков  под индивидуальное жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов: | га | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 |
| 3 | Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных  земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет | % | 50 | 55 | 60 | 65 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | Итого: |
| Всего, в том числе: | 1080,0 | 1150,0 | 1150,0 | 3380,0 |
| Бюджет Юрлинского муниципального района | 1080,0 | 1150,0 | 1150,0 | 3380,0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселений | 0 |  | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Юрлинского муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, прогноз ее развития**

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района" разработана в целях реализации [Программы](consultantplus://offline/ref=978BBCF2057A572B1B19971D711B8651DF92B5DC9FA5EA556A93CF775584CD324364BAA2D9B897B9D1827171TFh7D) комплексного социально-экономического развития Юрлинского муниципального района на 2013 - 2017 годы, утвержденной решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 28.03.2013 N 156.

Управление земельными ресурсами и имуществом Юрлинского муниципального района является неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления Юрлинского муниципального района по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения района. Имущество и земельные ресурсы Юрлинского муниципального района создают материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления Юрлинского муниципального района, предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

Муниципальная программа соответствует приоритетам и направлениям Стратегии социально-экономического развития Юрлинского муниципального района до 2017 года, и направлена на повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района.

В Юрлинском муниципальном районе сложилась определенная система управления имуществом и земельными ресурсами:

- в период с 2012 по 2013 год и за восемь месяцев 2014 года вовлечено в оборот под индивидуальное жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов земельных участков общей площадью 31,59 га, в том числе:

в 2012 году – 11,09 га,

в 2013 году – 11,54 га,

на 01.09.2014 года - 9,5 га.

1.2.3. Уровень поступлений платежей за землю в консолидированный бюджет Юрлинского муниципального района ежегодно сохраняется на стабильно высоком уровне.

В период с 2012 по 2013 и за восемь месяцев 2014 года поступления от платы за землю в консолидированный бюджет Юрлинского муниципального района составили 7,462 млн. рублей, в том числе:

в 2012 году – 1,385 млн. рублей,

в 2013 году – 2,371 млн. рублей,

на 01.09.2014 года – 3,706 млн. рублей.

По состоянию на 1 сентября 2014 года в Реестре муниципальной собственности Юрлинского муниципального района содержатся сведения о 26 юридических лицах, в том числе:

18 образовательных бюджетных учреждений;

а также сведения о 230 объектах недвижимости.

В отношении объектов недвижимого имущества следует отметить, что имущество передано в безвозмездное пользование третьим лицам по 4 договорам безвозмездного пользования муниципального имущества общей площадью 84,17 кв. м и 11 договорам аренды муниципального имущества общей площадью 456,01 кв. м, доход по которым поступает в бюджет Юрлиского муниципального района.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами снижения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- формирование ежегодных планов и отчетов по реализации Программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется на основе мониторинга реализации Программы и оценки эффективности ее результатов.

**2. Описание целей и задач муниципальной программы с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития Юрлинского муниципального района**

Целью настоящей Программы является повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами и имуществом Юрлинского муниципального района.

Одними из приоритетных направлений развития Юрлинского муниципального района в сфере управления земельными ресурсами и имуществом на период с 2015 по 2017 год являются:

вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов;

увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков;

увеличение доходов от использования муниципального имущества.

Одной из основных задач в сфере управления имуществом и земельными ресурсами является обеспечение поступления доходов от использования муниципального ресурса в консолидированный бюджет Юрлинского муниципального района.

1. **Планируемые конечные результаты муниципальной программы характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере**

1. Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет:

- 2015 год – 4,4 млн. руб.;

- 2016 год – 4,5 млн. руб.;

- 2017 год – 4,6 млн. руб.

2. Увеличение площади вовлеченных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов:

- 2015 год – 11,2 га;

- 2016 год – 11,3 га;

- 2017 год – 11,4 га.

3. Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, %:

- 2015 год - 55%;

- 2016 год - 60%;

- 2017 год - 65%

4. Исполнение целевого показателя по соглашению с Правительством ПК по доходам от использования земельных ресурсов на 100%.

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа рассчитана на период с 2015 по 2017 год.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

1. **Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в том числе перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Юрлинского муниципального района, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

[Перечень](#Par303) основных мероприятий Программы, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к Программе.

1. **Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов**

Основной мерой правового регулирования Программы, является принятие в 2015 году нормативного документа регулирующего порядок распоряжения и управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена.

1. [Перечень](#Par368) **целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы**

[Перечень](#Par303) целевых показателей муниципальной Программы, представлен в приложении 2 к Программе.

1. **Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы**

Муниципальная программа финансируется только за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района.

Объем средств определяется решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района о бюджете Юрлинского муниципального района.

Ежегодная корректировка объема ресурсного обеспечения Программы определяется бюджетным процессом Юрлинского муниципального района. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Юрлинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Общий объем финансирования программы "Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района" составит 3385,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 1080,00 тыс. рублей;

в 2016 году – 1150,00 тыс. рублей;

в 2017году – 1150,00 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 3 к Программе.

1. **Реализация муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень мероприятий муниципальной программы с указанием этапов (направлений), задач (работ), сроков реализации и ожидаемых результатов (вех) их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников. План представлен в приложении 4 к настоящему Порядку.

Приложение 1

к муниципальной программе

Юрлинского муниципального района

"Управление имуществом и земельными ресурсами

Юрлинского муниципального района"

Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Местный бюджет  (исполнитель -  «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района») | 01.01.2015г. | 31.12.2017г. | Исполнение целевого показателя по соглашению  с Правительством ПК по доходам от использования  земельных ресурсов на 100%;  увеличение площади вовлеченных земельных  участков под жилищное строительство и строительство  промышленных предприятий  и промышленных парков к 2017 году до 11,4 га;  Поступление доходов от сдачи  имущества в аренду  в консолидированный бюджет к 2017г. до 0,29 млн. руб.;  Поступление доходов  от реализации имущества  в консолидированный бюджет к 2017г. до 0,33 млн. руб. |
| 2 | Расходы на формирование земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку на кадастровый учёт | Местный бюджет  (исполнитель -  «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района») | 01.01.2015г. | 31.12.2017г. | Исполнение целевого показателя по соглашению с Правительством ПК по доходам от использования земельных ресурсов и имущества на 100%; увеличение площади вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков к 2017 году до 11,4 га |
| 3 | Расходы на формирование земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку на кадастровый учёт для бесплатного предоставления многодетным семьям | Местный бюджет  (исполнитель -  «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района») | 01.01.2015г. | 31.12.2017г. | Обеспечение земельными участками в собственность  бесплатно к 2017 году до 65%  многодетных семей от числа  многодетных семей, поставленных на учет |

Приложение 2

к муниципальной программе

Юрлинского муниципального района

"Управление имуществом и земельными ресурсами

Юрлинского муниципального района"

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы

Юрлинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | | | | |  |
| на начало реализации программы | очередной год | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Поступление земельного налога, арендной платы  за землю и доходов от продажи земельных участков  в консолидированный бюджет | млн. руб. |  | 4,3  (ожидаемое) | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации  Расходы на формирование земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку на кадастровый учёт |
| 2 | Увеличение площади  вовлеченных земельных  участков под жилищное  строительство и строительство  промышленных предприятий и  коммерческих объектов | га |  | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | Расходы на формирование земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку на кадастровый учёт |
| 3 | Увеличение доли многодетных  семей, обеспеченных  земельными участками  в собственность бесплатно,  от числа многодетных семей,  поставленных на учет | % |  | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | Расходы на формирование земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку на кадастровый учёт для бесплатного предоставления многодетным семьям |
| 4 | Поступление доходов от сдачи  имущества в аренду  в консолидированный бюджет | млн. руб. |  | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
| 5 | Поступление доходов  от реализации имущества  в консолидированный бюджет | млн. руб. |  | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |

Приложение 3

к муниципальной программе

Юрлинского муниципального района

"Управление имуществом и земельными ресурсами

Юрлинского муниципального района"

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет всех источников

финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#Par604), тыс. руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#Par605) | очередной год | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа "Управление имуществом  и земельными ресурсами  Юрлинского  муниципального района" | всего |  |  |  |  | 855,800 | 1080,0 | 1150,0 | 1150,0 |
| Местный бюджет  (исполнитель -  «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района;  (исполнитель основного мероприятия Землеустроительные организации) |  |  |  |  | 180,0 | 220,0 | 234,0 | 234,0 |
| 2. Расходы на формирование земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку на кадастровый учёт | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района; (исполнитель основного мероприятия Оценочные организации) |  |  |  |  | 560,0 | 800,0 | 851,0 | 851,0 |
| 3. Расходы на формирование земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку на кадастровый учёт для бесплатного предоставления многодетным семьям | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района;  (исполнитель основного мероприятия Землеустроительные организации) |  |  |  |  | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Юрлинского муниципального района

"Управление имуществом и земельными ресурсами

Юрлинского муниципального района"

План

мероприятий по реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района

"Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района"

на очередной финансовый год и плановый период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий и результатов (вех) | Исполнитель (ИОГВ) | ФИО | Срок начала реализации (дд.мм.гггг) | Срок окончания реализации (дд.мм.гггг) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | Бюджет муниципального района (городского округа) | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет сельских поселений | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района;  (исполнитель основного мероприятия Землеустроительные организации) |  | 01.01.  2015 | 31.01.  2017 | 683,0 | 683,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Результат: контрольная точка  1/ Поступление земельного налога, арендной платы  за землю и доходов от продажи земельных участков  в консолидированный бюджет | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района |  | X | 31.01.  2017 | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Результат: контрольная точка  2/ Поступление доходов от сдачи  имущества в аренду  в консолидированный бюджет | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района |  | X | 31.01.  2017 | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Результат: контрольная точка  3/ Поступление доходов  от реализации имущества  в консолидированный бюджет | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района |  | X | 31.01.  2017 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | 2. Расходы на формирование земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку на кадастровый учёт | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района; (исполнитель  основного мероприятия Оценочные организации) |  | 01.01.  2015 | 31.01.  2017 | 2502,00 | 2502,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Результат: контрольная точка  1/ Поступление земельного налога, арендной платы  за землю и доходов от продажи земельных участков  в консолидированный бюджет | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района |  | X | 31.01.  2017 | X | X | X | X | X | X |
| 2.2 | Результат: контрольная точка  2/ Увеличение площади  вовлеченных земельных  участков под жилищное  строительство и строительство  промышленных предприятий и  коммерческих объектов | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района |  | X | 31.01.  2017 | X | X | X | X | X | X |
| 3. | 3. Расходы на формирование земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку на кадастровый учёт для бесплатного предоставления многодетным семьям | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района;  (исполнитель основного мероприятия Землеустроительные организации |  | 01.01.  2015 | 31.01.  2017 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Результат: контрольная точка  1/ Увеличение доли многодетных  семей, обеспеченных  земельными участками  в собственность бесплатно,  от числа многодетных семей,  поставленных на учет | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района |  | X | 31.01.  2017 | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | Итого: |
| Всего, в том числе: | 1080,0 | 1150,0 | 1150,0 | 3380,0 |
| Бюджет Юрлинского муниципального района | 1080,0 | 1150,0 | 1150,0 | 3380,0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |