

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.02.2016 24

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образованияЮрлинского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B07DE53068BD0550D86DC724B5AE59D3BD7AB6DA8E65F01C233892E2BC67s1F) от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юрлинского муниципального района, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие системы образования Юрлинского муниципального района на 2015-2018 годы», утвержденнуюпостановлением Администрации Юрлинского муниципального района №698 от 20.10.2014 года (в редакции Постановление №320 от 29.09.2015 г., Постановление №387 от 15.12.2015 г.):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции (Приложение 1);

1.2. абзац 1 в разделе 4 общей характеристики состояния системы образования Юрлинского района изложить в следующей редакции:

«Срок реализации Программы - 2015-2018 годы»;

1.3.Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального района изложить в редакции (Приложение 2);

1.4. Перечень целевых показателей муниципальной программы

Юрлинского муниципального района изложить в редакции (Приложение 3);

1.5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет средств бюджетаЮрлинского муниципального района изложить в редакции (Приложение 4);

1.6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет средств бюджетаПермского края изложить в редакции (Приложение 5);

1.7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет внебюджетных источников

Финансирования изложить в редакции (Приложение 6);

1.8. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет всех источниковфинансированияизложить в редакции (Приложение 7);

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

3.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации района Мелехину Н.А.

Глава района –

глава администрации района Т.М.Моисеева

Приложение 1

к Постановлению от 16.02.2016 № 24

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Развитие системы образования

Юрлинского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление образования администрации Юрлинского муниципального района |
| Соисполнители программы | Образовательные организации |
| Участники программы | Управление образования Юрлинского района, образовательные организации, Администрация Юрлинского муниципального района, управление культуры и молодежной политики, КДНиЗП |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. Дошкольное общее образование  Подпрограмма 2. Общее (начальное, основное, среднее) образование  Подпрограмма 3. Дополнительное образование  Подпрограмма 4. Повышение педагогического мастерства  Подпрограмма 5. Одарённые дети  Подпрограмма 6. Приведение в нормативное состояние образовательных организаций  Подпрограмма 7. Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков  Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области образования |
| Программно-целевые инструменты программы | 1.Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, проживающих  2.Очерёдность на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации  3.Превышение среднего балла ЕГЭ  4.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет  5.Численность детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости, человек  6.Доля обучающихся, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников)  7.Выполнение показателей заработной платы педагогических работников образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г, № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"  8.Доведение уровня заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей Дом детского творчества до уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений района  9. Доля образовательных организаций, имеющих бессрочные лицензии на образовательную деятельность |
| Цели программы | Усиление вклада образования в социально - экономическое развитие района и повышение качества жизни населения путем:   * удовлетворения запросов на получение качественного общего и дополнительного образования;   - создания условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося. |
| Задачи программы | 1.Комплексное развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от места проживания и социального положения.  2.Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования.  3.Обеспечение эффективного использования имущественных комплексов образовательных организаций |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -Увеличена удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;  ликвидирована очередь на зачисление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольные образовательные организации;  -созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях;  -повышено качество образования в Юрлинском районе: увеличена доля выпускников, получивших аттестаты, **до 100**%;  -увеличена численность детей 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования;  -увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных организациях системы образования Юрлинского района;  -сохранено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования на уровне средней заработной платы Юрлинского района;  -среднемесячная заработная плата:  педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в Юрлинском районе;  педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы учителей Юрлинского района;  осуществлен переход на эффективный контракт 100% руководителей образовательных организаций и педагогических работников Юрлинского района |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015-2018г.г. без выделения этапов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения | | % | 66 | 67 | 68 | 67 |
|  | Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации | | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Превышение среднего балла ЕГЭ | | балл | 53,8 | 54,2 | 54,7 | 54,8 |
|  |  | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | | % | 53 | 65,2 | 78,2 | 78,5 |
|  |  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | | % | **73,2** | **73,2** | **74** | **75** |
|  |  | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | | % | **39** | **42** | **45** | **45** |
|  |  | Доля муниципальных образовательных учреждений Юрлинского района, имеющих лицензию на образовательную деятельность | | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Удельный вес численности учителей Юрлинского района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | % | 20 | 23 | 27 | 27 |
|  |  | Среднемесячная заработная плата | педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в Юрлинском районе | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы Юрлинского района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы учителей в Юрлинском районе | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|  |  | Удельный вес муниципальных образовательных учреждений Юрлинского района, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций | | % | 60 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Численность детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости, человек | | % |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Итого** |
| Всего, в том числе: | | | 206866,4 | 187435,0 | 181975,1 | 180371,6 | 756648,1 |
| Бюджет Юрлинского муниципального района | | | 52343,1 | 51596,9 | 45471,8 | 45913,4 | 195325,2 |
| Краевой бюджет | | | 150671,9 | 131207,9 | 131873,1 | 129828,0 | 543580,9 |
| Внебюджетные источники | | | 3851,4 | 4630,2 | 4630,2 | 4630,2 | 17742,0 |

Приложение 2

к Постановлению от 16.02.2016 № 24

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Развитие системы образования

Юрлинского муниципального района»

Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Подпрограмма 1 Дошкольное общее образование** | | | | |
| **1.1.** | ***Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»*** | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | 2018 |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций) | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | 2018 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных организациях | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | 2018 | Финансовое обеспечение на оказание услуги на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 4 дошкольных образовательных организациях |
| 1.1.3 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на дому | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | 2018 | Финансовое обеспечение воспитания и обучения 11детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому |
| 1.1.4 | Предоставление дошкольного образования негосударственными организациями за счет субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | 2018 | Финансирование на оказание услуги получения дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в **2** негосударственных дошкольных образовательных организациях |
| *1.2.* | ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»*** | *Управление образования, образовательные учреждения* | *2015* | *2018* |  |
| 1.2.1 | Организационно-методическое сопровождение развития вариативных форм дошкольного образования | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | *2018* | Сохранение негосударственных образовательных организаций и ИП, оказывающих дошкольную услугу до **32 чел.** |
| 1.2.2 | Поддержка семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения | Управление образования | 2015 | *2018* | Отсутствие очерёдности в образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |
| *1.2.3* | *Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дошкольного образования* | *Управление образования, образовательные учреждения* |  |  |  |
|  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  | 2015 | 2018 | Доля муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены ФГТ (ФГОС), составит 100% |
|  | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | 2018 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, составит 50% |
| ***1.3.*** | ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***2015*** | ***2018*** |  |
| 1.3.1. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | 2018 |  |
|  | **Подпрограмма 2 Общее (начальное, основное, среднее) образование** | | | | |
| **1.1.** | ***Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования»*** | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | 2018 |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций) | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | 2018 |  |
| 1.1.2 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Управление образования, образовательные учреждения | 2014 г. | 2018г. | Финансовое обеспечение 11 общеобразовательных организаций, предоставляющих услугу получения общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (организациях) |
| 1.1.3 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 г. | 2018 г. | Количество педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение, составит не менее 92 чел. |
| 11.2 | ***Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего образования»*** | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |
| 1.2.1 | Предоставление государственной услуги по проведению комплексного обследования детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах | Управление образования администрации Юргинского МР | 2015 г. | 2018 г. | Своевременное определение образовательного маршрута детей с ОВЗ (ежегодно до 10 учащихся) |
| 1.2.2 | Участие в краевом проекте «Мобильный учитель» | Управление образования администрации Юрлинского МР,  образовательные организации | 2017 | 2018 | Выполнение ФГОС в полном объёме во всех школах района,  Участие в проекте 2 педагогов |
| 1.2.3 | Организация и подвоз учителя в образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | 2018 | Выполнение ФГОС в полном объёме во всех школах района, |
| 1.2.4 | Приобретение автотранспорта для подвоза учащихся | Управление образования администрации Юрлинского МР,  образовательные организации | 2015 | 2017 | Обеспечение подвоза учащихся из отдаленных населенных пунктов на автобусах, соответствующим требованиям перевозок детей |
| 1.3 | Организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными учреждениями | Управление образования администрации Юрлинского МР,  образовательные организации | 2015 | 2018 | Внедрены дистанционные технологии обучения в образовательных организациях, имеющих вакансии учителей иностранного языка |
| 1.4. | Сопровождение телекоммуникационной образовательной сети "Образование 2.0", в т.ч. электронных дневников | Управление образования администрации Юрлинского МР,  образовательные организации | 2015 | 2018 | Увеличен охват учащихся сельских общеобразовательных школ услугой "Электронный дневник" до 100% |
| 1.5. | Предоставление образования детям с ОВЗ, в т.ч. детям-инвалидам | Образовательные организации | 2015 | 2018 | Удовлетворенность населения, имеющего детей-инвалидов и детей с ОВЗ, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения |
| 1.6 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | 2018 | Соответствие материально-технического обеспечения образовательных учреждений нормативным требованиям ФГОС, надзорных органов |  |
| 1.7 | ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки учащимся»*** | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | 2018 |  |  |
| 1.7.1 | Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | 2018 | Материальная поддержка учащихся из многодетных семей на приобретение одежды |  |
| 1.7.2 | Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | 2018 | Материальная поддержка учащихся из малообеспеченных семей на питание |  |
| ***1.8*** | ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***2015*** | ***2018*** |  |  |
| 1.8.1. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | 2018 |  |  |
| **3** | **Подпрограмма 3 Дополнительное образование** | | | | |
| **1.1.** | ***Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам»*** | **Управление образования, образовательные учреждения** | **2015 г.** | **2018г.** |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций) | Управление образования, образовательная организация | 2015 г. | 2018г. |  |
| **1.2** | ***Основное мероприятие «Мероприятия в сфере дополнительного образования»*** | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 г. | 2018 г. | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей в образовательных организациях в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет составит 75% к 2018 году |
| 1.2.1 | Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дополнительного образования | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 г. | 2018 г. | Доля детей, охваченных мероприятиями дополнительного образования -до 45% |
|  | **Подпрограмма 4. Повышение педагогического мастерства** | | | | |
| **1.1.** | ***Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства»*** | Управление образования | 2015г. | 2018г. | Повышение квалификации 100% учителей начальных классов и учителей, преподающих общеобразовательные предметы в основной школе, участвующих в реализации ФГОС общего образования |
| 1.1.1 | Организация и проведение мероприятий с педагогическими работниками | Управление образования | 2015 г. | 2018 г. | Повышение предметной компетенции педагогических работников |
| 1.2. | Привлечение лекторов для чтения курсов по новым направлениям педагогической науки | Управление образования | 2015 г. | 2018 г. | Внедрение достижений психолого-педагогической науки в образовательный процесс образовательных учреждений |
| 1.3. | Мониторинг профессиональных затруднений педагогических и руководящих кадров | Управление образования | 2015 г. | 2018 г. | Определение уровня сформированности профессиональной компетентности педагогических кадров образовательных учреждений |
| 1.4. | Методическое сопровождение деятельности инновационных образовательных учреждений | Управление образования | 2015 г. | 2018 г. | Выявление и распространение новых моделей учебно-воспитательного процесса, способствующих повышению качества образования |
| 1.5 | Аттестация педагогических работников | | | | |
|  | Экспертиза материалов педагогических работников, аттестуемых на первую квалификационную категорию | Территориальная комиссия при Управлении образования | 2015 | 2018 | Повышение социального статуса педагога в социуме |
|  | Корректировка Банка данных «Аттестация педагогов» | Управление образования | 2015 | 2018 | Банк «Аттестация педагогов района» |
|  | Методическое сопровождение в заполнении «Электронное портфолио педагога» | Управление образования | 2015 | 2018 | Заполнение электронного портфолио учителей |
| 1.6 | Конкурсные мероприятия с педагогическими работниками | | | | |
|  | Конкурс «Учитель года» | Управление образования | 2015 | 2018 | Выявление лучших образцов педагогической практики |
| Конкурс «Лучший урок» | 2015 | 2018 |
| Праздник «День учителя» | 2015 | 2018 | Повышение социального статуса педагога в социуме |
| Проведение муниципальных конференций и педагогических чтений по различным аспектам развития образования | Управление образования | 2015 | 2018 | Повышение мотивации руководящих и педагогических кадров к научно-исследовательской и инновационной деятельности |
| 1.7 | Развитие системы выявления, изучения, обобщения и распространения (диссеминации) позитивных образцов и результатов инновационной деятельности руководящих и педагогических работников | | | | |
|  | Организация и проведение для управленческих и педагогических работников постоянно действующих семинаров на базе ОУ, активно внедряющих инновационные образовательные программы | Управление образования | 2015 | 2018 | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов |
|  | Выпуск брошюр с обобщением опыта работы лучших педагогов | Управление образования | 2015 | 2018 | Повышение мотивации педагогов к инновационной деятельности, трансляция передового опыта |
|  | Организация и проведение семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских | Управление образования | 2015 | 2018 | Повышение уровня мастерства у педагогических работников |
|  | Организация и проведение РМО для педагогов района | Управление образования | 2015 | 2018 |
|  | **Подпрограмма 5. Одаренные дети** | | | | |
| 1.1. | ***Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержка одаренных детей»*** | Управление образования | 2015г | 2018г | Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей |
| 1.1.2 | Организация и проведение мероприятий с детьми | Образовательные учреждения | 2015 | 2018 | Выявление одаренных детей, повышение их количества, поддержка |
| 1.1.3 | Участие одаренных детей в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах |  |  |  | Увеличение количества одаренных детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах, поддержка их имиджа, поощрение одаренных детей |
| 1.2 | Формирование банка данных о призёрах и победителях конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня | Управление образования | 2015г | 2018г | Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей |
| 1.2.1 | Осуществление диагностики одарённости учащихся | Образовательные учреждения | 2015 | 2018 | Создание банка методик для диагностирования учащихся с 1 по 11 классы по определению интеллектуальных способностей; банка одарённых талантливых детей. |
| 1.2.3 | Формирования банка программ, пособий, научно-методических разработок по выявлению и развитию одарённости у детей | Управление образования | 2015 | 2018 | Создание банка  программ, пособий, научно – методических разработок по выявлению и развитию одарённости у детей |
| 1.2.4 | Мониторинг адаптации одарённых учащихся в социуме после окончания школы | Управление образования | 2015 | 2018 | Создание банка по адаптации одарённых учащихся в социуме после окончания |
| 1.2.5 | *Семинары для учителей – предметников по обучению диагностическим методикам отбора одарённых детей* | Управление образования | 2015 | 2018 | Повышение профессионального уровня педагогов, работающих с одарёнными детьми |
|  | Конкурс проектов «Свой мир мы строим сами», гранты победителям конкурса для реализации проекта | Управление образования | 2015 | 2018 | Увеличение количества учащихся, участвующих в разработке и реализации социально значимых проектов, |
| 1.3 | *Создание организационно – содержательных условий, удовлетворяющих образовательные потребности и интересы одарённых детей, обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных качеств* | Управление образования | 2015 | 2018 | 1. Повышение социального статуса творческой личности ребёнка  2.Формирование общественного понимания необходимости решения специальных задач по развитию одарённых детей как интеллектуального и творческого потенциала общества  3. Обеспечение индивидуальной траектории развития одарённых детей |
| 1.3.1 | Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады учащихся | Управление образования | 2015 | 2018 | Увеличение количества участников муниципальных олимпиад |
|  | Проведение игр «Грамотей», «Марафон знаний», «Знаток истории» | Управление образования | 2015 | 2018 | Увеличение числа одарённых детей, участвующих в конкурсах и играх. |
|  | Конкурс учебно – исследовательских работ «Я- исследователь» | 2015 | 2018 | Увеличение числа учащихся, занимающихся научно-исследовательской деятельностью |
|  | Олимпиада для учащихся 3-4 классов «Умники и умницы» | 2015 | 2018 | Увеличение количества одаренных детей |
|  | Конкурс «Ученик года» | 2015 | 2018 |
|  | Конкурс чтецов «Живая классика» | 2015 | *2018* |
| 1.3.2 | Введение в учебные планы общеобразовательных учреждений курсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, на овладение технологиями ТРИЗ, научно-исследовательской деятельности и т. д. | Управление образования | 2015 | *2018* | Рациональное наполнение компонента образовательного учреждения учебного плана с учетом склонностей и запросов учащихся через формирование факультативов, спецкурсов, кружков. |
| 1.3.3 | Обеспечение доступа к сети Интернет с целью использования ресурсов для подготовки одарённых детей к конкурсам и олимпиадам различного уровня | Управление образования | 2015 | *2018* | Обеспечение доступа одарённых детей к современным информационным ресурсам |
| 1.3.4 | *Развитие системы социально-экономической поддержки, стимулирования одарённых детей* | Управление образования | 2015 | *2018* | Оказание целевой адресной поддержки одарённым детям |
|  | Вручение памятных подарков выпускникам школ, награждённым медалями «За особые успехи в учении» | Управление образования | 2015 | *2018* | Формирование положительного имиджа выпускника общеобразовательной школы с целью социализации личности |
|  | Чествование выпускников образовательных учреждений – отличников учёбы, активистов | Управление образования | 2015 | *2018* | Формирование положительного имиджа выпускника |
|  | Президентские соревнования | Управление образования, Образовательные учреждения | 2016 | 2018 | Доля детей охваченных мероприятиями, направленных на формирование навыков здорового образа жизни |
|  | Ёлка главы района | Управление образования | 2015 | 2018 | Выявление одарённых учащихся для поощрения |
|  | **Подпрограмма 6. Приведение образовательных организаций в нормативное состояние** | | | | |
| **6** | ***Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответствии с требованиями надзорных органов»*** | Управление образования, ОУ | 2015 | 2018 | Соответствуют требованиям надзорных органов 100% образовательных учреждений |
| *6.1.* | Строительные и ремонтные работы образовательных учреждениях | Управление образования, ОУ | 2015 | 2018 |
| *6.2* | Ремонт жилых помещений педагогических работников, изготовление технических планов на жилые помещения | Управление образования, ОУ | 2016 | 2018 |  |
|  | **Подпрограмма 7. Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков** | | | | |
| **7.1.** | ***Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной компании в каникулярный период»*** | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | *2018* |  |
| 7.1.1. | Организация оздоровления и отдыха детей и подростков | 2015 | *2018* | Охват оздоровлением, отдыхом и занятостью детей в возрасте от 7 до 17 лет составит 85%;  Улучшение материально-технического обеспечениялагерей дневного пребывания;  Занятость несовершеннолетних в каникулярное время |
| 7.1.2 | Приобретение технического оборудования и инвентаря для лагерей дневного пребывания | 2015 | *2018* |
| 7.1.3 | Приобретение спортивного и игрового инвентаря и оборудования для лагерей дневного пребывания | 2015 | *2018* |
| 7.1.4 | Оплата за путевки в загородные лагеря и санатории, в т.ч. оборонно-спортивные | 2015 | *2018* |
| 7.1.5 | Компенсация расходов родительского взноса за приобретение путевок за детей, состоящих на разных учетах и одаренных детей | 2015 | *2018* |
| 7.1.6 | Оплата расходов на ГСМ по подвозу детей и подростков к месту отдыха и оздоровления | 2015 | *2018* |
| 7.1.7. | Организация трудовой занятости несовершеннолетних в летний период | 2015 | *2018* |
| 7.1.8 | Стимулирование образовательных учреждений по итогам летней оздоровительной компании, секретаря координационного совета по летней занятости |  | 2015 | *2018* |
| 7.1.6. | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | *2018* |
|  | **Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области образования** | | | | |
| *8.1.* | ***Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»*** |  | *2015* | *2018* |  |
| 8.1.1. | Содержание органов местного самоуправления | Управление образования | 2015 | 2018 | Обеспечение выполнения функций управления образования, как органа местного самоуправления |
| 8.1.2. | Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления | 2015 | 2018 |  |
| *8.2* | ***Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования»*** | Управление образования | 2015 | 2018 |  |
| *8.2.1* | Расходы на содержание и эксплуатацию ассенизаторской машины для обслуживания образовательных организаций | Управление образования | 2015 | 2018 | Обеспечение требований надзорных органов по созданию безопасных условий пребывания обучающихся в ОУ |
| *8.3.* | ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам»*** | Управление образования | *2015* | *2018* |  |
| *8.3.1* | Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений бюджетной сферы | Управление образования | 2015 | 2018 | Обеспечение выполнения Соглашения |
| *8.3.2* | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Управление образования | 2015 | 2018 | Обеспечение выполнения Соглашения |
| *8.3.3* | Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | Управление образования | 2015 | 2018 |  |
| *8.3.4* | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций | Управление образования | 2015 | 2018 |  |
| *8.3.5* | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Управление образования | 2015 | 2018 |  |
| ***8.4.*** | ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***2015*** | ***2018*** |  |
|  | Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования, образовательные учреждения | 2015 | *2018* |  |

Приложение 3

к Постановлению от 16.02.2016 № 24

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Развитие системы образования

Юрлинского муниципального района на 2015-2017годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы

Юрлинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значение показателей | | | |  |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Юрлинском муниципальном районе на 2015-2018 годы»** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Дошкольное общее образование»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей от 1,5 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации | % |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1.Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в Юрлинском районе  2.Предоставление дошкольного образования негосударствен-ными организациями за счет субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат  3. Поддержка семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения |
| **Подпрограмма 2 «Дошкольное общее образование»** | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения | % |  | 65 | 66 | 67 | 68 | 1.Предоставление государственной услуги по проведению комплексного обследования детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах.  2. Участие в проекте «Мобильный учитель». |
| 2 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, | % |  | 97,2 | 100 | 100 | 100 | Подготовка кадров на КПК.  Увеличение количества педагогов с высшей и первой квалификационной категорией. |
| 3 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | % |  | 53 | 65,2 | 78,2 | 91,2 | 1. Развитие электронных услуг в сфере образования.  2.Организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными учреждениями.  3.Сопровождение телекоммуникационной образовательной сети "Образование 2.0", в т.ч. электронных дневников  4.Участие в проекте «Мобильный учитель».  5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования |
| **Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % |  | 73,4 | 74 | 75 | 76 | Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования |
| **Подпрограмма 4 «Повышение педагогического мастерства»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля учителей начального общего образования, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов и учителей, преподающих общеобразовательные предметы в основной школе, по вопросам введения ФГОС |
| 2 | Доля учителей основного общего образования, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | % |  | 85,9 | 90 | 95 | 98 |
| 3 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | % |  | 81,3 | 93 | 94 | 95 | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования по вопросам введения ФГОС |
| 4 | Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района | % |  | 76,8 | 80 | 90 | 100 | Повышение социального статуса педагога в социуме |
| **Подпрограмма 5 «Одаренные дети»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество участников муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных и спортивных соревнований и творческих работ | % |  | 60,3 | 65 | 66 | 67 | Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады учащихся |
| 2 | Количество победителей и призёров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня | % |  | 18,9 | 20 | 21 | 22 | Конкурс учебно – исследовательских работ «Я- исследователь», проведение игр «Грамотей», «Марафон знаний», «Знаток истории», олимпиада для учащихся 3-4 классов «Умники и умницы», конкурс «Ученик года»,  конкурс чтецов «Живая классика», президентские соревнования |
| 3 | Количество медалистов выпускников общеобразовательных учреждений | проценты |  | 0,5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Вручение памятных подарков выпускникам школ, награждённым медалями «За особые успехи в учении» |
| 4 | Количество преподавателей, принявших участие в мастер – классах, семинарах | Чел. |  | Не менее 61 чел. | Не менее 69 чел. | Не менее 71 чел. | Не менее 75 чел. | Семинары для учителей – предметников по обучению диагностическим методикам отбора одарённых детей |
| 5 | Стимулирование преподавателей, работающих с одарёнными детьми | Чел. |  | 5чел. | Не менее 6 чел. | Не менее 7 чел. | Не менее 8чел. | Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады учащихся, конкурсы «Ученик года», «Живая классика», конкурс учебно-исследовательских работ «Я- исследователь» и др. |
| 6 | Доля детей охваченных мероприятиями, направленных на формирование навыков здорового образа жизни | % |  | 40 | 54 | 69 | 80 | Президентские соревнования |
| **Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций»** | | | | | | | | |
| 1. | Соответствуют требованиям надзорных органов 100% образовательных учреждений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Строительные и ремонтные работы в образовательных учреждениях |
| **Подпрограмма 7 «Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков»** | | | | | | | | |
| 1. | Охват оздоровлением и отдыхом детей в возрасте от 7 лет до 17 лет | % |  |  |  |  | **85%** | 1. Оплата за путевки в загородные лагеря и санатории, в т.ч. оборонно-спортивный  2. Компенсация расходов родительского взноса за приобретение путевок за детей, состоящих на разных учетах и одаренных детей  3. Оплата расходов на ГСМ по подвозу детей и подростков к месту отдыха и оздоровления  4. Оплата труда подростков и работников в лагерях труда и отдыха  5. Стимулирование образовательных учреждений по итогам летней оздоровительной кампании, секретаря координационного совета по летней занятости  6. Организация отдыха и оздоровления детей |
| **Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области образования»** | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечено финансирование функционирования системы образования | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение 4

к Постановлению от 16.02.2016 № 24

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Развитие системы образования

Юрлинского муниципального района на 2015-2017годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет средств бюджета

Юрлинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#Par754), тыс. руб. | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР [<2>](#Par755) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **Управление образования, образовательные учреждения** |  |  |  |  | **52343,1** | **51596,9** | **45471,8** | **45913,4** |
| **Подпрограмма 1**  **Дошкольное общее образование** | **Управление образования, образовательные учреждения** | **974** | **0701** | **01 1 00 00000** |  | **9337,7** | **7052,8** | **4588,2** | **5071,6** |
| ***Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»*** | *Управление образования, образовательные учреждения* | *974* | *0701* | *01 1 01 00000* | *600* | ***7801,3*** | ***6312,8*** | ***4588,2*** | ***5071,6*** |
| 1. Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в Юрлинском районе | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0701 | 01 1 0701 | 611 | 1564,2 | - | - | - |
| 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0701 | 01 1 01 00100 | 611 | 4839,4 | 6312,8 | 4588,2 | 5071,6 |
| 6. Субсидии на иные цели (дополнительные средства местного бюджета) | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0701 | 01 1 0701 | 612 | 1397,7 | 0 | 0 | 0 |
| ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»*** |  | *974* | *0701* | *01 1 02 00000* | *300* | ***1536,4*** | ***740,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.Организационно-методическое сопровождение развития вариативных форм дошкольного образования | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 2.Поддержка семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0701 | 01 1 02 О0010 | 360 | 1536,4 | 740,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дошкольного образования | *Управление образования, образовательные учреждения* |  |  |  |  | *Финансовых средств не требуется* | | | |
| 4.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 5.Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| **2Подпрограмма 2.**  **Общее (начальное, основное, среднее) образование** | Управление образования, образовательные учреждения |  |  | 01 2 00 00000 |  | **29675,1** | **28038,0** | **28453,0** | **28453,1** |
| ***Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования»*** | Управление образования, образовательные учреждения | *974* | *0702* | *01 2 01 00000* | *600* | ***29187,9*** | ***27403,0*** | ***27718,0*** | ***28218,1*** |
| 1.Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций) | Управление образования, образовательные учреждения | *974* | *0702* | *01 2 01 00100* | *611* | *26364,2* | *27403,0* | *27718,0* | *28218,1* |
| ***Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего образования»*** | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0702 | 01 2 02 00000 | 612 | ***2823,7*** | ***635,0*** | ***735,0*** | ***235,0*** |
| 1.Участие в краевом проекте «Мобильный учитель» | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0702 | 01 2 02 О0020 | 612 | - | - | 100,0 | 100,0 |
| 2.Организация и подвоз учителя в образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0702 | 01 2 02 О0030 | 612 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| 3.Приобретение автотранспорта для подвоза учащихся | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0702 | 01 2 02 О0040 | 612 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 |
| 4. Субсидии на иные цели |  |  |  |  |  | 2688,7 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Предоставление государственной услуги по проведению комплексного обследования детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 6.Развитие электронных услуг в сфере образования | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 7.Организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными учреждениями | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 8.Сопровождение телекоммуникационной образовательной сети "Образование 2.0", в т.ч. электронных дневников | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 9.Предоставление образования детям с ОВЗ, в т.ч. детям-инвалидам |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 3.**  **Дополнительное образование** | **Управление образования, образовательные учреждения** | **974** | **0702** | **01 3 00 0000** |  | **4685,5** | **4235,5** | **4160,0** | **4160,0** |
| ***Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным программам»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0702*** | ***01 3 01 00000*** | ***611*** | ***4492,0*** | ***4165,5*** | ***4110,0*** | ***4110,0*** |
| 1.Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений | *Управление образования, образовательные учреждения* | *974* | *0702* | *01 3 01 00100* |  | 4492,0 | 4165,5 | 4110,0 | 4110,0 |
| ***Основное мероприятие «Мероприятия в сфере дополнительного образования»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0702*** | ***01 3 02 00000*** | ***612*** | ***193,5*** | ***70,0*** | ***50,0*** | ***50,0*** |
| *Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дополнительного образования* | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | *193,5* | *70,0* | *50,0* | *50,0* |
| 1.Участие в краевых и всероссийских мероприятиях с детьми, молодежью и педагогами |  |  |  |  | 67,5 |  |  |  |
| 2.Организация и проведение спортивных мероприятий и мероприятий неспортивной направленности с детьми |  |  |  |  | 126,0 |  |  |  |
| 3.Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  | - |  |  |  |
| **Подпрограмма 4. Повышение педагогического мастерства** | **Управление образования, образовательные учреждения** | **974** |  | **01 4 00 00000** |  | **180,0** | **180,0** | **180,0** | **180,0** |
| ***Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** |  | ***01 4 01 00000*** | ***612*** | ***180,0*** | ***180,0*** | ***180,0*** | ***180,0*** |
| 1.Организация и проведение мероприятий с педагогическими работниками | Управление образования, образовательные учреждения | 974 |  | 01 4 01 00000 | 612 | 180,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 1.1.Привлечение лекторов для чтения курсов по новым направлениям педагогической науки |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |
| 1.2.Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов и учителей, преподающих общеобразовательные предметы в основной школе, по вопросам введения ФГОС |  |  |  |  | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| *Организация семинаров, мастер – классов педагогических мастерских по повышению предметной компетенции педагогов* |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| *Мониторинг профессиональных затруднений педагогических и руководящих кадров* |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| *Методическое сопровождение деятельности инновационных образовательных учреждений* |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| *.Аттестация педагогических работников* | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| *Экспертиза материалов педагогических работников, аттестуемых на первую квалификационную категорию* |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| *Корректировка Банка данных «Аттестация педагогов»* |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| *Методическое сопровождение в заполнении «Электронное портфолио педагога»* |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 1.3.Конкурсные мероприятия с педагогическими работниками | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 124,1 |  |  |  |
| *Конкурс «Учитель года»* |  |  |  |  | 74,9 |  |  |  |
| *Конкурс «Лучший урок»* |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| *Праздник «День учителя»* |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
| *Проведение муниципальных конференций и педагогических чтений по различным аспектам развития образования* |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |
| 1.4.Развитие системы выявления, изучения, обобщения и распространения (диссеминации) позитивных образцов и результатов инновационной деятельности руководящих и педагогических работников | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |
| *Организация и проведение для управленческих и педагогических работников постоянно действующих семинаров на базе ОУ, активно внедряющих инновационные образовательные программы* |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| *Организация и проведение семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских* |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| *Выпуск брошюр с обобщением опыта работы лучших педагогов* |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| *Организация и проведение РМО для педагогов района* |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |
| *Приобретение ГСМ для подвоза педагогических работников на семинары и курсы в пределах Пермского края* |  |  |  |  | - |  |  |  |
| **Подпрограмма 5.**  **Одаренные дети** | **Управление образования, образовательные учреждения** | **974** | **0709** | **01 5 00 00000** | **240** | **81,0** | **81,0** | **81,0** | **81,0** |
| ***Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержке одаренных детей»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0709*** | ***01 5 01 00000*** | ***244*** | ***81,0*** | ***81,0*** | ***81,0*** | ***81,0*** |
| 1.Формирование банка данных о призёрах и победителях конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | *Финансовых средств не требуется* | | | |
| 2.Осуществление диагностики одарённости учащихся |  |  |  |  | *Финансовых средств не требуется* | | | |
| 3.Формирования банка программ, пособий, научно-методических разработок по выявлению и развитию одарённости у детей |  |  |  |  | *Финансовых средств не требуется* | | | |
| 4.Мониторинг адаптации одарённых учащихся в социуме после окончания школы |  |  |  |  | *Финансовых средств не требуется* | | | |
| 5.Организация и проведение мероприятий с детьми | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 22,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 5.1.Семинары для учителей-предметников по обучению диагностическим методикам отбора одарённых детей | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 5.2.Конкурс проектов «Свой мир мы строим сами», гранты победителям конкурса для реализации проекта |  |  |  |  | 10,8 |  |  |  |
| 5.3.Создание организационно-содержательных условий, удовлетворяющих образовательные потребности и интересы одарённых детей, обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных качеств |  |  |  |  | 10,8 |  |  |  |
| 6.Президентские соревнования |  |  |  |  | 0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 7.Участие одаренных детей в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | *23,8* | *63,0* | *63,0* | *63,0* |
| 7.1.Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады учащихся | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| 7.2.Проведение игр «Грамотей», «Марафон знаний», «Знаток истории» |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |
| 7.3.Конкурс учебно-исследовательских работ «Я – исследователь» |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| 7.4.Олимпиада для учащихся 3-4 классов «Умники и умницы» |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 7.5.Конкурс «Ученик года» |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| 7.6.Конкурс чтецов «Живая классика» |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 7.7.Олимпиады учащихся |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 8.Введение в учебные планы общеобразовательных учреждений курсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, на овладение технологиями ТРИЗ, научно-исследовательской деятельности и т. д. | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 9.Обеспечение доступа к сети Интернет с целью использования ресурсов для подготовки одарённых детей к конкурсам и олимпиадам различного уровня |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 10.Вручение памятных подарков выпускникам школ, награждённым медалями «За особые успехи в учении» | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |
| 11.Чествование выпускников образовательных учреждений: – отличников учёбы, активистов |  |  |  |  | 10,8 |  |  |  |
| 12.Ёлка главы района |  |  |  |  | 22,5 |  |  |  |
| **Подпрограмма 6.**  **Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений** | **Управление образования, образовательные учреждения** | **974** |  | **01 6 00 00000** | **612** | **1500,0** | **4000,0** | **0** | **0** |
| ***Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответствии с требованиями надзорных органов»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** |  |  | ***01 6 01 00000*** |  | ***1500,0*** | ***4000,0*** | ***0*** | ***0*** |
| 1.Строительные и ремонтные работы в образовательных учреждениях | Управление образования, образовательные учреждения | 974 |  | 01 6 01 О0090 | 612 | 1500,0 | 4000,0 | 0 | 0 |
| *Строительные и ремонтные работы в Пожинской начальной школе-сад:* |  | *974* | *0702* | 01 6 01 О0090 | *612* | *1050,0* | *1000,0* |  |  |
| *Ремонтные работы в Комсомольской основной школе;* |  | 974 | 0702 | 01 6 01 О0090 | *612* | - | 350,0 |  |  |
| *Ремонтные работы в Елогской основной школе* |  | *974* | *0702* | 01 6 01 О0090 | *612* |  | *900,0* |  |  |
| *Ремонтные работы в Вятчинской основной школе* |  | 974 | 0702 | 01 6 01 О0090 | 612 | - | *250,0* |  |  |
| *Ремонтные работы в Усть-Зулинской основной школе (Лобановский детский сад)* |  | 974 | 0702 | 01 6 01 О0090 | 612 | - | *1000,0* |  |  |
| *Строительные и ремонтные работы в Юрлинском детском саду №5* |  | *974* | *0701* | 01 6 01 О0090 | *612* | *450,0* | *500,0* |  |  |
| 2.Ремонт жилых помещений педагогических работников, изготовление технических планов на жилые помещения | Управление образования, образовательные учреждения | *974* | *0701*  *0702* |  | *612* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **Подпрограмма 7. Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков** | **Управление образования, образовательные учреждения** | **974** | **0707** | **01 7 00 00000** |  | **395,9** | ***550,0*** | ***550,0*** | ***550,0*** |
| ***Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной компании в каникулярный период»*** | ***Управление образования,***  ***образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0707*** | ***01 7 01 00000*** | ***612*** | ***395,9*** | ***500,0*** | ***500,0*** | ***500,0*** |
| 1.Организация оздоровления и отдыха детей | *Управление образования, образовательные учреждения* |  |  | **01 7 01 О0100** |  | **278,2** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| *Приобретение технологического оборудования и хозяйственного инвентаря для лагерей дневного пребывания* |  |  |  |  | *43,1* |  |  |  |
| *Приобретение спортивного и игрового инвентаря и оборудования для лагерей дневного пребывания* |  |  |  |  | *171,0* |  |  |  |
| *Оплата за путевки в загородные лагеря и санатории, в т.ч. оборонно-спортивный* |  |  |  |  | *39,6* |  |  |  |
| *Компенсация расходов родительского взноса за приобретение путевок за детей, состоящих на разных учетах и одаренных детей* |  |  |  |  | *11,0* |  |  |  |
| *Оплата расходов на ГСМ по подвозу детей и подростков к месту отдыха и оздоровления* |  |  |  |  | *13,5* |  |  |  |
| 2.Стимулирование образовательных учреждений по итогам летней оздоровительной кампании, секретаря координационного совета по летней занятости | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 0 | - | - | - |
| 3.Организация трудовой занятости несовершеннолетних в летний период | *Управление образования, образовательные учреждения* |  |  | 01 7 01 О0110 |  | **117,7** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| *Оплата труда подростков и работников в лагерях труда и отдыха* |  |  | *01 7 01 О0110* |  | *117,7* | *50,0* | *50,0* | *50,0* |
| **Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области образования** | Управление образования |  |  | 01 8 00 0000 |  | **6975,1** | **7459,6** | **7459,6** | **7417,7** |
| ***Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»*** | ***Управление образования*** | *974* | *0709* | *01 8 01 00000* | *244* | ***6745,1*** | ***7229,7*** | ***7229,7*** | ***7229,7*** |
| 1. Содержание органов местного самоуправления | Управление образования | 974 | 0709 | 01 8 01 00050 |  | 2101,0 | 2476,2 | 2476,2 | 2476,2 |
| *Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления* | *Управление образования* | *974* | *0709* |  |  | *2101,0* | *2476,2* | *2476,2* | *2476,2* |
| 2. Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления | Управление образования | 974 | 0709 | 01 8 01 00050 |  | 4644,1 | 4753,5 | 4753,5 | 4753,5 |
| *Обеспечение деятельности районного методического кабинета* | *Управление образования* | *974* | *0709* |  |  | *1147,4* | *1278,0* | *1278,0* | *1278,0* |
| *Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии* | *Управление образования* | *974* | *0709* |  |  | *2224,0* | *2249,0* | *2249,0* | *2249,0* |
| *Обеспечение деятельности административно-хозяйственного отдела* | *Управление образования* | *974* | *0709* |  |  | *1272,7* | *1226,5* | *1226,5* | *1226,5* |
| ***Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования»*** | *Управление образования* | *974* | *0709* | *01 8 02 00000* | *244* | ***188,1*** | ***188,0*** | ***188,0*** | ***188,0*** |
| *1. Расходы на содержание и эксплуатацию ассенизаторской машины* | *Управление образования* | *974* | *0709* | *01 8 02 О0120* | *244* | *188,1* | *188,0* | *188,0* | *188,0* |
| ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам»*** | ***Управление образования*** | *974* | *0709* | *01 8 03 00000* | *321* | ***41,9*** | ***41,9*** | ***41,9*** | ***0*** |
| *1. приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений бюджетной сферы* | *Управление образования* | *974* | *0709* | *01 8 03 00090* | *321* | *41,9* | *41,9* | *41,9* | *0* |

Приложение 5

к Постановлению от 16.02.2016 № 24

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Развитие системы образования

Юрлинского муниципального района на 2015-2017годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет средств бюджета

Пермского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#Par604), тыс. руб. | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР [<2>](#Par605) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| **Муниципальная программа** | **Управление образования, образовательные учреждения** |  |  |  |  | **150671,9** | **131207,9** | **131873,1** | **129828,0** |
| **Подпрограмма 1.Дошкольное общее образование** | **Управление образования, образовательные учреждения** | **974** | **0701** | **01 1 00 0000** |  | **20745,8** | **23972,9** | **23972,8** | **23972,9** |
| ***Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0701*** | ***01 1 01 00000*** | ***611*** | ***20591,6*** | ***23705,8*** | ***23705,7*** | ***23705,8*** |
| 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0701 | 01 1 01 2Н030 | 611 | 20182,3 | 23507,5 | 23507,4 | 23507,5 |
| Субсидия на предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов на оснащение оборудованием в соответствии с федеральным государственным стандартом | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0701 | 01 1 6330 | 612 | 168,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0701 | 01 1 01 2Н020 |  | 240,6 | 198,3 | 198,3 | 198,3 |
| 974 | 0701 |  | 360 | 232,0 | 189,8 | 189,8 | 189,8 |
| 974 | 0701 |  | 612 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 4. Предоставление дошкольного образования негосударственными организациями за счет субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | - | - | - | - |
| ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0701*** | ***01 8 03 00000*** | ***612*** | ***154,2*** | ***267,1*** | ***267,1*** | ***267,1*** |
| 1.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 1003 | 01 8 03 2Н230 |  | 154,2 | 267,1 | 267,1 | 267,1 |
| **Подпрограмма 2.**  **Общее (начальное, основное, среднее) образование** |  |  |  | 01 2 00 00000 |  | **123383,5** | **100408,4** | **101304,2** | **99304,4** |
| ***Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0702*** | ***01 2 01 00000*** |  | ***112602,7*** | ***89404,4*** | ***89790,3*** | ***87848,7*** |
| Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0702 | 01 2 01 2Н070 | 611 | 109976,8 | 86866,3 | 87241,7 | 85300,1 |
| Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0702 | 01 2 01 2Н080 | 612 | 2617,4 | 2521,0 | 2531,5 | 2531,5 |
| Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0702 | 01 1 01 2Н020 | 612 | 8,5 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки учащимся»*** |  |  |  | ***01 2 03 00000*** |  | ***9399,9*** | ***9244,0*** | ***9446,0*** | ***9445,9*** |
| 1. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 1003 | 01 2 03 2Е020 |  | 4831,8 | 4584,6 | 4672,7 | 4672,6 |
| 974 | 1003 | 01 2 03 2Е020 | 321 | 1022,0 | 988,3 | 988,3 | 988,3 |
| 974 | 1003 | 01 2 03 2Е020 | 612 | 3809,8 | 3596,3 | 3684,4 | 3684,3 |
| 2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 1003 | 01 2 03 2Е030 | 612 | 4568,1 | 4659,4 | 4773,3 | 4773,3 |
| ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0702*** | ***01 8 03 00000*** | ***612*** | ***1380,9*** | ***1760,0*** | ***2067,9*** | ***2009,8*** |
| 3. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 1003 | 01 8 03 2Н230 |  | 1380,9 | 1760,0 | 2067,9 | 2009,8 |
| **Подпрограмма 7.**  **Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков** | **Управление образования, образовательные учреждения** | **974** | **0707** | **01 7 00 0000** |  | **1755,4** | **1791,9** | **1791,9** | **1791,9** |
| ***Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной компании в каникулярный период»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0707*** | ***01 7 01 00000*** | ***612*** | ***1755,4*** | ***1791,9*** | ***1791,9*** | ***1791,9*** |
| 1. Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0707 | 01 7 01 2Е290 | 612 | 1755,4 | 1791,9 | 1791,9 | 1791,9 |
| **Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования** | **Управление образования, образовательные учреждения** |  |  | **01 8 00 00000** |  | **4787,2** | **5034,7** | **4804,2** | **4758,8** |
| ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам»*** |  |  |  | ***01 8 03 00000*** |  | ***3531,4*** | ***3569,1*** | ***3377,4*** | ***3342,0*** |
| 1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 1003 | 01 8 03 2Н230 |  | 253,7 | 507,5 | 317,2 | 380,6 |
| 2. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 1003 | 01 8 03 2С010 |  | 3196,3 | 2911,0 | 2911,0 | 2911,0 |
| 3. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | Управление образования, образовательные учреждения | 974 |  | 01 8 03 2С070 | 1003 | 81,4 | 98,0 | 98,0 | 0 |
| 4.Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Управление образования | 974 | 0709 | 01 8 01 00050 | 611 | 0,0 | 52,6 | 51,2 | 50,4 |
| ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0701*** | ***01 1 02 00000*** | ***612*** | ***1255,8*** | ***1465,6*** | ***1426,8*** | ***1416,8*** |
| 1. Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования(с администрированием) | Управление образования, образовательные учреждения | *974* |  | *01 1 02 70280* |  | 1255,8 | 1465,6 | 1426,8 | 1416,8 |

Приложение 6

к Постановлению от 16.02.2016 № 24

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Развитие системы образования

Юрлинского муниципального района на 2015-2017годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет внебюджетных источников

финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#Par1052), тыс. руб. | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР [<2>](#Par1053) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная «Развитие образования Юрлинского района программа на 2015-2017 г.г.» | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 3851,4 | 4630,2 | 4630,2 | 4630,2 |
| **Подпрограмма 1**  **Дошкольное общее образование** | Управление  образования, образовательные учреждения | 000 | 0000 | 00 0 0000 |  | **1441,4** | **1852,9** | **1852,9** | **1852,9** |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений | Управление образования, образовательные учреждения | 000 | 0000 | 00 0 0000 | 000 | 1441,4 | 1852,9 | 1852,9 | 1852,9 |
| **Подпрограмма 2 Общее (начальное, основное, среднее) образование** |  | 000 | 0000 | 00 0 0000 |  | **2410,0** | **2777,3** | **2777,3** | **2777,3** |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений | Управление образования, образовательные учреждения | 000 | 0000 | 00 0 0000 | 000 | 2410,0 | 2777,3 | 2777,3 | 2777,3 |

Приложение 7

к Постановлению от 16.02.2016 № 24

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Развитие системы образования

Юрлинского муниципального района на 2015-2017годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет всех источников

финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#Par754), тыс. руб. | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР [<2>](#Par755) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа** | **Управление образования,**  **образовательные учреждения** |  |  |  |  | **206866,4** | **187435,0** | **181975,1** | **180371,6** |
| **Подпрограмма 1**  **Дошкольное общее образование** | **Управление образования,**  **образовательные учреждения** |  |  | **01 1 00 00000** |  | **31524,9** | **32878,6** | **30413,9** | **30897,4** |
| ***Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | *974* | *0701* | *01 1 01 00000* | *600* | ***29834,3*** | ***31871,5*** | ***30146,8*** | ***30630,3*** |
| 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений | *Управление образования, образовательные учреждения* | *974* | *0701* | *01 1 01 00100* | *600* | *4839,4* | *6312,8* | *4588,2* | *5071,6* |
| *000* | *0000* | *00 0 0000* | *000* | *1441,4* | *1852,9* | *1852,9* | *1852,9* |
| 2.Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в Юрлинском районе | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0701 | 01 1 0701 | 611 | 1564,2 | - | - | - |
| 3. Субсидии на иные цели (дополнительные средства местного бюджета) | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0701 | 01 1 0701 | 612 | 1397,7 | - | - | - |
| 4.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0701 | 01 1 01 2Н030 | 611 | 20182,3 | 23507,5 | 23507,4 | 23507,5 |
| 5.Субсидии на предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов на оснащение оборудованием в соответствии с федеральным государственным стандартов | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0701 | 01 1 6330 | 612 | 168,7 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0701 | 01 1 01 2Н020 |  | 240,6 | 198,3 | 198,3 | 198,3 |
| 974 | 0701 | 01 1 01 2Н020 | 360 | 232,0 | 189,8 | 189,8 | 189,8 |
| 974 | 0701 | 01 1 01 2Н020 | 612 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 7.Предоставление дошкольного образования негосударственными организациями за счет субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | - | - | - | - |
| ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0701*** | ***01 1 02 00000*** | ***300*** | ***1536,4*** | ***740,0*** | ***0*** | ***0*** |
| 1. Поддержка семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0701 | 01 1 02 О0010 | 360 | *1536,4* | *740,0* | *0* | 0 |
| 3.Организационно-методическое сопровождение развития вариативных форм дошкольного образования | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 4.Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дошкольного образования |  |  |  |  | *Финансовых средств не требуется* | | | |
| 5.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 6.Внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0701*** | ***01 8 03 00000*** | ***612*** | ***154,2*** | ***267,1*** | ***267,1*** | ***267,1*** |
| 1.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 1003 | 01 8 03 2Н230 |  | 154,2 | 267,1 | 267,1 | 267,1 |
| **Подпрограмма 2.**  **Общее (начальное, основное, среднее) образование** | Управление образования,  образовательные учреждения |  |  | **01 2 00 00000** |  | **154981,4** | **131223,7** | **132534,5** | **130534,8** |
| ***Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0702*** | ***01 2 01 00000*** | ***600*** | ***141376,9*** | ***119584,7*** | ***120285,6*** | ***118844,1*** |
| 1. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0702 | 01 2 01 2Н070 | 611 | 109976,8 | 86866,3 | 87241,7 | 85300,1 |
| 2.Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0702 | 01 2 01 2Н080 | 612 | 2617,4 | 2521,0 | 2531,5 | 2531,5 |
| 3.Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0701 | 01 2 01 00100 | 611 | 26364,2 | 27403,0 | 27718,0 | 28218,1 |
| 000 | 0000 | 00 0 0000 | 000 | 2410,0 | 2777,3 | 2777,3 | 2777,3 |
| 4.Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0702 | 01 1 01 2Н020 | 612 | 8,5 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| ***Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего образования»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0702*** | ***01 2 02 00000*** | ***612*** | ***2823,7*** | ***635,0*** | ***735,0*** | ***235,0*** |
| 1.Участие в краевом проекте «Мобильный учитель» | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0702 | 01 2 02 О0020 | 612 | - | - | 100,0 | 100,0 |
| 2.Организация и подвоз учителя в образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0702 | 01 2 02 О0030 | 612 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| 3.Приобретение автотранспорта для подвоза учащихся | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 0702 | 01 2 02 О0040 | 612 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 |
| 4.Субсидии на иные цели (дополнительные средства местного бюджета) | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 2688,7 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Развитие электронных услуг в сфере образования | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 6.Организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными учреждениями |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 7.Сопровождение телекоммуникационной образовательной сети "Образование 2.0", в т.ч. электронных дневников |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 8.Предоставление государственной услуги по проведению комплексного обследования детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 9.Предоставление образования детям с ОВЗ, в т.ч. детям-инвалидам | Управление образования,  образовательные учреждения |  |  |  |  | - | - | - | - |
| ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки учащимся»*** |  |  |  | ***01 2 03 00000*** |  | ***9399,9*** | ***9244,0*** | ***9446,0*** | ***9445,9*** |
| 10.Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 1003 | 01 2 03 2Е020 |  | ***4831,8*** | ***4584,6*** | ***4672,7*** | ***4672,6*** |
| 974 | 1003 | 01 2 03 2Е020 | 321 | 1022,0 | 988,3 | 988,3 | 988,3 |
| 974 | 1003 | 01 2 03 2Е020 | 612 | 3809,8 | 3596,3 | 3684,4 | 3684,3 |
| 11.Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 1003 | 01 2 03 2Е030 | 612 | 4568,1 | 4659,4 | 4773,3 | 4773,3 |
| ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0702*** | ***01 8 03 00000*** | ***612*** | ***1380,9*** | ***1760,0*** | ***2067,9*** | ***2009,8*** |
| 3. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 1003 | 01 8 03 2Н230 |  | 1380,9 | 1760,0 | 2067,9 | 2009,8 |
| **Подпрограмма 3.**  **Дополнительное образование** | **Управление образования, образовательные учреждения** |  |  | **01 3 00 00000** |  | **4685,5** | **4235,5** | **4160,0** | **4160,0** |
| ***Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным программам»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0702*** | ***01 3 01 00000*** | ***611*** | ***4492,0*** | ***4165,5*** | ***4110,0*** | ***4110,0*** |
| 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений | *Управление образования, образовательные учреждения* | 974 | 0702 | 01 3 01 00100 | 611 | *4492,0* | *4165,5* | *4110,0* | *4110,0* |
| ***Основное мероприятие «Мероприятия в сфере дополнительного образования»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0702*** | ***01 3 02 00000*** | ***612*** | ***193,5*** | ***70,0*** | ***50,0*** | ***50,0*** |
| Участие в краевых и всероссийских мероприятиях с детьми, молодежью и педагогами | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 67,5 |  |  |  |
| Организация и проведение спортивных мероприятий и мероприятий неспортивной направленности с детьми | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 126,0 |  |  |  |
| **Подпрограмма 4. Повышение педагогического мастерства** | **Управление образования, образовательные учреждения** | **974** | **0709** | **01 4 00 00000** | **240** | **180,0** | **180,0** | **180,0** | **180,0** |
| ***Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0709*** | ***01 4 01 00000*** | ***244*** | ***180,0*** | ***180,0*** | ***180,0*** | ***180,0*** |
| 1.Организация и проведение мероприятий с педагогическими работниками | Управление образования, образовательные учреждения  учреждения |  |  |  |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 1.1.Привлечение лекторов для чтения курсов по новым направлениям педагогической науки |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |
| 1.2.Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов и учителей, преподающих общеобразователь-ные предметы в основной школе, по вопросам введения ФГОС |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| *Организация семинаров, мастер – классов педагогических мастерских по повышению предметной компетенции педагогов* |  |  |  |  | *Финансовых средств не требуется* | | | |
| *Мониторинг профессиональных затруднений педагогических и руководящих кадров* |  |  |  |  | *Финансовых средств не требуется* | | | |
| *Методическое сопровождение деятельности инновационных образовательных учреждений* |  |  |  |  | *Финансовых средств не требуется* | | | |
| *Аттестация педагогических работников* | *Управление образования, образовательные учреждения* |  |  |  |  | *Финансовых средств не требуется* | | | |
| *Экспертиза материалов педагогических работников, аттестуемых на первую квалификационную категорию* |  |  |  |  | *Финансовых средств не требуется* | | | |
| *Корректировка Банка данных «Аттестация педагогов»* |  |  |  |  | *Финансовых средств не требуется* | | | |
| *Методическое сопровождение в заполнении «Электронное портфолио педагога»* |  |  |  |  | *Финансовых средств не требуется* | | | |
| 1.3.Конкурсные мероприятия с педагогическими работниками | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 124,1 |  |  |  |
| *Конкурс «Учитель года»* | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 74,9 |  |  |  |
| *Конкурс «Лучший урок»* |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| *Праздник «День учителя»* |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
| *Проведение муниципальных конференций и педагогических чтений по различным аспектам развития образования* |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |
| 1.4.Развитие системы выявления, изучения, обобщения и распространения (диссеминации) позитивных образцов и результатов инновационной деятельности руководящих и педагогических работников | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |
| *Организация и проведение для управленческих и педагогических работников постоянно действующих семинаров на базе ОУ, активно внедряющих инновационные образовательные программы* |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| *Выпуск брошюр с обобщением опыта работы лучших педагогов* |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| *Организация и проведение семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских* |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| *Организация и проведение РМО для педагогов района* |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |
| *Приобретение ГСМ для подвоза педагогических работников на семинары и курсы в пределах Пермского края* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5.**  **Одаренные дети** |  | **974** |  | **01 5 00 00000** |  | **81,0** | **81,0** | **81,0** | **81,0** |
| ***Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержке одаренных детей»*** |  | ***974*** |  | ***01 5 01 00000*** |  | ***81,0*** | ***81,0*** | ***81,0*** | ***81,0*** |
| 1.Формирование банка данных о призёрах и победителях конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня | Управление образования,  образовательные учреждения |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 2.Осуществление диагностики одарённости учащихся |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 3.Формирования банка программ, пособий, научно – методических разработок по выявлению и развитию одарённости у детей |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 4.Мониторинг адаптации одарённых учащихся в социуме после окончания школы |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 5. Организация и проведение мероприятий с детьми | Управление образования,  образовательные учреждения |  |  |  |  | 22,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| *5.1.Семинары для учителей – предметников по обучению диагностическим методикам отбора одарённых детей* | Управление образования,  образовательные учреждения |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |
| *5.2.Конкурс проектов «Свой мир мы строим сами», гранты победителям конкурса для реализации проекта* |  |  |  |  | 10,8 |  |  |  |
| *5.3.Создание организационно – содержательных условий, удовлетворяющих образовательные потребности и интересы одарённых детей, обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных качеств* |  |  |  |  | *10,8* |  |  |  |
| 6.Президентские соревнования |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.Участие одаренных детей в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах |  |  |  |  |  | *23,8* | *63,0* | *63,0* | *63,0* |
| *7.1.Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады учащихся* |  |  |  |  |  | *15,0* |  |  |  |
| *7.2.Проведение игр «Грамотей», «Марафон знаний», «Знаток истории»* |  |  |  |  |  | *3,6* |  |  |  |
| *7.3.Конкурс учебно-исследовательских работ «Я- исследователь»* |  |  |  |  | *3,5* |  |  |  |
| *7.4..Олимпиада для учащихся 3-4 классов «Умники и умницы»* |  |  |  |  | *1,5* |  |  |  |
| *7.5. Конкурс «Ученик года»* |  |  |  |  | *3,5* |  |  |  |
| *7.6.Конкурс чтецов «Живая классика»* |  |  |  |  | *1,0* |  |  |  |
| *7.7..Олимпиады учащихся* |  |  |  |  | *-* |  |  |  |
| 8.Введение в учебные планы общеобразовательных учреждений курсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, на овладение технологиями ТРИЗ, научно – исследовательской деятельности и т. д. | Управление образования,  образовательные учреждения |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 9.Обеспечение доступа к сети Интернет с целью использования ресурсов для подготовки одарённых детей к конкурсам и олимпиадам различного уровня |  |  |  |  | Финансовых средств не требуется | | | |
| 10.Вручение памятных подарков выпускникам школ, награждённым медалями «За особые успехи в учении» |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |
| 11.Чествование выпускников образовательных учреждений: – отличников учёбы, активистов |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |
| 12.Ёлка главы района |  |  |  |  | 22,5 |  |  |  |
| **Подпрограмма 6.**  **Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений** | **Управление образования, образовательные учреждения** | **974** |  | **01 6 00 00000** | **612** | **1500,0** | **4000,0** | **0** | **0** |
| ***Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответствии с требованиями надзорных органов»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** |  | ***01 6 01 00000*** | ***612*** | ***1500,0*** | ***4000,0*** | ***0*** | ***0*** |
| 1. Строительные и ремонтные работы в образовательных учреждениях | Управление образования, образовательные учреждения | 974 |  | 01 6 01 О0090 | 612 | 1500,0 | 4000,0 | 0 | 0 |
| *Строительные и ремонтные работы в Пожинской начальной школе-сад* |  | *974* | *0702* | 01 6 01 О0090 | *612* | *1050,0* | *1000,0* |  |  |
| *Ремонтные работы в Комсомольской основной школе* |  | *974* | *0702* | 01 6 01 О0090 | 612 | - | 350,0 |  |  |
| *Ремонтные работы в Елогской основной школе* |  | *974* | *0702* | 01 6 01 О0090 | 612 | - | 900,0 |  |  |
| *Ремонтные работы в Вятчинской основной школе* |  | *974* | *0702* | 01 6 01 О0090 | 612 |  | 250,0 |  |  |
| *Ремонтные работы в Усть-Зулинской основной школе (Лобановский детский сад)* |  | *974* | *0702* | 01 6 01 О0090 | 612 | - | 1000,0 |  |  |
| *Строительные и ремонтные работы в Юрлинскомдетском саду №5* |  | *974* | *0701* | 01 6 01 О0090 | 612 | 450,0 | 500,0 |  |  |
| 2.Ремонт жилых помещений педагогических работников, изготовление технических планов на жилые помещения |  | *974* |  |  | 612 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 7.**  **Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков** | **Управление образования, образовательные учреждения** | **974** | **0707** | **01 7 00 00000** |  | **2151,3** | **2341,9** | **2341,9** | **2341,9** |
| ***Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной компании в каникулярный период»*** | ***Управление образования,***  ***образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0707*** | ***01 7 01 00000*** | ***612*** | ***395,9*** | ***550,0*** | ***550,0*** | ***550,0*** |
| 1. Организация оздоровления и отдыха детей | Управление образования,  образовательные учреждения |  |  | 01 7 01 О0100 |  | 278,2 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| *Приобретение технологического оборудования и хозяйственного инвентаря для лагерей дневного пребывания* | *Управление образования, образовательные учреждения* |  |  |  |  | *43,1* |  |  |  |
| *Приобретение спортивного и игрового инвентаря и оборудования для лагерей дневного пребывания* |  |  |  |  | *171,0* |  |  |  |
| *Оплата за путевки в загородные лагеря и санатории, в т.ч. оборонно-спортивный* |  |  |  |  | *39,6* |  |  |  |
| *Компенсация расходов родительского взноса за приобретение путевок за детей, состоящих на разных учетах и одаренных детей* |  |  |  |  | *11,0* |  |  |  |
| *Оплата расходов на ГСМ по подвозу детей и подростков к месту отдыха и оздоровления* |  |  |  |  | *13,5* |  |  |  |
| 2. Организация трудовой занятости несовершеннолетних в летний период | Управление образования, образовательные учреждения |  |  | 01 7 01 О0110 |  | 117,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| *Оплата труда подростков и работников в лагерях труда и отдыха* | *Управление образования, образовательные учреждения* |  |  |  |  | *117,7* | *50,0* | *50,0* | *50,0* |
| 3.Стимулирование образовательных учреждений по итогам летней оздоровительной кампании, секретаря координационного совета по летней занятости | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4.Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | Управление образования, образовательные учреждения | *974* | *0707* | *01 7 01 2Е290* | *612* | *1755,4* | *1791,9* | *1791,9* | *1791,9* |
| **Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области образования** | **Управление образования** |  |  | **01 8 00 00000** |  | **11762,3** | **12494,3** | **12263,8** | **12176,5** |
| ***Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»*** | ***Управление образования*** | ***974*** | ***0709*** | ***01 8 01 00000*** | ***244*** | ***6745,1*** | ***7229,7*** | ***7229,7*** | ***7229,7*** |
| 1. Содержание органов местного самоуправления | Управление образования | 974 | 0709 | 01 8 01 00050 |  | 2101,0 | 2476,2 | 2476,2 | 2476,2 |
| *Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления* | Управление образования | 974 | 0709 | 01 8 01 00050 |  | *2101,0* | *2476,2* | *2476,2* | *2476,2* |
| 2. Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления | Управление образования | 974 | 0709 | 01 8 01 00050 |  | 4644,1 | 4753,5 | 4753,5 | 4753,5 |
| *Обеспечение деятельности районного методического кабинета* | Управление образования | 974 | 0709 | 01 8 01 00050 |  | 1147,4 | *1278,0* | *1278,0* | *1278,0* |
| *Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии* | Управление образования, | 974 | 0709 | 01 8 01 00050 |  | 2224,0 | *2249,0* | *2249,0* | *2249,0* |
| *Обеспечение деятельности административно-хозяйственного отдела* | Управление образования | 974 | 0709 | 01 8 01 00050 |  | 1272,7 | *1226,5* | *1226,5* | *1226,5* |
| ***Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования»*** | ***Управление образования*** | ***974*** | ***0709*** | ***01 8 02 00000*** | ***240*** | ***188,1*** | ***188,0*** | ***188,0*** | ***188,0*** |
| 1. Расходы на содержание и эксплуатацию ассенизаторской машины | Управление образования, | 974 | 0709 | 01 8 02 О0120 | 244 | 188,1 | 188,0 | 188,0 | 188,0 |
| ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам»*** | ***Управление образования*** | ***974*** | ***0709*** | ***01 8 03 00000*** | ***240*** | ***3573,3*** | ***3611,0*** | ***3419,3*** | ***3342,0*** |
| 1.Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (единовременная выплата) | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 1003 | 01 8 03 2Н230 |  | 253,7 | 507,5 | 317,2 | 380,6 |
| 2.Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Управление образования, образовательные учреждения | 974 | 1003 | 01 8 03 2С010 |  | 3196,3 | 2911,0 | 2911,0 | 2911,0 |
| 3.Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Управление образования | 974 | 0709 | 01 1 02 70280 | 611 | 0,0 | 52,6 | 51,2 | 50,4 |
| 6.Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | Управление образования, образовательные учреждения | 974 |  |  |  | 81,4 | 98,0 | 98,0 | 0 |
| 7.Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений бюджетной сферы | Управление образования, образовательные учреждения | 974 |  | 01 8 03 00090 |  | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 0 |
| ***Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»*** | ***Управление образования, образовательные учреждения*** | ***974*** | ***0701*** | ***01 1 02 00000*** | ***612*** | ***1255,8*** | ***1465,6*** | ***1426,8*** | ***1416,8*** |
| 1. Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования, образовательные учреждения | 974 |  | 01 1 02 70280 |  | 1255,8 | 1465,6 | 1426,8 | 1416,8 |