 ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

О внесении изменении в муниципальную программу «Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района» утвержденную постановлением Администрации Юрлинского муниципального района 29.12.2018 г. № 642

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C572DAEC039415744357C118B84516A4F3BFDFCF16BF5446C6BC68DC4l3T7G) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1320-п «Об утверждении государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района Пермского края от 28.06.2019 № 186 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 13.12.2018 № 136 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района».

1.1. В раздел «Паспорт программы» позицию «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Всего, в том числе за счет средств: | 241475,01 | 15254,69 | 11875,86 |
| бюджет района | 15313,18 | 6605,05 | 3197,86 |
| региональный бюджет | 17356,01 | 8649,34 | 8677,9 |
| федеральный бюджет | 208516,92 | 0,300 | 0,100 |
| внебюджетный источник | 288,9 | 0,0 | 0,0 |

1.2. Приложение «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района» изложить в новой редакции, согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину.

Глава Юрлинского муниципального района –

глава администрации Юрлинского

муниципального района Т.М. Моисеева

Приложение 3

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Юрлинского

муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего, в том числе: | Объем финансирования (тыс. руб.),  в том числе по годам | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| **Устойчивое развитие Юрлинского района** | **Администрация района** | **Всего, в том числе за счет средств:** | **268605,56** | **241475,01** | **15254,69** | **11875,86** |
| **бюджета района** | **25116,09** | **15313,18** | **6605,05** | **3197,86** |
| **региональный бюджет** | **34683,25** | **17356,01** | **8649,34** | **8677,9** |
| **федеральный бюджет** | **208517,32** | **208516,92** | **0,300** | **0,100** |
| **внебюджетные источники** | **288,9** | **288,9** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства»** | **Администрация района** | **Всего, в том числе за счет средств:** | **1001,88** | **45,48** | **478,3** | **478,1** |
| **бюджет района** | **1001,0** | **45,0** | **478,0** | **478,0** |
| **региональный бюджет** | **0,050** | **0,050** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,830** | **0,430** | **0,300** | **0,100** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***Основное мероприятие 1.1. « Создание эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции»*** | ***Администрация района*** | ***Всего, в том числе за счет средств:*** | ***135,0*** | ***45,0*** | ***45,0*** | ***45,0*** |
| ***бюджет района*** | ***135,0*** | ***45,0*** | ***45,0*** | ***45,0*** |
| Мероприятие 1.1.1. Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных | Администрация района | бюджет района | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| ***Основное мероприятие 1.2. Развитие растениеводства*** | ***Администрация района,***  ***Отдел по управлению муниципальным имуществом*** | ***Всего, в том числе за счет средств:*** | ***866,88*** | ***0,480*** | ***433,3*** | ***433,1*** |
| ***бюджет района*** | ***866,0*** | ***0,0*** | ***433,0*** | ***433,0*** |
| ***региональный бюджет*** | ***0,050*** | ***0,050*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***федеральный бюджет*** | ***0,830*** | ***0,430*** | ***0,300*** | ***0,100*** |
| Мероприятие 1.2.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот для использования в качестве посевных площадей | Администрация района | бюджет района | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
| Мероприятие 1.2.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семян | Администрация района | бюджет района | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.2.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение минеральных удобрений | Администрация района | бюджет района | 66,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 |
| Мероприятие 1.2.4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат при оформлении используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Администрация района | бюджет района | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.2.5. Помощь в заключение договоров аренды по использованию земель сельскохозяйственного назначения | Отдел по управлению муниципальным имуществом, сельские поселения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.6. Обеспечение земельными участками | Отдел по управлению муниципальным имуществом, сельские поселения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.7. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользованных, неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения | Отдел по управлению муниципальным имуществом, сельские поселения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.8. Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (расходы, не со финансируемые из федерального бюджета) | Администрация района | Региональный бюджет | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.9. Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | Администрация района | Федеральный бюджет | 0,830 | 0,430 | 0,300 | 0,100 |
| ***Основное мероприятие 1.3. Информирование, консультирование сельхоз товаропроизводителей*** | ***Администрация района*** | ***Финансирование не требуется*** |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. Доведение необходимых документов, касающихся исполнения программных мероприятий, до малых форм хозяйствования | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2. Информационная поддержка малых форм хозяйствования через средства массовой информации и информационную систему Интернет | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 1.4. Развитие кадрового потенциала*** | ***Администрация района*** | ***Финансирование не требуется*** |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка руководителей, специалистов сельского хозяйства | ГУ "Центр занятости населения" Юрлинского района, Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. Проведение конференций, совещаний по вопросам развития сельского хозяйства | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 1.5. Мероприятия позволяющие повысить престиж граждан работающих в сельском хозяйстве*** | ***Администрация района*** | ***Финансирование не требуется*** |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1. Информационное и организационное сопровождение товаропроизводителей, укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Юрлинского муниципального района | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие села»** | **Администрация района** | **Всего, в том числе за счет средств:** | **266693,68** | **241429,53** | **14321,39** | **10942,76** |
| **бюджет района** | **23205,09** | **15268,18** | **5672,05** | **2264,86** |
| **региональный бюджет** | **34683,2** | **17355,96** | **8649,34** | **8677,9** |
| **федеральный бюджет** | **208516,49** | **208516,49** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **288,9** | **288,9** | **0,0** | **0,0** |
| ***Основное мероприятие 2.1. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности»*** | ***Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края*** | ***Всего, в том числе за счет средств:*** | ***42200,18*** | ***18736,02*** | ***14321,39*** | ***10942,76*** |
| ***бюджет района*** | ***11956,0*** | ***4019,09*** | ***5672,05*** | ***2264,86*** |
| ***региональный бюджет*** | ***32044,17*** | ***14716,93*** | ***8649,34*** | ***8677,9*** |
| ***федеральный бюджет*** |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |  | Всего, в том числе за счет средств: | 16083,3 | 0,0 | 10000,0 | 6083,3 |
| бюджет района | 3916,7 | 0,0 | 3916,7 | 0,0 |
| региональный бюджет | 12166,6 | 0,0 | 6083,3 | 6083,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| *1. Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края* |  | Всего, в том числе за счет средств: | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3916,7 | 0,0 | 3916,7 | 0,0 |
| региональный бюджет | 6083,3 | 0,0 | 6083,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| *2. Строительство детского сада на 240 мест в с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края* |  | Всего, в том числе за счет средств: | *6083,3* | *0,0* | *0,0* | *6083,3* |
| *бюджет района* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *региональный бюджет* | *6083,3* | *0,0* | *0,0* | *6083,3* |
| *федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| *внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях |  | Всего, в том числе за счет средств: | 1331,71 | 1331,71 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет | 1331,71 | 1331,71 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| *1.Создание условий для осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях (ФАП в п.Чугайнов-Хутор)* |  | Всего, в том числе за счет средств: | 665,85 | 665,85 | 0,0 | 0,0 |
| бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет | 665,85 | 665,85 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| *2. Создание условий для осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях (ФАП в п.Усть-Березовка)* |  | Всего, в том числе за счет средств: | 665,85 | 665,85 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет | 665,85 | 665,85 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  | Всего, в том числе за счет средств: | 10464,03 | 3583,17 | 3421,39 | 3459,46 |
| бюджет района | 2616,01 | 895,79 | 855,35 | 864,86 |
| региональный бюджет | 7848,02 | 2687,38 | 2566,04 | 2594,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| *1. Устройство открытой спортивной площадки в д. Дубровка* |  | Всего, в том числе за счет средств: | 3583,17 | 3583,17 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 895,79 | 895,79 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет | 2687,38 | 2687,38 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| *2.Устройство открытой площадки с.Юрла* |  | Всего, в том числе за счет средств: | 3421,39 | 0,0 | 3421,39 | 0,0 |
| бюджет района | 855,35 | 0,0 | 855,35 | 0,0 |
| региональный бюджет | 2566,04 | 0,0 | 2566,04 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| *3.Устройство открытой площадки д. Пож* |  | Всего, в том числе за счет средств: | 3459,47 | 0,0 | 0,0 | 3459,46 |
| бюджет района | 864,87 | 0,0 | 0,0 | 864,86 |
| региональный бюджет | 2594,6 | 0,0 | 0,0 | 2594,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.5. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры местного значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |  | Всего, в том числе за счет средств: | 14321,14 | 13821,14 | 900,0 | 1400,0 |
| бюджет района | 14321,14 | 13821,14 | 900,0 | 1400,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.1.5.1. Развитие сети водоснабжения в сельской местности |  | Всего, в том числе за счет средств: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. *Разработка ПСД по строительству сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края* |  | Всего, в том числе за счет средств: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.1.5.2. Развитие сети образовательных организаций в сельской местности |  | Всего, в том числе за счет средств: | 4308,5 | 4308,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4308,5 | 4308,5 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| *1. Строительство детского сада на 240 мест в с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края* |  | Всего, в том числе за счет средств: | 4308,5 | 4308,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4308,5 | 4308,5 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.1.5.3. Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Березовской основной школы в п. Усть-Березовка Юрлинского района Пермского края (средства ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ") |  | Всего, в том числе за счет средств: | 8512,64 | 8512,64 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 8512,64 | 8512,64 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетный источник |  |  |  |  |
| 2.1.5.4. Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности |  | Всего, в том числе за счет средств: | 2300,0 | 0,0 | 900,0 | 1400,0 |
| бюджет района | 2300,0 | 0,0 | 900,0 | 1400,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| *1. Проектирование спортзала школы в д. Пож* |  | Всего, в том числе за счет средств: | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| бюджет района | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| *2. Устройство открытой спортивной площадки в д. Титова* |  | Всего, в том числе за счет средств: | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| бюджет района | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| *3. Устройство открытой спортивной площадки в д. Елога* |  | Всего, в том числе за счет средств: | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| бюджет района | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.2. федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"*** |  | ***Всего, в том числе за счет средств:*** | ***214607,26*** | ***214607,26*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***бюджет района*** | ***10729,36*** | ***10729,36*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***региональный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***федеральный бюджет*** | ***203877,90*** | ***203877,90*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***внебюджетный источник*** |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | Всего, в том числе за счет средств: | 214607,26 | 214607,26 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 10729,36 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 214607,26 | 203877,90 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| *1. Строительство детского сада на 240 мест в с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края* |  | Всего, в том числе за счет средств: | 203877,9 | 203877,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 203877,9 | 203877,9 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.3. «Поддержка инициатив граждан»*** |  | ***Всего, в том числе за счет средств:*** | ***2932,26*** | ***2932,26*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***бюджет района*** | ***4,33*** | ***4,33*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***региональный бюджет*** | ***2639,03*** | ***2639,03*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***федеральный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***внебюджетный источник*** | ***288,9*** | ***288,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 2.3.1. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования |  | Всего, в том числе за счет средств: | 2932,26 | 2932,26 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4,33 | 4,33 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет | 2639,03 | 2639,03 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетный источник | 288,9 | 288,9 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 2.4. федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»*** |  | ***Всего, в том числе за счет средств:*** | ***4064,25*** | ***4064,25*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***бюджет района*** | ***406,43*** | ***406,43*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***региональный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***федеральный бюджет*** | ***3657,82*** | ***3657,82*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***внебюджетный источник*** |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.1. Реализация программ формирования современной городской среды |  | Всего, в том числе за счет средств: | 4064,25 | 4064,25 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 406,43 | 406,43 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 3657,82 | 3657,82 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетный источник |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.5. «Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов»*** |  | ***Всего, в том числе за счет средств:*** | ***1089,74*** | ***1089,74*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***бюджет района*** | ***108,97*** | ***108,97*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***региональный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***федеральный бюджет*** | ***980,77*** | ***980,77*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***внебюджетный источник*** |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.1. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) |  | Всего, в том числе за счет средств: | 1089,74 | 1089,74 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 108,97 | 108,97 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 980,77 | 980,77 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетный источник |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | **Администрация района** | **Всего, в том числе за счет средств:** | **910,0** | **0,0** | **455,0** | **455,0** |
| **бюджет района** | **910,0** | **0,0** | **455,0** | **455,0** |
| **региональный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***Основное мероприятие 3.1. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства*** | ***Администрация района*** | ***Всего, в том числе за счет средств:*** | ***910,0*** | ***0,0*** | ***455,0*** | ***455,0*** |
| ***бюджет района*** | ***910,0*** | ***0,0*** | ***455,0*** | ***455,0*** |
| ***региональный бюджет*** | ***Объем средств определяется по результатам конкурса муниципальных программ*** | | | |
| ***федеральный бюджет*** |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 3.1.1. Поддержка малого и среднего предпринимательства | Администрация района | бюджет района | 910,0 | 0,0 | 455,0 | 455,0 |
| региональный бюджет | Объем средств определяется по результатам конкурса муниципальных программ | | | |
| федеральный бюджет |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 3.2. Общепрограммные мероприятия*** | ***Администрация района*** | ***Финансирование не требуется*** |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1. Мониторинг деятельности субъектов МСП | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.2. Ведение реестра субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Юрлинского муниципального района | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.3. Ведение реестра субъектов МСП - получателей финансовой поддержки из бюджета Юрлинского муниципального района | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 3.3. Консультационная и информационная поддержка СМСП*** | ***Администрация района*** | ***Финансирование не требуется*** |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1. Освещение в средствах массовой информации вопросов по поддержки и развитию МСП, в том числе о существующей системе государственной поддержки субъектов МСП (СМИ, Интернет и др.) | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.2. Организация и проведения конференций, круглых столов, семинаров, направленных на повышение информационности субъектов МСП по вопросам ведения бизнеса | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 3.4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства*** | ***Администрация района*** | ***Финансирование не требуется*** |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.1. Формирование перечня муниципального имущества для предоставления субъектам МСП и размещений их на сайте Администрации района | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.2. Формирования перечня свободных земельных участков и содействие субъектам МСП в их выделении и размещении их на сайте Администрации района | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 3.5. Содействие занятости населения*** | ***ГКУ ЦЗН Юрлинского района*** | ***Финансирование не требуется*** |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.1. Содействие занятости населения, защиты от безработицы, предотвращение роста напряженности на рынке труда | ГКУ ЦЗН Юрлинского района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |