АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C572DAEC039415744357C118B84516A4F3BFDFCF16BF5446C6BC68DC4l3T7G) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом Юрлинского муниципального района](consultantplus://offline/ref=0C572DAEC03941574435621C9DE80C614636A0F4F265FC1439349DD0933E4F4FlETFG), постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 11.07.2014 № 436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального района», постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1320-п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района»

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района и распространяется на правоотношение, возникшее с 01.01 2019 года.

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину.

Глава района –

глава Администрации района Т.М. Моисеева

ПРОЕКТ

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района»**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района»**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Юрлинского муниципального района |
| Участники программы | Администрация Юрлинского муниципального района |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства»  Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие села»  Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| Цели программы | * улучшение условий жизнедеятельности на селе; * создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. |
| Задачи программы | * увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения; * удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на селе, в том числе молодых семей и молодых специалистов; * повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Юрлинского муниципального района. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | * увеличить количество вновь зарегистрированных   сельскохозяйственных товаропроизводителей КФХ на 3 ед.;   * увеличить количество вновь созданных рабочих мест на 7 ед.; * ежегодно улучшать жилищные условия граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов по 1 семье; * увеличить общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 населения до 21 единицы. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап с 2019 - 2021 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | Итого |
| 1. | Количество вновь  зарегистрированных  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  (СПК,КФХ,ИП) | ед. | 1 | | 1 | | 1 | | 3 |
| 2. | Количество вновь созданных рабочих мест | ед. | 1 | | 5 | | 1 | | 7 |
| 3. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 2 | | 1 | | 1 | | 4 |
| 4. | Увеличить общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 населения | ед. | 21 | | 21 | | 21 | | 21 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | |
| Итого | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Всего, в том числе за счет средств: | | 29314,7 | | 7265,0 | | 12733,3 | | 9316,4 | |
| бюджет района | | 15436,7 | | 4033,2 | | 6649,7 | | 4753,8 | |
| региональный бюджет | | 13877,2 | | 3231,4 | | 6083,3 | | 4562,5 | |
| федеральный бюджет | | 0,800 | | 0,400 | | 0,300 | | 0,100 | |
| внебюджетный источник | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

1. **Общая характеристика текущего состояния**

На сельской территории Юрлинского муниципального района (далее - Муниципальный район) располагается три сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 3831,1 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 54948 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

**Характеристика землепользования на территории**

**Муниципального района по состоянию на 01.01.2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 3831,1 |
| 1.1 | - леса | кв.км | 322 |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 0 |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку  населенных пунктов | га | 5,14 |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку  сооружений производственного назначения и  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 0 |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного  назначения - всего | га | 54948 |
| - в том числе площади земель сельскохозяйственного назначения, сельхоз товаропроизводителей | га | 1906,2 |
| - в том числе используемые под посевы  сельскохозяйственных культур всех категории | га | 1861 |
| % | 3,4 |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 2 |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 154,0412 |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 27 |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 19 |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 1193,5 |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 27,8 |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 2104 |
| Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 189 |

**1.1. Сельское население Муниципального района**

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2018 года составила 8501 человек, в том числе трудоспособного населения 4103 человек (данные Пермьстата).

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

* сельскохозяйственное производство - 71 человек (0,8 %);
* организации бюджетной сферы - 1255 человек (14,8 %);
* организации несельскохозяйственной сферы - 858 человек (10,1 %);

Уровень зарегистрированной безработицы в Муниципальном районе на 01.01.2018 года составил 2,84% к численности трудоспособного населения.

Размер среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2017 году составила 21535,50 рублей на человека.

Таблица 2

**Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения**

**Юрлинского района по состоянию на 01.01.2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Кол-во |
| 1. | Численность сельского населения (чел.) | 8501 |
|  | в т.ч. по возрастным группам: |  |
|  | До 7 лет | 1395 |
|  | 7-18 лет | 1211 |
|  | 18-35 лет | 1479 |
|  | 35-60 лет | 3024 |
|  | Свыше 60 лет | 1392 |
| 2. | Наличие трудоспособного сельского населения | 4103 |
| 3. | Занято на территории Муниципального района в т.ч. | 2184 |
|  | В сельскохозяйственном производстве | 71 |
|  | В организациях бюджетной сферы | 1255 |
|  | В прочих организациях | 858 |
| 4. | Уровень зарегистрированной безработицы (%) | 2,84 |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (руб.) | 21535,5 |

Источник: Пермьстат

**1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства Муниципального района**

Малое и среднее предпринимательство является важнейшей и составной частью экономики района, сформировалось как динамично развивающийся сектор экономики, надежно налогооблагаемая база, реальный источник создания новых рабочих мест.

Таблица 3

**Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства Муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | 2017 г. |
| Количество действующих субъектов МСП | единицы | 198 | 184 | 183 |
| Абсолютные изменения в количестве действующих субъектов МСП в сравнении с прошлым годом | единицы | -5 | -14 | -1 |
| Относительные изменения в количестве действующих субъектов МСП сравнении с прошлым годом | % | 97,5 | 92,9 | 99,4 |
| Количество работников в субъектах МСП | человек | 927 | 923 | 858 |
| Абсолютные изменения в количестве работников в субъектах МСП в сравнении с прошлым годом | человек | -145 | -4 | -65 |
| Относительные изменения в количестве работников в субъектах МСП в сравнении с прошлым годом | % | 86 | 99,5 | 93 |
| Численность субъектов МСП на 1000 жителей района | единицы | 22,7 | 21,1 | 21,3 |
| Абсолютные изменения в численности субъектов МСП на 1000 жителей района в сравнении с прошлым годом | единицы | -0,4 | -1,6 | 0,2 |
| Относительные изменения в численности субъектов МСП на 1000 жителей района в сравнении с прошлым годом | % | 98,2 | 92,9 | 100,9 |

На 01.01.2018 года из 33 производственных предприятий микропредприятий – 25, малых – 8 . Из 33 зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности ведут производственную деятельность 23 предприятия, в том числе: сельскохозяйственного направления - 2, в строительстве - 1, в лесном хозяйстве – 10, сфере торговли – 9, геодезическая и картографическая деятельность - 1. Численность работающих в них 393 человека, в том числе в сельском хозяйстве - 29, в строительстве - 46, в лесном хозяйстве -133, в торговле - 184, в геодезической и картографической деятельности - 1.

На 01.01.2018 года в районе насчитывается 150 индивидуальных предпринимателей, из которых 17 занимаются заготовкой и переработкой древесины, 19 сельским хозяйством, 1 обслуживанием дорог, 59 торговлей, 21 предоставлением услуг населению и 33 прочие виды деятельности. Индивидуальные предприниматели имеют 315 наемных работников, в т.ч. в торговле - 151, в лесозаготовке и лесопереработке - 124, производством сельскохозяйственной продукции занято 23 человека, предоставляют бытовые услуги – 17.

Итого работающих в малом и среднем бизнесе 858 человек или 40,6% от общей численности занятых в экономике района.

Основным видом деятельности большинства предприятий и индивидуальных предпринимателей района являются лесозаготовки и переработка древесины Лесная промышленность района специализируется на заготовке леса и производстве пиломатериалов.

В настоящее время по ГКУ «Юрлинское лесничество» заключено 28 договоров аренды лесных участков с лесопользователями. Расчетная лесосека по лесам, отданных в долгосрочную аренду за 2017 год составила 484,4 тыс.куб. метров, в т.ч. хвои 235,9 тыс.куб. метров. Фактическая рубка за данный период, по лесам отданным в аренду, составила – 351,4 тыс.куб.м., в том числе по хвойному хозяйству-183 тыс.куб.м. Освоение расчетной лесосеки арендаторами составило – 73%, в том числе по хвойному хозяйству- 78%. Большая часть лесов, отданных в арену, принадлежит организациям, которые работают на нашей территории, но зарегистрированы за пределами района, такие как ООО «Соликамскбумпром». На территории района, по учтенным данным, переработку древесины осуществляют 30 пилорам. Наиболее крупные заготовители и переработчики леса, являются: ИП Шипицын А.Л., КФХ Демин Н.В., ИП Копытов С.А., ООО «Орбита».

На территории района работает предприятие по глубокой переработке древесины ООО «Лиера», основной вид деятельности которой, выработка древесного угля.

На территории района наиболее активно развивается розничная торговля и общественное питание. На 01.01.2018 года на территории района зарегистрировано 91 торговых точек, из них:

- продовольственных 15;

- промышленных 33;

- со смешанным ассортиментом 43;

- работают 4 аптеки.

Продажа алкогольной продукции осуществляется в 27 торговых точках.

В районе имеется три объекта общественного питания, с площадью зала обслуживания посетителей 254,5 кв.м, с 172 посадочными местами.

Имеется гостиница у ИП Ждахиной Л.В. на 12 мест. А также гостевой дом в традициях русской старины у КФХ Пепеляева А.А. на 12 мест.

Хлеб и хлебобулочные изделия производят на 3 хлебопекарнях.

Платные услуги населению оказывает более 25 индивидуальных предпринимателей (парикмахерские, такси, сварочные работы, ритуальные, информационные, швейное ателье, фотосалон и т.д.).

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017г |
| Объем товарооборота розничной торговли, млн. руб. | 305,7 | 327,7 | 353,6 | 414,0 | 358,9 | 384,6 | 410,1 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 10,7 | 9,0 | 9,0 | 9,6 | 9,0 | 7,9 | 8,8 |

Рост товарооборота отражает увеличение личных доходов граждан. Основу этого роста составляют предприятия розничной торговли, которые являются наиболее прибыльными в экономике района.

Сельскохозяйственное производство Муниципального района развито слабо. Трудоспособное население в основном занято в бюджетной сфере, сфере малого и среднего бизнеса. Основными направлениями в сельском хозяйстве являются растениеводство, животноводство: откорм скота (КРС, овцы, лошади) и молочное направление.

Производством продукции сельского хозяйства в районе частично 2 предприятия, на данный момент работает один СПК «Вятчинский» по заготовке сена, 19 крестьянско-фермерских хозяйств и население в личных подсобных хозяйствах. Личное подсобное хозяйство имеют на 01.01.2018 год -2104 семьи, в том числе по сельским поселениям:

- Юрлинское сельское поселение - 1832 хозяйства;

- Усть-Зулинское сельское поселение - 162 хозяйства;

- Усть-Березовское сельское поселение - 110 хозяйств.

Сельскохозяйственные угодья занимают 27,5% от всей территории района.

Таблица 5

**Основные производственно-экономические показатели сельского хозяйства муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2015** | **2016** | **2017** | **2017 к 2015 в %** |
| Посевные площади, всего, га | 2127 | 2217 | 1861 | 87,4 |
| в т.ч. зерновых и зернобобовых культур | 569 | 584 | 684 | 120,2 |
| картофеля | 429 | 427 | 316 | 73,4 |
| овощей открытого грунта | 56 | 57 | 43 | 72,9 |
| кормовых культур | 1073 | 1149 | 818 | 76,2 |
| Валовый сбор зерна (в весе после доработки), тонн | 383 | 481 | 717 | 187,2 |
| Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц./га | 10,9 | 8,2 | 10,6 | 97,2 |
| Валовый сбор картофеля, тонн | 4991 | 5101 | 3115 | 62,4 |
| Урожайность картофеля, ц./га | 116,3 | 119,4 | 98,6 | 84,8 |
| Валовый сбор овощей, тонн | 1614 | 1704 | 1358 | 84,1 |
| Урожайность овощей открытого грунта, ц./га | 287,3 | 301,0 | 315,7 | 109,9 |
| Поголовья КРС, гол. | 1412 | 1541 | 1438 | 101,8 |
| в т. ч. коровы | 747 | 762 | 732 | 98 |
| Поголовье свиньи, гол. | 1171 | 1183 | 980 | 83,7 |
| Поголовье овец и коз, гол. | 1525 | 1426 | 1351 | 88,6 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | 656 | 571 | 537 | 81,9 |
| Производство молока всех видов, тонн | 2826 | 2507 | 2417 | 85,5 |
| Производство яиц, тыс. шт. | 304 | 261 | 298 | 98 |

Источник: Пермьстат

Посевные площади под зерновыми культурами увеличились на 20,2%.

Валовый сбор зерна увеличился на 87,2%, а урожайность зерновых уменьшилось на 2,8%.

Посевные площади картофеля с каждым годом уменьшаются на 26 %. Большая часть картофеля возделывается в личных подсобных хозяйствах. Валовый сбор картофеля также уменьшается на 37,6 % , и соответственно урожайность уменьшается на 15,2%.

Посевные площади овощей уменьшились на 27%, урожайность овощей в среднем уменьшилось на 16%, валовый сбор также уменьшился на 16%.

Посевные площади кормовых культур уменьшились на 23,8%.

Причина уменьшения посевных площадей по картофелю, овощам и по кормовым культурам, это связано со снижением посевных площадей в личных подсобных хозяйствах.

По всем категориям сельского хозяйства Юрлинского района наблюдается снижение поголовья сельскохозяйственных животных, соответственно снижается производства молока, мяса и яиц.

В районе плохо развита заготовка и переработка дикорастущих ягод, грибов, нет своего убойного цеха.

Субъекты малого предпринимательства испытывают ряд трудностей правового, организационно-экономического, финансового и технологического характера. Препятствиями для развития малых форм хозяйствования являются следующие проблемы:

- отсутствие собственых средств на развитие;

- низкие закупочные цены на реализуемую продукцию;

- высокие цены на корма;

- низкое техническое и технологическое оснащение малых форм хозяйствования;

- нехватка квалифицированных специалистов;

- трудности в сбыте сельскохозяйственной продукции.

Анализируя общую ситуацию в развитии малых форм хозяйствования муниципального района, можно сделать следующий вывод:

В настоящее время имеется объективная необходимость принятия системы мер по поддержки малых форм хозяйствования.

**1.3. Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района**

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2018 года составляет 239 500 кв. метров, в том числе:

* многоквартирные жилые дома – 110200 кв.м ( 46,01 %);
* индивидуальные жилые дома – 129300 кв.м ( 54 %).

Обеспеченность жильем в 2018 году составила 28,2 кв. м в расчете на одного жителя района.

На 1 полугодие 2018 год признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 433 сельских семьи, в том числе 219 сельских молодых семей и молодых специалистов.

Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 1,7 % (4200 кв.м).

Таблица 6

**Характеристика жилищного фонда Муниципального района на 01. 01. 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общие данные** | | | | | | | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами %** | |
| **Кол-во домов**  **(ед.)** | **Кол-во квартир** | **Общ. площадь (тыс. кв.м)** | | | **Кол-во**  **жителей (чел.)** | **Уровень**  **Обеспеченности**  **жильем (кв.м/чел.)** | **Центральный**  **водопровод**  **домов %** | **Сетевой газ**  **Домов %** |
| **Всего** | **В том числе ветхий и аварийный жилфонд** | |
| **Площадь** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | 1536 | 2961 | 110,2 | 3,8 | 3,4 | 8501 | 28,2 | 6,4 | - |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд | 2794 | 2794 | 129,3 | 0,4 | 0,3 |
|  | **Итого по муниципальному району** | **4330** | **5755** | **239,5** | **4,2** | **1,7** | **8501** | **28,2** | **6,4** | **-** |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 6,4%, сетевым газоснабжением – 0%.

По состоянию на 01.01.2018 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

* 11 общеобразовательных школ на 1234 ученических мест;
* 4 детских садов и 16 структурных подразделений на 641 место;
* 14 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 передвижной ФАП;
* 16 учреждении культурно-досугового типа;
* 33 спортивные сооружения из них плоскостные спортивные сооружения – 22 ед., спортивные залы – 7 ед., каток -1 ед., стадион - 1 ед, футбольное поле – 1 ед., общей площадью 580,5 тыс. кв.м.. С 2019-2021 годы планируется построить еще 4 ед. плоскостных спортивных сооружении.

**1.4. Газоснабжение**

На 01.01.2018 года в сельских поселениях Муниципального района нет сетевого газоснабжения. Население пользуется газовыми баллонами.

**1.5. Водоснабжение**

Общая протяженность водопроводной сети в районе на 01.01.2018 года составила - 53,7 км., в том числе за текущий год введено в эксплуатацию 17,8 км водопроводной сети. Это водопроводная сеть двух новых микрорайонов села Юрла - Южный и Саранинский, общей протяженностью - 9168 км. Введены в эксплуатацию новые водопроводы в селе Елога, протяженностью - 780 м, в деревне Дубровка - 900 м, в селе Усть-Зула - 6919 м.На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 56,7 %.

На текущий момент более 30 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 59,5 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 40,5 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками).

В период 2019-2021 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью - 4 км в Юрлинском сельском поселении.

**1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры**

По состоянию на 01.01.2018 года централизованной системы теплоснабжения нет. Теплоснабжение осуществляется от котельных до объектов социальной сферы. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 40 %.

Центральной канализацией объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях не обеспечены. Централизованный сбор, вывоз бытовых отходов организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на свалку.

Специального полигона для сбора и переработки бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования нет.

**II. Основные цели и задачи**

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Юрлинского муниципального района посредством достижения следующих целей:

1. Улучшение условий жизнедеятельности на селе;

2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Для достижения цели планируется решение следующих задач:

1. Увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения;
2. Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на селе, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
3. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Юрлинского муниципального района.

**III. Ожидаемый результат реализации Программы**

В результате реализации программы необходимо достичь:

* увеличение количество вновь зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей КФХ на 3 ед.;
* увеличение количество вновь созданных рабочих мест на 7 ед.;
* ежегодно улучшить жилищные условия, в том числе молодым семьям и молодым специалистам по 1 семье;
* увеличить общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 населения до 21 единицы.

1. **Сроки и этапы реализации программы**

Программа реализуется в один этап с 2019 – 2021 год. Мероприятия будут выполняться в соответствии с указанными в приложении сроками. Мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

1. **Перечень основных мероприятий Программы**

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

**VI. Основные меры правового регулирования устойчивое развитие Юрлинского муниципального района, направленные на достижение цели и конечных результатов Программы**

Основные меры правового регулирования Программы закреплены в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе № 131-ФЗ, в других Федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, Пермского края, в Уставе Юрлинского муниципального района и других нормативных правовых актах Юрлинского муниципального района.

Для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы принятие нормативных правовых актов в настоящее время не требуется.

**VII.** **Перечень и краткое содержание подпрограмм**

Программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства». Настоящая Подпрограмма направлена на формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие села» содержит мероприятия по улучшению жилищных условий населения, комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства». Подпрограмма направлена на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики района.

**VIII. Перечень целевых показателей муниципальной программы**

**с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,**

**а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов**

**их выполнения с конечными целевыми показателями**

**муниципальной программы**

Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

**IX.** **Финансовое обеспечение Программы**

Источниками финансового обеспечения программных мероприятий являются средства местного, регионального, федерального бюджетов.

Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению. Информация по финансовому обеспечению Программы приведена в Приложении 3 к настоящей Программе.

**X. Описание мер муниципального регулирования и управления**

**рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей**

**муниципальной программы**

В целях снижения неблагоприятного воздействия рисков при реализации муниципальной программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе планирования и определения механизмов реализации муниципальной программы;

повышение квалификации и ответственности персонала;

координация деятельности исполнителей муниципальной программы;

осуществление мониторинга и контроля хода реализации муниципальной программы, а в случае необходимости - корректировка (актуализация) мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации рисков при реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы:

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

обеспечивает своевременность мониторинга реализации муниципальной программы;

вносит изменения в муниципальную программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, задач муниципальной программы и их показателей, целей подпрограмм и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации подпрограмм;

вносит изменения в муниципальную программу в части изменения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации муниципальной программы;

принимает меры по эффективному распределению имеющихся финансовых средств и усилению контроля за их расходованием.

**XI. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки следующих показателей:

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления, фактически достигнутых значений показателей целей и показателей задач муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп,

где

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или

Сд = Зп / Зф

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = Сд x Уф.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности (ЭП) |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 0,5 |
| Удовлетворительный уровень эффективности | 0,5-0,79 |
| Высокий уровень эффективности | 0,8-1 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Юрлинского

муниципального района»

Перечень мероприятий муниципальной программы Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** |
| **Начало реализации** | **Окончание реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | «Развитие сельского хозяйства» | Администрация района | 2019 | 2021 |  |
| 1.1. | « Создание эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции» | Администрация района | 2019 | 2021 |  |
| 1.1.1. | Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных | Администрация района | 2019 | 2021 | Проведения не менее двух ежегодных сельскохозяйственных ярмарок |
| 1.2. | Развитие растениеводства | Администрация район, Отдел по управлению муниципальным имуществом | 2019 | 2021 |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот для использования в качестве посевных площадей | Администрация района | 2019 | 2021 | Увеличение посевных площадей |
| 1.2.2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семян | Администрация района | 2019 | 2021 | Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур |
| 1.2.3. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение минеральных удобрений | Администрация района | 2019 | 2021 | Улучшить питательность почвы |
| 1.2.4. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат при оформлении используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Администрация района | 2019 | 2021 | Количество оформленных в собственность КФХ земель с/х назначения |
| 1.2.5. | Помощь в заключение договоров аренды по использованию земель сельскохозяйственного назначения | Отдел по управлению муниципальным имуществом, сельские поселения | 2019 | 2021 | Количество оформленных земельных участков |
| 1.2.6. | Обеспечение земельными участками | Отдел по управлению муниципальным имуществом, сельские поселения | 2019 | 2021 | Увеличить площади сельхоз назначения |
| 1.2.7. | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользованных, неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения | Отдел по управлению муниципальным имуществом, сельские поселения | 2019 | 2021 |
| 1.3. | Информирование, консультирование сельхоз товаропроизводителей | Администрация района | 2019 | 2021 | Доведение информации МФХ |
| 1.3.1. | Доведение необходимых документов, касающихся исполнения программных мероприятий, до малых форм хозяйствования | Администрация района | 2019 | 2021 |
| 1.3.2. | Информационная поддержка малых форм хозяйствования через средства массовой информации и информационную систему Интернет | Администрация района | 2019 | 2021 |
| 1.4. | Развитие кадрового потенциала | ГУ "Центр занятости населения" Юрлинского района, Администрация района | 2019 | 2021 |  |
| 1.4.1. | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка руководителей, специалистов сельского хозяйства | ГУ "Центр занятости населения" Юрлинского района, Администрация района | 2019 | 2021 | Повысить квалификацию специалистов |
| 1.4.2. | Проведение конференций, совещаний по вопросам развития сельского хозяйства | Администрация района | 2019 | 2021 | Решение проблем, подведение итогов |
| 1.5. | Мероприятия позволяющие повысить престиж граждан работающих в сельском хозяйстве | Администрация района | 2019 | 2021 | Повысить имидж МФХ |
| 1.5.1. | Информационное и организационное сопровождение товаропроизводителей, укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Юрлинского муниципального района | Администрация района | 2019 | 2021 |
| 2. | «Устойчивое развитие села» | Администрация района | 2019 | 2021 |  |
| 2.1. | «Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2019 | 2021 |  |
| 2.1.1. | Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности | Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2019 | 2021 | Улучшить жилищные условия граждан, молодых семей и молодых специалистов |
| 2.1.2. | Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности | Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2019 | 2021 |
| 2.2. | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» | Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2019 | 2021 |  |
| 2.2.1 | Развитие водоснабжения в сельской местности | Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2019 | 2021 | Обеспечить население сетью водопроводов |
| 2.2.2. | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2019 | 2021 | Обеспечить спортивными сооружениями |
| 2.2.3. | Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности | Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2019 | 2021 | Привести в нормативное состояние |
| 3. | «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Администрация района, | 2019 | 2021 |  |
| 3.1. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация района, | 2019 | 2021 | Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике района. Повышение мотивации для организации собственного дела. |
| 3.1.1. | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Администрация района, | 2019 | 2021 |
| 3.2. | Обще программные мероприятия | Администрация района, | 2019 | 2021 | Привлечение бизнес-сообщества к участию в формировании политики по развитию малого и среднего предпринимательства и решению вопросов социально-экономического развития района |
| 3.2.1. | Мониторинг деятельности субъектов МСП | Администрация района, | 2019 | 2021 |
| 3.2.2. | Ведение реестра субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Юрлинского муниципального района | Администрация района, | 2019 | 2021 |
| 3.2.3. | Ведение реестра субъектов МСП - получателей финансовой поддержки из бюджета Юрлинского муниципального района | Администрация района, | 2019 | 2021 |
| 3.3. | Консультационная и информационная поддержка СМСП | Администрация района, | 2019 | 2021 | Содействие повышению уровня квалификации руководящего и кадрового состава субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3.3.1. | Освещение в средствах массовой информации вопросов по поддержки и развитию МСП, в том числе о существующей системе государственной поддержки субъектов МСП (СМИ, Интернет и др.) | Администрация района, | 2019 | 2021 |
| 3.3.2. | Организация и проведения конференций, круглых столов, семинаров, направленных на повышение информационности субъектов МСП по вопросам ведения бизнеса | Администрация района | 2019 | 2021 |
| 3.4. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация района | 2019 | 2021 | Обеспечение доступности имущественных ресурсов для малого и среднего предпринимательства |
| 3.4.1. | Формирование перечня муниципального имущества для предоставления субъектам МСП и размещений их на сайте Администрации района | Администрация района | 2019 | 2021 |
| 3.4.2. | Формирования перечня свободных земельных участков и содействие субъектам МСП в их выделении и размещении их на сайте Администрации района | Администрация района | 2019 | 2021 |
| 3.5. | Содействие занятости населения | Администрация района | 2019 | 2021 | Минимизация уровня безработицы, увеличение числа рабочих мест, увеличение возможности для жителей депрессивных территорий самостоятельно обеспечивать себя работой. Поддержка малого предпринимательства. |
| 3.5.1. | Содействие занятости населения, защиты от безработицы, предотвращение роста напряженности на рынке труда | Администрация района | 2019 | 2021 |

Подпрограмма 1

«Развитие сельского хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | Администрация Юрлинского муниципального района | | | | | |
| Участники подпрограммы | | | Администрация Юрлинского муниципального района  Крестьянско-фермерские хозяйства  Сельские поселения Юрлинского района  Отдел по управлению муниципальным имуществом | | | | | |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | | | Отсутствуют | | | | | |
| Цели подпрограммы | | | - повышение, занятости доходов и качества жизни сельского населения  - рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | | - увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения;  - повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и инновационного развития;  - привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;  - воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов. | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | - увеличить количество вновь зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей КФХ на 3 ед.;  - увеличить количество вновь созданных рабочих мест на 7 ед.;  - увеличение посевных площадей до 2200 га. | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 года по 2021 год. | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование целевого показателя | | Ед. изм. | На начало реализации программы | Плановое значение показателя | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Количество вновь зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей (СПК,КФХ, ИП) | | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество вновь созданных новых рабочих мест | | ед. | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий | | га. | 1861 | 1900 | 1920 | 1950 |
| Объем и источники финансирования | Источники финансирования | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| Итого | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Всего, в том числе за счет средств: | | | 1112,9 | | 156,5 | 478,3 | 478,1 |
| бюджет района | | | 1112,0 | | 156,0 | 478,0 | 478,0 |
| региональный бюджет | | | 0,100 | | 0,100 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,800 | | 0,400 | 0,300 | 0,100 |

Подпрограмма 2

«Устойчивое развитие села»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Юрлинского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Администрация Юрлинского муниципального района  Министерство сельского хозяйства  Сельские поселения Юрлинского района  Отдел по управлению муниципальным имуществом |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | * улучшение условий жизнедеятельности села; * улучшение инвестиционного климата в сфере АПК в селе за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Подпрограммы;   - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в селе;   * активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения; * формирование в Пермском крае позитивного отношения к развитию села. |
| Задача подпрограммы | * удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; * повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры села; * реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей села с помощью грантовой поддержки; * проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии села. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - улучшение жилищных условий 34 семьи, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 4 семьи;  - строительство и ввод локальных водопроводов протяженностью - 4 км.  - строительство сети плоскостных спортивных сооружений – 6 ед. |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 года по 2021 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя | | | | | | |
| На начало реализации подпрограммы | | 2019 | | 2020 | | 2021 |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 0 | | 2 | | 1 | | 1 |
| 2. | Строительство и ввод локальных водопроводов протяженностью 4 км. | км. | 0 | | 0 | | 4 | | 0 |
| 3. | Строительство сети плоскостных спортивных сооружений | ед. | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Итого | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Всего, в том числе: | | 27291,8 | | 7108,5 | | 11800,0 | | 8383,3 | |
| Бюджет района | | 13414,7 | | 3877,2 | | 5716,7 | | 3820,8 | |
| Региональный бюджет | | 13877,1 | | 3231,3 | | 6083,3 | | 4562,5 | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Подпрограмма 3

«Развитие малого и среднего предпринимательства»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Юрлинского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Администрация Юрлинского муниципального района  Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Юрлинского района Пермского края |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - укрепление экономики Юрлинского муниципального района и формирование благоприятного предпринимательского климат |
| Задача подпрограммы | - развитие малого и среднего предпринимательства и создание новых рабочих мест;  - сохранение рабочих мест и сдерживание роста безработицы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличить общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 населения до 21 единицы. |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 года по 2021 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя | | | | | | |
| На начало реализации подпрограммы | | 2019 | | 2020 | | 2021 |
| 1. | Увеличить общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 населения | ед | 22,7 | | 21 | | 21 | | 21 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Итого | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Всего, в том числе: | | 910,0 | | 0,0 | | 455,0 | | 455,0 | |
| Бюджет района | | 910,0 | | 0,0 | | 455,0 | | 455,0 | |
| Региональный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Юрлинского

муниципального района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **ГРБС** | **Значения показателя** | | | | **Наименование программных мероприятий** |
| **На начало реализации подпрограмм** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество вновь зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей (СПК,КФХ, ИП) | Ед. | Администрация района | 2 | 1 | 5 | 1 | Весь комплекс мероприятий основного мероприятия 1.3. «Развитие кадрового потенциала» |
| 1.2 | Количество вновь созданных новых рабочих мест | Ед. | Администрация района | 0 | 1 | 5 | 1 | Весь комплекс мероприятий основного мероприятия 1.3. «Развитие кадрового потенциала» |
| 1.3. | Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий | га | Администрация района | 1861 | 2000 | 2100 | 2200 | Весь комплекс мероприятий основного мероприятия 1.5. «Развитие растениеводства» |
| **Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие села»** | | | | | | | | |
| 2.1. | Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Ед. | Администрация района | 0 | 2 | 1 | 1 | Весь комплекс мероприятий основного мероприятия 2.1. «Улучшение жилищных условий населения, проживающего сельских поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов» |
| 2.2. | Строительство и ввод локальных водопроводов | км | Администрация района, Министерство сельского хозяйства | 0 |  |  |  | Мероприятие 2.2.1. «Развитие водоснабжения в сельской местности» |
| 2.3. | Строительство сети плоскостных спортивных сооружении | Ед. | Администрация района, Министерство сельского хозяйства | 1 | 1 | 1 | 2 | Мероприятие 2.2.2 «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности» |
| **Подпрограмма 3 «Развитие малого среднего предпринимательства»** | | | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | Администрация района | 22,7 | 21 | 21 | 21 | Весь комплекс основного мероприятия «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Юрлинского

муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего | Объем финансирования (тыс. руб.),  в том числе по годам | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Устойчивое развитие Юрлинского района | Администрация района | Всего, в том числе за счет средств: | 29314,7 | 7265,0 | 12733,3 | 9316,4 |
| бюджета района | 15436,7 | 4033,2 | 6649,7 | 4753,8 |
| региональный бюджет | 13877,2 | 3231,4 | 6083,3 | 4562,5 |
| федеральный бюджет | 0,800 | 0,400 | 0,300 | 0,100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» | Администрация района | Всего, в том числе за счет средств: | 1112,0 | 156,5 | 478,3 | 478,1 |
| бюджет района | 1112,0 | 156,0 | 478,0 | 478,0 |
| региональный бюджет | 0,100 | 0,100 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,800 | 0,400 | 0,300 | 0,100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Основное мероприятие 1.1. « Создание эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции»* | *Администрация района* | *Всего, в том числе за счет средств:* | *135,0* | *45,0* | *45,0* | *45,0* |
| *бюджет района* | *135,0* | *45,0* | *45,0* | *45,0* |
| Мероприятие 1.1.1. Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных | Администрация района | бюджет района | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| *Основное мероприятие 1.2. Развитие растениеводства* | *Администрация район,*  *Отдел по управлению муниципальным имуществом* | *Всего, в том числе за счет средств:* | *1299,0* | *433,0* | *433,0* | *433,0* |
| *бюджет района* | *1299,0* | *433,0* | *433,0* | *433,0* |
| Мероприятие 1.2.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот для использования в качестве посевных площадей | Администрация района | бюджет района | 478,0 | 78,0 | 200,0 | 200,0 |
| Мероприятие 1.2.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семян | Администрация района | бюджет района | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.2.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение минеральных удобрений | Администрация района | бюджет района | 99,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Мероприятие 1.2.4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат при оформлении используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Администрация района | бюджет района | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.2.5. Помощь в заключение договоров аренды по использованию земель сельскохозяйственного назначения | Отдел по управлению муниципальным имуществом, сельские поселения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.6. Обеспечение земельными участками | Отдел по управлению муниципальным имуществом, сельские поселения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.7. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользованных, неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения | Отдел по управлению муниципальным имуществом, сельские поселения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.8. Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (расходы, не со финансируемые из федерального бюджета) | Администрация района | Региональный бюджет | 0,100 | 0,100 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.9. Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | Администрация района | Федеральный бюджет | 0,800 | 0,400 | 0,300 | 0,100 |
| *Основное мероприятие 1.3. Информирование, консультирование сельхоз товаропроизводителей* | *Администрация района* | *Финансирование не требуется* |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. Доведение необходимых документов, касающихся исполнения программных мероприятий, до малых форм хозяйствования | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2. Информационная поддержка малых форм хозяйствования через средства массовой информации и информационную систему Интернет | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие 1.4. Развитие кадрового потенциала* | *Администрация района* | *Финансирование не требуется* |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка руководителей, специалистов сельского хозяйства | ГУ "Центр занятости населения" Юрлинского района, Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. Проведение конференций, совещаний по вопросам развития сельского хозяйства | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие 1.5. Мероприятия позволяющие повысить престиж граждан работающих в сельском хозяйстве* | *Администрация района* | *Финансирование не требуется* |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1. Информационное и организационное сопровождение товаропроизводителей, укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Юрлинского муниципального района | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие села» | Администрация района | Всего, в том числе за счет средств: | 27291,8 | 7108,5 | 11800,0 | 8383,3 |
| бюджет района | 13414,7 | 3877,2 | 5716,7 | 3820,8 |
| региональный бюджет | 13877,1 | 3231,3 | 6083,3 | 4562,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Основное мероприятие 2.1. «Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов»* | *Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края* | *Всего, в том числе за счет средств:* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *бюджет района* |  |  |  |  |
| *региональный бюджет* |  |  |  |  |
| *федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| *внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности | Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | Всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности | Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | Всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие 2.2. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности»* | *Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края* | Всего, в том числе за счет средств: | *27291,8* | *7108,5* | *11800,0* | *8383,3* |
| *бюджет района* | *13414,7* | *3877,2* | *5716,7* | *3820,8* |
| *региональный бюджет* | *13877,1* | *3231,3* | *6083,3* | *4562,5* |
| *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *внебюджетные источники* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Мероприятие 2.2.1. Развитие водоснабжения в сельской местности | Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | Всего, в том числе за счет средств: | 11000,0 | 1000,0 | 10000,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4916,7 | 1000,0 | 3916,7 | 0,0 |
| региональный бюджет | 6083,3 | 0,0 | 6083,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. Разработка проектно-сметной документации «Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края» | Администрация района | Всего, в том числе за счет средств: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджета района | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края | Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | Всего, в том числе за счет средств: | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3916,7 | 0,0 | 3916,7 | 0,0 |
| региональный бюджет | 6083,3 | 0,0 | 6083,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2. Развитие сети спортивных сооружений в сельской местности | Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | Всего, в том числе за счет средств: | 5900,0 | 1800,0 | 1800,0 | 2300,0 |
| бюджет района | 5900,0 | 1800,0 | 1800,0 | 2300,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.Устройство открытой спортивной площадки в селе Юрла |  | Всего, в том числе за счет средств: | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.Устройство открытой спортивной площадки в деревне Дубровка |  | Всего, в том числе за счет средств: | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.Устройство открытой спортивной площадки в деревне Титова |  | Всего, в том числе за счет средств: | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| бюджет района | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0.0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. Устройство открытой спортивной площадки в селе Юрла |  | Всего, в том числе за счет средств: | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| бюджет района | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5. Устройство открытой спортивной площадки в деревне Пож |  | Всего, в том числе за счет средств: | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| бюджет района | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6. Устройство открытой спортивной площадки в деревне Елога |  | Всего, в том числе за счет средств: | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| бюджет района | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7. Проектирование спортзала школы в деревне Дубровка |  | Всего, в том числе за счет средств: | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| бюджет района | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.3. Развитие сети образовательных организаций в сельской местности | Администрация района, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | Всего, в том числе за счет средств: | 10391,8 | 4308,5 | 0,0 | 6083,3 |
| бюджет района | 2598,0 | 1077,2 | 0,0 | 1520,8 |
| региональный бюджет | 7793,8 | 3231,3 | 0,0 | 4562,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. Разработка проектно-сметной документации «Строительство детского сада на 240 мест с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края» |  | Всего, в том числе за счет средств: | 10391,8 | 4308,5 | 0,0 | 6083,3 |
| бюджет района | 2598,0 | 1077,2 | 0,0 | 1520,8 |
| региональный бюджет | 7793,8 | 3231,3 | 0,0 | 4562,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетный источник |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Администрация района | Всего, в том числе за счет средств: | 910,0 | 0,0 | 455,0 | 455,0 |
| бюджет района | 910,0 | 0,0 | 455,0 | 455,0 |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Основное мероприятие 3.1. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства* | *Администрация района* | *Всего, в том числе за счет средств:* | *910,0* | *0,0* | *455,0* | *455,0* |
| *бюджет района* | *910,0* | *0,0* | *455,0* | *455,0* |
| *региональный бюджет* | *Объем средств определяется по результатам конкурса муниципальных программ* | | | |
| *федеральный бюджет* |
| *внебюджетные источники* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Мероприятие 3.1.1. Поддержка малого и среднего предпринимательства | Администрация района | бюджет района | *910,0* | *0,0* | *455,0* | *455,0* |
| региональный бюджет | *Объем средств определяется по результатам конкурса муниципальных программ* | | | |
| федеральный бюджет |
| внебюджетные источники | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Основное мероприятие 3.2. Общепрограммные мероприятия* | *Администрация района* | *Финансирование не требуется* |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1. Мониторинг деятельности субъектов МСП | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.2. Ведение реестра субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Юрлинского муниципального района | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.3. Ведение реестра субъектов МСП - получателей финансовой поддержки из бюджета Юрлинского муниципального района | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие 3.3. Консультационная и информационная поддержка СМСП* | *Администрация района* | *Финансирование не требуется* |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1. Освещение в средствах массовой информации вопросов по поддержки и развитию МСП, в том числе о существующей системе государственной поддержки субъектов МСП (СМИ, Интернет и др.) | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.2. Организация и проведения конференций, круглых столов, семинаров, направленных на повышение информационности субъектов МСП по вопросам ведения бизнеса | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие 3.4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства* | *Администрация района* | *Финансирование не требуется* |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.1. Формирование перечня муниципального имущества для предоставления субъектам МСП и размещений их на сайте Администрации района | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.2. Формирования перечня свободных земельных участков и содействие субъектам МСП в их выделении и размещении их на сайте Администрации района | Администрация района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие 3.5. Содействие занятости населения* | *ГКУ ЦЗН Юрлинского района* | *Финансирование не требуется* |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.1. Содействие занятости населения, защиты от безработицы, предотвращение роста напряженности на рынке труда | ГКУ ЦЗН Юрлинского района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |