ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении программы

«Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района на 2012 – 2014 г.г.»

за 2014 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального района |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

1.2. Улучшено экологическое состояние территории Юрлинского муниципального района; повысился уровень экологической культуры населения Юрлинского муниципального района; повышены рыбные запасы Юрлинского муниципального района, произведено озеленение территории Юрлинского муниципального района.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество утилизируемых бытовых и промышленных отходов,  3000 тонн | 01.12.2014 год | 01.12.2014 год | 0 |  |
| 2. | Площадь ликвидированных несанкционированных свалок  10 000 кв.м. | 01.11.2014 год | 01.11.2014 год | 0 |  |
| 3. | Заложение скверов | 01.10.2014 год | 01.10.2014 год | 0 |  |
| 4. | Приобретение рыбоводной продукции | 01.11.2014 год | 01.11.2014 год | 0 |  |
| 5. | Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» | 05.06.2014 год | 05.06.2014 год | 0 |  |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество утилизируемых бытовых и промышленных отходов, тонн | 3000 | 3000 | 0 |  |
| 2. | Площадь ликвидированных несанкционированных свалок, кв.м. | 10 000 | 10 000 | 0 |  |
| 3. | Заложение скверов | 1 | 1 | 0 |  |
| 4. | Приобретено рыбоводной продукции, килограмм | 200 | 200 | 0 |  |
| 5. | Количество участников акции | 50 | 50 | 0 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источники финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района на 2012 – 2014 г.г.» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс.руб | 300 | 300 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс.руб. | 320 | 320 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| Итого, тыс.руб. | 620 | 620 | 100 |  |
| 1. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс.руб. | 115 | 115 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс.руб. | 115 | 115 | 100 |  |
| 2. Ликвидация несанкционированных свалок | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс.руб. | 165 | 165 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс.руб. | 230 | 230 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс.руб. | 395 | 395 | 100 |  |
| 3. Заложение скверов | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс.руб |  |  |  |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс.руб. | 60 | 60 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс.руб. | 60 | 60 | 100 |  |
| 4. Приобретение рыбоводной продукции | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс.руб |  |  |  |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс.руб. | 30 | 30 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс.руб. | 30 | 30 | 100 |  |
| 5. Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс.руб. | 20 | 20 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс.руб. | 20 | 20 | 100 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу