**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о выполнении муниципальной программы **«Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе на 2014-2015 годы»**

Юрлинский муниципальный район на **01.01.2015** год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Главный специалист отдела по экономическому развитию Казакова Ольга Викторовна |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (семей) | 18 | 13 | 27,78 | Свидетельства выданы, но не реализованы на 01.01.2015 г. Срок реализ. 9 месяцев с момента получения. |
| 2 | Площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации Программы (м2) | 1177,416 | 1177,200 | 0,02 | Пять семей (восемнадцать человек) на 01.01.2015 г. не предоставили документы на оплату приобретенного (построенного) жилого помещения.  |

 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе на 2014-2015 годы" | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | 1504,540 | 1504,540 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 3749,306 | 3749,306 | 100 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1076,758 | 1076,758 | 100 | - |
| Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 6330,604 | 6330,604 | 100 | - |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

[Постановление](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-338-%D0%BE%D1%82-13.05.20141.docx) [№ 338 от 13.05.2014 г](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-338-%D0%BE%D1%82-13.05.20141.docx). «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе на 2014-2015 годы», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 896 от 19.12.2013 г.»