**Приложение 2**

**к Порядку**

**разработки, реализации**

**и оценки эффективности**

**муниципальных программ**

**Юрлинского муниципального района**

**Форма**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального района**

**«Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе 2012-2014гг»**

**за 2014г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель программы** | **Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского муниципального района** |

1. **Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.**

Стратегической целью муниципальной программы являлись: реализация единой молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Юрлинского района.

По итогам реализации программы цели достигнуты путем реализации следующих задач:

1. Создание условий для вовлечения молодежи в процессы поиска, создания, применения, распространения и популяризации актуальной информации и ценностей, необходимых для эффективной жизни.

2. Формирование механизмов вовлечения молодежи в многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни жителей района.

3. Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, направленную на решение вопроса самообеспечения молодежи.

4. Обеспечение участия молодежи в процессе коллективного управления общественной жизнедеятельностью и в процессе самоуправления -собственной жизнедеятельностью.

5. Выявление и продвижение талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности.

6. Укрепление института молодой семьи, подготовка молодых людей к сознательному, ответственному родительству.

7. Вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально- экономическую и культурную жизнь.

1. **Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели Подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение показателя |
| 2013(факт) | 2014 (план) | 2014 (факт) |
| 1 | удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятых в социальных, творческих и патриотических проектах  | % | 8 | 12 | 13 |
| 2 | доля молодежи, оценивающей свою информированность о возможностях самореализации как "удовлетворительно" | % | 25 | 30 | 35 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Контрольная точка** | **Плановое окончание** | **Фактическое окончание** | **Отклонение, дней** | **Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | Поддержка деятельности и развития молодежных объединений и организаций | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 |
| **2** | Поддержка интеллектуального, творческого, духовно – нравственного развития молодежи | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 |
| **3** | Профилактика алкоголизма, наркомании, асоциальных явлений в молодежной среде,пропаганда здорового образа жизни | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 |
| **4** | Организация занятости подростков и молодежи | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 |
| **5** | Военно-патриотическое, нравственное, правовое воспитание молодёжи | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Проведены следующие значимые мероприятия в сфере молодежной политики в Юрлинском районе за 2014 год:

- межмуниципальный фестиваль «Содружество» для детских и подростковых коллективов с этнокультурным компонентом;

- межмуниципальный турнир команд КВН «Мы – Юрлинцы»;

- День Молодежи;

- муниципальный конкурс «Юрлинская краса»;

- муниципальный конкурс «Зимняя сказка»;

муниципальный конкурс молодых семей «Семья – душа любой страны»;

- молодёжная акция посвященная здоровому образу жизни «Живи полноценной жизнью без вредных привычек»;

- издание и распространение методического материалы по здоровому образу жизни;

- конкурс на лучшую площадку по месту жительства « Площадка нашего двора»;

- организация работы летних площадок по месту жительства;

- организация досуга детей в летний период;

- военно – спортивная игра «Зарница» среди учащихся и молодежи района»;

- организация проведения районной акции «Георгиевская лента»;

- конкур строя и песни среди молодежи района на 9 мая;

- организация проведения акции «Триколор».

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Объемы и источники финансирования** | **Причины неосвоения бюджетных средств** |
| **Источник финансирования** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Муниципальная программа«Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе 2012-2014гг»** | **Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб.** | **300,0** | **300,0** | **100** | **0** |
| **Краевой бюджет, тыс. руб.** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Федеральный бюджет (тыс. руб.)** |  |  |  |  |
| **Бюджет сельских поселений, тыс. руб.** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники, тыс. руб.** |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **300,0** | **300,0** | **100** | **0** |
| **Подпрограмма** | **Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб.** |  |  |  |  |
| **Краевой бюджет (тыс. руб.)** |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет (тыс. руб.)** |  |  |  |  |
| **Бюджет сельских поселений, тыс. руб.** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники, тыс. руб.** |  |  |  |  |
|  | **Итого, тыс. руб.** |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие** | **Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб.** | **300,0** | **300,0** | **100** | **0** |
| **Краевой бюджет (тыс. руб.)** |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет (тыс. руб.)** |  |  |  |  |
| **Бюджет сельских поселений, тыс. руб.** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники, тыс. руб.** |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **300,0** | **300,0** | **100** | **0** |

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Постановление администрации Юрлинского муниципального района от 25.07.2012г №449 «О внесении изменений и дополнений в районную целевую программу «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе на 2012-2014гг», утвержденную Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 17.02.2012 г № 84;

Постановление администрации Юрлинского муниципального района от 14.04.2014г №257 «О внесении изменений и дополнений в районную целевую программу «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе на 2012-2014гг», утвержденную Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 17.02.2012 г № 84;