**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о выполнении **муниципальной программы «Содействие занятости населения Юрлинского муниципального района»**

Юрлинский муниципальный район на **01.01.2016** год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | ГКУ ЦЗН Юрлинского района |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

* Уровень регистрируемой безработицы в пределах 6% к численности экономически активного населения;
* трудоустройство граждан не менее 700 чел;
* создание рабочих мест на общественные работы не менее 90;
* временное трудоустройство:

- выпускников учебных заведений, впервые ищущих работу не менее 1 чел.;

- различных категорий граждан, испытывающих трудности в работе не менее 12 чел.;

* профессиональная подготовка безработных граждан с целью их трудоустройства не менее 50 чел.;
* профессиональную ориентацию безработных не менее 350 чел.;
* профессиональное обучение 3 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;
* профессиональное обучение 1 пенсионера;
* Оказать единовременную финансовую помощь на самозанятость 3 безработным гражданам.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число граждан участвующих в оплачиваемых общественных работ | 90 | 146 | 162 | - Средний период участия 1,74 мес. |
| 2 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет | 49 | 54 | 110 | - Средний период участия 0,7 мес. |
| 3 | Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 14 | 24 | 171 | - Средний период участия 1,2 мес. |
| 4 | Временное трудоустройство граждан в возрасте от 18 до 20 лет , имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые | 1 | 1 | 100 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В ходе реализации Программы в 2015 году достигнуты следующие значения целевых показателей:

- трудоустроено 986 граждан;

- направлено на профессиональное обучение безработных граждан с целью последующего трудоустройства 54 человека;

- получили профессиональную ориентацию 538 человек;

- участвовало в общественных работах 117 человек;

- трудоустроено на временные работы 24 человека, испытывающих трудности в поиске работы;

- трудоустроено на временные работы 1 выпускник учебных заведений среднего профессионального образования, ищущий работу впервые;

- трудоустроено на временные работы 54 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- приняло участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест с охватом 375 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 6,3% от численности экономически активного населения

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения Юрлинского муниципального района» | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | - | - | - | - |
| Средства ГКУ ЦЗН Юрлинского района | 1429,0 | 1429,0 | - | - |
| Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 1429,0 | 1429,0 |  | - |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В 2015 году изменений нет.