## Лист1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального района
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры, уличной сети в Юрлинском муниципальном районе"
ответственный исполнитель программы- Отдел по архитекутре, строительству и дорожному хозяйству
1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы
Целью Программы является повышение качества предоставляемых населению Юрлинского муниципального района коммунальных услуг. Для реализации этой цели в рамках муниципальной программы необходимо решить задачи Программы - обновление объектов коммунально-инженерной инфраструктуры; увеличение надежности и эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Юрлинского муниципального района; активизация работ по благоустройству территории с. Юрлы строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов; привидение улично-дорожной сети в с. Юрла в нормативное состояние. По результатам работы за 2015 год можно утверждать, что цель и задачи Программы выполняются на 60%.
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков - Контрольные точки Программой не установлены
3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей
№ п/п | Целевой показатель, ед.измерения | Наименование программных мероприятий | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение на 2015 год | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | шт. | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сутки в с. Юрла Коми- Пермяцкого автономного округа, Канализационный коллектор производительностью 100м3/сутки для Юрлинской ЦРБ | 1 | 0 | 100 | В связи с судебными разбирательствами
2 | км | Содержание линии электропередач п. Чус- д. Петрята | 13.4 | 13.4 | 0
3 | км | Реконструкция воздушной линии 10 кВ д. Петухово -п. Усть-Пышья с перемещением опор на участок Мыс-Чус для электроснабжения п. Чус Юрлинского муниципального района | 10.5 | 10.5 | 0
4 | шт. | Разработка проетно-сметной документации улично-дорожной сети микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла, Юрлинского района, Пермского края | 1 | 1 | 0
5 | км | Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла, Юрлинского района, Пермского края | 4116.8 | 0 | 50 | В связи с длительной процедурой проведения аукциона
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: В связи с отказом подрядчика исполнения договорных обязательств по причине отказа заказчика оплачивать выполненные работы Администрация Юрлинского муниципального района обратилась с иковым заявлением в Арбитражный Суд Пермского края с требованием выполнить работы согласно условий контракта, исправлению выявленных нарушений, взысканию неустойки за нарушение сроков завершения строительства объекта. Иск удовлетворен частично по взысканию
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |  | Объем и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств
|  | Источники финансирования | План | Факт | % исполнения
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры, уличной сети в Юрлинском муниципальном районе" |  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 5402.8 | 3332.8
|  | Краевой бюджет | 2844.8576 | 2844.8576
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Итого | 8247.6575 | 6177.6575
Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сутки в с. Юрла Коми- Пермяцкого автономного округа, Канализационный коллектор производительностью 100м3/сутки для Юрлинской ЦРБ |  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 1491 | 0 | 0 | В связи с судебными разбирательствами
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
|  | Итого | 1491 | 0 | 0
Содержание линии электропередач п. Чус- д. Петрята |  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 100 | 100 | 100
|  | Краевой бюджет | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Итого | 100 | 100 | 100
Реконструкция воздушной линии 10 кВ д. Петухово -п. Усть-Пышья с перемещением опор на участок Мыс-Чус для электроснабжения п. Чус Юрлинского муниципального района |  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 0.8 | 0.8 | 100
|  | Краевой бюджет | 2844.8576 | 2844.8576 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Итого | 2845.6576 | 2845.6576 | 100
Разработка проетно-сметной документации улично-дорожной сети микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла, Юрлинского района, Пермского края |  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 3232 | 3232 | 100
|  | Краевой бюджет | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Итого | 3232 | 3232 | 100
Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла, Юрлинского района, Пермского края |  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 579 | 0 | -26.35 | В связи с длительной процедурой проведения аукциона
|  | Краевой бюджет | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Итого | 579 | 0 | 0
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменений в муниципальную программу
В Программу были внесены следующие изменения:
1. Постановление № 288 от 17.08.2015г.
2. Постановление № 341 от 12.10.2015г.