ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы **«Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе»**

Юрлинский муниципальный район на **01.01.2017** год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Главный специалист отдела по социальному и экономическому развитию Казакова Ольга Викторовна |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (семей) | 6 | 6 | 0 | - |
| 2 | Площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации Программы (м2) | 419 | 419 | 0 | - |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе" | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | 844,727 | 844,727 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 1450,686 | 1450,686 | 100 | -  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1014,908 | 1014,908 | 100 | - |
| Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 955,697 | 955,697 | 100 | - |
| Итого, тыс. руб. | 4266,018 | 4266,018 | 100 | - |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

[Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 37](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-37-%D0%BE%D1%82-26.02.2016-%D0%B3..docx) [от 26.02.2016 г.](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-37-%D0%BE%D1%82-26.02.2016-%D0%B3..docx) «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе на 2014-2015 годы», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 896 от 19.12.2013 г.».