ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе» в 2015 году

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального района |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 31.12.2014 № 960 в редакции постановления (от 23.10.2015 № 347). Основные мероприятия направлены на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

Программой предусмотрены два целевых показателя. На 2015 год запланировано к проведению 142 мероприятия с привлечением 2665 человек. Первый показатель выполнен на 152,8%, второй на 109,4%. Перевыполнение показателей произошло ввиду того, что соисполнителями программы был проведён ряд дополнительных мероприятий без финансирования с охватом большего количества участников.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество мероприятий направленных на гармонизацию межнациональных отношений | 142 | 217 | +52,8% | В рамках муниципальной программы проведёны дополнительные мероприятия |
| 2 | Численность участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений | 2665 | 2918 | +9.4% | Увеличение запланированного показателя произошло ввиду увеличения количества мероприятий |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На 2015 год были запланированы к проведению 142 мероприятия, с охватом 2665 человек. Фактическое значение составило 217 мероприятий, с привлечением 2918 человек. Увеличение целевых показателей произошло ввиду того, что участником программы МБУК «Юрлинская ЦБС» были проведены мероприятия к празднованию юбилея образования Коми-Пермяцкого округа: Декада коми-пермяцкого языка и литературы и Неделя толерантности. Мероприятия проходили циклично. В проведении данных мероприятий приняли активное участие все библиотечные учреждения МБУК «Юрлинская ЦБС»:Юрлинская ЦБ, Юрлинская ДБ, девять сельских библиотек-филиалов. В образовательных организациях отдельным направлением проводится работа по воспитанию патриотизма, формирования толерантности и культуры мира и согласия. Проводятся массовые работы с детьми (конкурсы рисунков, сочинений). Дополнительные мероприятия были проведены без привлечения финансовых средств программы. Все эти факторы повлияли на увеличение целевых показателей муниципальной программы в 2015 году.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Расходы по программе составили 26,9 тыс.рублей. Финансовый показатель данной программы выполнен на 65,6% от запланированной суммы, ввиду того что мероприятия запланированные к проведению соучастниками программы были проведены за счёт их собственных средств, без привлечения денежных средств программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 41,0 | 26,9 | 65,6 | мероприятия запланированные к проведению соучастниками программы были проведены за счёт их собственных средств, без привлечения денежных средств программы. |
| Краевой бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

- Постановление администрации Юрлинского муниципального района от 31.12.2014 № 960 «Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» в новой редакции;

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 23.10.2015 № 347 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе на 2015-2017 годы».