Отчет о выполнении за 2016 год муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района»

Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального района 13.05.2014 г. № 339. В 2016 году в программу вносились изменения постановлением Администрации Юрлинского муниципального района 01.04.2016 г. № 70, 29.12.2016 № 404.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего в районе населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей район.

Достижение целей Программы осуществляется с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Численность Юрлинского муниципального района составляет на 01.01.2017 года 8656 человек, что на 42 человека меньше чем в прошлом году.

Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) составляет 2,06, что ниже прошлого года на 0,06, но не смотря на снижение, данный показатель является одним из наиболее высоких по Пермскому краю.

Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) составляет 2,01, что меньше прошлого года на 0,07. Целевой показатель улучшается но не смотря на это выше средне краевого.

В 2016 году реализовывались 2 мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

б) развитие газификации;

в) развитие водоснабжения;

г) строительство спортзалов для физкультурно-оздоравительных занятий.

В рамках Программы по улучшению жилищных условий населения проживающих в сельских поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов нуждаются 26 семей, в том числе молодой специалист 1 семья. В 2016 году был выдан сертификат главе Крестьянского (фермерского) хозяйства Пешкову Сергею Григорьевичу на приобретение жилого дома 69,7 кв. м. Финансирование было запланировано на выдачу одного сертификата

В феврале 2016 года состоялось официальное открытие нового здания Усть-Берёзовского сельского клуба.

В рамках развития газификации начаты проектно-изыскательские работы по объекту: "Распределительные газопроводы с. Юрла Пермского края (1 очередь).

В рамках мероприятия развития водоснабжения начато строительство водопроводной сети в двух новых микрорайонах села Юрлы: это м/р Южный и м/р Саранинский (9,4км).

Начато строительство спортзала для физкультурно-оздоравительных занятий Юмской основной школы и подготовлен проект привязки аналогичного спортзала для Усть-Березовской основной школы.

Денежные средства, выделенные на реализацию программных мероприятий, освоены полностью.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем и источники финансирования |
| Источник финансирования | Сумам, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края» | Бюджет Юрлинского муниципального района  | 11659,0 |
| Краевой бюджет  | 6739,8 |
| Федеральный бюджет  | 10684,9 |
| Внебюджетные источники | 188,0 |
| Итого | 29271,7 |
| 1.1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Бюджет Юрлинского муниципального района  | 250,0 |
| Краевой бюджет  | 0,0 |
| Федеральный бюджет  | 583,0 |
| Внебюджетные источники | 188,0 |
| Итого | 1021,0 |
| 1.2. Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» | Бюджет Юрлинского муниципального района  | 11409,0 |
| Краевой бюджет  | 6739,8 |
| Федеральный бюджет  | 10101,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| Итого | 28250,7 |
| 1.2.1. Приобретение здания клуба в п. Усть-Березовка, Юрлинского района | Бюджет Юрлинского муниципального района  | 4465,4 |
| Краевой бюджет  | 0,0 |
| Федеральный бюджет  | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| Итого | 4465,4 |
| 1.2.2. "Строительство улично-дорожной сети и водопроводов микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла Юрлинского района, Пермского края» в части строительства водопроводов микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла Юрлинского района, Пермского края" | Бюджет Юрлинского муниципального района  | 1596,6 |
| Краевой бюджет  | 4789,8 |
| Федеральный бюджет  | 10101,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| Итого | 16488,3 |
| 1.2.3. Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Юмской основной школы | Бюджет Юрлинского муниципального района  | 5128,5 |
| Краевой бюджет  | 1950,0 |
| Федеральный бюджет  | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| Итого | 7078,5 |
| 1.2.4. Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Березовской основной школы | Бюджет Юрлинского муниципального района  | 218,5 |
| Краевой бюджет  | 0,0 |
| Федеральный бюджет  | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| Итого | 218,5 |

Оценка эффективности реализации Программы:

В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы и планового объема финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, процент исполнения равен 100.

Использование поступивших бюджетных ассигнований из федерального и краевого бюджета, направленных на выполнение Программы израсходованы на 100 %.

Предусмотренные программные мероприятия эффективны для развития территории Юрлинского муниципального района.

Целевые показатели необходимо адаптировать к условиям социально-экономического развития территории.