**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»**

**за 2016 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Главный специалист по сельскому хозяйству Никитина Н.В. |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Целью Программы является повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского края, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Для достижения цели планируется решение следующих задач:

увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения;

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и инновационного развития;

привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | количество вновь зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей СПК, КФХ | 2 | 2 | 0 |  |
| 2 | увеличение количества вновь созданных рабочих мест | 3 | 3 | 0 |  |
| 3 | увеличение посевных площадей | 2025 | 2224 | +9,82% |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2016 году

Увеличение количества вновь созданных рабочих мест произошло за счет крестьянских фермерских хозяйств, выполняя целевые показатели по соглашению заключенным с Министерством сельского хозяйства, три хозяйства создали 3 рабочих места. Увеличение посевных площадей произошло за счет ЛПХ, также КФХ увеличивают площади по обработке земель сельскохозяйственного назначения, выполняя целевые показатели. Были проведены 2 сельскохозяйственные ярмарки (весенняя, осенняя). Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования получили 32 человека. Вновь в 2016 году заявок от малых форм хозяйствования не поступало.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем и источники финансирования | | | | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | Все бюджеты | 1577,9 | 1430,50 | 90,6 |  |
| 1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» | Бюджет Юрлинского муниципального района (тыс.руб.) | 393,7 | 393,7 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс.руб.) | 772,0 | 746,5 | 96,7 |  |
| Федеральный бюджет (тыс.руб.) | 412,2 | 290,30 | 70,4 |  |
| Бюджет сельских поселений (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. Основное мероприятие «Создание эффективной системы сбыта» | Бюджет Юрлинского муниципального района (тыс.руб.) | 25,7 | 25,7 | 100 |  |
| 1.1.1. Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных | Бюджет Юрлинского муниципального района (тыс.руб.) | 25,7 | 25,7 | 100 |  |
| 1.2. Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования» | Бюджет Юрлинского муниципального района (тыс.руб.) | 368,0 | 368,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс.руб.) | 772,0 | 746,5 | 96,7 |  |
| Федеральный бюджет (тыс.руб.) | 60,0 | 52,20 | 86,9 |  |
| 1.2.1. Поддержка начинающих фермеров | Бюджет Юрлинского муниципального района (тыс.руб.) | 368,0 | 368,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс.руб.) | 744,0 | 744,0 | 100 |  |
| 1.2.2.Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Краевой бюджет (тыс.руб.) | 28,0 | 2,5 | 8,9 | нет заявок от малых форм хозяйствования |
| Федеральный бюджет (тыс.руб.) | 60,0 | 52,20 | 86,9 | нет заявок от малых форм хозяйствования |
| 1.3. Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий» | Федеральный бюджет (тыс.руб.) | 352,2 | 238,1 | 68 |  |
| 1.3.1. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | Федеральный бюджет (тыс.руб.) | 352,2 | 238,1 | 68 | потребности в остатке бюджетных средств нет |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» № 51 от 02.03.2016г.

Постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» № 399 от 29.12.2016г.