ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

**«Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних**

**Юрлинского муниципального района на 2015 – 2017 годы»** за 2015 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального района |

1. **Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.**

- организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних;

- улучшение эффективности профилактики преступности несовершеннолетних;   
- снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на территории муниципального образования;

- вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям и психическому состоянию, вследствие

чего отвлечение их от совершения правонарушений и преступлений.

**2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  2.  3. | Преступления, совершенные несовершеннолетними, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.  Правонарушения, совершенные несовершеннолетними.  Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. | 12/1  9  7 | 13/3  9  15 | +8/+200  0  +114 | - отсутствие контроля со стороны родителей;  - не занятость в свободное от учебы время, вследствие нежелания подростков заниматься в секциях и кружках, участвовать в мероприятиях;  - чувство безнаказанности за совершенные преступления.  - неблагополучие в семьях (практически все преступления совершены родителями либо членами семьи в отношении своих детей);  - отсутствие взаимопонимания между членами семьи;  - злоупотребление родителями спиртными напитками (практически все преступления совершены в состоянии алкогольного опьянения, либо лицами употребляющими спиртными напитками). |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа нацелена на снижение роста преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, путем вовлечения подростков в дополнительную занятость, а также на снижение уровня преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, путем отслеживания семейной ситуации и принятия соответствующих мер профилактики. На ход реализации программы влияют как экономические, так и социальные факторы.

В 2015 г., несмотря на проводимую профилактическую работу наблюдается рост преступности среди несовершеннолетних. Все несовершеннолетние, совершившие преступления воспитываются в неблагополучных семьях, где контроль за поведением и досугом детей отсутствует. Из 13 несовершеннолетних: 3 – не учатся и не работают, 4 – являются учащимися профессиональных образовательных организаций, 6 – являются учащимися общеобразовательной школы. Сами несовершеннолетние во внеурочное время практически не заняты, вследствие их не желания посещать кружки, секции, различные мероприятия. Так же 6 подростков ранее уже совершали преступления. Однако примененное к ним наказание за совершение преступлений не оказали на них положительного влияния, в результате наказания, цель исправления подростка не достигнута (к несовершеннолетним применяются более мягкие виды наказания, чем к остальным, довольно редко применяются меры воспитательного воздействия, ограничение досуга несовершеннолетних, посещения ими общественных мест и культурно-массовых мероприятий).

Все факты жестокого обращения с детьми имеют место в семьях с низким материальным уровнем, в которых родители не работают и не стремятся к тому, что бы улучшить свое благосостояние. Зачастую родители, совершившие преступление в отношении своих детей на момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения. А дети были невольными свидетелями и в последующем участниками конфликтов между родителями. Отсутствие взаимопонимания в семье основная причина нарушения родительско-детских отношений.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа:  **Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних**  **Юрлинского муниципального района на 2015 – 2017 годы** | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 67,2 | 52,78949 | 78,6 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **67,2** | **52,78949** | **78,6** |  |
| Основное мероприятие:  **1.Организация досуга несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах в субъектах профилактики.** | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 18,0 | 17,88949 | 99,4 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 18,0 | 17,88949 | 99,4 |  |
| Основное мероприятие:  **2.Повышение уровня правовых знаний среди несовершеннолетних и их родителей»** | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 13,5 | 13,5 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 13,5 | 17,5 | 100 |  |
| Основное мероприятие:  **3.Профилактика употребления спиртосодержащей и табачной продукции, наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними.** | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 1,0 | 0,2 | 20 | Нежелание подростков, участвовать в закупках. Денежные средства запланированы на закупки алкогольной и табачной продукции несовершеннолетними. |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 1,0 | 0,2 | 20 |
| Основное мероприятие:  **4.Профилактика противоправных деяний среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних** | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 34,7 | 21,2 | 61,1 | Денежные средства запланированы на приобретение ГСМ для поездок в семьи для обследования материально-бытовых условий. В 1 полугодии 2015 г. Денежные средства с программы не расходовались, так как поездки в семьи осуществлялись за счет других субъектов профилактики. |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 34,7 | 21,2 | 61,1 |

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

- постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 02.04.2015 г. № 164 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального района на 2015 – 2017 годы», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 20.10.2014 г. № 699;

- постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 09.11.2015 г. № 359 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального района на 2015 – 2017 годы», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 20.10.2014 г. № 699