**Приложение 2**

**к Порядку**

**разработки, реализации**

**и оценки эффективности**

**муниципальных программ**

**Юрлинского муниципального района**

**Форма**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального района**

**«Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе на 2015-2017гг»**

**за 2015г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы:** | **Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского муниципального района** |

**1.Оценка достижения целей и задач муниципальной подпрограммы.**

**Стратегической целью муниципальной программы Юрлинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе на 2015-2017гг»** Создание условий для занятий физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры, формирование и развитие у населения потребности в занятии физической культурой и любительским спортом.

По итогам 2015г цель достигнута путем реализации следующих задач:

- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение количества спортивно-развлекательных мероприятий и активизация населения для участия в массовых мероприятиях;

- увеличение числа сторонников здорового образа жизни;

- снижение заболеваемости населения в районе;

- повышение спортивных показателей;

- укрепление спортивной материально-технической базы.

**2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Контрольная точка** | **Плановое окончание** | **Фактическое окончание** | **Отклонение, дней** | **Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования для развития массового спорта в районе | **31.12.2017** | **31.12.2017** | **0** | Спортивный инвентарь приобретался для организации работы летних спортивных площадок, проведена заливка катка |
| **2** | Подготовка специалистов и тренерского состава | **31.12.2017** | **31.12.2017** | **0** | Методика обучения по внедрению комплекса ГТО в Юрлинском районе |
| **3** | Проведение спортивно-массовых мероприятий | **31.12.2017** | **31.12.2017** | **0** | Проведено 156 спортивно – массовых мероприятий |
| **4** | Создание системы пропаганды занятий физической культурой, спортом и формирования здорового образа жизни | **31.12.2017** | **31.12.2017** | **0** | Вывеска 6 баннеров, плакатов по здоровому образу жизни, распространение листовок по здоровому образу жизни, организация стендовой кольцевой выставки по учреждениям культуры, информация о проводимых и проведенных спортивно – массовых мероприятиях населению доводится через сайт Администрации Юрлинского района |

**3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 15,9 | 20,0 | +4,1 | Показатель достигнут, перевыполнен на 4,1% |
| **2** | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности | 37,0 | 38,0 | +1 | Показатель достигнут, перевыполнен на 1% |
| **3** | Доля населения пенсионного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения пенсионного возраста | 5,0 | 5,4 | +0,4 | Показатель достигнут на 0,4% |
| **4** | Доля несовершеннолетних, имеющих 1 группу здоровья | 22,9 | 22,0 | -0,9 |  |

**Объекты физической культуры и спорта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2014г** | **2015г** | **% исполнения** |
| Количество спортивных сооружений | 30 | 32 | +6,7 |
| Численность занимающихся физической культурой и спортом | 1361 | 2402 | +76,5 |
| Проведено спортивно – массовых мероприятий | 136 | 156 | +14,7 |
| Посетители на спортивно – массовых мероприятиях | 3600 | 4156 | +15,4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 15,9 | 20,0 | +4,1 | 0 |
| **2** | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности | 37,0 | 38,0 | +1 | 0 |
| **3** | Доля населения пенсионного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения пенсионного возраста | 5,0 | 5,4 | +0,4 | 0 |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

К субъектам физической культуры и спорта на территории Юрлинского муниципального района относятся:

- общеобразовательные учреждения – 10;

- дошкольные учреждения – 4;

- культурно-досуговые учреждения района – 16;

В 2015г произошло увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в связи с открытием новых спортивных объектов – межшкольного стадиона и школьного спортзала в д. Чужья. С 2013 года в зимнее время функционирует каток.

В районе работают 54 спортивных кружка и секций: по хоккею, легкой атлетике, лыжам, волейболу, настольному теннису, футболу, баскетболу, шашкам, шахматам.

В летнее время в районе функционируют 20 спортивных площадок по месту жительства, оснащенных необходимым спортивным инвентарем.

**В 2015 году спортсмены Юрлинского муниципального района участвовали** в окружных, краевых и всероссийских и международных соревнованиях таких как:

- чемпионат мира по легкой атлетике в Польше;

- зимний Чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов г.Саранск;

- летний Чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов г.Пенза;

- зимний Чемпионат Пермского края по легкой атлетике;

- летний Кубок по легкой атлетике г.Пермь;

- Чемпионат Пермского края по легкой атлетике среди ветеранов;

- Чемпионат Пермского края по волейболу среди ветеранов;

- Первенство Пермского края по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»;

- открытый Чемпионат г.Кудымкара по футболу;

- окружной турнир по волейболу среди мужчин;

- окружная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Парма».

**Перечень основных программных мероприятий, которые проводились в 2015г**

Ежегодно в районе проводится Спартакиада среди поселений, учреждений, трудовых коллективов, зачет предусмотрен по 8 видам спорта: лыжные гонки, волейбол, легкоатлетический кросс (весенний, осенний), легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, баскетбол.

Большое внимание в 2015г. уделялось формированию у населения района, особенно у детей и молодёжи, устойчивого интереса к занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни:

- спортивный праздник в день физкультурника «Юрла спортивная»;

- районные акция по здоровому образу жизни «Живи полноценной жизнью без вредных привычек» (конкурс листовок, плакатов, видеороликов), «СПИД не спит»;

- вывеска баннеров, плакатов по здоровому образу жизни;

- распространение листовок по здоровому образу жизни.

В Юрлинском муниципальном районе издается информационный бюллетень, и все проходящие соревнования в районе и участие в различных спортивных мероприятиях, статьи о здоровом образе жизни публикуются в районной газете «Вестник Юрлы», а также вся информация по проведению спортивных мероприятий размещается на сайте администрации Юрлинского муниципального района [adm\_urla.ru](mailto:kult_urla@mail.ru)

Особенно большой популярностью у населения пользуются следующие мероприятия:

- веселые старты среди населения, народные гуляния;

- спортивные состязания «Народные забавы»;

- лыжные соревнования;

- шахматно-шашечные турниры;

- спортивные соревнования среди ветеранов «Ветераны, вперёд!»;

- легкоатлетические кроссы;

- соревнования по волейболу и баскетболу.

Проводятся спортивные мероприятия и первенства. В 2015 году были проведены такие мероприятия как:

- турнир по биатлону посвященный Дню защитника отечества;

- лыжные гонки, посвященные закрытию лыжного сезона;

- турнир по гиревому спорту;

- турнир по настольному теннису;

- первенство района по шахматам и шашкам.

Выделенные финансовые средства на выполнение мероприятий программы в 2015г были полностью освоены.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Объемы и источники финансирования** | | | | **Причины неосвоения бюджетных средств** |
| **Источник финансирования** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе на 2015-2017гг»** | **Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб.** | **225,0** | **225,0** | **100** | 0 |
| **Краевой бюджет, тыс. руб.** |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет (тыс. руб.)** |  |  |  |  |
| **Бюджет сельских поселений, тыс. руб.** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники, тыс. руб.** |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **225,0** | **225,0** | **100** | **0** |
| **Подпрограмма** | **Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб.** |  |  |  |  |
| **Краевой бюджет (тыс. руб.)** |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет (тыс. руб.)** |  |  |  |  |
| **Бюджет сельских поселений, тыс. руб.** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники, тыс. руб.** |  |  |  |  |
|  | **Итого, тыс. руб.** |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе на 2015-2017гг»** | **Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб.** | **225,0** | **225,0** | **100** | **0** |
| **Краевой бюджет (тыс. руб.)** |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет (тыс. руб.)** |  |  |  |  |
| **Бюджет сельских поселений, тыс. руб.** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники, тыс. руб.** |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **225,0** | **225,0** | **100** | **0** |

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе на 2015-2017гг» утвержденную Постановлением администрации Юрлинского муниципального района №740 от 31.10.2014г; Постановление от 17.08.2015г №294.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы степень достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется через оценку достижения, и по итогам расчётов итоговая оценка – высокое качество решения задач муниципальной программы.