## Лист1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального района
"Развитие системы образования Юрлинского муниципального района на 2016-2018 годы"
за 2016 год
ответственный исполнитель программы - Управление образования администрации Юрлинского муниципального района
Актуальной очереди в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте с 3-х до 7 лет в районе нет. Повысилась доля численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования. Увеличилось доля детей поставленных на учет на получение услуги ДДО с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Укрплялось материально-техническое состояние имущественного комплекса образовательных организаций: проведены текущий ремонт в 9 образовательных учреждениях, приведено в соответствии стребованиями надзорных органов здание Лобановского детского сада и для него приобретено новое технологиеское и игровое оборудование. В 2016 году большое внимание было уделено реализации программы «Одарённые дети». Результатом этой работы является всё более активное вовлечение обучающихся во всевозможные интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады, соревнования другие мероприятия школьного, муниципального, регионального уровней с хорошими показателями. Увеличилось число победителей и призеров как муниципального, так и регионального этапов Всероссийсской олимпиады школьников. Особенно наблюдается систематизированная работа МБОУ "Юрлинская средняя школа им. Л.Барышева". В рамках введения и реализации ФГОС в образовательных учреждениях района педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, переподготовку. В связи с этим в этом году перевыполнен план на 5,5 %. Наблюдается положительная динамика участия педагогов в различных конкурсах, в т.ч. в конкурсе "Учитель года", олимпиадах, семинарах, конференциях, особенно в региональных и всероссийских. На 100% выполнен план по атестации педагогических работников. С 2014 года идёт повышение среднего балла по ЕГЭ, увеличилось число выпускников, награжденных медалью "За отличные успехи в учении", нет отсева, увеличислось количество учащихся, поступивших в 10 кл. (с 17 чел. в 2015 г. до 30 чел. в 2016 г.). Благодаря действию муниципальной программы "Кадры", сохраняется приток молодых специалистов в ОУ района. Увеличилось число занимающихся в спортивных секциях на 54 человека, в т.ч. и в д.Чужья, где в 2015 году был введён в эксплуатацию спортивный зал. Увеличилось число детей оздоровленных в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания. В тоже время не удаётся снизить число правонарушений среди несовершеннолетних. В основном все запланирванные мероприятия на 2016 г. выполнены в срок до 31 декабря 2016 г., за исключением участие в проекте "Мобильный учитель". Исполнение бюджета за 2016 год составило 99, 98 %
Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей
№ п/п | Целевой показатель, ед.измерения | наименование программных мероприятий | плановое значение на 2016 год (%) | фактическое значение на 2016 год (%) | отклонение, % | причины отклонения от планового значения
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"
1 | Доля детей от 1,5 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации | 1.Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в Юрлинском районе | 0 | 6.4 | -6.4 | Миграция населения из других населенных пунктов района в с.Юрла
2.Предоставление дошкольного образования негосударствен-ными организациями за счет субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат
3. Поддержка семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Подпрограмма 2 "Общее (начальное, основное, среднее) образование"
1 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения | 1.Предоставление государственной услуги по проведению комплексного обследования детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах. | 66 | 66 | 0
2. Участие в проекте «Мобильный учитель».
2 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании | Подготовка кадров на КПК, увеличение количества педагогов с высшей и первой квалификационной категорией. | 100 | 100 | 0
3 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | 1. Развитие электронных услуг в сфере образования. 2. Организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными учреждениями. | 64 | 64 | 0
3.Сопровождение телекоммуника-ционной образовательной сети "Образование 2.0", в т.ч. электронных дневников
4.Участие в проекте «Мобильный учитель».
5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"
1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования | 74 | 74 | 0
Подпрограмма 4 "Повышение педагогического мастерства"
1 | Доля учителей начального общего образования, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов и учителей, преподающих общеобразовательные предметы в основной школе, по вопросам введения ФГОС | 100 | 100 | 0
2 | Доля учителей основного общего образования, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту |  | 90 | 92.4 | 2.4
3 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования по вопросам введения ФГОС | 93 | 96.1 | 3.1
4 | Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района | Повышение социального статуса педагога в социуме | 80 | 80 | 0
Подпрограмма 5 "Одаренные дети"
1 | Количество участников муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных и спортивных соревнований и творческих работ | Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады учащихся | 65 | 66.2 | 1.2
2 | Количество победителей и призёров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня | Конкурс учебно – исследовательских работ «Я- исследователь», проведение игр «Грамотей», «Марафон знаний», «Знаток истории», олимпиада для учащихся 3-4 классов «Умники и умницы», конкурс «Ученик года», конкурс чтецов "Живая классика" | 20 | 22.3 | 2.3
3 | Количество медалистов выпускников общеобразовательных учреждений | Вручение памятных подарков выпускникам школ, награждённым медалями «За особые успехи в учении» | не менее 0,5 % | 17.6 | 17.1
4 | Количество преподавателей, принявших участие в мастер – классах, семинарах | Семинары для учителей – предметников по обучению диагностическим методикам отбора одарённых детей | не менее 69 чел. | 181 | 112
5 | Стимулирование преподавателей, работающих с одарёнными детьми | Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады учащихся, конкурсы «Ученик года», «Живая классика», конкурс учебно-исследовательс-ких работ «Я- исследователь» и др. | не менее 6 чел. | 6 человек | 0
Подпрограмма 6 "Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние"
1 | Соответствуют требованиям надзорных органов 100% образовательных учреждений | Строительные и ремонтные работы в образовательных учреждениях | 100 | 100 | 0
Подпрограмма 7 "Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков"
1 | Охват оздоровлением и отдыхом детей в возрасте от 7 лет до 17 лет составит 85% в 2018 году | 1. Оплата за путевки в загородные лагеря и санатории, в т.ч. оборонно-спортивный |  | 58 |  | Низкое финансовое обеспечение родителей, отсутствие заявлений от родителей
2. Компенсация расходов родительского взноса за приобретение путевок за детей, состоящих на разных учетах и одаренных детей
3. Оплата расходов на ГСМ по подвозу детей и подростков к месту отдыха и оздоровления
4. Оплата труда подростков и работников в лагерях труда и отдыха
5. Стимулирование образовательных учреждений по итогам летней оздоровительной кампании, секретаря координационного совета по летней занятости
6. Организация отдыха и оздоровления детей
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности Программы и прочих мероприятий в области образования"
1 | Обеспечено финансирование функционирования системы образования |  | 100 | 100 | 0
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
1)уменьшения количества очередности в дошкольных общеобразовательных учреждениях 2) систематизировлась работа с одаренными детьми, 3)стимулирование педагогических работников положительно повлияло на повышение качества обучения, 4)улучшение спортивно-материальной базы Дома детского творчества, ввод в эксплуатацию спортивного зала и появления молодого специлиста по физкультуре МБОУ "Чужьинская ООШ" повлияло на увеличение желающих заниматься физической культурой и спортом

## Лист2
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий |  |  |  |  | тыс.руб.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Объем и источники финансирования
| источники финансирования | план | факт | % исполнения | причины неосвоения бюджетных средств
Муниципальная программа "Развитие образования в Юрлинском районе на 2016-2018гг. | Бюджет Юрлинского муниципального района | 55271.3 | 55271 | 99.9995
| Краевой бюджет | 167127.1 | 166437.4 | 99.5873
| Внебюджетные источники | 4522.9 | 4522.9 | 100
| Итого | 226921.3 | 226231.3 | 99.6959
Подпрограмма 1 "Дошкольное общее образование" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 8075.9 | 8075.9 | 100
| Краевой бюджет | 25604 | 25551.1 | 99.7934 | Уменьшение количества воспитанников
| Внебюджетные источники | 1738 | 1738 | 100
| Итого | 35417.9 | 35365 | 99.8506
Подпрограмма 2 "Общее (начальное, основное, среднее) образование | Бюджет Юрлинского муниципального района | 27538 | 27537.9 | 99.9996
| Краевой бюджет | 134386.9 | 134010.6 | 99.72 | Уменьшение количества учащихся
| Внебюджетные источники | 2784.9 | 2784.9 | 100
| Итого | 164709.8 | 164333.4 | 99.7715
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 4925 | 4925 | 100
Краевой бюджет
Внебюджетные источники
| Итого | 4925 | 4925 | 100
Подпрограмма 4 "Повышение педагогического мастерства" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 180 | 180 | 100
Краевой бюджет
Внебюджетные источники
| Итого | 180 | 180 | 100
Подпрограмма 5 "Одаренные дети" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 81 | 81 | 100
| Краевой бюджет | 5 | 5 | 100
Внебюджетные источники
| Итого | 86 | 86 | 100
Подпрограмма 6 "Приведение образовательных учреждений в нормотивное состояние" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 6418.2 | 6418.2 | 100
Краевой бюджет
Внебюджетные источники
| Итого | 6418.2 | 6418.2 | 100
Подпрограмма 7 "Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 593.6 | 593.5 | 99.9832 | Отсутствие заявлений на путевки в загородные оздоровительные лагеря
| Краевой бюджет | 1918.1 | 1757.5 | 91.6271
Внебюджетные источники
| Итого | 2511.7 | 2351 | 93.6019
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности Программы и прочих мероприятий в области образования" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 7459.6 | 7459.5 | 99.9987 | Отсутствие заявлений на санаторно-курортное оздоровление, несвоевременное внесение родительской платы за присмотр и уход
| Краевой бюджет | 5213.1 | 5113.2 | 98.0837
Внебюджетные источники
| Итого | 12672.7 | 12572.7 | 99.2109
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу
Постановление администрации Юрлинского муниципального района №112 от 04.05.2016 года "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие системы образования Юрлинского муниципального района"
Постановление администрации Юрлинского муниципального района №200 от 11.07.2016 года "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие системы образования Юрлинского муниципального района"
Постановление администрации Юрлинского муниципального района №255 от 12.09.2016 года "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие системы образования Юрлинского муниципального района"
Постановление администрации Юрлинского муниципального района №402 от 29.12.2016 года "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие системы образования Юрлинского муниципального района"
Начальник управления образования |  | Иванова Г.Н.
Исполнитель |  | Третьякова Ю.М.