**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» в 2016 году (далее - Программа).**

Оценка эффективности реализации Программы:

1.Количество вновь зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей СПК, КФХ в 2016 году 2 КФХ, что равно плановому значению на отчетный период.

2. Увеличение количество вновь созданных рабочих мест 3 места, что равно плановому значению на отчетный период.

3. Увеличение посевных площадей на 9,82%, план 2025 га, факт 2224 га.

4. В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы и планового объема финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, процент исполнения равно 90,6%.

Вывод:

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности, так как достигнуты плановые целевые показатели по развитию сельского хозяйства в полном объеме.

Использование поступивших бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на выполнение Программы исполнения на 90,6%.