Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района»

за 2017 год

Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального района 13.05.2014 г. № 339. В 2017 году в программу вносились изменения постановлением Администрации Юрлинского муниципального района 02.03.2017 г. № 80, 13.03.2017 № 88.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего в районе населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей район.

Достижение целей Программы осуществляется с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Численность Юрлинского муниципального района составляет на 01.01.2018 года 8501 человек, что на 155 человека меньше чем в прошлом году.

Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) составляет 1,83, что ниже прошлого года на 0,23, но не смотря на снижение, данный показатель является одним из наиболее высоких по Пермскому краю.

Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) составляет 1,85, что меньше прошлого года на 0,16. Целевой показатель улучшается но, не смотря на это выше средне краевого.

В 2017 году реализовывались 2 мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов;

в) развитие газификации;

г) развитие водоснабжения;

д) строительство спортзалов для физкультурно-оздоравительных занятий.

В рамках Программы по улучшению жилищных условий населения проживающих в сельских поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов нуждаются 34 семей, в том числе молодой специалист 2 семья. В 2017 году было выдано 2 сертификата:

молодому специалисту Черемных Алле Ивановне учителю МБОУ «Юрлинской средней общеобразовательной школы им. Л.Барышева» на строительство жилого дома 42 кв. м.;

по категории граждане Кудымовой Марине Леонидовне заведующей Лобановским сельским клубом «Юрлинского МКДЦ» на строительство жилого дома 72 кв. м.

Финансирование было запланировано на выдачу двух сертификатов.

Построены 2 фельдшерско-акушерских пункта в с. Юм и д. Вятчина с привлечением средств ПАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ».

В декабре 2017 года был начаты процедуры по определению поставщика. заключен контракт на приобретение здания для Чужьинского сельского клуба 11 января 2018 г..

В рамках развития газификации продолжались проектно-изыскательские работы по объекту: "Распределительные газопроводы с. Юрла Пермского края (1 очередь).

В рамках мероприятия развития водоснабжения завершено строительство водопроводной сети в двух новых микрорайонах села Юрлы: это м/р Южный и м/р Саранинский (9,4км).

В июне 2017 г. был заключен контракт по строительству спортзала для физкультурно-оздоравительных занятий в Усть-Березовской основной школы с ООО «Проектно-конструкторская фирма «СОРС-М», но контакт был расторгнут. Прошли повторные процедуры по определению подрядчика, по результатом заключен контракт с ООО «Титан» с выполнением работ в 2018 году.

Денежные средства, предусмотренные на реализацию программных мероприятий, освоены на 66,3%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем и источники финансирования | | | % выполнения |
| Источник финансирования | План. тыс. руб. | Факт,  тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 7557,343 | 7896,2509 |  |
| Краевой бюджет | 3110,308 | 3110,3073 |  |
| Федеральный бюджет | 7257,389 | 7257,3836 |  |
| Внебюджетные источники | 10730,070 | 730,0700 |  |
| Итого | 28655,110 | 18998,0118 | 66,3 |
| 1.1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 154,863 | 154,86250 |  |
| Краевой бюджет | 464,588 | 464,58774 |  |
| Федеральный бюджет | 1084,039 | 1084,03806 |  |
| Внебюджетные источники | 730,070 | 730,0700 |  |
| Итого | 2433,560 | 2433,55830 | 100,0 |
| 1.2. Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 7402,480 | 7741,3884 |  |
| Краевой бюджет | 2645,720 | 2645,7195 |  |
| Федеральный бюджет | 6173,350 | 6173,3456 |  |
| Внебюджетные источники | 10000,000 | 0,0000 |  |
| Итого | 26221,550 | 16560,4535 | 63,2 |
| 1.2.1. Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Юм | Бюджет Юрлинского муниципального района | 341,320 | 341,3124 |  |
| Краевой бюджет | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |
| Итого | 341,320 | 341,3124 | 100,0 |
| 1.2.2. . Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Вятчина | Бюджет Юрлинского муниципального района | 487,230 | 472,6398 |  |
| Краевой бюджет | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |
| Итого | 487,230 | 472,6398 | 97,0 |
| 1.2.3. Приобретение здания клуба в д. Чужья, Юрлинского района | Бюджет Юрлинского муниципального района | 1646,490 | 0,0000 |  |
| Краевой бюджет | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |
| Итого | 1646,490 | 0,0000 | 0,0 |
| 1.2.4. Проектно-изыскательские работы по объекту: «Распорядительные газопроводы с.Юрла Пермского края (1 очередь) | Бюджет Юрлинского муниципального района | 2000,00 | 4000,0000 |  |
| Краевой бюджет | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |
| Итого | 2000,0 | 4000,0000 | 200,0 |
| 1.2.5. "Строительство улично-дорожной сети и водопроводов микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла Юрлинского района, Пермского края» в части строительства водопроводов микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла Юрлинского района, Пермского края" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 881,920 | 881,9162 |  |
| Краевой бюджет | 2642,920 | 2645,7195 |  |
| Федеральный бюджет | 6173,350 | 6173,3456 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0000 |  |
| Итого | 9700,990 | 9700,9813 | 100,0 |
| 1.2.6. Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Березовской основной школы | Бюджет Юрлинского муниципального района | 0,0 | 0,0000 |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0000 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0000 |  |
| Внебюджетные источники | 10000,0 | 0,0000 |  |
| Итого | 10000,0 | 0,0000 | 0,0 |
| 1.2.7. Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Юмской основной школы | Бюджет Юрлинского муниципального района | 2045,520 | 2045,5200 |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0000 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0000 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0000 |  |
| Итого | 2045,520 | 2045,5200 | 100,0 |

Оценка эффективности реализации Программы:

В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы и планового объема финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, процент исполнения равен 66,3.

Использование поступивших бюджетных ассигнований из федерального и краевого бюджета, направленных на выполнение Программы израсходованы на 100 %.

Не освоены средства «Лукойла» на строительство спортзала для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Березовской основной школы, что и послужило низкому исполнению программы.

Из 8 запланированных мероприятий 2 не выполнены.

Предусмотренные программные мероприятия необходимы для развития территории Юрлинского муниципального района.