**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального района**

**«Развитие культуры Юрлинского муниципального района» за 2017 год**

**Ответственный исполнитель подпрограммы:** Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского муниципального района

**1.Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.**

Стратегической целью Муниципальной программы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Юрлинского муниципального района, воспитание молодежи в духе патриотизма, обеспечение сохранности историко-культурного наследия района.

По итогам 2017 года цель достигнута путем реализации следующих задач:

-Повышение доступности, уровня и качества культурно – досуговых услуг и стимулирования творческой активности населения.

-Создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Юрлинского муниципального района.

-Развитие библиотечного обслуживания населения Юрлинского муниципального района.

-Строительство новых и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры.

-Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи района.

-Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда.

В целях достижения задачи для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Юрлинского муниципального района:

оказано содействие развитию любительского творчества.

Повышено качество и доступность услуг в сфере культуры для жителей Юрлинского района;

оказана поддержка творческим инициативам населения и организаций в сфере культуры;

сохранен кадровый потенциал сферы культуры и обеспечена достойная оплата труда.

Сфера культуры и искусства Юрлинского муниципального района представлена 4 муниципальными учреждениями, имеющими статус юридического лица, в состав которых входят 28 учреждений культуры, с имеющимися штатными единицами – 63,25.

По Соглашению между поселениями и муниципальным районом содержание и организация деятельности учреждений культуры переданы органам МСУ района с 2007 года.

Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете района (в динамике 2016-2017 гг.) составила: **2016 г. – 6,4 %, 2017 г. - 6,3 %.**

Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений культуры (ДШИ, библиотеки, КДУ) по отношению к бюджетному финансированию (в динамике 2016-2017 гг.) составил: **2016 г. – 4 %, 2017 г. – 5,3%.**

Учреждениями культуры муниципального образования привлечены ассигнования из бюджетов других уровней в  **2016 г. – 707,8 тыс. руб.**, **в 2017 г. – 2445,63 тыс. руб.**

**Характеристика отрасли «Культура»**

**Сеть учреждений культуры**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждений по видам | 2016г.  факт | 2017г.  факт | По состоянию на 01.01.2018г. | 2018г.  план |
| Культурно – досуговые учреждения | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Общедоступные публичные библиотеки | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Детские школы искусств | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Обеспеченность населения объектами культуры по видам учреждений культуры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждений по видам | 2016г.  факт, % | 2017г.  факт, % |
| Культурно–досуговые учреждения | 320 - в связи с изменениями отраслевых нормативов потребности в учреждениях культуры | 229 - в связи с изменениями отраслевых нормативов потребности в учреждениях культуры |
| Общедоступные публичные библиотеки | 183 - в связи с изменениями отраслевых нормативов потребности в учреждениях культуры | 183 - в связи с изменениями отраслевых нормативов потребности в учреждениях культуры |
| Детские школы искусств | 100 | 100 |

Что является выше нормы, но в связи с отдаленностью населенных пунктов и малочисленностью проживающего в них населения, они являются необходимыми (показатель обеспеченности населения объектами культуры увеличился в связи с уменьшением количества населения в районе).

**Количество предоставляемых услуг населению:**

**Юрлинская ДШИ (Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2016г.** | **2017г.** |
| Количество учащихся | 113 | 106 |
| Охват учащихся образовательных школ с 1по 9 класс художественным, музыкальным образованием | 19% | 18% |

**КДУ (Сохранение народного творчества и развитие культурно – досуговой деятельности):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2016г.** | **2017г.** |
| Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий | 80 000 | 89018 |
| Количество мероприятий | 3072 | 3073 |

**ЦБС (Организация библиотечного обслуживания населения):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2016г.** | **2017г.** |
| Пользователи | 4969 | 4832 |
| Посещения | 67857 | 66587 |
| Количество муниципальных библиотек подключённых к сети интернет | 9 | 11 |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Сохранение народного творчества и развитие культурно – досуговой деятельности в Юрлинском муниципальном районе»**

Стратегической целью Муниципальной подпрограммы являются: создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Юрлинского района, воспитание молодежи в духе патриотизма, обеспечение сохранности историко-культурного наследия Юрлинского района.

По итогам 2017 года цель достигнута путем реализации следующих задач:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Юрлинского района;

- совершенствование системы патриотического воспитания молодежи Юрлинского района;

- предоставление муниципальных услуг в области любительского творчества.

За 2017 год в 16 учреждениях работают 64 любительских объединения, количество занимающихся 534 человека. Проведено 3073 мероприятия, которые посетило и приняло в них участие 89018 человек.

Традиционно в нашем районе проходит фестиваль-конкурс многодетных семей. Ежегодно в этом фестивале принимают участие от 8 до 15 семей. Семьи - победители участвуют в краевом конкурсе.

27 июня в с. Юрла совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних» впервые прошло мероприятие нового формата: «Семейный пикник».Мероприятие было направлено на повышение авторитета семьи в обществе и распространения положительного опыта семейных отношений, укрепление традиций совместного творчества детей и родителей, формирование этнокультурных ценностей, приобщение детей и родителей к традиционным духовным ценностям, организация культурного, содержательного досуга.

Приняло участие 7 семей. Одно из первых заданий мероприятия, было установить и оформить свою палатку, и представить семью. Участники раскрыли себя в творческом номере «Наши таланты», представили вниманию зрителей «Эко-костюм - 2017» из бросового материала, поиграли в игры, а в завершении праздника всех собрали за общим столом для чаепития.

В нашем селе стало хорошей традицией открытие летнего сезона проводить в Международный День защиты детей 1 июня. Яркий праздник состоялся и в этом году на стадионе КДЦ. Праздник был насыщен играми, конкурсами, театрализованным представлением. Программа праздника: музыкальные, танцевальные номера с участием детских вокальных коллективов района, увлекательные мастер-классы, работа площадок, конкурс рисунков на дорожке. По окончании праздника флешмоб и запуск шаров с пожеланиями детей в небо, а также сладкие сюрпризы.

В работе с молодёжью большую долю из проводимых мероприятий занимают дискотеки. 27 июня на территории с. Юрла состоялся I Форум молодежи Юрлинского муниципального района под девизом "МЫ вместе и МЫ едины!", в котором приняли участие 46 молодых людей из разных образовательных учреждений и организаций района. Форум направлен на выявление социально-активной, талантливой молодежи, повышение профессиональных и творческих компетенций участников мероприятия, а также содействие раскрытию потенциала молодежи Юрлинского района. Для участников форума была проведена установочная лекция "Что такое молодежный парламент". Члены молодежного парламента выступили в роли модераторов интерактивных тематических площадок: "Бизнес с "0", "Роль молодежи в развитии территории", "Социальный контракт", "Молодая семья", "Основы инициативного бюджетирования" и "Экология и МЫ". В качестве экспертов, для проведения площадок привлекались специалисты различных структур, муниципальные служащие, предприниматели.

Не менее интересным стало прохождение полосы препятствий "Мы-сила!", участие в которой приняли три команды: "Полиция" с. Юрла, "Усть - Зулинская ООШ" с. Усть - Зула, "Оба-на" д. Большая - Половина. С небольшим отрывом первое место заняла команда "Усть - Зулинская ООШ", второе место - "Полиция" и третье - "Оба-на".

Большая работа проводится по подготовке и празднованию Дня Победы. Начиная с февраля, в КДУ района проходят мероприятия, организуются всевозможные выставки по этой тематике. Во многих территориальных участках проходят митинги, театрализованные программы, встречи с тружениками тыла. Надеемся, что хорошей традицией станет фестиваль художественного творчества среди производственных коллективов района «К подвигу героев сердцем прикоснись», который во второй раз прошел в этом году. В нем приняло участие 15 коллективов. Жители нашего района также принимают участие во Всероссийской акции «Вальс Победы». В этом году в ней приняло участие 1532 человека. Танцевали не только вальсы, но и «Польку», «Краковяк», деревенские кадрили.

22 июня во многих КДУ района и непосредственно в Юрле традиционно проходит День памяти и скорби у памятника воину-освободителю.

Почти все крупные деревни проводят праздники деревень, день забытой деревни.

Приоритетным направлением в работе КДУ является пропаганда здорового образа жизни. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья проведено 58 мероприятий. Произошло увеличение в связи с тем, что больше внимания уделяется этой категории граждан. В декабре прошла декада инвалидов, в этот период были проведены следующие мероприятия: дни здоровья в рамках акции «3000 шагов к здоровью», концертные программы, вечера отдыха, беседы, организованы встречи со специалистами ФАПов. Такие мероприятия проводятся среди всех возрастных категорий граждан, но преимущественно для людей старшего поколения. Инвалиды и лица с ОВЗ приглашаются на все мероприятия и принимают участие наравне со всеми.

В рамках муниципальнойпрограммы «Гармонизация национальных отношений в Юрлинском муниципальном районе» в МБУК «Юрлинский МКДЦ» проведено следующие мероприятия - Фестиваль парикмахерского искусства «Варвара - краса, длинная коса» с этнокультурным компонентом, конкурс национальных культур «Венок дружбы», конкурс рисунка «Народы нашего села», спортивно-игровые программы для детей младшего и среднего возраста «В мире солнца, мира и тепла». Выпущены баннеры «Мы разные, но мы все вместе». Проведен конкурс видеороликов по теме родного края.

В 2017 году прошел 5 юбилейный фестиваль «Русский остров», на который приглашаются творческие коллективы края и соседних регионов, проходит фестиваль «Звени, коса!», поют частушки, вяжут веники, заваривают и угощают душистым чаем на площадке «Травушка-муравушка», работают и показывают свое умение творить и создавать чудесные вещи мастера, и дети и взрослые с большим удовольствием качаются на огромных качелях, молодецкие забавы открыты для всех и еще много других площадок работали на огромном фестивальном поле.

В течение 2017 года коллективы художественной самодеятельности выступили с концертными программами за пределами муниципального образования:

- Вокальный ансамбль «Хорошее настроение»: с. В-Иньва, с. В-Юсьва, с. Архангельское, с. Пелым, д. Живые, с. Кува

- Ансамбль песни и танца «Русская песня»: с. Коса

- Хор ветеранов педагогического труда «Учитель»: с. Пелым

Также любительские художественные коллективы КДУ приняли участие в мероприятиях краевого, всероссийского, международного уровней:

- Хор ветеранов педагогического труда «Учитель» принял участие в 7 открытом фестивале-конкурсе художественной самодеятельности и прикладного творчества «Серебряный возраст» п. Майский;

- Вокальная группа ансамбля «Русская песня» приняла участие в межмуниципальном обрядовом празднике первого снопа «Зажинки» с. Архангельское;

- Вокальный ансамбль «Хорошее настроение» принял участие в межрегиональном форуме «Русский мир» г. Чайковский, Краевом фестивале «Русский остров» с. Юрла, Всероссийском конкурсе «Мое Отечество – моя Россия» г. Пермь, Межрегиональном Фестивале обрядовых культур финно-угорских народов «Чудный карнавал» г. Кудымкар;

- Фольклорный коллектив «Калинушка» принял участие в V межрегиональном фольклорно-этнографическом фестиваль «Родные напевы» с.Буб, Сивинский район.

Участники мероприятий были награждены дипломами 1, 2 и 3 степени.

В организации и проведении мероприятий содействуют администрация района, администрации поселений. Специалисты КДУ сотрудничают с образовательными учреждениями района, со службами профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, с Юрлинским отделом соцзащиты населения, районной больницей и другими службами.

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Юрлинского муниципального района»**

На протяжении всего 2017 года реализовывались основные задачи:

- обеспечение доступности получения дополнительного образования в сфере культуры и искусства вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся, тем самым увеличить количество детей и молодежи, получающих художественное образование в районе;

- увеличение количества детей, участвующих в муниципальных и региональных творческих мероприятиях, а также количество конкурсов, фестивалей, выставок, праздников, культурных проектов для детей;

- обеспечение образовательного учреждения художественного образования в сфере искусства специальным оборудованием и музыкальными инструментами в соответствии с федеральными требованиями по организации образовательного процесса;

- создание системы поощрения лучших преподавателей дополнительного образования Юрлинского района в зависимости от интенсивности труда и использования эффективных форм педагогической деятельности, образовательных результатов учеников, заслуг в научной деятельности, а также эффективного механизма стимулирования качества обучения детей.

Художественное и музыкальное образование играет важную роль в жизни района:

- поднимает общий и личный уровень культуры жителей района, что способствует воспитанию толерантности, уменьшает этническую и иную социальную напряженность;

- расширяет сферы услуг, создает новые пространства для творческого самовыражения и роста, досуга и развлечения;

- повышает культурную и инвестиционную привлекательность района;

- создает условия для формирования и развития активных, созидательных, успешных людей, что привлекает и удерживает в районе квалифицированные кадры.

Основой системой художественного образования района является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Юрлинская детская школа искусств» (далее МБУ ДО «Юрлинская ДШИ»). Количество учащихся 2015г – 131 чел., 2016г – 113 чел., 2017г – 106 чел.

В 2017 году в МБУ ДО «Юрлинская ДШИ» продолжилось обучение по предпрофессиональной программе «Живопись» в области изобразительного искусства для учащихся с 1-го по 6-й класс и по программе художественно-эстетической направленности в области изобразительного искусства для учащихся с 7-го класса. В области музыкального искусства по предпрофессиональной программе обучаются учащиеся с 1-го по 2-й класс по классу фортепьяно, классу баян, по классу домра, балалайка и хоровой класс и продолжили обучение по художественно-эстетическим программам учащиеся с 3-го по 7-й класс.

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском муниципальном районе»**

Цели подпрограммы:

- обеспечение реализации конституционных прав населения Юрлинского района на свободный и оперативный доступ к информации;

- сохранение культурного наследия, хранящегося в библиотеках;

- комплектование библиотек Юрлинского района в соответствии с установленными нормативами;

- повышение качества фондов муниципальных библиотек на основе электронной каталогизации.

По итогам 2017 года цели достигнуты путем реализации следующих задач:

- повышена эффективность деятельности муниципальных библиотек через совершенствование традиционных библиотечных и внедрение современных технологий;

- расширена культурно-просветительская деятельность библиотек по продвижению книги чтения;

- обеспечена доступность библиотек для социально незащищенных слоев населения;

- повышена профессиональная компетентность работников библиотек.

**Контрольные показатели**

**Распределение контрольных показателей библиотеки ЦБС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели по библиотекам района | Выполнено в 2016г. | | План 2017г. | | Выполнено в 2017г. | |
| Всего | В т.ч. дети до 14 лет | Всего | В т.ч. дети до 14 лет | Всего | В т.ч. дети до 14 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пользователи (чел.) | 4969 | 1609 | 4970 | 1570 | 4832 | 1452 |
| 2 | Посещения (кол-во) | 67857 | 31210 | 67000 | 32800 | 66587 | 33052 |
| 3 | Обращения на сайты библиотек (кол-во) | 2339 | - | 2400 | - | 2746 | - |
| 4 | Документовыдача (экз.) | 145100 | 56806 | 145100 | 55800 | 147215 | 57037 |
| 5 | Ср. читаемость (экз.) | 29,2 | 35,3 | 29,1 | 35,5 | 30,0 | 39,3 |
| 6 | Ср. посещаемость (чел.) | 13,7 | 19,4 | 13,4 | 20,9 | 13,7 | 22,8 |

Сеть библиотек МБУК «Юрлинской ЦБС» на 01.01.2018 года не изменилась и составляет 11 библиотек:

- Юрлинская центральная библиотека,

- Юрлинская детская библиотека,

- 9 филиалов, расположенных в трех поселениях Юрлинского муниципального района.

Штат библиотечных специалистов составляет 16 человек, из них на 0,75 ставки работают 7 человек, на 0,5 ставки 3 человека.

**Реализация « Плана библиотечного обслуживания населения» и «дорожной карты»**

Население района составляет 8656 человек, из них пользователи библиотек:

2016г. – 4969; 2017 год - 4832, что составляет 56 % библиотечного обслуживания населения.

Поступило документов: 2016г – 1450 ед.; 2017г. – 1517ед.

Число мероприятий, проведенных в 2017 году 1255.

В 2017 году выделены денежные средства для обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в сумме 350 тысяч рублей. Отремонтированы и приведены в соответствие с условиями доступности для инвалидов санузлы в Юрлинской центральной библиотеке. Построено и введено в строй новое здание сельского клуба в д. Чужья, с расположением в нем Чужьинской сельской библиотеки.

В 2017 году МБУК «Юрлинская ЦБС» принимала участие в краевых мероприятиях и акциях:

* В 2017 году Юрлинская центральная библиотека стала победителем краевого Конкурса по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории по направлению библиотечная деятельность. **Приобретена Автоматизированная информационно-библиотечная система «MAPK-SQL» - версия для мини библиотек.**
* Победителем конкурсного отбора на получение денежного поощрения среди работников библиотек, находящихся на территориях сельских поселений, стала заведующая отделом обслуживания Юрлинской центральной библиотеки Ташкинова Галина Анатольевна.
* МБУК «Юрлинская ЦБС» получила субсидию в сумме 40000,00 рублей из бюджета Пермского края на поддержку отрасли культуры по проведению мероприятий, направленных на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в 2017 году.
* Юрлинская центральная библиотека явилась победителем конкурса социальных проектов в рамках программы «Активное поколение» 2017 Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, Приволжский федеральный округ с утвержденной суммой финансирования проекта 61307,00 рублей. Программа ориентирована на поддержку проектов некоммерческих организаций и инициативных групп граждан, направленных на оказание необходимой помощи пожилым людям и приобщение их к активному участию в жизни местного сообщества.
* МБУК «Юрлинская ЦБС» приняла участие в конкурсе профессионального мастерства «Ради детей» для специалистов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних системы образования, социального развития, органов внутренних дел, районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в номинации «Лучший специалист по внедрению профилактических и реабилитационных технологий в сфере культуры и спорта». Директор Чеклецова Любовь Анатольевна заняла 2 место.
* В мае МБУК «Юрлинская ЦБС» приняла участие в акции «Вахта памяти», посвященной 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организовано и проведено 56 мероприятий, участников 1985 человек. Юрлинская центральная библиотека стала организатором Общероссийской акции «Бессмертный полк» и «Они ковали Победу».

В Год экологии приоритетной темой работы библиотек являлось экологическое просвещение населения. Проведено 163 мероприятия, в них участников 2272. В Юрлинской центральной библиотеке экспонировалась выставка «Зеленые символы Пермского края», организованная Центром экологической политики и культуры, Пермским региональным отделением Общероссийской общественной организации.

В 2017 году Юрлинская детская библиотека отметила 60-летний юбилей.

Проблемы:

1. Недостаточное финансирование для комплектования книжных фондов библиотек.

**Всего израсходовано на комплектование книжного фонда:**

**2016 г. – 255443 руб., из них местный бюджет 123221 руб.**

**2017г. – 182607 руб., из них местный бюджет 116341 руб.**

1. **Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ.**

**ПОДПРОГРАММА**

**«Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе»**

Цель программы: Реализация единой молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Юрлинского муниципального района.

По итогам 2017 г цель достигнута путем реализации следующих задач:

- оказана поддержка молодёжным инициативам;

- создаётся система поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- созданы необходимые условия для вовлечения молодежи в процессы самореализации на территории Юрлинского района, применения информации и ценностей, необходимых для эффективной жизни;

- воспитание гражданственности и патриотизма среди молодежи района;

- профилактика алкоголизма, наркомании, асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни;

- повышение уровня информированности молодежи о реализации молодежной политики на территории района;

- выявление и продвижение талантливой молодежи;

Проведены следующие значимые мероприятия в сфере молодежной политики в Юрлинском районе за 2017 год:

- межмуниципальный фестиваль «Содружество» для детских и подростковых коллективов с этнокультурным компонентом;

- муниципальная молодежная игра КВН, посвященная году экологии в РФ «Эко территория»;

- открытый Чемпионат по интеллектуальным играм на Кубок главы Юрлинского муниципального района;

- тематическая программа «А память сердце бережёт»;

- день Молодежи;

- муниципальный конкурс «Юрлинская краса»;

- открытый краевой фестиваль «Русский остров»;

- муниципальный конкурс молодых семей «Семья – душа любой страны»;

- тематическая конкурсная программа «Знай и люби свою малую родину»;

- творческие встречи с интересными людьми, уроженцами района;

- молодёжная акция, посвященная здоровому образу жизни «Живи полноценной жизнью без вредных привычек»;

- издание и распространение методического материала по здоровому образу жизни;

- вовлечение детей и подростков группы социального риска в организационные формы досуга и занятости;

- муниципальная акция «Мы за ЗОЖ»;

- конкурс на лучшую площадку по месту жительства « Площадка нашего двора»;

- организация досуга детей в летний период;

- военно – спортивная игра «Зарница» среди учащихся и молодежи района»;

- день села, дни деревень «Люблю тебя, мое село»;

- конкурс рисунков «Мой край родной»;

- митинг «Помнит мир спасенный»;

- день памяти и скорби «Любим, помним, скорбим!»;

- организация проведения районной акции «Георгиевская лента», к юбилею 72 – летию победы в ВОВ;

- конкурс сочинений учащихся, рисунков, стихов; видеороликов и презентаций среди молодежи «Помнить ради будущего»;

- конкур строя и песни среди молодежи района на 9 мая;

- организация проведения акции «Триколор»;

- муниципальный конкурс «Зимняя сказка».

Всего по подпрограмме проведены – 153 мероприятия. Увеличилось количество молодежи охваченной патриотическими и общественными практиками до 635 человек.

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное**

**состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района»**

Цель подпрограммы: Создание комфортных условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Юрлинского района.

По итогам 2017 года цель достигнута путем реализации следующих задач:

- приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры и образования в сфере культуры;

- начало строительства (переноса, реконструкции, приспособления для современного использования) новых объектов инфраструктуры сферы культуры.

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим направлением деятельности культуры. Основными материальными ресурсами учреждений является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность помещениями.

В 2017 году МБУК «Юрлинский МКДЦ» участвовали в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета Пермского края на софинансирование расходов по реализации муниципальной программы, приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения». По итогам конкурса были выделены денежные средства в сумме 2404,03 тыс. руб., в том числе 1803,03 тыс. руб. средства бюджета Пермского края, которые израсходованы на ремонт здания МБУК «Юрлинский МКДЦ», ремонт крыльца. Также в 2017 году за счет средств местного бюджета выполнены следующие ремонтные работы:

- ремонт здания класса керамики МБУ ДО «Юрлинская ДШИ»;

- ремонт здания Титовского СДД;

- ремонт здания Пожинского СДД;

- ремонт здания Вятчинского СК;

- ремонт крыльца в Дубровском СК, Лобановском СК, Келичевском СК, Усть-Зулинском СДД;

- устройство канализации и ремонт санузлов в МБУК «Юрлинская ЦБС».

**ПОДПРОГРАМА**

**«Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области культуры»**

Цель программы: Обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района «Развитие культуры Юрлинского муниципального района». В 2017 году цель достигнута путем реализации следующих задач:

- обеспечена реализация муниципальной программы Юрлинского муниципального района «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»;

- сформирована благоприятная информационная среда в сфере культуры:

- обеспечены расходы на фонд оплаты труда муниципальных служащих, работников централизованной бухгалтерии, административно – хозяйственного сектора Управления культуры;

- обеспечены расходы на материальные затраты;

- обеспечены расходы на оплату налога на имущество, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизации бюджетных процессов;

- обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан проживающих в сельской местности.

Количества реализуемых программ – 2;

Количество реализуемых подпрограмм – 6.

**3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | | **Плановое значение** | | **Фактичес кое значение** | | **Отклонение, %** | | **Причины отклонения от планового значения** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| **«Развитие культуры Юрлинского муниципального района»** | | | | | | | | | |
| 1 | Повышение удовлетворенности жителей Юрлинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | | 74% | | 74% | | - | | По итогам опроса населения, уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг составил 74% за счет повышения качества, комфортности предоставления услуг в сфере культуры и уровня соответствия запросам населения. |
| **ПОДПРОГРАММА**  **«Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности в Юрлинском муниципальном районе»** | | | | | | | | | |
| **Наименование показателя** | | **Плановое значение** | | **Фактическое значение** | | **Отклонение, %** | | **Причины отклонения от планового значения** | |
| 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1.Повышение качества и уровня культурно – досуговых услуг в сфере культуры, % | | 74% | | 74% | | - | | По итогам опроса населения, уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг составил 74% за счет повышения качества, комфортности предоставления услуг в сфере культуры и уровня соответствия запросам населения. | |
| 2.Количество участников мероприятий, чел. | | 83760 | | 89018 | | +6,3 | | Повысилась активность населения в качестве участников мероприятий и зрителей | |
| 3. Количество проведенных мероприятий, шт. | | 3102 | | 3073 | | -0,9 | | В связи с сокращением штатной численности специалистов КДУ | |
| 4.Количество клубных формирований, ед. | | 57 | | 64 | | +12,3 | | В связи с образованием новых клубных формирований | |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Юрлинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | | | | **Плановое значение** | | | | | **Фактическое значение** | | | **Отклонение, %** | | | | **Причины отклонения от планового значения** |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 |
| 1 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских и международных мероприятий, % | | | | 35 | | | | | 35 | | | - | | | | Показатель, достигнут за счет активного участия детей в краевых и Всероссийских мероприятиях |
| 2 | Доля родителей удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, % | | | | 92 | | | | | 95 | | | +3,2 | | | | Повышение качества оказания предоставляемых образовательных услуг |
| 3 | Число обучающихся, чел. | | | | 113 | | | | | 106 | | | -6,2 | | | | Уменьшение учащихся обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам |
| **ПОДПРОГРАММА**  **«Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | | **Плановое значение** | | | **Фактическое значение** | | | | | **Отклонение, %** | | | | **Причины отклонения от планового значения** | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | |
| 1 | Средняя читаемость, экземпляр | | 29,1 | | | 30,0 | | | | | +3,1 | | | | За счет увеличения количества выданных документов | | |
| 2 | Количество посещений, ед. | | 67000 | | | 66587 | | | | | -0,6 | | | | Уменьшение количества населения в населенных пунктах Юрлинского района. | | |
| 3 | Число пользователей, чел. | | 4970 | | | 4832 | | | | | -2,8 | | | | Уменьшение количества населения в населенных пунктах Юрлинского района. | | |
| 4 | Количество выданных документов, экземпляр | | 145100 | | | 147215 | | | | | +1,5 | | | | Увеличение количества выполненных справок с помощью сети Интернет | | |
| 5 | Количество мероприятий, шт. | | 1222 | | | 1255 | | | | | +2,7 | | | | Увеличение количества мероприятий посвященных Году экологии, а также мероприятий по проекту «От сердца к сердцу». | | |
| **ПОДПРОГРАММА**  **«Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N п/п** | | **Наименование показателя** | | **Плановое значение** | | | **Фактическое значение** | | | | | **Отклонение, %** | | | **Причины отклонения от планового значения** | | |
| 1 | | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятой в социальных, творческих и патриотических проектах | | 13% | | | 13% | | | | | - | | | Показатель, достигнут за счет активного участия молодежи в мероприятиях: Зарница, акция Георгиевская лента, акция Триколор, мероприятия, посвященные 72- летию Победы в ВОВ, конкурс сочинений учащихся, рисунков, стихов; видеороликов и презентаций среди молодежи «Помнить ради будущего». | | |
| 2 | | Доля молодежи, оценивающей свою информированность о возможностях самореализации "удовлетворительно" | | 40% | | | 40% | | | | | - | | | Показатель, достигнут за счет размещения информации на сайте администрации Юрлинского муниципального района, на сайте Юрлинского МКДЦ. Наиболее эффективными способами информирования молодежь отмечает интернет-ресурсы. | | |
| **ПОДПРОГРАММА**  **«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное**  **состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | | | | **Плановое значение** | | | | **Фактическое значение** | | | | | **Отклонение, %** | | **Причины отклонения от планового значения** | |
| 1 | Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии | | | | 28,0 | | | | 28,0 | | | | | - | | Показатель, достигнут за счет приведения в нормативное состояние филиалов МБУК «Юрлинский МКДЦ» и класса керамики МБУ ДО «Юрлинская ДШИ». | |
| **ПОДПРОГРАМА**  **«Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N п/п** | **Наименование показателя измерения** | | | **Плановое значение** | | | | **Фактическое значение** | | | | | **Отклонение, %** | | | **Причины отклонения от планового значения** | |
| 1 | Удовлетворенность жителей Юрлинского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | | | 74,0 | | | | 74,0 | | | | | - | | | По итогам опроса населения, уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг составил 74% за счет повышения качества, комфортности предоставления услуг в сфере культуры и уровня соответствия запросам населения. | |

**5.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального  района» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 28379,7 | 28379,7 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 2326,73 | 2313,03 | 99,4 | Остаток неиспользованных средств 13,7 тыс. руб. возвращен в бюджет Пермского края |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 132,6 | 132,6 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 1634,5 | 1634,5 | 100 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **32473,53** | **32459,83** | **99,9** |  |
| Подпрограмма 1 - «Сохранение народного творчества и развитие культурно - досуговой деятельности в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 11155,4 | 11155,4 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 22,4 | 22,4 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 27,6 | 27,6 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 1365,3 | 1365,3 | 100 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **12570,7** | **12570,7** | **100** |  |
| Основное мероприятие - Организация досуга населения и условий для массового отдыха | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 11155,4 | 11155,4 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 22,4 | 22,4 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 27,6 | 27,6 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 1365,3 | 1365,3 | 100 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **12570,7** | **12570,7** | **100** |  |
| Подпрограмма 2 - «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Юрлинского муниципального района» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 4100,5 | 4100,5 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 207,3 | 207,3 | 100 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **4307,8** | **4307,8** | **100** |  |
| Основное мероприятие - Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 4100,5 | 4100,5 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 207,3 | 207,3 | 100 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **4307,8** | **4307,8** | **100** |  |
| Подпрограмма 3 - «Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 5721,1 | 5721,1 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 85,0 | 85,0 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 105,0 | 105,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 61,9 | 61,9 | 100 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **5973,0** | **5973,0** | **100** |  |
| Основное мероприятие - Библиотечно-информационное обслуживание населения | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 5721,1 | 5721,1 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 85,0 | 85,0 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 105,0 | 105,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 61,9 | 61,9 | 100 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **5973,0** | **5973,0** | **100** |  |
| Подпрограмма 4 - «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **250,0** | **250,0** | **100** |  |
| Основное мероприятие - «Развитие молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **250,0** | **250,0** | **100** |  |
| Подпрограмма 5 - «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 2787,7 | 2787,7 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 1803,03 | 1803,03 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **4590,73** | **4590,73** | **100** |  |
| Основное мероприятие - Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 2787,7 | 2787,7 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 1803,03 | 1803,03 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **4590,73** | **4590,73** | **100** |  |
| Подпрограмма 6 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»" | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 4365,0 | 4365,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 416,3 | 402,6 | 96,7 | Остаток неиспользованных средств 13,7 тыс. руб. возвращен в бюджет Пермского края |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **4781,3** | **4767,6** | **99,7** |  |
| Основное мероприятие - 6.1.Предоставление мерсоциальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 94,2 | 80,5 | 85,4 | Остаток неиспользованных средств 13,7 тыс. руб. возвращен в бюджет Пермского края |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **94,2** | **80,5** | **85,4** |  |
| Основное мероприятие - 6.2Предоставление мерсоциальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 309,9 | 309,9 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **309,9** | **309,9** | **100** |  |
| Основное мероприятие - 6.3Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 6,1 | 6,1 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 12,2 | 12,2 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **18,3** | **18,3** | **100** |  |
| Основное мероприятие - 6.4Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 4358,9 | 4358,9 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **4358,9** | **4358,9** | **100** |  |

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

1. Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 47 от 02.02.2017г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года

2. Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 54 от 07.02.2017г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года

3. Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 123 от 27.03.2017г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года

4. Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 188 от 12.05.2017г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года

5. Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 232 от 14.06.2017г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года

6. Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 319 от 09.08.2017г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года

7. Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 466 от 27.11.2017г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года

8. Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 512 от 20.12.2017г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года

1. **Оценка эффективности муниципальной программы**

7.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат:



 - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Юрлинского муниципального района;

 - объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации Программы;

 - объем средств, запланированных на реализацию мероприятия Программы;

 - количество мероприятий Программы.

Эффективность использования средств бюджета Юрлинского муниципального района рассчитывается следующим образом:

отклонение значения  от 100% составляет +/-2% - эффективность расходования средств бюджета Юрлинского муниципального района на реализацию Программы высокая;

отклонение значения  от 100% составляет +/-5% - эффективность расходования средств бюджета Юрлинского муниципального района на реализацию Программы средняя;

отклонение значения  от 100% составляет +/-10% - эффективность расходования средств бюджета Юрлинского муниципального района на реализацию муниципальной программы низкая.

Суз = (12570,7 / 12570,7 + 4307,8 / 4307,8 + 5973 / 5973 + 250 / 250 + 4590,73 / 4590,73 + 4767,6 / 4781,3) / 6 \* 100% = 99,8

Учитывая полученные результаты, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности расходования средств бюджета Юрлинского муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения на реализацию программы «Развитие культуры Юрлинского муниципального района» высокая.

7.2. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:



 - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (процентов);

 - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

 - плановое значение целевого показателя в соответствии с муниципальной программой;

 - количество целевых показателей муниципальной программы.

Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы устанавливается по номинальной шкале:

«0» - низкое качество решения задач муниципальной программы,

«1» - среднее качество решения задач муниципальной программы,

«2» - высокое качество решения задач муниципальной программы.

Сцп = (74 /74 + 89018 / 83760 + 3073 / 3102 + 64 / 57 + 35 / 35 + 95 / 92 + 106 / 113 + 30,0 / 29,1 + 66587 / 67000 + 4832 / 4970 + 147215 / 145100 + 1255 /1222 + 13 / 13 + 40 / 40 + 28 / 28 + 74 / 74) / 16 \* 100% = 1,1

Исходя из полученного результата, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы выявлено среднее качество решения задач.