**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»**

**за 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Главный специалист по сельскому хозяйству Никитина Н.В. |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

 Целью Программы является повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского края, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Для достижения цели планируется решение следующих задач:

увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения;

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и инновационного развития;

привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов.

 2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  количество вновь зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей СПК, КФХ | 1 |   1 | 0 |   |
| 2 | увеличение количества вновь созданных рабочих мест  | 4 |   4 |  0 |  |
| 3 | увеличение посевных площадей | 2224 | 1861 | -16,32% | Уменьшение за счет ЛПХ |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2017 году

 Увеличение количества вновь созданных рабочих мест произошло за счет крестьянских фермерских хозяйств, выполняя целевые показатели по соглашению заключенным с Министерством сельского хозяйства, четыре хозяйства создали 4 рабочих места. Уменьшение посевных площадей произошло за счет ЛПХ, также КФХ увеличивают площади по обработке земель сельскохозяйственного назначения, выполняя целевые показатели. Были проведены 2 сельскохозяйственные ярмарки (весенняя, осенняя). Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования получили 12 человек. В 2017 году заявки от малых форм хозяйствования не принимались в связи внесениями изменениями в постановление № 904-п от 15.07.2013г. п.2.16 Субсидии предоставляются на возмещение части затрат заемщиками по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в соответствии с Порядком по 31 декабря 2016 года включительно, до момента полного погашения заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).

 5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | Все бюджеты | 193,74 | 118,13 | 61,0 |  |
| 1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» | Бюджет Юрлинского муниципального района (тыс.руб.) | 130,34 | 107,03 | 81,1 |  |
| Краевой бюджет (тыс.руб.) | 20,0 | 0,6 | 3 |  |
| Федеральный бюджет (тыс.руб.) | 43,4 | 10,5 | 24,2 |  |
| Бюджет сельских поселений (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. Основное мероприятие «Создание эффективной системы сбыта» | Бюджет Юрлинского муниципального района (тыс.руб.) | 39,74 | 39,74 | 100 |  |
| 1.1.1. Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных | Бюджет Юрлинского муниципального района (тыс.руб.) | 39,74 | 39,74 | 100 |  |
| 1.2. Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования» | Бюджет Юрлинского муниципального района (тыс.руб.) | 47,6 | 25,05 | 52,6 |  |
| Краевой бюджет (тыс.руб.) | 20,0 | 0,6 | 3 |  |
| Федеральный бюджет (тыс.руб.) | 43,4 | 10,5 | 24,2 |  |
| 1.2.1.Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Краевой бюджет (тыс.руб.) | 20,0 | 0,6 | 3 | Заявки от малых форм хозяйствования не принимались в связи изменениями в постановление № 904-п от 15.07.2013г. |
| Федеральный бюджет (тыс.руб.) | 43,4 | 10,5 | 24,2 | Заявки от малых форм хозяйствования не принимались в связи изменениями в постановление № 904-п от 15.07.2013г. |
| 1.2.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат при оформлении используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Бюджет Юрлинского муниципального района (тыс.руб.) | 47,6 | 25,05 | 52,6 | Затраты были предоставлены на меньшую сумму чем планировалось |
| 1.3. Основное мероприятие «Развитие растениеводства» | Бюджет Юрлинского муниципального района (тыс.руб.) | 43,0 | 42,24 | 98,2 |  |
| 1.3.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на распашку залежных земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственным товаропроизводителям | Бюджет Юрлинского муниципального района (тыс.руб.) | 43,0 | 42,24 | 98,2 | Пакет документов не приняли к оплате из-за не правильно оформленного договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» № 78 от 15.12.2017г.