**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального района**

**«Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе» за 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы:** | **Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского муниципального района** |

**1.Оценка достижения целей и задач муниципальной подпрограммы.**

- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение количества спортивно-развлекательных мероприятий и активизация населения для участия в массовых мероприятиях;

- увеличение числа сторонников здорового образа жизни;

- снижение заболеваемости населения в районе;

- повышение спортивных показателей;

- укрепление спортивной материально-технической базы.

**2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Контрольная точка** | **Плановое окончание** | **Фактическое окончание** | **Отклонение, дней** | **Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования для развития массового спорта в районе | **31.12.2017** | **31.12.2017** | **0** | Спортивный инвентарь приобретался для организации работы летних спортивных площадок, приобретены коньки на ледовый каток, проведена заливка катка |
| **2** | Подготовка специалистов и тренерского состава | **31.12.2017** | **31.12.2017** | **0** | Методика обучения по внедрению комплекса ГТО в Юрлинском районе |
| **3** | Проведение спортивно-массовых мероприятий | **31.12.2017** | **31.12.2017** | **0** | Проведено 170 спортивно – массовых мероприятий |
| **4** | Создание системы пропаганды занятий физической культурой, спортом и формирования здорового образа жизни | **31.12.2017** | **31.12.2017** | **0** | Вывеска баннеров, плакатов по здоровому образу жизни, распространение листовок по здоровому образу жизни, организация стендовой кольцевой выставки по учреждениям культуры, информация о проводимых и проведенных спортивно – массовых мероприятиях населению доводится через сайт Администрации Юрлинского района |

**3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 33,0 | 32,3 | -2,1 | В связи с уменьшением численности населения |
| **2** | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности | 39,6 | 40,0 | +0,3 | Показатель достигнут |
| **3** | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся и студентов | 83,8 | 84,0 | +0,2 | Показатель достигнут в связи с увеличением спортивных кружков по тяжелой атлетике |
| **4** | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 12,9 | 12,1 | -6,2 | Показатель не достигнут на 6,2% |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2016 год (факт)** | **2017 год (факт)** |
| Количество спортивных сооружений | 32 | 32 |
| Численность занимающихся физической культурой и спортом | 2462 | 2476 |
| Проведено спортивно – массовых мероприятий | 163 | 170 |
| Посетители на спортивно – массовых мероприятиях | 4179 | 4190 |

К субъектам физической культуры и спорта на территории Юрлинского муниципального района относятся:

- общеобразовательные учреждения – 11;

- дошкольные учреждения – 1;

- культурно-досуговые учреждения района – 16;

В 2017 году произошло увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в связи с увеличением численности населения занимающихся скандинавской ходьбой, увеличении численности занимающихся в спортивных кружках и секциях, также произошло увеличение населения посещающих каток, функционирующий в зимнее время.

В районе работают 54 спортивных кружка и секций: по хоккею, легкой атлетике, лыжам, волейболу, настольному теннису, футболу, баскетболу, шашкам, шахматам.

В летнее время в районе функционирует 21 спортивная площадка по месту жительства, оснащенная необходимым спортивным инвентарем.

**В 2017 году спортсмены Юрлинского муниципального района участвовали** в окружных, краевых и всероссийских и международных соревнованиях таких как:

- Всероссийские соревнования среди ветеранов по легкой атлетике в г.Смоленск;

- Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди ветеранов в г.Чебоксары,

- Первенство Пермского края по легкой атлетике среди ветеранов;

- Первенство Пермского края по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»;

- открытый Чемпионат г. Кудымкара по футболу;

- окружной турнир по волейболу среди мужчин;

- окружная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Парма».

**Перечень основных программных мероприятий, которые проводились в 2017г.**

Ежегодно в районе проводится Спартакиада среди поселений, учреждений, трудовых коллективов, зачет предусмотрен по 8 видам спорта: лыжные гонки, волейбол, легкоатлетический кросс (весенний, осенний), легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, баскетбол.

Большое внимание в 2017г. уделялось формированию у населения района, особенно у детей и молодёжи, устойчивого интереса к занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни:

- спортивный праздник в день физкультурника «Юрла спортивная»;

- зимний и летний фестиваль Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- районные акция по здоровому образу жизни «Живи полноценной жизнью без вредных привычек» (конкурс листовок, плакатов, видеороликов), «СПИД не спит»;

- вывеска баннеров, плакатов по здоровому образу жизни;

- распространение листовок по здоровому образу жизни.

В Юрлинском муниципальном районе издается информационный бюллетень, и все проходящие соревнования в районе и участие в различных спортивных мероприятиях, статьи о здоровом образе жизни публикуются в районной газете «Вестник Юрлы», а также вся информация по проведению спортивных мероприятий размещается на сайте администрации Юрлинского муниципального района [adm\_urla.ru](mailto:kult_urla@mail.ru)

Особенно большой популярностью у населения пользуются следующие мероприятия:

- веселые старты среди населения, народные гуляния;

- спортивные состязания «Народные забавы»;

- лыжные соревнования;

- шахматно-шашечные турниры;

- спортивные соревнования среди ветеранов «Ветераны, вперёд!»;

- легкоатлетические кроссы;

- соревнования по волейболу и баскетболу.

Проводятся спортивные мероприятия и первенства. В 2017 году были проведены такие мероприятия как:

- турнир по биатлону посвященный Дню защитника отечества;

- лыжные гонки, посвященные закрытию лыжного сезона;

- турнир по гиревому спорту;

- турнир по настольному теннису;

- первенство района по шахматам и шашкам;

- волейбол среди мужских и женских команд.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 325,0 | 325,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **325,0** | **325,0** | **100** |  |
| Основное мероприятие: Поддержка развития физической культуры и спорта | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 325,0 | 325,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **325,0** | **325,0** | **100** |  |
| Мероприятие: Проведение спортивно-массовых мероприятий | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 325,0 | 325,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **325,0** | **325,0** | **100** |  |

Выделенные финансовые средства на выполнение мероприятий программы в 2017г. были полностью освоены.

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

1. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 740 от 31.10.2014 года; Постановление № 45 от 02.02.2017 года.
2. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 740 от 31.10.2014 года; Постановление № 53 от 07.02.2017 года.
3. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 740 от 31.10.2014 года; Постановление № 187 от 12.05.2017 года.

**7. Оценка эффективности Программы**

Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при условии соблюдения обоснованного объема расходов и рассчитывается по формуле:

**E = Nфакт/Nплан х 100%, где:**

**E** – эффективность реализации государственной программы,

**Nфакт** – фактическое значение целевого показателя,

**Nплан** – плановое значение целевого показателя.

Е = 325,0 / 325,0 х 100% = 1 эффективность расходования средств бюджета Юрлинского муниципального района на реализацию Программы высокая

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

******

 - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (процентов);

 - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

 - плановое значение целевого показателя в соответствии с муниципальной программой;

 - количество целевых показателей муниципальной программы.

Сцп =(32,3 /33 + 40 / 39,6 + 84 / 83,8 + 12,1 / 12,9) / 4 \* 100% = 1,0 среднее качество решения задач муниципальной программы.