**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» в 2017 году (далее - Программа).**

Оценка эффективности реализации Программы:

1.Количество вновь зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей СПК, КФХ в 2017 году 1 КФХ, что равно плановому значению на отчетный период.

2. Увеличение количество вновь созданных рабочих мест 4 места, что равно плановому значению на отчетный период.

3. Уменьшение посевных площадей на -16,32%, план 2224 га, факт 1861 га.

4. В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы и планового объема финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, процент исполнения равно 61% .

Вывод:

Программа реализуется с меньшим уровнем эффективности, так как достигнутые плановые целевые показатели по развитию сельского хозяйства в полном объеме небыли выполнены по одному мероприятию возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. Так как министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края выделяет финансирование больше, чем требуется.

Использование поступивших бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на выполнение Программы исполнены на 61%.