

**ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

25.05.2018 № 103

**Об отчёте о выполнении муниципальной**

**программы «Развитие дорожного хозяйства**

**на территории Юрлинского муниципального**

**района» за 2017 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» Земское Собрание Юрлинского муниципального района **РЕШАЕТ:**

1. Отчёт о выполнении муниципальной программы «Развития дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» за 2017 год принять к сведению (прилагается).

2. Обратить внимание Администрации Юрлинского муниципального района на своевременность внесения изменений в данную программу при внесении изменений в бюджет Юрлинского муниципального района.

3. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юрлинского района и Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания

Юрлинского муниципального района А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района Т.М. Моисеева

Приложение

к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района

от 25.05.2018 № 103

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о выполнении муниципальной программы

«**Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района**» за 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального района |

1. **Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.**

На территории Юрлинского муниципального района действует муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района на 2016-2019 годы».

Цели программы:

- повышение уровня жизни населения за счет формирования сети муниципальных дорог общего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального района;

**-** обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2016 – 2019 годы.

В данной программе предусмотрены следующие программные мероприятия:

1.Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;

2. Ремонт муниципальных автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;

4. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района;

5. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

- проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов дорожной сети Юрлинского муниципального района;

- расширение сети муниципальных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

**2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог муниципального района | 31.12.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог муниципального района | 31.12.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 |  |
| 3 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | 31.12.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 |  |

**3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое  значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,% | 42 | 42 | 0 |  |
| 2. | Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, % | 100 | 97 | 3 | Невыполнение отдельных видов работ по содержанию и ремонту автодорог подрядчиками в связи с погодными условиями |

**4.** **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

За счет снижения суммы контрактов при проведении аукционов на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них осенью 2017 года были выделены дополнительные средства на ремонт муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. В связи с неудовлетворительными погодными условиями не удалось выполнить полный объем запланированных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источники финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района**» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 23710,14 | 23581,06 | 99,5 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 95715,87 | 92866,79 | 97,0 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | **0** |  |
| Итого, тыс. руб. | **119426,01** | **116447,85** | **97,5** |
| **1**. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 22876,14 | 22747,06 | 99,4 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 95715,87 | 92866,79 | 97,0 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | **118592,01** | **115613,85** | **97,2** |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 14999,22 | 14926,11 | 99,5 | Снижение оплаты за невыполнение отдельных видов работ по содержанию автодорог подрядчиками. |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб | **14999,22** | **14926,11** | **99,5** |
| 1.2. Ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на нах | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб | 7876,92 | 7820,95 | 99,3 | Невыполнение объемов работ по ремонту автодорог подрядчиками в связи с погодными условиями. |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 95715,87 | 92866,79 | 97,0 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | **103592,79** | **100687,74** | **97,2** |
| 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | **0** | **0** |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | **0** | **0** |  |
| **2.**Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения» (возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным маршрутам) | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 804,0 | 804,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | **804,0** | **804,0** | **100** |
| **3**.Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движения» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. |  |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | **30,0** | **30,0** | **100** |

**6. Перечень проведенных мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них (2016 г.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Подрядчик | Участок | Объемы | | Сумма,  руб. |
| Ед.изм. | Кол-во |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос. Усть-Березовка» | ООО «Нарат-Строй» | км 0+000 – км 1+624 | км | 1,624 | 5 678 328,00 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос. Усть-Березовка» | ООО «Нарат-Строй» | км 1+688,7 – км 4+200 | км | 2,5113 | 6 576 520,00 |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги «Северный объезд с.Юрла» (протяженностью 3450м) | ООО «Кедр-2» | км 0+000 – км 3+450 | км | 3,45 | 4 535 850,32 |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Саранин ский, улиц с.Юрла, Юрлинского района, Пермского края | ООО «Нарат-Строй» |  | км | 8,2336 | 17 697 275,86 |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Свердлова с. Юрла участками | ООО «Нарат-Строй» | ПК 1+60 – ПК 13+20, ПК 16+72 – ПК 31+12 | км | 2,5 | 33 573 193,14 |
| 6. | Ремонт асфальта по улицам с.Юрла | ООО «Нарат-Строй» |  | км | 1,749 | 13 129 655,62 |
| 7. | Ремонт улиц с.Юрла | ООО «Нарат-Строй» |  | км | 2,1719 | 8 652 871,92 |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос.Усть-Берёзовка» участками;  Ремонт автомобильной дороги «с.Юм – пос.Чус» участками | ООО «Кудымкаржилсервис» | ПК 4+450 – ПК 14+150    ПК 0+050 – ПК 14+350 | км | 3,07 | 5 493 273,22 |
| 9. | Ремонт автомобильных дорог участками "с.Юрла-пос.Ч.Хутор", "Подъезд к д.Сенюшова" | ООО «Кедр-2» | км 8+400 – км 20+050 | км | 1,98 | 1 352 666,44 |
| 10. | Ремонт автомобильных дорог участками: «с.Юрла - пос.Усть-Березовка», «с.Юм - пос.Чус», «пос.Галечник - пос.Сюзьва» | ООО «Кудымкаржилсервис» |  | км | 1,039 | 856 908,48 |
| 11. | Ремонт автомобильных дорог участками: "д Лопва -д. Касаткина", "с.Юрла-д Дубровка", "Подъезд к д Титова" | ИП Саранин Н.В. |  | км | 2,128 | 981 859,00 |
| 12. | Ремонт аварийного моста через р.Сулай автодороги «Юрла – Дубровка» | ООО «Агродорстрой» | км 8+166,5 | п.м. | 15,0 | 451 291,00 |
| 13. | Ремонт аварийных участков автомобильных дорог «Юрла – Усть-Березовка», «Юм – Чус». | ИП Стамиков Н.И. |  | км | 0,722 | 858 357,62 |
| 14. | Ремонт моста через р.Старикова автодороги «Юрла – Усть-Березовка» | ИП Стамиков Н.И. | км 38+912 | п.м. | 3,5 | 90 385,00 |
| 15. | Ремонт трубы водопропускной на автомобильной дороге «Чужья – Деткина» | ООО «Агродорстрой» | км 2+895 |  |  | 199 473,71 |

**7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 101 от 25.04.2016 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 256 от 13.09.2016 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 79 от 01.03.2017 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 133 от 29.03.2017 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 163 от 17.04.2017 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 272 от 03.07.2017 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 323 от 15.08.2017 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 457 от 21.11.2017 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 488 от 07.12.2017 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 526 от 25.12.2017 года.

Исполнитель: Гл. специалист отдела по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству В.В. Копытов.

Согласовано: Зам. главы Администрации Юрлинского муниципального района А.А. Трушников.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района** «**Об отчёте о выполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» за 2017 год**

Инициатором внесения указанного проекта решения является Земское Собрание Юрлинского муниципального района.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 14.01.2015 года № 8. Бюджетом Юрлинского муниципального района на 2017 год вначале были предусмотрены денежные средства в объеме 20442,9 тыс. рублей, а с учетом внесенных в течение года изменений – в объеме 119426,01 тыс. рублей, то есть финансирование программы увеличилось почти в 6 раз. Фактический расход в процессе исполнения программы составил 97,5%, то есть 116447,85 тыс. рублей.

Данный проект решения предлагается к рассмотрению с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию указанной программы, а также использования средств по их целевому назначению на выполнение намеченных Программой мероприятий, достигнуты ли ожидаемые результаты и намеченные цели.

Советник (консультант) председателя Земского

Собрания Юрлинского муниципального района О.П.Трушников