**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального района» за 2018 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы  |  Администрация Юрлинского муниципального района |

Отчёт составлен в соответствии с постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 11.06.2014 № 436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального района» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 31.10.2014 № 744.

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

 Все мероприятия программы были направлены на достижение основных целей социально-экономического развития Юрлинского муниципального района в условиях реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленных на модернизацию и повышение качества управления муниципальными финансами.

Основная цель Программы – совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального района.

Для достижения цели решались следующие задачи Программы:

1. Управление качеством предоставления муниципальных услуг на муниципальном уровне.
2. Обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия Администрации муниципального района с поселениями.
3. Реализация кадровой политики, направленная на непрерывное повышение профессионального уровня муниципальных служащих и глав муниципальных образований Юрлинского муниципального района.
4. Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения.
5. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность.
6. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации Юрлинского муниципального района.

Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления.

В 2018 году в установленном порядке исполнены расходные обязательства Администрации Юрлинского муниципального района на финансирование расходов на оплату труда главы муниципального района, муниципальных служащих, выплату пенсии за выслугу лет.

Норматив на содержание Администрации муниципального района не превысил установленный.

В 2018 году отсутствовали случаи нарушения требований к служебному поведению, ограничений и запретов на муниципальной службе. Коррупционных действий со стороны муниципальных служащих отмечено не было.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления функционирует официальный сайт Юрлинского муниципального района в сети Интернет, который своевременно пополнятся необходимой информацией. Обеспечена 100%-ная доступность пользователей к сети Интернет, СМЭВ и ИСЭД.

 В целях повышения уровня квалификации муниципальных служащих, в 2018 году были направлены на курсы повышения квалификации 8 человек. В установленном порядке проводилась очередная аттестация муниципальных служащих.

 Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность.

Обеспечено непрерывное и эффективное взаимодействие администрации муниципального района с сельскими поселениями Юрлинского муниципального района.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На выполнение показателей муниципальной программы положительно повлияли следующие факторы:

- высокая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по реализации Программы;

- своевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий по реализации Программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммы,основногомероприятия(ВЦП) | Объемы и источники финансирования | Причинынеосвоениябюджетных средств |
| Источникфинансирования | План | Факт | %исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального района»** | Краевой бюджет (тыс. руб.)  | 2319,3 | 2319,3 | 100% |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.)  | 0  | 0 |   |  |
| Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)  | 14899,9 | 14899,8 | 100% |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Итого (тыс. руб.)  | 17219,1  | 17219,1  | 100%  |  |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг»  | Краевой бюджет (тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)  |  0 |  0 |   |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Итого (тыс. руб.)  | 0  | 0  |   |  |
|  Подпрограмма 2«Взаимодействие с поселениями Юрлинского муниципального района | Краевой бюджет (тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет(тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)  | 0  | 0  |   |   |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Итого (тыс. руб.)  | 0  | 0  |   |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» | Краевой бюджет (тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет(тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)  |  0 | 0  |   |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Итого (тыс. руб.)  | 0  | 0  |   |  |
|  Подпрограмма 4«Повышение эффективности организационно-документационной деятельности Администрации Юрлинского муниципального района» | Краевой бюджет (тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет(тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)  | 0  | 0  |   |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Итого (тыс. руб.)  | 0  | 0  |   |  |
|  Подпрограмма 5Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации Юрлинского муниципального района | Краевой бюджет (тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет(тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
|  Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)  | 359,4 | 359,4  |  100% |   |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Итого (тыс. руб.) |  359,4 | 359,4  | 100%  |  |
| Подпрограмма 6 «Организация и развитие архивного дела на территории Юрлинского муниципального района» | Краевой бюджет (тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет(тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)  |  0 | 0  |   |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Итого (тыс. руб.)  | 0  |  0 |   |  |
|  Подпрограмма 7«Обеспечение реализации муниципальной программы» | Краевой бюджет (тыс. руб.)  | 2319,3 | 2319,3 | 100% |  |
| Федеральный бюджет(тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)  |  14540,4 | 14540,4  |  100% |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.)  | 0 | 0 |  |  |
| Итого (тыс. руб.)  |  16859,7 | 16859,7  | 100%  |  |

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального района, утвержденного Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 11 июля 2014 г. № 436, в муниципальную программу Юрлинского муниципального района «Совершенствование муниципального управления» внесены следующие изменения:

- постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 06 апреля 2018 г. № 175;

- постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 28 декабря 2018 г. № 624.