**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального района |

1. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий и контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение,  дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | - | - | - | - |
| 1.1 | Результат: контрольная точка  « Поступление доходов от сдачи  имущества в аренду  в консолидированный бюджет» | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 0 | - |
| 1.2 | Результат: контрольная точка  « Поступление доходов  от реализации имущества  в консолидированный бюджет» | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 0 | - |
| 2 | Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками» | - | - | - | - |
| 2.1 | Результат: контрольная точка  «Поступление арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет» | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 0 | - |
| 2.2 | Результат: контрольная точка  «Увеличение площади вовлеченных земельных участков  под индивидуальное жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов» | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 0 | - |
| 2.3 | Результат: контрольная точка  «Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных  земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет» | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 0 | - |
| 3 | Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному планированию» | - | - | - | - |
| 3.1 | Результат: контрольная точка  «Приведение документов территориального планирования в соответствие с действующим Законодательством» | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 0 | - |
| 3.2 | «Проведение комплексных кадастровых работ: в 2019 г. кадастровых кварталов 81:04:0820003, 81:04:0820007, 81:04:0820009; в 2020 г. кадастровых кварталов 81:04:0820001,  81:04:0820002 и 81:04:0820004.» | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 0 | - |

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Поступление доходов от сдачи  имущества в аренду  в консолидированный бюджет, тыс. руб. | 40,0 | 41,99 | 105 | Заключён дополнительно один краткосрочный договор аренды. |
| 2. | Поступление доходов от продажи  имущества в консолидированный бюджет, тыс. руб. | 317,0 | 317,49 | 100,2 | Спрос на имущество, торг участников на аукционе, поднятие начальной цены продажи |
| 3. | Поступление арендной платы за землю в консолидированный бюджет, тыс. руб. | 780,0 | 782,18 | 100,3 | Спрос на аренду земли не изменился |
| 4. | Поступление доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет, тыс. руб. | 200,0 | 209,5 | 104,8 | Спрос на выкуп земли не изменился |
| 5. | Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов, га | 22,2 | 22,21 | 100 | Увеличение вызвано в связи с предоставлением земельных участков для строительства газопровода |
| 6 | Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных  земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, % | 90 | 100 | 110 | В 2018 г. поставлено на учёт 13 семей, выдано участков 13. |
| 7 | Приведение документов территориального планирования в соответствие с действующим Законодательством, % | 100 | 100 | 0 | Документы территориального планирования разработаны, находятся на согласовании |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источники финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района»** | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 1293,6 | 945,5 | 73 | Акт приёмки выполненных работ по разработке документов территориального планирования будет подписан после процедуры согласования в 2019 г. |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 1293,6 | 945,5 | 73 | - |
| **1. Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»** | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 93,7 | 93,7 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс.руб. | 93,7 | 93,7 | 100 | - |
| 1.1. Мероприятия по содержанию муниципального имущества | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс.руб. | 43,7 | 43,7 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 43,7 | 43,7 | 100 | - |
| 1.2 Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 100 | - |
| 1.2.1Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 38,0 | 38,0 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 38,0 | 38,0 | 100 | - |
| 1.2.2 Иные бюджетные ассигнования | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 12,0 | 12,0 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 12,0 | 12,0 | 100 | - |
| **2. Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками»** | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 349,6 | 349,6 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 349,6 | 349,6 | 100 | - |
| 2.1. Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграничена, оценка и их постановка на государственный кадастровый учет | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 349,6 | 349,6 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 349,6 | 349,6 | 100 | - |
| 2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 154,6 | 154,6 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 00 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 154,6 | 154,6 | 100 | - |
| 2.1.2 Иные бюджетные ассигнования | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 195,0 | 195,0 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 195,0 | 195,0 | 100 | - |
| **3. Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному планированию»** | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 850,3 | 502,2 | 59 | Акт приёмки выполненных работ по разработке документов территориального планирования будет подписан после процедуры согласования в 2019 г. |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 850,3 | 502,2 | 59 | Акт приёмки выполненных работ по разработке документов территориального планирования будет подписан после процедуры согласования в 2019 г. |
| 3.1. Организация работы по разработке (внесению изменений) в документы территориального планирования | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 850,3 | 502,2 | 59 | Акт приёмки выполненных работ по разработке документов территориального планирования будет подписан после процедуры согласования в 2019 г. |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 850,3 | 502,2 | 59 | Акт приёмки выполненных работ по разработке документов территориального планирования будет подписан после процедуры согласования в 2019 г. |
| 3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 850,3 | 502,2 | 59 | Акт приёмки выполненных работ по разработке документов территориального планирования будет подписан после процедуры согласования в 2019 г. |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, тыс. руб. | 850,3 | 502,2 | 59 | Акт приёмки выполненных работ по разработке документов территориального планирования будет подписан после процедуры согласования в 2019 г. |