ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе» в 2018 году

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального района |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 31.12.2014 № 960. Основные мероприятия направлены на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

Программой предусмотрены четыре целевых показателя. На 2018 год запланировано к проведению 162 мероприятия с привлечением 6715человек. Первый показатель выполнен на 109,5% (перевыполнении на 9,5%), второй на 143,6% (перевыполнении на 43,6%), третий и четвертый показатели выполнены на 100% Перевыполнение показателей произошло ввиду того, что соисполнителями программы был проведён ряд дополнительных мероприятий без финансирования с охватом большего количества участников.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество мероприятий направленных на гармонизацию межнациональных отношений и содействие этнокультурному развитию народов России, проживающих в Пермском крае | 148 | 162 | 109,5 | Увеличение целевых показателей произошло ввиду того, что участником программы МБУК «Юрлинская ЦБС» были проведены мероприятия: Декада коми-пермяцкого языка и литературы и Неделя толерантности. Мероприятия проходили циклично. В проведении данных мероприятий приняли активное участие все библиотечные учреждения МБУК «Юрлинская ЦБС»:Юрлинская ЦБ, Юрлинская ДБ, девять сельских библиотек-филиалов. В образовательных организациях отдельным направлением проводится работа по воспитанию патриотизма, формирования толерантности и культуры мира и согласия. Проводятся массовые работы с детьми (конкурсы рисунков, сочинений). Дополнительные мероприятия были проведены без привлечения финансовых средств программы. Все эти факторы повлияли на увеличение целевых показателей муниципальной программы в 2019 году. |
| 2 | Численность участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений | 4300 | 6175 | + 143,6 |
| 3 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,  в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае | 62 | 62 | 0 |
| 4 | Уровень толерантного отношения  к представителям другой национальности | 82 | 82 | 0 |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На 2016 год были запланированы к проведению 145 мероприятия, с охватом 4180 человек. Фактическое значение составило 217 мероприятий, с привлечением 8862 человек. Увеличение целевых показателей произошло ввиду того, что участником программы МБУК «Юрлинская ЦБС» были проведены мероприятия: Декада коми-пермяцкого языка и литературы и Неделя толерантности. Мероприятия проходили циклично. В проведении данных мероприятий приняли активное участие все библиотечные учреждения МБУК «Юрлинская ЦБС»:Юрлинская ЦБ, Юрлинская ДБ, девять сельских библиотек-филиалов. В образовательных организациях отдельным направлением проводится работа по воспитанию патриотизма, формирования толерантности и культуры мира и согласия. Проводятся массовые работы с детьми (конкурсы рисунков, сочинений). Дополнительные мероприятия были проведены без привлечения финансовых средств программы. Все эти факторы повлияли на увеличение целевых показателей муниципальной программы в 2018 году.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Расходы по программе составили 349,8 тыс.рублей. Финансовый показатель данной программы выполнен на 97,3% . Экономия денежных средств произошла за счет приобретения более дешевой сувенирной продукции.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 359,50 | 349,8 | 97,3% | Экономия денежных средств произошла за счет приобретения более дешевой сувенирной продукции |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 359,5 | 349,8 | 97,3% |  |
| Подпрограмма | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 31.12.2014 № 960 «Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» в новой редакции;

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 23.10.2015 № 347 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе на 2015-2017 годы».

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 15.02.2016 № 22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе»;

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 16.05.2016 № 134 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе»;

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 14.12.2016 № 380 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе»;

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 23.03.2017 № 122 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе».

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 23.06.2017 № 260 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе».

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 21.12.2017 № 522 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе».

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 17.04.2018 № 209 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе».