**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»**

**за 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Главный специалист по сельскому хозяйству Никитина Н.В. |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

 Целью Программы является повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского края, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Для достижения цели планируется решение следующих задач:

увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения;

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и инновационного развития;

привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов.

 2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  количество вновь зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей СПК, КФХ | 2 |   2 | 0 |   |
| 2 | увеличение количества вновь созданных рабочих мест  | 0 |   0 |  0 |  |
| 3 | увеличение посевных площадей | 2400 | 1356 | - 43,5 | Уменьшение за счет КФХ, связи с погодными условиями (дожди)  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2018 году

 Увеличение количества вновь созданных рабочих мест не было. По посевным площадям увеличение не произошло как по крестьянским (фермерским) хозяйствам так и по личным подсобным хозяйствам в связи с неблагоприятными погодными условиями. Были проведены 2 сельскохозяйственные ярмарки (весенняя, осенняя). Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования один получатель не получил так как не было финансирования.

 5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | Все бюджеты | 55,8 | 21,9 | 39,3 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» | Средства бюджета Юрлинского района (тыс.руб.) | 21,9 | 21,9 | 100 |  |
| Средства краевого бюджета | 0,5 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 33,4 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Основное мероприятие «Создание эффективной системы сбыта» | Средства бюджета Юрлинского района  | 21,9 | 21,9 | 100 |  |
| 2.1. Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных | Средства бюджета Юрлинского района  | 21,9 | 21,9 | 100 |  |
| 3. Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования» | Всего по основному мероприятию | 33,9 | 0 | 0 |  |
| Средства краевого бюджета | 0,5 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 33,4 | 0 | 0 |  |
| 3.3. Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | Средства федерального бюджета | 33,4 | 0 | 0 |  |
| 3.4. Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | Средства краевого бюджета | 0,5 | 0 | 0 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» № 641 от 29.12.2018г.