**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального района**

**«Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе» за 2018 год**

**1.Оценка достижения целей и задач муниципальной подпрограммы.**

- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение количества спортивно-развлекательных мероприятий и активизация населения для участия в массовых мероприятиях;

- увеличение числа сторонников здорового образа жизни;

- снижение заболеваемости населения в районе;

- повышение спортивных показателей;

- укрепление спортивной материально-технической базы.

**2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 36,0 | 33,2 | -7,7 | В связи с уменьшением численности населения |
| **2** | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности | 40,1 | 58,0 | +44,6 | Показатель достигнут |
| **3** | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся и студентов | 84,4 | 83,4 | -1,2 | В связи с уменьшением численности населения |
| **4** | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 15,2 | 14,0 | -7,9 | В связи с уменьшением численности населения |

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2017 год (факт)** | **2018 год (факт)** |
| Количество спортивных сооружений | 32 | 33 |
| Численность занимающихся физической культурой и спортом | 2476 | 2649 |
| Проведено спортивно – массовых мероприятий | 170 | 172 |
| Посетители на спортивно – массовых мероприятиях | 4190 | 4192 |

К субъектам физической культуры и спорта на территории Юрлинского муниципального района относятся:

- общеобразовательные учреждения – 6;

- дошкольные учреждения – 1;

- культурно-досуговые учреждения района – 15;

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 245,0 | 245,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **245,0** | **245,0** | **100** |  |
| Основное мероприятие: Поддержка развития физической культуры и спорта | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 245,0 | 245,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **245,0** | **245,0** | **100** |  |
| Мероприятие: Проведение спортивно-массовых мероприятий | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 245,0 | 245,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **245,0** | **245,0** | **100** |  |

Выделенные финансовые средства на выполнение мероприятий программы в 2018г. были полностью освоены.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

1. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 65 от 09.02.2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 740 от 31.10.2014 года;

**6. Оценка эффективности Программы**

Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при условии соблюдения обоснованного объема расходов и рассчитывается по формуле:

**E = Nфакт/Nплан х 100%, где:**

**E** – эффективность реализации государственной программы,

**Nфакт** – фактическое значение целевого показателя,

**Nплан** – плановое значение целевого показателя.

Е = 245,0 / 245,0 х 100% = 100 эффективность расходования средств бюджета Юрлинского муниципального района на реализацию Программы высокая

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

******

 - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (процентов);

 - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

 - плановое значение целевого показателя в соответствии с муниципальной программой;

 - количество целевых показателей муниципальной программы.

Сцп =(33,2 / 36,0 + 58,0 / 40,1 + 83,4 / 84,4 + 14 / 15,2) / 4 \* 100% = 106,7 высокое качество решения задач муниципальной программы.