## Лист1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального района
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры, уличной сети в Юрлинском муниципальном районе"
ответственный исполнитель программы- Отдел по архитекутре, строительству и дорожному хозяйству
1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы
Целью Программы является повышение качества предоставляемых населению Юрлинского муниципального района коммунальных услуг. Для реализации этой цели в рамках муниципальной программы необходимо решить задачи Программы - обновление объектов коммунально-инженерной инфраструктуры; увеличение надежности и эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Юрлинского муниципального района; активизация работ по благоустройству территории с. Юрлы строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов; привидение улично-дорожной сети в с. Юрла в нормативное состояние. По результатам работы за 2016 год можно утверждать, что цель и задачи Программы выполняются на 92,6%.
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков - Контрольные точки Программой не установлены
3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей
№ п/п | Целевой показатель, ед.измерения | Наименование программных мероприятий | Плановое значение на 2016 год | Фактическое значение на 2016 год | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | шт. | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сутки в с. Юрла Коми- Пермяцкого автономного округа, Канализационный коллектор производительностью 100м3/сутки для Юрлинской ЦРБ | 1 | 1 | 0
2 | км | Содержание линии электропередач п. Чус- д. Петрята | 0 | 0 | 0
3 | км | Реконструкция воздушной линии 10 кВ д. Петухово -п. Усть-Пышья с перемещением опор на участок Мыс-Чус для электроснабжения п. Чус Юрлинского муниципального района | 0 | 0 | 0
4 | шт. | Разработка проетно-сметной документации улично-дорожной сети микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла, Юрлинского района, Пермского края | 0 | 0 | 0
5 | км | Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла, Юрлинского района, Пермского края | 6.1 | 5.54 | 0.56 | Ввиду фактически оплаченных объемов работ. Неоплаченная сумма 2432,09969 тыс. руб. будет освоена в 2017 году.
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: Ввиду продления срока выполнения работ по Контракту № 2016.56675 от 26.02.2016 г. на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги микрорайонов Южный, Саранинский, ул. с. Юрла, Юрлинского района Пермского края согласно дополнительного соглашения № 1 от 29 сентября 2016 года (по 30 июня 2017 г.) работы были оплачены по факту выполнения.
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |  | Объем и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств
|  | Источники финансирования | План | Факт | % исполнения
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры, уличной сети в Юрлинском муниципальном районе" |  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 2041.579 | 2041.579 | 92.6
|  | Краевой бюджет | 31000 | 28567.9003
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Итого | 33041.5789 | 30609.4793
Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сутки в с. Юрла Коми- Пермяцкого автономного округа, Канализационный коллектор производительностью 100м3/сутки для Юрлинской ЦРБ |  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 410 | 410 | 100
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
|  | Итого | 410 | 410
Содержание линии электропередач п. Чус- д. Петрята |  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | Данный объект сдан в 2015 году
|  | Краевой бюджет | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0
Реконструкция воздушной линии 10 кВ д. Петухово -п. Усть-Пышья с перемещением опор на участок Мыс-Чус для электроснабжения п. Чус Юрлинского муниципального района |  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | Данный объект сдан в 2015 году
|  | Краевой бюджет | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0
Разработка проетно-сметной документации улично-дорожной сети микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла, Юрлинского района, Пермского края |  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | Данная проектная документация сдана в 2015 году
|  | Краевой бюджет | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0
Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла, Юрлинского района, Пермского края |  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 1631.579 | 1631.579 | 92.5 | Ввиду фактически оплаченных объемов работ. Неоплаченная сумма 2432,09969 тыс. руб. будет освоена в 2017 году.
|  | Краевой бюджет | 31000 | 28567.9003
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Итого | 32631.5789 | 30199.4793
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменений в муниципальную программу
В Программу были внесены следующие изменения:
1. Постановление №322 от 10.10.2016 г
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры, уличной сети в Юрлинском муниципальном районе".
№ п/п | Оценка | Характеристика оценки | Причина отклонения
1 | 5 | высокая эффективность муниципальной программы | -
2 | 4 | Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на бругие муниципальные программы
3 | 3 | Средний уровень эффективности муниципальной программы | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плановых значений. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонения от плана
4 | 2 | Низкий уровень эффективности муниципальной программы | более 50% неосвоения дененжных средств, отклонение от плана
ВЫВОД: оценка эффективности муниципальной программы за 2016 год составляет 4 - приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы. Ввиду того, что большая часть мероприятий выполнена на 100 % предлагается мероприятие: "Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с. Юрла Юрлиснкого района, Пермского края" перенести в программу "Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района". Программу "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры, уличной сети в Юрлинском муниципальном районе" признать не действующей с2017 года