ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального района

«Развитие культуры, молодежной политики и спорта Юрлинского муниципального района»  за 2019 год

Ответственный исполнитель программы: Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского муниципального района

1.Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Стратегической целью Муниципальной программы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Юрлинского муниципального района, воспитание молодежи в духе патриотизма, обеспечение сохранности историко-культурного наследия района.

По итогам 2019 года цель достигнута путем реализации следующих задач:

-Повышение доступности,  уровня и качества культурно – досуговых услуг и стимулирования творческой активности населения.

-Создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Юрлинского муниципального района.

-Развитие библиотечного обслуживания населения Юрлинского муниципального района.

-Строительство новых и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры.

-Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи района.

-Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда.

В целях достижения задачи для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Юрлинского муниципального района:

оказано содействие развитию любительского творчества.

Повышено качество и доступность услуг в сфере культуры для жителей Юрлинского района;

оказана поддержка творческим инициативам населения и организаций в сфере культуры;

сохранен кадровый потенциал сферы культуры и обеспечена достойная оплата труда.

Сфера культуры и искусства Юрлинского муниципального района представлена 4 муниципальными учреждениями,  имеющими статус юридического лица, в состав которых входят 27 учреждений культуры, с имеющимися штатными единицами – 60,95.

По Соглашению между поселениями и муниципальным районом содержание и организация деятельности учреждений культуры переданы органам МСУ района с 2007 года.

Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете района (в динамике 2018-2019 гг.) составила: 2018 г. - 6,4 %, 2019 г. –  5,7%.

Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений культуры (ДШИ, библиотеки, КДУ) по отношению к бюджетному финансированию (в динамике 2018-2019 гг.) составил: 2018 г. – 7,9%, 2019 г. –  3,1%.

Учреждениями культуры муниципального образования привлечены ассигнования из бюджетов других уровней в   2018 г. – 2623,9 тыс. руб.,  2019 г. –  2503,11 тыс. руб.,

Характеристика отрасли «Культура»

Сеть учреждений культуры

| Наименование учреждений по видам | 2018г. факт | 2019г. факт |
| --- | --- | --- |
| Культурно – досуговые учреждения | 15 | 15 |
| Общедоступные публичные библиотеки | 11 | 11 |
| Детские школы искусств | 1 | 1 |

Обеспеченность населения объектами культуры по видам учреждений культуры

| Наименование учреждений по видам | 2018г. факт, % | 2019г. факт, % |
| --- | --- | --- |
| Культурно–досуговые учреждения | 150 - в связи с изменениями отраслевых нормативов потребности в учреждениях культуры | 137 - в связи с изменениями отраслевых нормативов потребности в учреждениях культуры |
| Общедоступные публичные библиотеки | 185 - в связи с изменениями отраслевых нормативов потребности в учреждениях культуры | 130 - в связи с изменениями отраслевых нормативов потребности в учреждениях культуры |
| Детские школы искусств | 100 | 100 |

Значение показателя обеспеченности населения объектами культуры выше нормы, но в связи с отдаленностью населенных пунктов и малочисленностью проживающего в них населения, они являются необходимыми.

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

| ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры в Юрлинском муниципальном районе» |
| --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Повышение качества и уровня культурно-досуговых услуг в сфере культуры, % | 78 | 76 | -2,0 | По итогам опроса населения, уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг составил 76% за счет повышения качества, комфортности предоставления услуг в сфере культуры и уровня соответствия запросам населения. |
| 2. Количество участников мероприятий, чел. | 86500 | 83851 | -3,1 | Уменьшение количества населения в населенных пунктах Юрлинского района. |
| 3. Количество проведенных мероприятий, шт. | 3065 | 2939 | -4,1 | В связи с сокращением штатной численности специалистов КДУ |
| 4. Количество клубных формирований, ед. | 61 | 71 | +16,4 | В связи с образованием новых клубных формирований |
| 5. Средняя читаемость, экземпляр | 35 | 30 | -14,3 | За счет уменьшения количества выданных документов. |
| 6. Число пользователей библиотек, чел. | 4500 | 4582 | +1,8 | Показатель достигнут. |
| 7. Количество выданных документов, экземпляр | 133000 | 137294 | +3,2 |  |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Юрлинского муниципального района»

| N п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских и международных мероприятий, % | 40 | 42 | +2,0 | Показатель, достигнут за счет активного участия детей в краевых и Всероссийских мероприятиях |
| 2 | Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, % | 97 | 95 | -2,0 |  |
| 3 | Число обучающихся, чел. | 108 | 103 | -4,6 |  |
| ПОДПРОГРАММА «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе» |
| N п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятой в социальных, творческих и патриотических проектах, % | 16 | 18 | +2 | Показатель, достигнут за счет активного участия молодежи в мероприятиях конкурсах, акциях. Субсидия на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики |
| 2 | Доля молодежи, оценивающей свою информированность о возможностях самореализации "удовлетворительно", % | 50 | 51 | +1 | Показатель, достигнут за счет размещения информации на сайте администрации Юрлинского муниципального района, на сайте Юрлинского МКДЦ. Наиболее эффективными способами информирования молодежь отмечает интернет-ресурсы. |
| ПОДПРОГРАММА «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» |
| N п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии, % | 37 | 37 | - | Показатель, достигнут за счет приведения в нормативное состояние филиалов МБУК «Юрлинский МКДЦ», МБУК «Юрлинская ЦБС». |
| ПОДПРОГРАММА «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе» |
| N п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 39 | 39,5 | +0,5 |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, % | 45 | 63,5 | +18,5 |  |
| 3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, % | 84,5 | 91,9 | +7,4 |  |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 18,5 | 3,1 | -15,4 |  |
| ПОДПРОГРАМА «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе» |
| N п/п | Наименование показателя измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | Количество мероприятий направленных на гармонизацию межнациональных отношений, ед. | 149 | 149 | - |  |
| 2 | Численность участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, ед. | 4310 | 2740 | -36,4 |  |
| 3 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, % | 62 | 62 | - |  |
| 4 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, % | 82 | 82 | - |  |
| ПОДПРОГРАМА «Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области культуры» |
| N п/п | Наименование показателя измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | Удовлетворенность жителей Юрлинского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 78 | 76 | -2,0 | По итогам опроса населения, уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг составил 76% за счет повышения качества, комфортности предоставления услуг в сфере культуры и уровня соответствия запросам населения. |

3.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Юрлинского муниципального района» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 27945,25 | 27453,16 | 98 | Остаток неиспользованных средств 492,09 тыс. руб. возвращен в бюджет Юрлинского района |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1781,59 | 1713,78 | 96 | Остаток неиспользованных средств 67,81 тыс. руб. возвращен в бюджет Пермского края |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 789,33 | 789,33 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 171,43 | 171,43 | 100 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 30687,60 | 30127,70 | 98 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 18670,30 | 18670,30 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 40,77 | 40,77 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 109,23 | 109,23 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 18820,30 | 18820,30 | 100 |  |
| Основное мероприятие «Организация досуга населения и условий для массового отдыха» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 12601,90 | 12601,90 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 12601,90 | 12601,90 | 100 |  |
| Основное мероприятие «Библиотечно-информационное обслуживание населения» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 6068,40 | 6068,40 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 40,77 | 40,77 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 109,23 | 109,23 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 6218,40 | 6218,40 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Юрлинского муниципального района» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 5020,06 | 4687,47 | 93 | Остаток неиспользованных средств 332,59 тыс. руб. возвращен в бюджет Юрлинского района |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 5,00 | 5,00 | 100 | 5,0 тыс. руб. единовременная премия обучающихся, награжденным знаком отличия «Гордость Пермского края» |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5025,06 | 4692,47 | 93 |  |
| Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 5020,06 | 4687,47 | 93 | Остаток неиспользованных средств 332,59 тыс. руб. возвращен в бюджет Юрлинского района |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 5,00 | 5,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5025,06 | 4692,47 | 93 |  |
| Подпрограмма 3 «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 271,00 | 254,82 | 94 | Остаток неиспользованных средств 16,18 тыс. руб. возвращен в бюджет Юрлинского района |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 471,00 | 454,82 | 97 |  |
| Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 248,00 | 231,82 | 93 | Остаток неиспользованных средств 16,18 тыс. руб. возвращен в бюджет Юрлинского района |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 248,00 | 231,82 | 93 |  |
| Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по развитию молодежной политики» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 23,00 | 23,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 223,00 | 223,00 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 1247,72 | 1231,92 | 99 | Остаток неиспользованных средств 15,8 тыс. руб. возвращен в бюджет Юрлинского района |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 1019,62 | 972,21 | 95 | Остаток неиспользованных средств 47,41 тыс. руб. возвращен в бюджет Пермского края |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 680,10 | 680,10 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2947,44 | 2884,23 | 98 |  |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 459,18 | 443,38 | 97 | Остаток неиспользованных средств 15,8 тыс. руб. возвращен в бюджет Юрлинского района |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 768,08 | 720,67 | 94 | Остаток неиспользованных средств 47,41 тыс. руб. возвращен в бюджет Пермского края |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1227,26 | 1164,05 | 95 |  |
| Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 788,54 | 788,54 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 251,54 | 251,54 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 680,10 | 680,10 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1720,18 | 1720,18 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 609,55 | 580,93 | 95 | Остаток неиспользованных средств 28,62 тыс. руб. возвращен в бюджет Юрлинского района |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 609,55 | 580,93 | 95 |  |
| Основное мероприятие «Поддержка развития физической культуры и спорта» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 609,55 | 580,93 | 95 | Остаток неиспользованных средств 28,62 тыс. руб. возвращен в бюджет Юрлинского района |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 609,55 | 580,93 | 95 |  |
| Подпрограмма 6 «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 367,70 | 364,43 | 99 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 171,43 | 171,43 | 100 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 539,13 | 535,86 | 99 |  |
| Основное мероприятие – «Укрепление гражданского единства» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 367,70 | 364,43 | 99 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 171,43 | 171,43 | 100 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 539,13 | 535,86 | 99 |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области культуры» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 1758,92 | 1663,29 | 95 | Остаток неиспользованных средств 95,63 тыс. руб. возвращен в бюджет Юрлинского района |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 516,20 | 495,80 | 96 | Остаток неиспользованных средств 20,4 тыс. руб. возвращен в бюджет Пермского края |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2275,12 | 2159,09 | 95 |  |
| Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам в сфере культуры» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 5,40 | 5,40 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 516,20 | 495,80 | 96 | Остаток неиспользованных средств 20,40 тыс. руб. возвращен в бюджет Пермского края |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 521,60 | 501,20 | 96 |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 1753,52 | 1657,89 | 95 | Остаток неиспользованных средств 95,6 тыс. руб. возвращен в бюджет Юрлинского района |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1735,5 | 1657,89 | 95 |  |

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

1.   Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 283 от  24.06.2019г.  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 633 от 28.12.2018 года

## 5. Оценка эффективности муниципальной программы

5.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат:

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Юрлинского муниципального района;

- объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации Программы;

- объем средств, запланированных на реализацию мероприятия Программы;

- количество мероприятий Программы.

Эффективность использования средств бюджета Юрлинского муниципального района рассчитывается следующим образом:

отклонение значения  от 100% составляет +/-2% - эффективность расходования средств бюджета Юрлинского муниципального района на реализацию Программы высокая;

отклонение значения  от 100% составляет +/-5% - эффективность расходования средств бюджета Юрлинского муниципального района на реализацию Программы средняя;

отклонение значения  от 100% составляет +/-10% - эффективность расходования средств бюджета Юрлинского муниципального района на реализацию муниципальной программы низкая.

Суз = (18820,30/18820,30 + 4692,47/5025,06 + 454,82/471,00 + 2884,23/2947,44 + 580,93/609,55+ 535,86 /539,13 + 2159,09/2275,12)/7 * 100% = 96,8

Учитывая полученные результаты, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности расходования средств бюджета Юрлинского муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения на реализацию программы «Развитие культуры Юрлинского муниципального района» высокая.

5.2. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (процентов);

- фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

- плановое значение целевого показателя в соответствии с муниципальной программой;

- количество целевых показателей муниципальной программы.

Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы устанавливается по номинальной шкале:

«0» - низкое качество решения задач муниципальной программы,

«1» - среднее качество решения задач муниципальной программы,

«2» - высокое качество решения задач муниципальной программы.

Сцп = (76/78 + 83851/86500 + 2939/3065 + 71/61 + 30/35 + 4582/4500 + 137294/133000 + 42/40 + 95/97 + 103/108 + 18/16 + 51/50 + 37/37 + 39,5/39 + 63,5/45 + 91,9/84,5 + 3,1/18,5 + 149/149 + 2740/4310 + 62/62 + 82/82 + 76/78) / 22 = 0,972

Исходя из полученного результата, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий  программы выявлено среднее качество решения задач.