ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие системы образования Юрлинского муниципального района» за 2019 год

| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования администрации Юрлинского муниципального района |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы «Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»

Доступность дошкольного образования от 2 мес. до 8 лет, от числа заявившихся (от учета детей) на 01.01.2020 г.  составляет 91,78 % (Пермский край- 82,78 %), что  на 1,44 больше чем в 2019г. Укомплектованность детских садов на 01.01.2020 составляет 91,38 %. (на 01.01.2019-92,6%), дельта прироста составляет -1,22%., это связано с тем, что  в ДОУ  района на 01.09 2019г. уменьшилось количество детей. На 01.01.2019 года численность детей, стоящих в регистре очередников для устройства в детские дошкольные учреждения, составляла 51 детей (на 01.01.2019 г. - 22) в возрасте от 0 до 7 лет, из них с 3 до 7 лет 3 ребенка, переехавшие в с.Юрла из других населённых пунктов района.

Улучшается материально-техническое состояние имущественного комплекса образовательных организаций: в 2019 году проведены текущий ремонт душевых и раздевалок в спортивном зале и расширение дверей Вятчинской ООШ, ремонт коридора в здании начальной школы МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева», замена окон в Усть-Берёзовской ООШ и Пожинском детском саду, в т.ч. за счёт софинансирования.  Результатом реализации программы «Одарённые дети» является активное вовлечение обучающихся во всевозможные интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады, соревнования и другие мероприятия школьного, муниципального, регионального уровней. Увеличилась доля победителей и призеров как муниципальных, так и региональных, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований (в 2018 году-12%, в 2019 году-22%). Анализ прохождения курсовой подготовки показывает, что 95% педагогических работников постоянно повышают профессиональную компетентность на базе различных площадок, с использованием очных, заочных и дистанционных форм обучения. Незначительно, но увеличилось количество педагогов, принявших участие в мастер-классах, семинарах, конференциях. 28 педагогов МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л.Барышева» приняли участие в реализации краевого инновационного проекта «Проектирование инновационного образовательного и культурного информационного пространства, как условия  развития индивидуальной личностной среды обучающихся и средства обеспечения качества образовательных результатов». На 100% выполнен план по аттестации педагогических работников.

Увеличилось количество обучающихся: на 1.09.2019 г. в школах района обучалось 1228 человек, что на 21 человека больше, чем в 2018 г. Увеличение произошло за счёт учащихся 1 кл. и 10 кл. (в 2019 г. их пришло в школу на 7 человек больше и составило  32 ученика).

Все выпускники 9, 11 кл. получили аттестаты, 2 выпускника 11 класса награждены медалью "За отличные успехи в учении", 8 выпускников 9 кл. получили аттестаты с отличием. Средний балл по 7 предметам в форме ЕГЭ (математике, русскому языку, физике, истории, географии, литературе и английскому языку) в этом году стал выше, чем в прошлом.  По химии показатель вырос на 11 баллов, по географии на 12, английскому языку на 14,  литературе – на 34.

Увеличилось число занимающихся дополнительным образованием, в т.ч. робототехникой, физкультурой и спортом - 780 детей (01.01.2019- 645 детей). Дельта прироста  составляет 135 детей.

Увеличилось количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятости (в 2018 году – 1155 детей, в 2019 году-1210).

Все основные мероприятия Программы, запланированные на 2019 г. выполнены в срок до 31 декабря 2019 г.

- Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (%) | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 1. | Доля детей от 1,5 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации | % | 0 | 0,77 | +0,77 | Переезд семей из других населённых пунктов района в с. Юрла |
| Подпрограмма 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование» |
| 1. | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения | % | 90 | 90 | - |  |
| 2. | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | % | 100 | 100 | - |  |
| 3. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | % | 94 | 95 | +1 |  |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 61 | 50,2 | -10,8 | Фактически проживающих детей в возрасте от 5 лет до 18 лет на территории района меньше, чем прописаны |
| Подпрограмма 4 «Повышение педагогического мастерства» |
| 1. | Доля учителей начального общего образования, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | % | 95 | 95,1 | + 0,1 |  |
| 2. | Доля учителей основного общего образования, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | % | 97,5 | 97,7 | + 0,2 |  |
| 3. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | % | 91 | 91 | - |  |
| 4. | Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района | % | 83 | 87 | + 4 |  |
| 5 | Количество преподавателей, принявших участие вмастер – классах, семинарах, конференциях | Чел. | 144 | 147 | + 2,1 |  |
| Подпрограмма 5 «Одаренные дети» |
| 1. | Количество участников муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных и спортивных соревнований и творческих конкурсов | % | 57 | 61 | + 4 |  |
| 2 | Количество победителей и призёров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня | % | 12 | 22 | + 10 |  |
| 3. | Количество медалистов выпускников общеобразовательных учреждений | % | 9 | 9 | - |  |
| 4. | Доля детей, охваченных мероприятиями, направленных на формирование навыков здорового образа жизни | % | 100 | 100 | - |  |
| Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений» |
| 1. | Соответствуют требованиям надзорных органов 100% образовательных учреждений | % | 100 | 100 | - |  |
| Подпрограмма 7 «Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков» |
| 1. | Охват оздоровлением и отдыхом детей в возрасте от 7 лет до 17 лет | % | 85 | 75 | - 10 | Фактически проживающих детей в возрасте от 7 лет до 17 лет на территории района меньше, чем прописаны |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение деятельности Программы и прочих мероприятий в области образования» |
| 1. | Обеспечено финансирование функционирования системы образования | % | 100 | 100 | - |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы:

1) увеличение количества очередности в дошкольных общеобразовательных учреждениях в с.Юрла из-за переезда жителей и окрестных населённых пунктов в с.Юрла;

2) систематизирована работа с одаренными детьми;

3) стимулирование педагогических работников положительно повлияло на повышение качества обучения.

- Анализ исполнения бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программ

|  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Объем и источники финансирования |  |
|  | источники финансирования | предусмотрено на 2019 год (тыс.руб.) | исполнено в 2019 году (тыс.руб.) | % исполнения | Результат реализации программных мероприятий, причины невыполнения мероприятий |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования в Юрлинском районе" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 54 067,84 | 53 923,68 | 99,73 |  |
|  | Краевой бюджет | 183 346,36 | 170 504,28 | 93,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 4 103,00 | 4 103,00 | 100,00 |  |
|  | Итого | 241 517,20 | 228 530,96 | 94,62 |  |
| Подпрограмма 1 "Дошкольное общее образование" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 7 742,43 | 7 742,43 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет | 30 984,20 | 27 029,80 | 87,24 |  |
|  | Внебюджетные источники | 1 859,05 | 1 859,05 | 100,00 |  |
|  | Итого | 40 585,68 | 36 631,28 | 90,26 |  |
| Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 7 742,43 | 7 742,43 | 100,00 | Неосвоенные в полном объем денежные средства в связи с созданием резерва на авансовые платежи по заработной плате 2020 года для образовательных муниципальных учреждений района |
|  | Краевой бюджет | 30 984,20 | 27 029,80 | 87,24 |  |
|  | Внебюджетные источники | 1 859,05 | 1 859,05 | 100,00 |  |
|  | Итого | 40 585,68 | 36 631,28 | 90,26 |  |
| Подпрограмма 2 "Общее (начальное, основное, среднее) образование | Бюджет Юрлинского муниципального района | 28 207,76 | 28 207,76 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет | 143 842,96 | 135 079,23 | 93,91 |  |
|  | Внебюджетные источники | 2 243,95 | 2 243,95 | 100,00 |  |
|  | Итого | 174 294,67 | 165 530,95 | 94,97 |  |
| Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 28 140,90 | 28 140,90 | 100,00 | Неосвоенные в полном объем денежные средства в связи с созданием резерва на авансовые платежи по заработной плате 2020 года для образовательных муниципальных учреждений района |
|  | Краевой бюджет | 143 842,96 | 135 079,23 | 93,91 |  |
|  | Внебюджетные источники | 2 243,95 | 2 243,95 | 100,00 |  |
|  | Итого | 174 227,81 | 165 464,08 | 94,97 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего образования» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 66,86 | 66,86 | 100,00 |  |
|  | Итого | 66,86 | 66,86 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 3 "Дополнительное образование" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 8 642,38 | 8 642,38 | 100,00 |  |
|  | Итого | 8 642,38 | 8 642,38 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 8 515,20 | 8 515,20 | 100,00 |  |
|  | Итого | 8 515,20 | 8 515,20 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере дополнительного образования» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 127,18 | 127,18 | 100,00 |  |
|  | Итого | 127,18 | 127,18 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 4 "Повышение педагогического мастерства" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 163,60 | 128,90 | 78,79 |  |
|  | Итого | 163,60 | 128,90 | 78,79 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 163,60 | 128,90 | 78,79 | В рамках данного мероприятия для педагогических работников образовательных организаций планировали пригласить лекторов для проведения обучающего семинара. Требуемое количество участников не было собрано- мероприятие не состоялось. |
|  | Итого | 163,60 | 128,90 | 78,79 |  |
| Подпрограмма 5 "Одаренные дети" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 82,60 | 82,60 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
|  | Итого | 92,60 | 92,60 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержке одарённых детей» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 82,60 | 82,60 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет | 10,0 | 10,0 | 100,00 |  |
|  | Итого | 92,60 | 92,60 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 6 "Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 2 434,31 | 2 434,31 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет | 2 202,21 | 2 202,21 | 100,00 |  |
|  | Итого | 4 636,52 | 4 636,52 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответствии с требованиями надзорных органов» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 1 700,24 | 1 700,24 | 100,00 |  |
|  | Итого | 1 700,24 | 1 700,24 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для организации учебного процесса, занятий физической культурой и спортом" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 734,07 | 734,07 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет | 2 202,21 | 2 202,21 | 100,00 |  |
|  | Итого | 2 936,28 | 2 936,28 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 7 "Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 705,72 | 702,48 | 99,54 |  |
|  | Краевой бюджет | 2 012,60 | 1 902,89 | 94,55 |  |
|  | Итого | 2 718,32 | 2 605,37 | 95,84 |  |
| Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной кампании в каникулярный период» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 705,72 | 702,48 | 99,54 | Экономия средств после проведения конкурсной процедуры при закупке путевок на летнее оздоровление, а также при проведении ЛДП |
|  | Краевой бюджет | 2 012,60 | 1 902,89 | 94,55 |  |
|  | Итого | 2 718,32 | 2 605,37 | 95,84 |  |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности Программы и прочих мероприятий в области образования" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 6 089,04 | 5 982,83 | 98,26 |  |
|  | Краевой бюджет | 4 294,40 | 4 280,14 | 99,67 |  |
|  | Итого | 10 383,44 | 10 262,97 | 98,84 |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 3 839,12 | 3 827,17 | 99,69 |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Итого | 3 839,12 | 3 827,17 | 99,69 |  |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 2 206,23 | 2 113,49 | 95,80 | Остаток средств по мероприятию "Организация охраны образовательных учреждений (ЧОП)" возник в связи с несвоевременно выставленными счетами на оплату. |
|  | Итого | 2 206,23 | 2 113,49 | 95,80 |  |
| Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 43,70 | 42,17 | 96,49 | Остаток средств возник по мероприятию "Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" в связи с экономией при закупке путевок (всего оздоровлено 5 пед.работников) |
|  | Краевой бюджет | 4 294,40 | 4 280,14 | 99,67 | В связи с отсутствием заявлений от молодых специалистов, получающих единовременную выплату (молодые специалисты, поступившие на работу в образовательные организации, не соответствуют требованию для получения данной единовременной выплаты) |
|  | Итого | 4 338,10 | 4 322,31 | 99,64 |  |

В рамках муниципальной программы прошли расходы за счет внебюджетных источников (родительская плата за присмотр и уходза детьми в ДОУ, плата родителей за питание детей в общеобразовательных организациях, родительский взнос за детей при проведении летней оздоровительной компании) в сумме 4103,00 тыс. рублей, которые не отражаются в Решении Земского собрания Юрлинского муниципального района.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В соответствии с Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 11 июля 2014 г. № 436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального района» в муниципальную программу «Развитие системы образования Юрлинского муниципального района» за 2019 год внесены следующие изменения:

- Постановление администрации Юрлинского муниципального района №304 от 11.07.2019 "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Юрлинского муниципального района» ";

- Постановление администрации Юрлинского муниципального района №623 от 14.11.2019"О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Юрлинского муниципального района» ".

- Оценка эффективности и результативностимуниципальнойпрограммы

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Юрлинского муниципального района рассчитывается согласно формуле:

- EИС = (Nфакт/Nплан)*100, где:

- Nфакт – фактическое значение целевого показателя,

- Nплан – плановое значение целевого показателя.

- ЕИС = (228530,96 /241517,2)*100 = 94,62%

- Показатель степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

- - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (процентов);

- - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

- - плановое значение целевого показателя в соответствии с муниципальной программой;

- - количество целевых показателей муниципальной программы.

- Сцп=((0/0,77+90/90+100/100+95/94+50,2/61+95,1/95+97,7/97,5+91/91+87/83+147/144+61/57+22/12+9/9+100/100+100/100+75/85+100/100)/17)*100= 98,1%

- Общая эффективность и результативность программы определяется отношением степени достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Юрлинского муниципального района:

ПР = Сцп/ ЭИС

- Значения показателя, равного или превышающие 1 свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной Программы.

Значение показателя меньше единицы, но больше равно или 0,85 свидетельствуют об удовлетворительном уровне эффективности и результативности Программы.

Значение показателя менее 0,85 свидетельствуют о неудовлетворенности уровня эффективности и результативности Программы

98,1/94,62=1,037, т.е. > 1, что свидетельствует о высокой эффективности программы.