ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального округа Пермского края» (за 2021год)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального округа |
| --- | --- |

1. Целью Программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального округа Пермского края» является повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами и имуществом Юрлинского муниципального округа Пермского края.

Одними из приоритетных направлений развития Юрлинского муниципального округа Пермского края в сфере управления земельными ресурсами и имуществом являются:

вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов;

увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков;

увеличение доходов от использования муниципального имущества.

Одной из основных задач в сфере управления имуществом и земельными ресурсами является обеспечение поступления доходов от использования муниципального ресурса в консолидированный бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края.

2. В ходе выполнения программных мероприятий формировались земельные участки, проводилась их оценка и процедура вовлечения в оборот, подготовлены проекты межевания на два кадастровых квартала с целью дальнейшего проведения комплексных кадастровых работ, проведен снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), проводились мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского, приобретен земельный участок для муниципальных нужд, подготовлены генеральные планы, правила землепользования и застройки Юрлинского муниципального округа Пермского края.

3. Имущество и земельные ресурсы Юрлинского муниципального округа Пермского края создают материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления Юрлинского муниципального округа Пермского края, предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу. Мероприятия муниципальной программы способствуют формированию новых земельных участков с целью дальнейшего вовлечения их в оборот,  приобретению имущества, оформлению прав собственности на объекты муниципального имущества и земельные участки, содержанию объектов муниципальной собственности в нормативном состоянии, получению доходов от использования муниципального имущества.

4. В ходе выполнения программных мероприятий выявлено, что подлежащее к реализации на торгах имущество неликвидно, спрос покупателей отсутствует. В отношении аренды объектов недвижимого имущества следует отметить, что отсутствует имущество, предназначенное для сдачи в аренду и соответствующее спросу заинтересованных лиц.  Спрос на аренду земельных участков в 2021г. увеличился, предоставлено в аренду 54 земельных участка, торги по предоставлению позволили увеличить поступление доходов. Освоение выделенных денежных средств 98,9% обусловлено снижением стоимости работ на формирование земельных участков и на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки.

5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Наименование мероприятий и контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | - | - |
| 1.1 | Результат: контрольная точка « Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в консолидированный бюджет» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0 | - |
| 1.2 | Результат: контрольная точка « Поступление доходов от реализации имущества в консолидированный бюджет» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0 | - |
| 1.3 | Результат: контрольная точка «Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) расположенных на территории муниципальных образований Пермского края» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0 | - |
| 2 | Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | - | - |
| 2.1 | Результат: контрольная точка «Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0 | - |
| 2.2 | Результат: контрольная точка «Увеличение площади вовлеченных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0 | - |
| 2.3 | Результат: контрольная точка «Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0 | - |
| 2.4 | Результат: контрольная точка «Расходы на предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского на территории Юрлинского округа Пермского края» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0 | - |
| 2.5 | Результат: контрольная точка «Достижение целевых показателей эффективности, утверждённых Распоряжением Губернатора Пермского края от 30.10.2017г. № 246-Р» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0 | - |
| 2.6 | Результат: контрольная точка «Приобретение земельного участка для муниципальных нужд» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0 | - |
| 3 | Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному планированию» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | - | - |
| 3.1 | Результат: контрольная точка «Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0 | - |

Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение* | Фактическое значение | % исполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в консолидированный бюджет, тыс. руб. | 50,00 | 50,38024 | 100,8 | Повышение стоимости аренды по результатом торгов |
| 2. | Поступление доходов от продажи имущества в консолидированный бюджет, тыс. руб. | 970,0 | 1010,49779 | 104,2 | Повышение стоимости продажи по результатом торгов |
| 3. | Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) расположенных на территории муниципальных образований Пермского края, % | 100 | 100 | 100 | Исполнено |
| 4. | Поступление арендной платы за землю в консолидированный бюджет, тыс. руб. | 1650,0 | 2117,13392 | 128,3 | Повышение стоимости аренды по результатом торгов |
| 5. | Поступление доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет, тыс. руб. | 630,0 | 515,30043 | 81,8 | Отсутствует спрос на приобретение земельных участков |
| 6. | Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов, га | 6,6 | 6,6 | 100 | Исполнено |
| 7. | Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, % | 100 | 100 | 100 | В 2021 г. поставлена на учёт 1семья, выдано участков 1. |
| 8. | Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского на территории Юрлинского округа Пермского края, % | 100 | 100 | 100 | Исполнено |
| 9. | Приобретение земельного участка для муниципальных нужд | 100 | 100 | 100 | Исполнено |
| 10. | Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края | 100 | 100 | 100 | Исполнено |

* В соответствии с внесенными изменениями в муниципальную программу Постановлением от 29.12.2021г. № 1147

6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального округа Пермского края" | Всего, в том числе: | 4894,81 | 4842,15 | 98,9 | Снижение цены работ |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 2448,00 | 2427,35 | 98,9 |  |
|  | Краевой бюджет | 2446,81 | 2414,80 | 98,9 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" | Всего, в том числе: | 2464,00 | 2464,00 | 100 | - |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1234,22 | 1234,22 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 1229,78 | 1229,78 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
| Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края Мероприятия по содержанию муниципального имущества | Всего, в том числе: | 1242,20 | 1242,20 | 100 | - |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 12,42 | 12,42 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 1229,78 | 1229,78 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
| Мероприятия по содержанию муниципального имущества | Всего, в том числе: | 1064,30 | 1064,30 | 100 | - |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1064,30 | 1064,30 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Всего, в том числе: | 157,50 | 157,50 | 100 | - |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 157,50 | 157,50 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие "Управление и распоряжение земельными участками" | Всего, в том числе: | 1175,48 | 1160,48 | 98,7 | Снижение цены работ |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1025,48 | 1010,48 | 98,7 |  |
|  | Краевой бюджет | 150,00 | 150,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
| Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края | Всего, в том числе: | 200,00 | 200,00 | 100 | - |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 150,00 | 150,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку на кадастровый учет | Всего, в том числе: | 525,49 | 510,49 | 97,1 | Снижение цены работ по формированию земельных участков |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 525,49 | 510,49 | 97,1 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
| Приобретение земельного участка для муниципальных нужд | Всего, в том числе: | 449,99 | 449,99 | 100 | - |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 449,99 | 449,99 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному планированию» | Всего, в том числе: | 1255,33 | 1217,67 | 97 | Снижение цены работ |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 188,30 | 182,65 | 97 |  |
|  | Краевой бюджет | 1067,03 | 1035,02 | 97 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
| Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края | Всего, в том числе: | 1255,33 | 1217,67 | 97 | Снижение цены работ |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 188,30 | 182,65 | 97 |  |
|  | Краевой бюджет | 1067,03 | 1035,02 | 97 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 100 |  |

Оценка эффективности и результативности

муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп х 100,

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф х 100,

где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Сдп1 = 50,38024/50 х 100 =100,8

Сдп2 = 1010,5 /970,0 х 100 = 104,2

Сдп3 = 100

Сдп4 = 2117/1650 х 100 =128

Сдп5 = 515/630 х 100 = 81,8

Сдп6 = 100

Сдп7 = 100

Сдп8 = 100

Сдп9 = 100

Сдп10 = 100

Сдц = (100,8 + 104,2 + 100 + 128 + 81,8+ 100 +100 + 100 +100 +100) / 10 = 101,5

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100,

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Уф = 4842,15 / 4894,81 х 100 = 98,9

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф.

Эмп = 101,5 х 98,9/100 = 100,4

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

| Критерий оценки эффективности | Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по программе |
| --- | --- |
| Менее 50% | Неэффективный уровень |
| От 50 до 80 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| От 80 до 100 | Эффективный уровень |
| Более 100 | Высокоэффективный уровень |

На основании изложенного, муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального округа Пермского края» имеет «Высокоэффективный уровень»

Составил _________________ О.Г. Андреев

Проверил __________________ Е.Н. Горкунова