проект



**ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

26.03.2021 № \_\_\_

**Об отчёте о выполнении муниципальной**

**программы «Обеспечение жильем**

**отдельных категорий граждан в**

**Юрлинском муниципальном округе**

**Пермского края» за 2020 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юрлинского муниципального округа Пермского края Дума Юрлинского муниципального округа Пермского края **РЕШАЕТ:**

1. Отчёт о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского муниципального округа, прокуратуру Юрлинского района и Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального округа.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы Юрлинского

муниципального округа Пермского края А. И. Пикулев

Глава муниципального округа –

глава администрации Юрлинского

муниципального округа Пермского края Т. М. Моисеева

Приложение

к решению Думы Юрлинского

муниципального округа Пермского края

от 26.03.2021 № \_\_\_

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» за 2020 год, утвержденной** [**Постановлением администрации Юрлинского муниципального района №**](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-37-%D0%BE%D1%82-26.02.2016-%D0%B3..docx) **706** [**от 24.12.2019 г.**](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-37-%D0%BE%D1%82-26.02.2016-%D0%B3..docx)

**«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан**

**в Юрлинском муниципальном округе Пермского края».**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Главный специалист отдела по экономическому и социальному развитию администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края – Ефремова Мария Васильевна |

**Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном округе Пермского края »**

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной подпрограммы.

1.1. Для реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» в 2020 году 27 семей получили свидетельства, в т.ч.:

- 4 семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (на 35 %);

- 23 семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (на 10%).

 Кроме того, исходя из значения показателя результативности, которое отражается в 2020 году, следует, что 6 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (на 10%) в 2019 году, а срок действия их реализованы закончился в 2020 году.

В получении социальной выплаты своё право реализовали 25 семьей, в т.ч.:

- на 35 % - 4 семьи. Способ улучшения жилищных условий одна семья выбрала на индивидуальное строительство, три семьи – на приобретение жилого помещения;

- на 10 % (по финансированию 2020 года) -16 семей. Способ улучшения жилищных условий данные семьи выбрали: 7 семей индивидуальное строительство, 9 семьей на покупку жилых помещений, из них 5 семьей с использованием ипотечного кредита;

- на 10 % (по финансированию 2019 года) – 5 семей. Способ улучшения жилищных условий данные семьи выбрали: 4 семьи индивидуальное строительство, 1 семья на покупку жилого помещения.

 Одна семья по (10 % по финансированию 2019 года) как участница Подпрограммы, получившая свидетельство в 2019 году, в течение срока действия свидетельства представила в орган местного самоуправления заявление об отказе от его реализации с указанием сроков дальнейшего участия, в связи с чем, орган местного самоуправления за молодой семьей сохранило право на дальнейшее участие в Подпрограмме по дате подачи заявления об отказе от реализации свидетельства.

Одна семья по (10 % по финансированию 2020 года) как участница Подпрограммы, получившая свидетельство в 2020 году, в течение срока действия свидетельства представила в орган местного самоуправления заявление об отказе от его реализации с указанием сроков дальнейшего участия, в связи с чем, орган местного самоуправления за молодой семьей сохранило право на дальнейшее участие в Подпрограмме по дате подачи заявления об отказе от реализации свидетельства.

На 10% (по финансированию 2020 года) 3 семьи реализуют своё право в 2021 году.

Плановое значение целевого показателя «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» в целом по подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном округе пермского края» составляет 29 семьей.

Площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации подпрограммы составила 1885,16 кв.м.

Внебюджетные средства составили в размере 13 622,638 тыс. рублей.

В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы 1 и планового объема финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, процент исполнения равен 82 %.

Причины не освоения денежных средств указаны в пункте 3 (таблица) данного годового отчета в подпрограмме 1.

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Исполнение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (семей) | 29 | 25 | 86 | Причины отклонения от планового значения следующие:- 2 семьи получившие свидетельства в 2020 году реализуют свое право в 2021 году, т.к. срок реализации свидетельства закончивается в 2021 году.-1 семья в течение срока действия свиде-тельства представила в орган местного самоуправления заявление об отказе от его реализации с указанием сроков дальнейшего участия, в связи с чем, орган местного самоуправления за молодой семьей сохранило право на дальнейшее участие в Подпрограмме по дате подачи заявления об отказе от реализации свидетельства.-1 семье было принято решение об отказе в предоставлении социальной выплаты, после чего семья обратилась в суд, который состоялся только 21.01.2021 года (решение суда – отказать в удовлетворение иска…). Следовательно, исключить из списка на предоставление социальной выплаты данную семью не предоставлялось возможным… |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| План(заложено в бюджет)(тыс. руб.) | Использовано,(тыс. руб.) | Исполнение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном округе»Основное мероприятие: «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | 664,194(35%) | 658,136(35%) | 99 | Причиной не освоения денежных средств по 35 % в размере: МБ -6,059 тыс. руб.,  КБ -6,776 тыс. руб., ФБ-18,323 тыс. руб., послужило то, что остатки бюджетных средств недостаточны для выдачи свидетельства следующей семье. На 2020 год денежные средства по 10 % были запланированы в бюджете в размере 6 229,653 тыс. руб., профинансировано и использовано 4 521,145 тыс. руб. Размер неосвоенных денежных средств составил 1 708,508 тыс. руб. Причина не освоения денежные средств: - три семьи получили свидетельства, но срок их реализации еще не закончился – **761 389** руб.;-две семьи получили свидетельства в соответствующих годах (1 семья по финансированию 2019 года, 1 семья по финансированию 2020 года) и не смогли в установленный срок действия свидетельств решить жилищную проблему и воспользоваться правом на получение социальной выплаты – **414 094** руб.;- по 1 семье было принято решение об отказе в предоставлении социальной выплаты, после чего семья обратилась в суд, который состоялся только 21.01.2021 года (решение суда – отказать в удовлетворение иска…). Следовательно, исключить из списка на предоставление социальной выплаты данную семью не предоставлялось возможным…- **292 842** руб.;- по 1 семье сложилась следующая ситуация: Приказом Министерства социального развития Пермского края от 21.12.2020 года были внесены изменения в список молодых семей претендентов на получение социальной выплаты, т.е. семья «подтянулась» в конце года и право на подтверждение нуждаемости в улучшении жилищных условий еще было. Следовательно, исключить из списка на предоставление социальной выплаты данную семью так же не предоставлялось возможным – **234 274** руб.Причиной не освоения общего остатка - **5 909** руб. является то, что они недостаточны для выдачи свидетельства следующей семье. |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 742,863(35%)6 229,653(10%) | 736,087(35%)4 521,145 (10%) | 9973 |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 2 008,485 (35%) | 1 990,162 (35%) | 99 |
| Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 9 645,195 | 7 905,530 | 82 | Х |

**Подпрограмма 2 «Кадры»**

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной подпрограммы.

В 2020 году в бюджетную сферу района привлечено 7 квалифицированных специалистов, необходимых для функционирования учреждений и оказание качественных услуг населению, из них:

|  |
| --- |
| 2 учителя, в т.ч. 1 учитель географии МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева», 1 учитель начальных классов МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева»,2 педагога организатора, в т.ч.: 1педагог организатор ОБЖ МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева», 1 педагог организатор МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» («Дом детского творчества»).2 воспитателя, в т.ч.: 1 воспитатель ГПД МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева», 1 воспитатель МБДОУ «Пожинский НОШ».1 фельдшер – Пожинского ФАП. |

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Исполнение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Привлечено специалистов в бюджетную сферу | 7 | 7 | 100 | - |

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной подпрограммы.

Для реализации подпрограммы 1 «Кадры» в 2020 году, решением Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 28.12.2020 г., № 136 «О внесении изменений в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 25.12.2019 № 33 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на формирование служебного жилого фонда утверждена сумма в размере 5 060,65 тыс. рублей, из них:

- приобретение жилых помещений для служебного жилого фонда 4 946,87 тыс. рублей;

- уплата налогов на имущество за служебный жилой фонд 90,30 тыс. рублей;

- вносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности (служебный жилой фонд) 5,61 тыс. рублей;

- содержание и проведение ремонтных работ служебного жилого фонда 17,87 тыс. рублей.

Вывод:

Запланированная сумма 5 060,65 тыс. рублей на формирование служебного жилого фонда использована в полном объеме. Для специалистов приобретено 4 квартиры, из них: 2 квартиры в д. Пож и 2 квартиры в с. Юрла.

Специализированный жилищный фонд составил 2526,10 кв.м., в т.ч. за 2020 год – 207,50 кв.м.

Общая балансовая стоимость на 01.01.2021 год составила 48 527,277 тыс. рублей, в т.ч. за 2020 год – 4 946,867 тыс. рублей.

Обеспечено жильем 7 специалистов. Троим из специалистов предоставлены переходящие квартиры с прошлых лет.

Запланированные денежные средства на уплату налогов на имущество за служебный жилой фонд в размере 90,30 тыс. рублей использованы в полном объеме на уплату налогов на имущество.

Вносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности (служебный жилой фонд) 5,61 тыс. рублей оплачены за 2 служебные квартиры, находящиеся по адресам: Пермский край, с. Юрла, ул. Свердлова, д. 78, кв.8; Пермский край, с. Юрла, ул. Коммунаров, д. 7, кв.2. Данные взносы оплачены в полном объеме.

Запланированные денежные средства на содержание и проведение ремонтных работ служебного жилого фонда в размере 17,87 тыс. рублей использованы 17,868 тыс. рублей. Денежные средства направлены на устройство выгребной ямы, а так же устройство накопителей к 2-х квартирному служебному дому, по адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. Козича, д.1 а.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| План(заложено в бюджет)(тыс. руб.) | Использовано, (тыс. руб.) | Исполнение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» подпрограмма 2 «Кадры»Основное мероприятие: «Формирование служебного жилого фонда для привлечения работников в бюджетную сферу» | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | 5 060,65 | 5 060,64 | 99,99 | Бюджетные средства, запланирован-ные на содержание и проведение ремонтных работ служебного жилого фонда в размере 0,002 тыс. руб. оказались не востребованы. |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 5 060,65 | 5 060,64 | 99,99 | Х |

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципальном округе»**

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной подпрограммы.

Плановый показатель по количеству жилых помещений, построенных (приобретенных) и включенных в специализированный жилой фонд для обеспечения жильем детей-сирот на 2020 год составлял - 11 единиц. Фактически приобретено 10 квартир, что исполнено на 91 %.

 В 2020 году квартиры предоставлены 6 детям-сиротам.

Площадь специализированного жилищного фонда составляет 1438,90 кв.м., в т.ч. приобретенного в 2020 году – 371,50 кв.м.

Общая балансовая стоимость на 01.01.2021 год составляет 31 735,88 тыс. рублей, в т.ч. за 2020 год – 8 622,504 тыс. рублей.

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Исполнение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) и включенных в специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 10 | 10 | 100 | - |
| 2. | Обеспечения жильем детей-сирот | 10 | 6 | 60 | На 01.01.2021 года численность детей-сирот, у которых наступило право на получение жилых помещений, составляет 47 человек. Но дети-сироты, по причине отсутствия в муниципальном округе работы, не желают получать на данной территории жилые помещения.  |

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной подпрограммы.

Для реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» в 2020 году, решением Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 28.12.2020 г., № 136 «О внесении изменений в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 25.12.2019 № 33 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждена сумма в размере 11 049,47 тыс. рублей, из них:

- строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилого фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений 10 275,67 тыс. рублей;

- содержание жилых помещений специализированного жилого фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 773,80 тыс. рублей;

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| План(заложено в бюджет) (тыс. руб.) | Использовано, (тыс. руб.)  | Исполнение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципальном округе»Основное мероприятие: «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» | Краевой бюджет, тыс. руб. | 10 275,67 (приобрете-ние жилых помещений)773,80(обеспечение содержания жилых помещений) | 8 622,504 (приобрете-ние жилых помещений)605,433 (обеспечение содержания жилых помещений) | 8478 | В 2020 году из бюджета Пермского края в бюджет муниципального образования для приобретения жилых помещений в муниципальную собствен-ность, для дальнейшего предоставления жилых помещений детям-сиротам, было запланировано 10 275,67 тыс. руб. На приобретение 10 квартир кассовые расходы составили в сумме 8 622,50 тыс. руб. 1 653,17 тыс. руб. не освоено, по причине отсутствия в потребности данных жилых помещениях.На обеспечение содержания жилых помещений запланировано 773,80 тыс. руб., кассовые расходы составили 605,433 тыс. руб. 168,367 тыс. руб. не востребованы. |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 11 049,47 | 9 227,937 | 84 | Х |

**Подпрограмма 4 «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»**

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной подпрограммы.

Плановый показатель по количеству жилых помещений, построенных (приобретенных) для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» на 2020 год составлял - 1 единица. Фактически приобретена 1 квартира, что исполнено на 100 %.

Плановый показатель по количеству жилых помещений, построенных (приобретенных) для обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей на 2020 год составлял - 2 единицы. Фактически квартиры не приобретены. Граждане с данной категорией не успели реализовать вышеуказанные жилищные сертификаты, срок действия которых закончится в 2021 году, т.к. сертификаты были выданы в октябре, декабре 2020 года.

1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Исполнение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество предоставленных сертификатов по государственным обязательствам по отдельным категориям граждан, из них:для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,для обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семейИтог: предоставлено сертификатов по государственным обязательствам по отдельным категориям граждан | 112 | 134 | 100300200 | По обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалид-ность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей причиной отклонения от планового значения вышло в связи с дополнительным финанси-рованием денежных средств. |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной подпрограммы.

Для реализации подпрограммы 4 «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» в 2020 году, решением Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 28.12.2020 г., № 136 «О внесении изменений в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 25.12.2019 № 33 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждена сумма в размере 3 439,81 тыс. рублей, из них:

- обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 781,16 рублей;

- обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| План(заложено в бюджет) (тыс. руб.) | Использовано, (тыс. руб.)  |  Исполнение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе» подпрограмма 4 «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»Основное мероприятие: «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | - | - | - | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 2 658,645(реабилитиро-ванные лица)в.т.ч.2 632,245(социальное обеспечение и иные выплаты населению)26,40(расходы на выплату персоналу) | 0,00 (реабилитированные лица) 0,00(социальное обеспечение и иные выплаты населению)8,70(расходы на выплату персоналу) | 0 (реабилитированные лица) 0(социальное обеспечение и иные выплаты населению)33(расходы на выплату персоналу) | Неиспользованные межбюджетные трансферты образовались в связи с тем, что граждане с данной категорией не успели реализовать вышеуказанные жилищные сертификаты, срок действия которых закончится в 2021 году, т.к. сертификаты были выданы в октябре, декабре 2020 года.Причиной не освоенных бюджетных средств по расходам на выплату персоналу является позднее поступление денежных средств 30.12.2020 года |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 781,164(ветеран боевых действий, вставший на учет до 1 января 2005 года) | 781,164ветеран боевых действий, вставший на учет до 1 января 2005 года) | 100 | - |
| Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 3 439,809 | 789,864 | 23 | Х |

**Всего по программе заложено в бюджет 29 195,130 тыс. руб. использовано 22 983,982 тыс. руб. процент исполнения составил 79 %.**

**Вывод:**

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Программа реализуется эффективно, так как большая часть плановых целевых показателей по улучшению жилищных условий достигнута.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

1. Постановление администрации Юрлинского муниципального района от 24.12.2019 года № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края».

2. Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 20.03.2020 года № 61 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края», утвержденную Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 24.12.2019 года № 706.

3. Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 27.03.2020 года № 92 «О внесении изменений в Постановление администрации Юрлинского муниципального района от 24.12.2019 года № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края».

4. Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 17.09.2020 года № 581 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края», утвержденную Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 24.12.2019 года № 706.

5. Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 25.11.2020 года № 781 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края», утвержденную Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 24.12.2019 года № 706.

6. Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 20.02.2021 года № 114 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 24.12.2019 года № 706».

7. Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 21.08.2020 года № 509 «Об утверждении положения и состава комиссии по рассмотрению заявлений на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья по молодым семьям.

8. Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 09.06.2020 года № 292 «Об утверждении Положения «О предоставлении жилья в наем квалифицированным специалистам, изъявившим желание жить и работать на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края».

9. Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 28.08.2020 года № 538 «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению документов для включения (исключения) в (из) список(а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края в 2020 году (далее-Программа).**

Оценка эффективности реализации Программы, определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 24.12.2019 года № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края».

**Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации Программы. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации муниципальной программы. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий муниципальной программы. Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями. В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальной программы и программных мероприятий используются индекс результативности и интегральная оценка результативности. Индекс результативности муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

  где

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации государственной программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:



где Ht - интегральная оценка результативности муниципальной программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю в год t;

m - количество показателей Программы.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности государственной программы и уровня финансирования:  где

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации государственной программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) более 100% - эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 80% до 100% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы;

значение показателя (Эt) от 50% до 80% - эффективность реализации муниципальной программы ниже запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

В случае если муниципальная программа реализуется неэффективно, то по итогам ежегодной оценки формируется соответствующее заключение о прекращении реализации программы или осуществляется внесение изменений в Программу.

**Расчёт оценки эффективности муниципальной программы**

где

i=1 - Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (семей);

i=2 - Привлечено специалистов в бюджетную сферу (человек);

i=3 - Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) и включенных в специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (единиц);

 i=4 - Обеспечения жильем детей-сирот (человек);

 i=5 - Количество предоставленных сертификатов по государственным обязательствам по отдельным категориям граждан (штук).

 P1 2020  = 25/29=0,86

P2 2020  7/7=1

P3 2020  = 10/10=1

P4 2020  = 6/10=0,6

P5 2020  = 4/2=2

H2020 = (0,86+1+1+0,60+2) :5\*100=109,20%

 St = 22 983,967 / 29 195,13= 79 %

Э2020 = 109,20 / 79 = 138 %



**Заключение:**

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в 2020 году составило 25 семьей.

В бюджетную сферу округа в 2020 году привлечено 7 квалифицированных специалистов, необходимых для функционирования учреждений и оказание качественных услуг населению.

Для обеспечения жильем детей-сирот приобретено 10 квартир, их них 6 квартир предоставлены детям-сиротам в 2020 году.

Для обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе ветераны боевых действий, вставших на учет до 1 января 2005 года в 2020 году, было выдано 1 свидетельство, за счет которого ВБД улучшил свои жилищные условия, а так же для обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей в конце года было выдано 3 жилищных сертификата о выделении субсидии (единовременной денежной выплаты) на приобретение жилых помещений.

 В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной Программы и планового объема финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, процент исполнения равен 138 %.

Следовательно, Программа реализуется эффективно (реализация муниципальной программы более высокая, по сравнению с запланированной).

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Думы Юрлинского муниципального округа «Об отчёте о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» за 2020 год**

Инициатором внесения указанного проекта решения является Дума Юрлинского муниципального округа.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 23.12.2019 года № 706. Бюджетом Юрлинского муниципального округа на 2020 год вначале были предусмотрены денежные средства в объеме 29241,18 тыс. рублей, а с учетом внесенных в течение года изменений – в объеме 29195,13 тыс. рублей, то есть финансирование программы уменьшилось на 0,16 %. Фактический расход в процессе исполнения программы составил 79 %, то есть 22983,98 тыс. рублей.

Данный проект решения предлагается к рассмотрению с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию указанной программы, а также использования средств по их целевому назначению на выполнение намеченных Программой мероприятий, достигнуты ли ожидаемые результаты и намеченные цели.

Советник (консультант) председателя Думы

Юрлинского муниципального округа О.П.Трушников