

**ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

28.04.2021 № \_\_

**Об отчёте о выполнении муниципальной**

**программы «Переселение жителей из**

**труднодоступных, отдаленных и**

**малочисленных населенных пунктов**

**Пермского края» за 2020 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юрлинского муниципального округа Пермского края Дума Юрлинского муниципального округа Пермского края **РЕШАЕТ:**

1. Отчёт о выполнении муниципальной программы «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края» за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края держать на контроле сроки по переселению жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального округа, прокуратуру Юрлинского района и Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального округа.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы Юрлинского

муниципального округа Пермского края А. И. Пикулев

Глава муниципального округа –

глава администрации Юрлинского

муниципального округа Пермского края Т. М. Моисеева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Думы Юрлинского

муниципального округа Пермского края

от 28.04.2021 № \_\_

**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Юрлинского муниципального округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Верхоланцева Екатерина Ивановна – заместитель главы администрации Юрлинского муниципального округа по общественной безопасности и работе с территориями |

**Цели программы:** Повышение уровня и качества жизни граждан, участников программы «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Юрлинского муниципального округа»

 **Задачи программы:** 1. Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Юрлинского муниципального округа. 2.Снос объектов после расселения.

**Ожидаемые результаты:** 1. Уменьшить количество труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов на 2 единицы

2. Повысить уровень социально-экономического развития Юрлинского муниципального округа.

3. Повысить уровень и качество жизни населения Юрлинского муниципального округа.

В результате проведенных мероприятий, были переселены жители из труднодоступных отдаленных населенных пунктов п.Галечник и п.Сюзьва. Из п.Галечник переселены 19 семей- 33 жителя, из п.Сюзьва 5 семей - 11 жителей. Не переселены 2 жителя из п.Галечник. Причины, повлиявшие на не переселение этих жителей: отрицательное заключение МВК на приобретаемое жилое помещение, и розыск гражданина.

По итогам реализации муниципальной программы «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Юрлинского муниципального округа» на основании критериев оценки эффективности уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по программе определяется как **эффективный уровень**.

Из-за отрицательного заключения межведомственной комиссии на жилое помещение, подобранное для переселения жителя п.Галечник о пригодности в проживании, и розыск гражданина зарегистрированного, но не проживающего в поселке не получен стопроцентный результат по переселению жителей из п.Галечник. А так же, при подаче заявки на переселение жителей из п.Сюзьва, были заявлены 5 семей, но в результате переселения заявленными жителями жилые помещения не были подобраны и они были заменены на других жителей. В результате площадь расселения оказалась уменьшенной, это и повлияло на не освоение выделенных денежных средств.

5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования«Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Юрлинского муниципального округа» |
| 1 | Показатель |  |  |  |  |
|  | Количество переселяемых граждан, чел. | 35 | 33 | 5,71 | Не переселены 2 жителя п.Галечник. 1- отрицательное заключение МВК на приобретаемое жилое помещение; 2-розыск гражданина. |
| Основное мероприятиеПереселение жителей, зарегистрированных в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах Юрлинского муниципального округа |
|  | Показатель |  |  |  |  |
|  | Количество переселенных жителей | 35 | 33 | 5,71 | Не переселены 2 жителя п.Галечник: 1-отрицательное заключение МВК на приобретаемое жилое помещение; 2- розыск гражданина. |

6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План,тыс. руб. | Факт,Тыс. руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа**«Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Юрлинского муниципального округа» | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1 533,62177 | 1385,87871 | 90,37 | -не переселены 2 жителя п.Галечник;-разница по заявленным квадратным метрам для переселения и по фактически переселенным жителям п.Сюзьва с меньшей площадью квартир.  |
| Краевой бюджет | 29 138,81371 | 26 331,69533 | 90,37 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 30 672,43548 | 27 717,57404 | 90,37 |
| **Основное мероприятие 1**«Переселение жителей, зарегистрированных в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах Юрлинского муниципального округа» | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1 533,62177 | 1 385,87871 | 90,37 |
| Краевой бюджет | 29 138,81371 | 26 331,69533 | 90,37 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 30 672,43548 | 27 717,57404 | 90,37 |
| **Мероприятие 1.1** «Переселение жителей, зарегистрированных в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах Юрлинского муниципального округа» | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1 533,62177 | 1 385,87871 | 90,37 |
| Краевой бюджет | 29 138,81371 | 26 331,69533 | 90,37 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 30 672,43548 | 27 717,57404 | 90,37 |
| 1.1.1. Переселение жителей п. Галечник | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1 240,26828 | 1 115,87036 | 89,97 | Не переселены 2 жителя. |
| Краевой бюджет | 23 565,09740 | 21 201,53668 | 89,97 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 24 805,36568 | 22 317,40704 | 89,97 |
| 1.1.1. Переселение жителей п. Сюзьва | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 293,35349 | 270,00835 | 92,04 | разница по заявленным квадратным метрам для переселения и по фактически переселенным жителям п.Сюзьва с меньшей площадью квартир.  |
| Краевой бюджет | 5 573,71631 | 5 130,15865 | 92,04 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 5 867,0698 | 5 400,167 | 92,04 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Думы Юрлинского муниципального округа «Об отчёте о** **выполнении муниципальной программы «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края» за 2020 год**

Инициатором внесения указанного проекта решения является Дума Юрлинского муниципального округа.

Муниципальная программа «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа от 12.05.2020 года № 218. Так как программа была утверждена в 2020 году, то бюджетом Юрлинского муниципального округа на 2020 год не были предусмотрены денежные средства. В дальнейшем программа была профинансирована путем внесения изменений в бюджет Юрлинского муниципального округа на 2020 год в объеме 30672,44 тыс. рублей. Фактический расход в процессе исполнения программы составил 96,04 %, то есть 29456,91 тыс. рублей.

Данный проект решения предлагается к рассмотрению с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию указанной программы, а также использования средств по их целевому назначению на выполнение намеченных Программой мероприятий, достигнуты ли ожидаемые результаты и намеченные цели.

Советник (консультант) председателя Думы

Юрлинского муниципального округа О.П.Трушников