ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального округа

"По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа"

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству.
Текстовая (описательная) часть:

1. Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период.

Цель: приведение системы коммунальной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития округа, в том числе перспективного строительства.

Цель муниципальной программы реализуется посредствам решения следующих задач:

1.Строительство систем коммунальной инфраструктуры.  

2. Обеспечение безопасной экологической среды.

3.Улучшение условий проживания населения округа.

4.Повышение уровня комплексного обустройства объектами коммунальной инфраструктуры округа.
5. Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края
2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации.

В ходе выполнения программного мероприятия по водоснабжению выполнен весь объем работ по обеспечению водой 95 земельных участков запланированных на 2021г.
В ходе выполнения программного мероприятия по водоотведению, а именно строительству очистных сооружений и сетей водоотведения в с. Юрла и как следствие улучшение экологической ситуации в округе были выполнены работы по строительству объекта в полном объеме, но объект не получил положительного заключения Государственного строительного контроля в 2021году, поэтому не были освоены средства на строительный контроль (п.1.7.) в размере 59,80 тыс. руб., частично не освоены средства на Дополнительные расходы по строительству канализационных очистных сооружений к объекту: "Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла" (п.1.5.) в объеме 1074,1632 тыс.руб.
В ходе выполнения программного мероприятия по газоснабжению разработана проектная документация, прошедшая государственную экспертизу «Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 1 этап)».
В ходе выполнения программного мероприятия по теплоснабжению получена проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы по объектам:
- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Ленина, 26 с. Юрла Пермского края»

- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. 50 лет Победы, 10а с. Юрла Пермского края»

Разработана и направлена на получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметная документация по объектам:
- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. 70 лет Октября, 1б с. Юрла Пермского края» (Положительное заключение получено от 01.02.2022г.)
- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Коммунаров, 21/2 с. Юрла Пермского края» (Положительное заключение получено от 22.02.2022г.)
- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Ленина, 15 с. Юрла Пермского края» (Положительное заключение получено от 09.02.2022г.)

- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Коммунаров, 20 с. Юрла Пермского края»
- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Свердлова, 31б с. Юрла Пермского края»
- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Гагарина, 18 с. Юрла Пермского края»
- Разработка проектной документации «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Коммунаров, 15 с. Юрла Пермского края» продлена до 2022г. В связи с тем, что работы по подводке и вводу теплотрассы к зданию по ул.Комунаров, 15 будут  производиться в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения - памятника «Училище мужское 4-классное», вследствие чего потребуется Историко-культурологическая экспертиза проекта, которая выдается в течении месяца. Так, направление ПСД на государственную экспертизу состоится ориентировочно 15.05.2022г.
3. Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы: "По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа". 

1. Оценка эффективности муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N*100,

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Муниципальной программой предусмотрено достижение 6 показателей.
Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп х 100,

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф х 100,
где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Муниципальной программой в 2021 году предусмотрено достижение 3 показателей.
Сдп1=100/100=1

Сдп2=1/1=1

Сдп3=1/3=0,33
Сдц = (1+1+0,33) / 3*100=0,78*100=78%

Таким образом, степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы равна 78%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100,

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Фф= 54863,26379 тыс.руб.

Фп= 59581,93712 тыс.руб.

Тогда Уф = 54863,26379 / 59581,93712 х 100=92,08%

3.3. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф/100

Эмп=78*92,08/100=71,82%

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» согласно оценки критериев, указанных в Постановление администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 соответствует уровню «Удовлетворительный уровень эффективности», так как процент эффективности реализации муниципальной программы находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 50 до 80».
4. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

	№

п/п
	Наименование показателя
	Ед.

изм.
	Плановое значение целевого показателя на
2021г
	Фактическое значение

	1
	Протяженность построенных сетей водоснабжения
	П.м.
	0
	0

	2
	Мощность канализационных очистных сооружений 
	м3/сутки
	100
	100

	3
	Количество реконструированных систем теплоснабжения
	шт
	1
	1

	4
	Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по реконструкции теплоснабжения
	шт
	3
	1

	5
	Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения
	шт
	0
	0

	6
	Количество разработанных проектов, прошедших государственную экспертизу по газификации
	шт
	0
	0


	 Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Целевой показатель, ед.измерения
	Наименование программных мероприятий
	Плановое значение на 2021 год
	Фактическое значение на 2021 год 
	Отклонение, %
	Причины отклонения от планового значения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ед.
	Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	

	2
	м3/сут
	Строительство канализационных очистных сооружений к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» (Стройконтроль)
	100
	100
	0
	-

	3.
	шт.
	Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Ленина, 26 с. Юрла Пермского края
	1
	1
	0
	-

	4.
	шт.
	Разработка проектной документации «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Ленина, 26 с. Юрла Пермского края»
	1
	1
	0
	-

	5.
	шт.
	Разработка проектной документации «Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования в с. Юрла Пермского края»
	1
	0
	100
	Сроки по разработке проектной документации продлены до 2022г. В связи с изменением технических условий по котельной Гагарина,18.

	6.
	шт.
	Разработка проектной документации «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Коммунаров, 15 с. Юрла Пермского края
	1
	0
	100
	Сроки по разработке проектной документации продлены до 2022г. В связи с тем, что работы по подводке и вводу теплотрассы к зданию по ул.Комунаров, 15 будут  производиться в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения - памятника «Училище мужское 4-классное», вследствие чего потребуется Историко-культурологическая экспертиза проекта, которая выдается в течении месяца. Так, направление ПСД на государственную экспертизу состоится ориентировочно 15.05.2022г. 

	7.
	шт.
	Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения
	0
	0
	0
	План на 2023г. 

	8.
	шт.
	Дополнительные расходы по строительству канализационных очистных сооружений к объекту: "Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла"
	1
	0
	100
	Перенос на 2022г. 

	9.
	ед.
	Развитие сети водоснабжения в сельской местности
	0
	0
	0
	План на 2022-2023г.

	10.
	ед.
	Строительство канализационных очистных сооружений к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» (Стройконтроль)
	1
	0
	100
	Перенос на 2022г. 

	11.
	ед.
	Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 1 этап)
	1
	1
	0
	 

	12. 
	шт.
	Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 2 этап)
	0
	0
	0
	План на 2022г. 

	13. 
	шт.
	Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 3 этап)
	0
	0
	0
	 План на 2023г.

	 14
	ед.
	Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края (Стройконтроль)
	1
	1
	0
	План на 2023г. 

	15
	ед.
	Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования
	1
	1
	0
	Оплата по техприсоединению перенесена на 2022г.

	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Данные об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы

	
	

	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
	Объем и источники финансирования
	Причины неосвоения бюджетных средств

	
	Источники финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	

	Муниципальная программа "По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа"
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	5675,53007
	4509,48716
	92,08
	

	
	Краевой бюджет
	53906,40705
	50353,77663
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	59581,93712
	54 863,26379
	
	

	1. Основное мероприятие «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	5675,53007
	4509,48716
	79,45
	

	
	Краевой бюджет
	53906,40705
	50353,77663
	93,41
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	59581,93712
	54 863,26379
	92,08
	

	1.1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	1709,69320
	1709,69320
	100
	

	
	Краевой бюджет
	8096,47859
	8096,47859
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	9806,17179
	9806,17179
	
	

	1.1.1 Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	1709,69320
	1709,69320
	100
	-

	
	Краевой бюджет
	8096,47859
	8096,47859
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	9806,17179
	9806,17179
	
	

	1.2. Реализация муниципальных программ по поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	0,00000
	0,00000
	100
	-

	
	Краевой бюджет
	9653,42880
	9653,42880
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	9653,42880
	9653,42880
	
	

	1.2.1 Строительство канализационных очистных сооружений к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» (Остатки 2020 года.)
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	0,00000
	0,00000

	100
	-

	
	Краевой бюджет
	9653,42880
	9653,42880
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	9653,42880
	9653,42880
	
	

	1.3. Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	1902,97367
	1899,80700
	90,66
	-

	
	Краевой бюджет
	36156,49966
	32603,86924
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	38059,47333
	34503,67624
	
	

	1.3.1. Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Ленина, 26 с. Юрла Пермского края
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	1565,05700
	1565,05700
	99,78
	Оплата 67,4637 6тыс.руб.
перенесена на 2022год

	
	Краевой бюджет
	29736,08300
	29668,61924
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	31301,14000
	31233,67624
	
	

	1.3.2. Разработка проектной документации «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Ленина, 26 с. Юрла Пермского края»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	60,83334
	59,00000
	96,99
	Экономия по результатам аукциона. Мероприятие выполнено полностью.

	
	Краевой бюджет
	1155,83333
	1121,00000
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	1216,66667
	1180,00000
	
	

	1.3.3. Разработка проектной документации «Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования в с. Юрла Пермского края»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	226,08333
	225,00000
	35,27
	Проекты разработаны, не получены Положительные заключения Гос.экспертизы.  Завершение работ и оплата 2905,00000 тыс. руб. перенесены на 2022г. 

	
	Краевой бюджет
	4295,58333
	1370,00000
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	4521,66666
	1595,00000
	
	

	1.3.4. Разработка проектной документации «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Коммунаров, 15 с. Юрла Пермского края»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	51,00000
	50,75000
	48,52
	Работы по подводке и вводу теплотрассы к зданию по ул.Комунаров, 15 будут  производиться в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения - памятника «Училище мужское 4-классное», вследствие чего потребуется Историко-культурологическая экспертиза проекта, которая выдается в течении месяца. Так, направление ПСД на государственную экспертизу состоится ориентировочно 15.05.2022г. Оплата 

520,00000 тыс. руб. перенесена на 2022г.

	
	Краевой бюджет
	969,00000
	444,25000
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	1020,00000
	495,00000
	
	

	1.4. Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	0,00000
	0,00000
	100
	Работы запланированы на 2023год.

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	0,00000
	0,00000
	
	

	1.5. Дополнительные расходы по строительству канализационных очистных сооружений к объекту: "Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла"
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	1449,31680
	375,15360
	25,88
	1074,1632тыс. руб. перенесены на 2022год 

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	1449,31680
	375,15360
	
	

	1.6. Развитие сети водоснабжения в сельской местности
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	0,00000
	0,00000
	100
	Работы запланированы на 2022-2023года.

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	0,00000
	0,00000
	
	

	1.7. Строительство канализационных очистных сооружений к объекту: "Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла" (Стройконтроль)

	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	59,80000
	0,00000
	100

	Оплата будет произведена после получения положительного заключения Гос. стройконтроля в 2022году

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	59,80000
	0,00000
	
	

	1.8. Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 1-3 этапы)
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	377,02600
	377,02600
	100
	-

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	377,02600
	377,02600
	
	

	1.8.1. Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 1 этап)
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	377,02600
	377,02600
	100
	-

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	377,02600
	377,02600
	
	

	1.8.2. Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 2 этап)
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	0,00000
	0,00000
	100
	План на 2022г.

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	0,00000
	0,00000
	
	

	1.8.3. Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 3 этап)
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	0,00000
	0,00000
	100
	План на 2023г.

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	0,00000
	0,00000
	
	

	1.9. Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края (Стройконтроль)
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	147,80736
	147,80736
	100
	-

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	147,80736
	147,80736
	
	

	1.10. Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	28,91304
	0,00000
	0

	Оплата по техприсоединению перенесена на 2022г.

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	 0,00000
	
	

	
	Федеральный бюджет
	 0,00000
	 0,00000
	
	

	
	Итого
	 28,91304
	 0,0000
	
	

	 
	
	
	
	


�=0





