[bookmark: _GoBack]ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» 
(за 2024 год)
	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Юрлинского муниципального округа



Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утверждена постановлением администрации муниципального района от 22.12.2023 г. №1080. 
В ходе исполнения муниципальной программы в нее вносились изменения следующими НПА:
Постановлением администрации муниципального округа от 02.05.2024 г. №398 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 22.12.2023 г. №1080»;
Постановлением администрации муниципального округа от 19.08.2024 № 769 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 22.12.2023 г. №1080»;
Постановлением администрации муниципального округа от 30.11.2024 № 1008 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 22.12.2023 г. №1080»
Постановлением администрации муниципального округа от 24.12.2024 № 1174 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 22.12.2023 г. №1080»

1. Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период:
Муниципальной программой предусмотрены нижеуказанные цели:
1. Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального округа;
2. Обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;
3. Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности округа.
4. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них

Путем решения следующих задач:
1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, на территории округа;
2.Обеспечение более комфортных условий проживания населения округа, безопасности дорожного движения на территории округа;
3.Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в округе;
4.Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности –в перевозке пассажиров и грузов на территории округа (далее -транспортный спрос);
5.Условия для управления транспортным спросом;
6.Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
7.Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры 

Достижение ожидаемых результатов позволит:
1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального округа;
2.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них, в том числе смертности;
3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального округа.

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникшим в процессе их реализации
В ходе реализации муниципальной программы были заключены нижеследующие гражданско-правовые договора (далее – ГПД):
	Наименование ГПД
	Предмет ГПД
	Номер, дата ГПД
	Срок завершения работ по ГПД
	Наименование Подрядной организации
	Стоимость ГПД, руб.
	Показатель
	Примечание

	Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края

	Муниципальный контракт
	Ремонт автомобильной дороги "Юрла-Чугайнов Хутор" км 011+000 - км 014+700
	б/н от 29.05.2024
	31.07.2024 г.
	ООО  «ТЕХДОРГРУПП»
	22000000,00
	1,745 км
	ДС №2 от 24.10.2023 г. выделение 1 этапа выполнения работ в 2023 г. на сумму
14 271 210,30 р.
2 этапа выполнения работ в 2024 г. на сумму
7728789,70 р.

	Муниципальный контракт
	д. Пиукова - д. Вятчина" км 002+400 - км 002+850, км 007+280 - км 008+000
	б/н от 18.05.2024
	20.08.2024
	ООО СК "Лидер"
	3846579,24
	1,17 км
	

	
	Ремонт автомобильной дороги «д. Чужья – д. Деткина» км 003+626 – км 004+226
	
	
	
	1724727,50
	0,6 км
	

	
	Ремонт автомобильных дорог улиц с.Юрла: Северная, Пролетарская, Весенняя (от пересечения с ул. Октябрьской до д. №27, от д. №24 до съезда автодороги «Кудымкар-Гайны»)
	
	
	
	8878693,26
	1,555 км
	

	Муниципальный контракт
	Поставка автопавильона для «Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, д. Келич»
	б/н от 08.02.2024
	15.06.2024
	ООО «Мега-Ресурс»
	405500,00
	1 шт
	Общая стоимость мероприятия 866666,67 р.

	Муниципальный контракт
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, д. Келич (остановочный пункт д. Келич)
	б/н от 15.02.2024
	30.06.2024
	ИП Бурштейн Максим Вячеславович
	461166,67
	0,04 км
	

	Муниципальный контракт
	Ремонт автомобильной дороги "д. Чужья - д. Деткина" км 001+360 - км 001+500
	б/н
12.04.2024
	31.07.2024
	МБУ «Юрлинское ЖКХ»
	236124,92
	0,14 км
	

	Муниципальный контракт
	Ремонт автомобильной дороги "Чужья-Деткина" км 001+500 - км 001+650
	б/н
12.04.2024
	31.07.2024
	МБУ «Юрлинское ЖКХ»
	264196,52
	0,15 км
	

	Муниципальный контракт
	Ремонт автомобильной дороги "Юрла-Чугайнов Хутор" км 000+000 - км 001+400, км 003+300 – км 006+000
	б/н от
05.08.2024
	23.07.2025
	ООО "СУ-157"
	57786807,55
	-
	2024 - 4 000000,00
2025 - 53 786807,55

	ИТОГО по мероприятию «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»
	95603795,66
	5,4 км
	2024-
27545777,81 р.

	Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них

	Муниципальный контракт
	Содержание автомобильных дорог Юрлинского муниципального округа Пермского края: "Юрла -Дубровка", "Лопва-Касаткина", "подъезд к д. Титова", "Северный объезд с. Юрла", "Юрла-Усть Берёзовка" (км 0+000-км 17+159), "с.Юрла, ул.Топоркова" (км 0+242-км 0+461)
	б/н от 23.10.2023
	31.12.2025
	ООО "Кудымкаржилсервис"
	12071911,63
	69,068 км
	ДС от 26.11.2024 г. на увел. стоимости на 380 705,63 р., в том числе:
2024 – 6111688,96 р.
2025 - 5960222,67 р.


	Муниципальный контракт
	Содержание автомобильных дорог Юрлинского муниципального округа Пермского края: "Юрла- Усть -Берёзовка" (км 17+159-км 56+500), "Юм-Чус", "Елога-Галечник" (км 0+000-км 6+650)
	б/н от 23.12.2023
	31.12.2025
	ООО "Агродорстрой"
	13873794.00
	86,016 км
	Стоимость работ 2024 -6885000 р.
2025 – 6988794 р.

	Муниципальное задание
	2024 г.
	2024
	2024
	МБУ «Юрлинское ЖКХ»
	9 494500,00
	310,93 км
	

	Муниципальный контракт
	Вывоз снега
	б/н от 26.01.2024
	31.03.2024
	ООО "Кудымкаржилсервис"
	207 717,82
	-
	

	Муниципальный контракт
	зимнее содержание тротуар на автомобильных дорогах Юрлинского муниципального округа Пермского края: "Юрла -Дубровка", ул.Топоркова с.Юрла
	б/н от 09.01.2024
	25.12.2024
	ООО "Кудымкаржилсервис"
	103 041,00
	-
	

	Муниципальный контракт
	Поставка щебня фр. 20-40 мм М800 в количестве 60 тонн
	б/н от 07.12.2023
	20.12.2023
	ООО "Агродорстрой"
	230 400,00
	60 тн
	Поставка щебня выполнена в декабре 2023 г. Оплата произведена в январе 2024 г.

	Договор поставки
	Поставка ПГС
	б/н от 30.08.2024
	30.09.2024
	ООО "Агродорстрой"
	78 000,00
	100 тн
	

	ИТОГО по мероприятию «Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них»
	36 059 364,45

	
	2024 -
23 110 347,78

	Ремонт автомобильных дорог между населёнными пунктами муниципального округа и искусственных сооружений на них

	Муниципальный контракт
	Замена автопавильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Юрлинского муниципального округа Пермского края (д. Васькова, д. Таволожанка, д. Зюздина, д. Лоинская)
	б/н от 16.02.2024
	30.06.2024
	ИП Бурштейн Максим Вячеславович
	427 854,16
	4 павильона
	д. Васькова, д. Таволожанка, д. Зюздина, д. Лоинская

	Муниципальный контракт
	Ремонт автомобильной дороги "д. Чужья - д. Деткина" км 003+626 - км 004+226
	б/н от 20.07.2024
	20.08.2024
	ООО СК "Лидер"
	172186,21
	-
	

	Муниципальный контракт
	Проектно-изыскательские работы по объекту "Капитальный ремонт моста через р. Лопва автомобильной дороги Юрла-Усть-Березовка"
	б/н от 26.04.2024
	20.09.2024
	ООО "ПСП "АВТОМОСТ"
	3 659309,00
	1 шт
	

	Муниципальный контракт
	ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге "Подъезд к д. Титова"
	01.03.2024
	30.06.2024
	ООО «Кедр-2»
	303258,44
	1 шт
0,015
	

	Муниципальный контракт
	ремонт автомобильной дороги улицы Центральная д. Васькова
	б/н от 19.09.2024
	30.09.2024
	ООО "Агродорстрой"
	229 441,14
	1 шт
0,043 км
	

	Муниципальный контракт
	Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге улица Мира д. Остров
	б/н
30.08.2024
	15.11.2024
	МБУ «Юрлинское ЖКХ»
	31799,70
	1 шт
0,035 км
	

	Муниципальный контракт
	Удлинение водопропускной трубы на автомобильной дороге ул. Липовая, д. Миронова
	б/н
01.03.2024
	30.09.2024
	МБУ «Юрлинское ЖКХ»
	418 823,82
	1 шт
0,02 км
	

	Муниципальный контракт
	Установка знаков по организации одностороннего движения по улицам с. Юрла
	б/н
01.03.2024
	31.05.2024
	МБУ «Юрлинское ЖКХ»
	74 849,22
	12 шт
	

	Муниципальный контракт
	Ремонт моста через р. Чир на автодороге «с. Юм - пос. Чус», км 9+102,5
	б/н
10.06.2024
	17.06.2024
	ООО "Агродорстрой"
	474307,69
	1 шт
	

	Муниципальный контракт
	Ремонт автомобильной дороги "Юрла-Дубровка" км 002+830 - км 003+030
	б/н от 19.07.2024
	30.08.2024
	ООО «КудымкарЖилСервис»
	400000,00
	0,2 км
	

	Муниципальный контракт
	Частичный ремонт моста через р. Лопва на автомобильной дороге "Юрла - Усть-Березовка"
	б/н от 10.07.2024
	09.09.2024
	ООО «Кедр-2»
	315826,63
	1 шт
	

	Муниципальный контракт
	Ремонт автомобильных дорог: ул. Мира, проезд №1; Фестивальная, ч2 с. Юрла; ул. Центральная (от дома №52 в сторону д. Букреева) с. Усть-Зула
	б/н 28.08.2024
	15.11.2024
	МБУ «Юрлинское ЖКХ»
	583220,45
	0,774 км
	

	Муниципальный контракт
	Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт моста через р. Лопва автомобильной дороги "Юрла-Усть-Березовка"
	№ДЭ.291/24 от 04.09.2024
	30 рабочих дней
	КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края»
	127606,17
	1 шт
	

	Муниципальный контракт
	Строительный контроль по объекту "Ремонт моста через р. Сылай автомобильной дороги "Юрла-Дубровка""
	б/н от 02.12.2024
	31.12.2025
	ИП Попов Юрий Владимирович
	185516,60
	-
	2024 – 55654,98 р.
2025 – 129861,62 р.

	ИТОГО по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог между населёнными пунктами муниципального округа и искусственных сооружений на них»
	7 403 999,23
	1,087 км
	2024 -
7 274 137,61 р.

	Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения»

	Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального округа

	Муниципальное задание
	Регулярная перевозка
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования
	-
	31.12.2024
	МБУ «ТХП»
	305733,00
	3 маршрута
	

	Муниципальное задание
	Администрирование полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
	-
	31.12.2024
	Администрация Юрлинского муниципального округа
	12900,00
	100%
	

	ИТОГО по основному мероприятию «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения»
	318633,00
	3 маршрута
	

	Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения»

	Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

	Муниципальный контракт
	Модернизация пешеходных переходов на автомобильных дорогах по улицам Октябрьская, Топоркова, Ленина, Коммунаров, Свердлова с. Юрла
	б/н от 17.06.2024

	10.07.2024
	ИП Похода Николай Дмитриевич
	159881,51
	5 переходов
	

	Муниципальный контракт
	Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах округа
	б/н от 24.05.2024
	31.05.2024
	ООО «КудымкарЖилСервис»
	105569,25
	11 знаков
	

	Муниципальный контракт
	модернизации пешеходного перехода на автомобильной дороге по улице Ленина с. Юрла (возле детского сада)
	б/н от 19.09.2024
	31.08.2024
	ООО "Агродорстрой"
	64 862,36
	-
	Установка светофора, устройство пешеходного перехода

	Муниципальный контракт
	Устройство искусственной неровности на автомобильной дороге по улице Ленина с. Юрла (возле детского сада)
	б/н от 26.06.2024
	30.06.2024
	ИП Гумашян Артем Арташесович
	43215,34
	-
	

	Договор на поставку оборудования
	Поставка светофора
	б/н от 28.06.2024
	В течении 3 р.дн. с момента оплаты
	ИП Григорец Лариса Николаевна
	34130,00
	-
	

	Организация дорожного движения

	Муниципальный контракт
	Корректировка проектов организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков) автомобильных дорог общего пользования местного значения Юрлинского муниципального округа
	б/н от 01.03.2024
	01.04.2024
	ООО «РИК»
	30000,00
	6 шт
6,852 км
	

	Муниципальный контракт
	Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (мост ч/з р. Лопва автомобильной дороги «с. Юрла-п. Усть-Березовка»; мост ч/з р. Коса автомобильной дороги с. Юрла-п. Усть-Березовка»)
	б/н от 04.08.2024
	В течение 30 дней
	ООО «ПрофиТБ»
	360000,00
	2 шт
	

	-
	Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения
	2024
	2024
	Управление образования ЮМО
	26321,84
	1 шт
	

	Муниципальный контракт
	Установка баннеров
	02.12.2024
	20.12.2024
	МБУ «Юрлинское ЖКХ»
	43124,36
	1 шт
	

	ИТОГО по основному мероприятию «Безопасность дорожного движения»
	867104,66
	-
	




3. Оценка эффективности муниципальной программы
3.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:
Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,
где
Сдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);
N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

3.2. Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп х 100,
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф х 100,
где
Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);
Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Сдп 165,7/65,7*100=100%
Сдп 2=100/100*100=100%
Сдп 3=6,487 /6,774 *100=95,76%
Сдп 4=7/7*100=100%
Сдп 5=1/1*100=100%
Сдп 6=100/100*100=100%
Сдп 7=3/3*100=100%
Сдп 8=5/5*100=100%
Сдп 9= 0/0*100=0 показатель не планировался в расчет не учитывается
Сдп 10= 0/0*100=0 показатель не планировался в расчет не учитывается
Сдп 11=2/2*100=100%
Сдп 12=1/1*100=100%
Сдп 13=1/1*100=100%
Сдп 14= 0/0*100=0 показатель не планировался в расчет не учитывается
N=11 
Сдц =(100+100+95,76+100+100+100+100+100+100+100+100)/11=99,61%
Таким образом степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы равна 99,61%

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100,
где
Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.
Фф= 59 116,00086 тыс.руб.
Фп= 59 128,32445 тыс.руб.
Тогда Уф = 59 116,00086/ 59 128,32445х 100=99,98%
3.4.  Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф
Эмп=99,61*99,98/100 = 99,59%

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы «программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановление администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «Эффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 80 до 100».

4. Анализ факторов влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы
Анализ факторов (бюджетные риски, связанные с дефицитом краевого и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по финансированию мероприятий Программы; социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения; управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, недостаточным контролем над реализацией Программы и иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы), влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы показал, что риск не достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы минимален, финансирование Программы было обеспечено в полном объеме, необходимые процедуры для реализации программы были своевременно исполнены (проведение конкурных процедур, заключение муниципальных контрактов (договоров), выполнение работ Исполнителями, приемка и оплата принятых работ Заказчиком.

5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

	№ п/п
	Целевой показатель, ед. измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	% отклонения
	Причины отклонения от планового значения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	1.1
	Доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям
	65,7%
	65,7%
	0
	

	1.2
	Освоение средств дорожного фонда Пермского края 
	100%
	100%
	0
	

	1.3
	Приемка законченных строительных работ (по мероприятиям по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту объектов)
	6,774 км
	6,487 км
	- 4,23%
	Техническая ошибка при подсчете общей протяженности планового значения

	1.4
	Приемка законченных строительных работ (по мероприятиям по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту объектов)
	7 шт
	7 шт
	0
	

	1.5
	Количество разработанных проектов по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту объектов
	1 шт
	1 шт
	0
	

	2 . Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом муниципального и межмуниципального сообщения»

	2.1
	Выполнение полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
	100%
	100%
	0
	

	2.2
	Количество маршрутов, организованных по перевозке пассажиров автомобильным транспортом муниципального сообщения
	3 шт
	3 шт
	0
	

	[bookmark: _Hlk193355514]3. Основное мероприятие "Мероприятия по безопасности дорожного движения"

	3.1
	Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов
	5
	5
	0
	

	3.2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, прошедших паспортизацию автомобильных дорог и искусственных сооружений, изготовление (корректировку) проектов организации дорожного движения
	0
	0
	0
	

	3.3
	Количество объектов транспортной инфраструктуры, прошедших паспортизацию
	0
	0
	0
	

	3.4
	Количество объектов транспортной инфраструктуры, прошедших оценку уязвимости
	2
	2
	0
	

	3.5
	Количество проведенных мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения
	1
	1
	0
	

	3.6.
	Количество проведенных мероприятий по профилактике и пропаганде безопасности дорожного движения 
	1
	1
	0
	

	4. Основное мероприятие "Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"

	4.1
	Приемка законченных строительных работ (по мероприятиям по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту объектов)
	0
	0
	0
	



3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Источник финансирования
	План, тыс.руб.
	Факт, тыс.руб.
	% исполнения
	Причины не освоения бюджетных средств

	1.
	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края»
	Всего
	59 128,32445
	59 116,00086
	99,98%
	Экономия 12,32281 тыс.р.

	
	
	Местный бюджет
	37 924,22445
	37 911,90086
	99,97%
	Экономия 12,32281 тыс.р.

	
	
	Краевой бюджет
	21 204,10000
	21 204,10000
	100%
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	100%
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	100%
	

	1.1.
	Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	Всего
	57 933,86979
	57 930,26320
	99,99%
	Экономия – 3,60659 тыс.р.


	
	
	Местный бюджет
	36 742,66979
	36 739,06320
	99,99%
	Экономия - 3,60659 тыс.р.

	
	
	Краевой бюджет
	21 191,20000
	21 191,20000
	100%
	

	1.1.1.
	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края
	Всего
	27 545,77781
	27 545,77781
	100%
	

	
	
	Местный бюджет
	6 354,57781
	6 354,57781
	100%
	

	
	
	Краевой бюджет
	21 191,20000
	21 191,20000
	100%
	

	1.1.1.1
	Ремонт автомобильной дороги "Юрла-Чугайнов Хутор" км 011+000-км 014+700 (2 этап)
	Всего
	7 728,78970
	7 728,78970
	100%
	

	
	
	Местный бюджет
	772,87897
	772,87897
	100%
	

	
	
	Краевой бюджет
	6 955,91073
	6 955,91073
	100%
	

	1.1.1.2
	Ремонт автомобильной дороги "Юрла-Дубровка" км 002+830 - км 003+230
	Всего
	0,00000
	0,00000
	100%
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	100%
	

	
	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	100%
	

	1.1.1.3
	Ремонт автомобильной дороги "д. Пиукова - д. Вятчина" км 002+400 - км 002+850, км 007+280 - км 008+000
	Всего
	3 846,57924
	3 846,57924
	100%
	

	
	
	Местный бюджет
	384,65793
	384,65793
	100%
	

	
	
	Краевой бюджет
	3 461,92131
	3 461,92131
	100%
	

	1.1.1.4
	Ремонт автомобильной дороги "д. Чужья - д. Деткина" км 003+626 - км 004+226
	Всего
	1 724,72750
	1 724,72750
	100%
	

	
	
	Местный бюджет
	172,47275
	172,47275
	100%
	

	
	
	Краевой бюджет
	1 552,25475
	1 552,25475
	100%
	

	1.1.1.5
	Ремонт автомобильных дорог улиц с.Юрла: Северная, Пролетарская, Весенняя (от пересечения с ул. Октябрьской до д. №27, от д. №24 до съезда автодороги "Кудымкар-Гайны")
	Всего
	8 878,69326
	8 878,69326
	100%
	

	
	
	Местный бюджет
	887,86933
	887,86933
	100%
	

	
	
	Краевой бюджет
	7 990,82393
	7 990,82393
	100%
	

	1.1.1.11
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, д. Келич (остановочный пункт д. Келич)
	Всего
	866,66667
	866,66667
	100%
	

	
	
	Местный бюджет
	86,66667
	86,66667
	100%
	

	
	
	Краевой бюджет
	780,00000
	780,00000
	100%
	

	1.1.1.12
	Ремонт автомобильной дороги "д. Чужья - д. Деткина" км 001+360 - км 001+500
	Всего
	236,12492
	236,12492
	100%
	

	
	
	Местный бюджет
	23,61250
	23,61250
	100%
	

	
	
	Краевой бюджет
	212,51242
	212,51242
	100%
	

	1.1.1.13
	Ремонт автомобильной дороги "Чужья-Деткина" км 001+500 - км 001+650
	Всего
	264,19652
	264,19652
	100%
	

	
	
	Местный бюджет
	26,41966
	26,41966
	100%
	

	
	
	Краевой бюджет
	237,77686
	237,77686
	100%
	

	1.1.1.14
	Ремонт автомобильной дороги "Юрла-Чугайнов Хутор" км 000+000 - км 001+400, км 003+300 – км 006+000
	Всего
	4 000,00000
	4 000,00000
	100%
	

	
	
	Местный бюджет
	4 000,00000
	4 000,00000
	100%
	

	
	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	100%
	

	1.1.2.
	Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них
	Местный бюджет
	23 113,95359
	23110,34778
	99,98%
	Экономия – 3,60581 тыс.р.


	1.1.2.1
	Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них
	Местный бюджет
	13619,45359
	13615,84778
	99,97%
	Экономия – 3,60581 тыс.р.


	1.1.2.2
	Содержание автомобильных дорог Юрлинского муниципального округа Пермского края: «Юрла-Чугайнов Хутор», «Пож-Булдыри», «д. Пиукова - д. Вятчина», «Чужья-Деткина», «подъезд к д. Бадья» и др.
	Местный бюджет
	9 494,50000
	9 494,50000
	100%
	

	1.1.3.
	Ремонт автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них
	Местный бюджет
	7 274,13839
	7 274,13761
	100%
	Экономия 0,78 р. из-за округления

	1.1.3.5
	Ремонт автомобильной дороги "д. Чужья - д. Деткина" км 003+626 - км 004+226
	Местный бюджет
	172,18621
	172,18621
	100%
	

	1.1.3.6
	Замена автопавильонов
	Местный бюджет
	427,85416
	427,85416
	100%
	

	1.1.3.7
	Проектно-изыскательские работы по объекту "Капитальный ремонт моста через р. Лопва автомобильной дороги Юрла-Усть-Березовка"
	Местный бюджет
	3 659,30900
	3 659,30900
	100%
	

	1.1.3.8
	Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге "Подъезд к д. Титова"
	Местный бюджет
	303,25844
	303,25844
	100%
	

	1.1.3.9
	Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге улица Центральная д. Васькова
	Местный бюджет
	229,44114
	229,44114
	100%
	

	1.1.3.10
	Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге улица Мира д. Остров
	Местный бюджет
	31,79970
	31,79970
	100%
	

	1.1.3.11
	Удлинение водопропускной трубы на автомобильной дороге ул. Липовая, д. Миронова
	Местный бюджет
	418,82382
	418,82382
	100%
	

	1.1.3.12
	Установка знаков по организации одностороннего движения по улицам с. Юрла
	Местный бюджет
	74,85000
	74,84922
	100%
	Экономия 0,78 р. из-за округления

	1.1.3.13
	Ремонт моста через р. Чир на автодороге «с. Юм - пос. Чус», км 9+102,5
	Местный бюджет
	474,30769
	474,30769
	100%
	

	1.1.3.14
	Ремонт автомобильной дороги "Юрла-Дубровка" км 002+830 - км 003+030
	Местный бюджет
	400,00000
	400,00000
	100%
	

	1.1.3.15
	Частичный ремонт моста через р. Лопва на автомобильной дороге "Юрла - Усть-Березовка"
	Местный бюджет
	315,82663
	315,82663
	100%
	

	1.1.3.16
	Ремонт автомобильных дорог: ул. Мира, проезд №1; Фестивальная, ч2 с. Юрла; ул. Центральная (от дома №52 в сторону д. Букреева) с. Усть-Зула
	Местный бюджет
	583,22045
	583,22045
	100%
	

	1.1.3.17
	Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт моста через р. Лопва автомобильной дороги "Юрла-Усть-Березовка"
	Местный бюджет
	127,60617
	127,60617
	100%
	

	1.1.3.18
	Строительный контроль по объекту "Ремонт моста через р. Сылай автомобильной дороги "Юрла-Дубровка""
	Местный бюджет
	55,65498
	55,65498
	100%
	

	1.2.
	Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения»
	Всего
	327,350000
	318,63300
	97,33%
	Экономия – 8,717 тыс.р.

	
	
	Местный бюджет
	314,45000
	305,73300
	97,23%
	Экономия – 8,717 тыс.р.

	
	
	Краевой бюджет
	12,90000
	12,90000
	100%
	

	1.2.1.
	Осуществление полномочий по регулированию тарифов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
	Краевой бюджет
	12,90000
	12,90000
	100%
	

	1.2.2.
	Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального округа
	Местный бюджет
	314,45000
	305,73300
	97,23%
	Экономия – 8,717 тыс.р.

	1.3.
	Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения»
	Местный бюджет
	867,10466
	867,10466
	100%
	

	1.3.1.
	Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
	Местный бюджет
	407,65846
	407,65846
	100%
	

	1.3.2
	Организация дорожного движения
	Местный бюджет
	390,00000
	390,00000
	100%
	

	1.3.4.
	Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения
	Местный бюджет
	26,32184
	26,32184
	100%
	

	1.3.5.
	Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение, профилактика)
	Местный бюджет
	43,12436
	43,12436
	100%
	





Заключение: 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «Эффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 99,59% и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 80 до 100».

Составил _________________ Н.А. Дружинина
Проверил ______________________Т.П. Горкунова
