ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа Пермского края»  
за 2024 год

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Главный специалист отдела по экономическому и социальному развитию Администрации Юрлинского муниципального округа Никитина Надежда Васильевна



Муниципальная программа «Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа Пермского края» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 25.12.2023 № 1088
В ходе исполнения муниципальной программы в нее вносились изменения следующими НПА:
- Постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края «О внесении изменении в муниципальную программу «Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа Пермского края» от 24.04.2024 № 367;
-  Постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края «О внесении изменении в муниципальную программу «Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа Пермского края» от 05.08.2024 № 726;
-  Постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края «О внесении изменении в муниципальную программу «Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа Пермского края» от 23.09.2024 № 878;
-  Постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края «О внесении изменении в муниципальную программу «Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа Пермского края» от 26.12.2024 № 1193.

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы, достижений ожидаемых результатов за отчетный период

Программа направлена на создание предпосылок для комплексного развития Юрлинского муниципального округа посредством достижения следующих целей:

1. Улучшение условий жизнедеятельности на селе;
2. Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;
3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Для достижения цели планируется решение следующих задач:

1.Увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения;
2. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной инфраструктуры сельских территорий Юрлинского муниципального округа;
3. Обеспечить безопасность экологической среды.


2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации.

Мероприятия Программы реализовывались в рамках 3 подпрограмм, которые обеспечивали решение задач и достижение целей Программы.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»

В рамках данной подпрограммы осуществляется:
- ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных было проведено 50 универсальных сезонных ярмарок и  2 сельскохозяйственной ярмарки.
- организация мероприятий по борьбе с беспризорными животными  в ходе рейда по собакам, было отловлено 11 безнадзорных собак.

Подпрограмма «Комплексное развитие села»

В рамках данной подпрограммы осуществляется:

1. Развитие социальной инфраструктуры в сельской местности:

[bookmark: _GoBack_Копия_1]-  благоустроены два ФАПа с.Усть-Зула и Титова, которые были начаты работы в 2023 году.
- разработан проектный документ по устройству площадки для занятий на скейтборде и роликовых коньках (скейтпарк) в с.Юрла;
· проведен строительный контроль за выполнением работ по объекту «Устройство площадки для занятий на скейтборде и роликовых коньках (скейтпарк) в с.Юрла;
· начаты работы по устройству площадки для занятий на скейтборде и роликовых коньках (скейтпарк) в с.Юрла;
· начаты работы по благоустройству экстрим парка с устройством памп трек в с.Юрла.

2. Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на ГТС

- мероприятие не проводилось

3. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования

· в 2024 году на территории округа был реализован проект инициативного бюджетирования «Ремонт водопровода в д.Титова», а также «Ремонт памятника и благоустройства аллеи Боевой и Трудовой славы в п. Усть-Березовка».

4.  Решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан

· мероприятия с участием средств самообложения граждан на территории округа были реализованы в четырех населенных пунктах: «Устройство детской площадки в д.Чужья, «Устройство ограждения кладбища в д. Елога», «Ремонт водопровода в д. Деткина», «Устройство, ремонт памятника и благоустройство прилегающей территории в с.Усть-Зула»

5. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельской местности:

· В рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 Администрация Юрлинского муниципального округа в 2024 году построила два благоустроенных жилых домов для специалистов, проживающих и работающих на селе общей площадью 74,2 кв.м.. Жилые дома относятся к жилищному фонду коммерческого использования  и предоставляется специалисту в возмездное владение и пользование по договору найма жилого помещения. Жилое помещение предоставили специалистам в порядке очереди по адресу Пермский край, Юрлинский муниципальный округ, с.Юрла, ул. Герцена, д.16А, ул. Герцена, д. 16Б.

6. Благоустройство сельских территорий:
    
Проведены ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в с.Юрла, ул. Гагарина:
1. Тротуары в плиточном (брусчатка) исполнении площадью 234,4 м2;
2. Тротуары из ж/б плит 12 м*1,5м = 18 м2
3. Установлены МАФ Скамейка-2 шт., урна-3 шт., вазон – 1 шт.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

В рамках данной подпрограммы осуществлялось информационная поддержка для МСП. Финансирование по мероприятиям не запланировано.

3. Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы  их плановых значений по формуле:
Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,
где
Сдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы 
N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы .

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы  (Сдп) рассчитывается по формуле:
Сдп1 = Зф / Зп х 100,
где
Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы; 
Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы

Программа «Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа Пермского края»

Сдп1= 1/1*100=100 
Сдп2= 0/0*100= 0 показатель не планировался в расчет не учитывается
Сдп3= 0/0*100= 0  показатель не планировался в расчет не учитывается
Сдп4= 0/0*100=0 показатель не планировался в расчет не учитывается
Сдп5=2 /2*100=100
Сдп6= 4/4*100=100
Сдп7= 1/1*100=100
Сдп8= 2/2*100=100
Сдп9= 16/16*100=100
Сдц=100+100+100+100+100+100= 600/6=100

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства»

Сдп1=1/1*100=100 
Сдп2=0/0*100=0 показатель не планировался в расчет не учитывается
Сдц= 100=100/1=100

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие села»

Сдп1=0/0*100=0 показатель не планировался в расчет не учитывается
Сдп2=0/0*100=0 показатель не планировался в расчет не учитывается
Сдп3=1/0*100=0 техническая ошибка в расчет не учитывается 
Сдп4=2/2*100=100
Сдп5=4/4*100=100
Сдп6=1/1*100=100
Сдп7=2/2*100=100
Сдц=100+100+100+100=400/4=100

Подпрограмма 3  «Развитие малого  среднего предпринимательства»

Сдп1=16/16*100=100
Сдц=100/1=100


Таким образом, степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы равна 100%
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:
Уф = Фф / Фп х 100,
где
Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Программа «Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа Пермского края»
Уф= 16 173 333,69/30 093 723,40*100= 53,7

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства»
Уф=213 000,00/213 000,00*100=100

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие села» 
Уф= 15 960 333,69/29 880 723,40*100=53,4

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» финансирование не запланировано.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:
Эмп = Сдц x Уф/100

Программа «Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа Пермского края»
Эмп = 100*53,7/100= 53,7 %

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства»
Эмпп 1 = 100*100/100= 100 %

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие»
Эмпп 2 = 100*53,4/100 = 53,4 %

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Эмпп 3 = 100*0/100=0%
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По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году реализуется с удовлетворительном уровнем эффективности. Использование поступивших бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на выполнение Подпрограмм исполнены на 53,7%. Причина не выполнения, позднее поступление денежных средств, проведение аукционных процедур и заключение МК. Завершение благоприятного строительного сезона для выполнения определенных видов работ. Работы выполнены и приняты частично. Завершение работ запланировано на 2025 г.

4. Анализ факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.
  
    Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 

Мероприятие «Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных»

- на территории района зарегистрировано и осуществляют деятельность 6 - КФХ. В реестре получателей государственной поддержки сельхозпроизводителей Пермского края зарегистрировано 3– КФХ. Основными отраслями специализации в сельском хозяйстве являются мясное животноводство и растениеводство.  Еженедельно по средам с 9.00 до 16.00 начиная с 10 января 2024 года по 25 декабря 2024 года, были проведены универсальные сезонные ярмарки в 2023 году  на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края, соблюдая меры по профилактике распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). На которых принимали участие 25 участников: ИП-12, ЛПХ-11, КФХ-1 из других районов с мясом, рыбой, салом, фруктами, овощами. Также были проведены 24 и 25 межмуниципальные сельскохозяйственные ярмарки 18 мая  и 14 сентября 2024 года. На которых принимали участие 49 участников: 3-КФХ, 9-ИП, 35-ЛПХ. 2 — Самозанятых граждан. Финансирование  исполнено в полном объеме в размере 20 000,00 рубля для проведения конкурсов и оказания услуг по проведению праздничных представлении на ярмарке МБУК «Юрлинским МКДЦ».

Мероприятие «Организация мероприятий по борьбе с беспризорными животными»

- в 2024 году было проведено мероприятие по отлову животных без владельцев, их транспортировке, учету, в том числе маркированию, карантинированию, умервщлению и утилизации трупов животных без владельцев, стерилизации, содержанию и возврату на прежнее место обитания на территории Юрлинского муниципального округа, работы выполнялись по муниципальному контракту АНО «Приют без бездомных животных «Бобкин» б/н от 28.06.2024г. на сумму 188 000,00 рублей, контракт выполнен в полном объеме.

Подпрограмма «Комплексное развитие села» были проведены ряд основных мероприятий:

1. Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры в сельской местности»

Мероприятие «Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях» 

- в 2023 году  заключены договора по  благоустройству ФАПов в д. Пож, в д. Титова, в с. Усть-Зула на общую сумму  3 000 000,00 рублей бюджета Министерства здравоохранения Пермского края. 
На 100% выполнены и оплачены работы по благоустройству ФАП в д. Пож. Частично выполнены работы (системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) по благоустройству ФАП в с. Усть-Зула и д. Титова. В связи с задержкой срока монтажа быстровозводимых модульных конструкций ФАП и наступление отрицательных температур работы по благоустройству будут продолжены в 2024 году.
Всего выполнено и оплачено работ на сумму 1 854 421,78 рублей, оставшаяся часть в размере 1 145 578,22 запланирована на 2024 г.
- в 2024 году завершены работы по благоустройству ФАПов в д. Титова, в с. Усть-Зула на 1 145 578,22 руб.
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Мероприятие  «Разработка проектной документации по устройству площадки для занятий на скейтборде и роликовых коньках (скейтпарк) в с. Юрла
- По данному мероприятию было запланировано разработка проектной документации по устройству площадки для занятий на скейтборде и роликовых коньках (скейтпарк) в с.Юрла на сумму 35 000,00 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме, а так же контракт на осуществление строительного контроля по указанному объекту в 2024 г. на сумму 49 485,23 руб. Оплачен в полном объеме.
Мероприятие «Подготовка и проведение празднования на краевом уровне памятных дат»

По данному направлению заключены 3 муниципальных контракта:
- «Устройство площадки для занятий на скейтборде и роликовых коньках (скейтпарк) в с.Юрла» на сумму 7 707 980,00 руб. В связи с поздним доведением лимитов на реализацию мероприятия, проведение аукционных процедур и заключение Муниципального контракта (18.10.2024 г.) Завершением благоприятного строительного сезона для выполнения определенных видов работ, работы были выполнены, приняты и оплачены частично на сумму 745 990,70 руб. Завершение работ планируется в 2025 г. Срок выполнения по муниципальному контракту до 20.06.2025 г.
- «Благоустройство экстрим парка с устройством памп трек в с.Юрла» на сумму 7 408 867,00 руб. В связи с поздним доведением лимитов на реализацию мероприятия, проведение аукционных процедур и заключение Муниципального контракта (22.10.2024 г.) Завершением благоприятного строительного сезона для выполнения определенных видов работ, работы по Муниципальному контракту в 2024 г. не производились. Завершение работ планируется в 2025 г. Срок выполнения по муниципальному контракту до 30.07.2025 г.
- Приобретение малых архитектурных форм на экстрим парк на сумму 264 000,00 руб. Поставка товара осуществлена 28.11.2024 г. Оплачена в полном объеме.

2. Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на ГТС»

Мероприятие Строительство (реконструкция), капитальный ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собственности

· в 2024 году мероприятие не проводилось

3. Основное мероприятие «Поддержка инициатив граждан»

Мероприятие «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования»

· в 2024 году на территории округа были реализованы  проекты инициативного бюджетирования «Ремонт водопровода в д.Титова» и «Ремонт памятника и благоустройство аллеи Боевой и Трудовой славы в п. Усть-Березовка».   
1. Ремонт водопровода  выполнен   в д. Титова по муниципальному контракту от 04.02.2024 г.  № б/н на сумму 2 963 565,38 тыс. руб.  подрядчиком  ООО « КудымкарЖилСервис». Денежные средства освоены  в полном объеме.
2. Ремонт памятника и благоустройство аллеи Боевой и Трудовой славы в п. Усть-Березовка выполнены по муниципальному контракту от 20.03.2024 г.  № б/н на сумму 368 605,00 тыс. руб.  подрядчиком  ООО «Агродорстрой». Денежные средства освоены  в полном объеме.

4. Основное мероприятие «Решение вопроса местного значения, осуществляемых с участием средств самооблажения граждан»

Мероприятие  Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в решении вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан

· мероприятия с участием средств самообложения граждан на территории округа были реализованы в четырех населенных пунктах: д. Чужья, д. Елога, д. Деткина, с. Усть-Зула. 
1. Устройство детской площадки в д. Чужья поставку оборудования и работы по монтажу оборудования, ограждение площадки были проведены ООО «НГ ГРУПП», по муниципальному контракту от 23.07.2024 на  сумму  624 470,00 руб.;
2. Устройство ограждения кладбища в д. Елога,  работы проводились индивидуальным предпринимателем Моисеевой Татьяной Григорьевной по муниципальному контракту от 24.06.2024 б/н  на общую сумму 854 030,69 руб.
3. Ремонт водопровода в д. Деткина произвела работы организация  ООО «КудымкарЖилСервис» по муниципальному контракту от 04.03.2024 б/н на сумму 2 294 743,45 руб.
4. Устройство, ремонт памятника и благоустройство прилегающей территории в с. Усть-Зула были выполнены индивидуальным предпринимателем Ивановой Ксенией Александровной по муниципальному контракту 23.07.2024 на сумму 758 518,74 руб.  
             Работы по мероприятиям выполнены в срок и оплачены в полном объеме.

5. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельской местности»

По мероприятию  Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения). 

· заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края  на сумму 3 559 182,00 рублей. По результатам проведения электронного аукциона были заключены два муниципальных контрактов  № б/н от 11.03.2024г.  с подрядчиком ИП Бурштейн Максим Вячеславович на сумму 3 559 182,00 (Три миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят два рубля 00 копеек) на приобретение двух индивидуальных жилых домов по адресам: Пермский край, Юрлинский муниципальный округ, с. Юрла, ул. Герцена, д. 16А и ул. Герцена, д. 16Б. 

6. Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»

Мероприятие Реализация мероприятия, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)  

- в 2024 году был заключен муниципальный контракт б/н от 25.12.2023 года  с  подрядчиком ИП Арутюнян Вагаршак Мартинович по ремонтно - восстановительным работам  улично - дорожной сети в с.Юрла, ул. Гагарина, а именно устройство тротуаров в плиточном исполнении площадью 234,4 м2  и из ж/б плит в количестве 4 шт. (3*2) площадью 24 м2 а также установка малых архитектурных форм, скамейка-2 шт., урна-3 шт., вазон – 1 шт. на общую сумму 2 160 344,69  рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.


По подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» финансирование не запланировано.

5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:
	№ п/п
	Целевой показатель, ед. измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение,%
	Причины отклонения от планового значения

	муниципальная программа «Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа Пермского края»

	1.
	Количество вновь зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей (СПК, КФХ, ИП)
	1
	1
	0
	

	2.
	Количество вновь созданных рабочих мест
	0
	0
	0
	

	3.
	Строительство ГТС на р. Лопва
	0
	0
	0
	

	4.
	Количество реализованных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
	0
	0
	0
	

	5.
	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования
	2
	2
	0
	

	6.
	Количество реализованных проектов благоустройства с участием средств самообложения граждан
	4
	4
	0
	

	7.
	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
	1
	1
	0
	

	8.
	Количество граждан, получивших жилые помещения (жилые дома) на условиях найма
	2
	2
	0
	

	9.
	Сохранение общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 населения
	16
	16
	0
	

	подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства»

	1.
	Количество вновь зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей (СПК, КФХ, ИП)
	1
	1
	0
	

	2.
	Количество вновь  созданных рабочих мест
	0
	0
	0
	

	подпрограммы 2 «Комплексное развитие села»

	1.
	Устройство открытых спортивных площадок
	0
	0
	0
	

	2.
	Строительство ГТС на р. Лопва с.Юрла
	0
	0
	0
	

	3.
	Количество реализованных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
	1
	0
	-100
	Техническая ошибка

	4.
	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования
	2
	2
	0
	

	5.
	Количество реализованных проектов благоустройства с участием средств самообложения граждан
	4
	4
	0
	

	6.
	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
	1
	1
	0
	

	7.
	Количество граждан, получивших жилые помещения (жилые дома) на условиях найма
	2
	2
	0
	

	подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

	1.
	Сохранение общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 населения
	16
	16
	0
	





