ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального округа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального округа Пермского края» за 2024 год

	Ответственный исполнитель программы     
	 Администрация Юрлинского муниципального округа


Отчёт составлен в соответствии с постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа от от 22.09.2020 № 589 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края и Методики оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края»
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального округа Пермского края» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа от 28.12.2023 № 1128.  
В ходе реализации муниципальной программы в нее вносились изменения следующими постановлениями Администрации Юрлинского муниципального округа:
- постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа от 03.05. 2024 г. № 411;

- постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа от 08.07. 2024 г. № 652;

- постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа от 30.09.2024 № 911;

- постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа от 28.12.2024 № 1211.
1.Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижений ожидаемых результатов за отчетный период

1. Основная цель Программы – совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального округа.

Для достижения цели решались следующие задачи Программы:

1. Развитие и организация муниципального управления в Юрлинском муниципальном округе.
2. Формирование высокопрофессионального кадрового состава.

3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе.
2.Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации                  

В 2024 году в установленном порядке исполнены расходные обязательства Администрации Юрлинского муниципального округа на финансирование расходов на оплату труда главы муниципального округа, муниципальных служащих, выплату пенсии за выслугу лет.

Норматив на содержание Администрации муниципального округа не превысил установленный.

В 2024 году отсутствовали случаи нарушения требований к служебному поведению, ограничений и запретов на муниципальной службе.  
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления функционирует официальный сайт Юрлинского муниципального округа в сети Интернет, который своевременно пополнятся необходимой информацией. Обеспечена 100%-ная доступность пользователей к сети Интернет, СМЭВ и МСЭД.
 В целях повышения уровня квалификации муниципальных служащих, в 2024 году были направлены на курсы повышения квалификации 8 человек.  

Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность.
Все мероприятия программы были направлены на достижение основных целей социально-экономического развития Юрлинского муниципального округа в условиях реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленных на модернизацию и повышение качества управления муниципальными финансами.
3. Оценка эффективности муниципальной программы
Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) учитывает необходимость проведения оценок:

3.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

1) 100/100*100=100

2) 99,8/100*100=99,8
3) 100/100*100=100

4) 100/100*100=100

5) 100/100*100=100

6) 100/100*100=100

7) 100/100*100=100

8) 0/0*100=100

9) 8/10*100=80

10)       0/1,4*100=0
100+99,8+100+100+100+100+100+100+80+0/10=87,98
где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

3.2. Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп х 100,

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф х 100,

где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

При оценивании уровня достижения целевых показателей, нормированных в определенный интервал, применяется оценка:

- при попадании в определенный интервал – 100%;

- при отклонении и непопадании в определенный интервал - 0.

При уровне достижения целевых показателей, результатом выполнения которых является выполнение условий ("да", "нет", "наличие" и т.п.), выполнение указанных условий оценивается как 100%, невыполнение - 0%.

В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсутствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 110% как высокоэффективное.

Если при расчете степени достижения показателя (индикатора) программы значение Сдп больше или равно 150%, то считается, что прогнозируемые значения показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя Сдп считается равным 150%.

Оценка степени достижения целей, решения задач муниципальной программы (подпрограмм), рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений показателей муниципальной программы (подпрограмм), отраженных в приложении к муниципальной программе;

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100,

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Уф=49162,29/49221,80х100=99,88%

3.4. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф.

Эмп= 87,98*99,88/100=87,87%
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

	Критерий оценки эффективности
	Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по программе

	Менее 50%
	Неэффективный уровень

	От 50 до 80
	Удовлетворительный уровень эффективности

	От 80 до 100
	Эффективный уровень

	Более 100
	Высокоэффективный уровень


Заключение: В рамках реализации муниципальной программы                                              «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального округа Пермского края», уровень эффективности достигнутых целей и решённых задач  исполнения согласно оценки критериев, указанных в Постановлении Администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 № 589 составляет «Эффективный уровень», так как  процент эффективности её реализации  составляет  87,87 % и находится в диапазоне  критерий оценки эффективности « от 80 до 100 %».
4. Анализ факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

На выполнение показателей муниципальной программы положительно повлияли следующие факторы:

- высокая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по реализации Программы;

- своевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий по реализации Программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы.

5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных
	N

п/п
	Целевой показатель,

ед. измерения
	Плановое

значение
	Фактическое

значение
	Отклонение,

%
	Причины отклонения от

планового значения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

	1.
	Процент освоения  денежных средств, выделенных из бюджета Юрлинского муниципального округа на содержание главы муниципального округа
	100% 
	  100 %
	 0
	 

	2. 
	Процент освоения  денежных средств, выделенных из бюджета Юрлинского муниципального округа на содержание органов местного самоуправления
	 100%
	 99,8 %

	-  0,2
	 Контрагент выставил счета на меньшую сумму, чем запланировано контрактом

	3.
	   Процент освоения денежных средств, выделенных из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий
	100% 
	 100%
	 0
	   

	Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере финансово-бюджетного надзора»

	1
	Процент освоения  денежных средств, выделенных из бюджета Юрлинского муниципального района на содержание  финансового управления администрации Юрлинского муниципального округа
	100%
	100% 
	0 
	

	Основное мероприятие 3."Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и организация межмуниципального взаимодействия" 

	1.
	Доля опубликованных в сети Интернет на официальном сайте нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов
	100% 
	 100%
	0% 
	 

	2.
	Доля фактически опубликованных в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» нормативных правовых актов от общего количества изданных
	100%
 
	   100%
	0% 
	  

	 Основное мероприятие 4 "Организация мероприятий по начислению и выплате пенсий за выслугу лет"

	1.
	 Процент освоения  денежных средств, выделенных из бюджета Юрлинского муниципального округа на выплату пенсий за выслугу лет
	100% 
	100% 
	0% 
	 

	Основное мероприятие 5 «Развитие муниципальной службы Администрации Юрлинского муниципального района» 

	1.
	Количество обоснованных претензий со стороны контрольно-надзорных органов в части приведения правовых актов о муниципальной службе и о противодействии коррупции в сфере муниципальной службы в соответствие с действующим законодательством
	0
	0
	0
	

	2.
	Количество должностных лиц прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку 
	10
	8
	80%
	 По причине временной нетрудоспособности муниципальных служащих     

	3.
	Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных кадровыми работниками органов местного самоуправления муниципального района или контрольно-надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих
	0%
	1,4%
	1,4%
	Один муниципальный служащий получил дисциплинарное взыскание в виде замечания   по представлению прокурора в результате проверки предоставления сведений о доходах за 2022 год


6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы   
	Наименование

муниципальной
программы,

подпрограммы,

основного

мероприятия

(ВЦП)
	Объемы и источники финансирования
	Причины

не освоения
бюджетных средств

	
	Источник

финансирования
	План
тыс.руб.
	Факт
тыс.руб.
	%

исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального округа Пермского края»
	Краевой бюджет         
	1 718,10  
	  1 718,10  
	     100%
	

	
	Федеральный бюджет         
	0 
	0
	 0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО               
	47 503,70      
	47 444,19    
	
  99,9 
	 

	
	Внебюджетные  источники               
	0
	0
	0
	

	
	Итого   
	49 221,80 
	49 162,29   
	  99,9
	 

	1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления местных администраций»  
	Краевой бюджет         
	1 718,10         
	1 718,10            
	 100% 
	

	
	Федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО               
	  35 153,64  
	35 094,13 
	99,8
   
	  

	
	Внебюджетные     источники               
	0
	0
	0
	

	
	Итого   
	36 871,74    
	36 812,23 
	  99,8
	 

	1.1.Глава Юрлинского муниципального округа
	Краевой бюджет         
	0
	0
	0
	

	
	Федеральный бюджет

        
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО               
	3 222,62 
	  3 222,62  
	100%  
	 

	
	Внебюджетные   источники               
	0
	0
	0
	

	
	Итого   
	 3 222,62
	3 222,62   
	 100% 
	

	1.2.Содержание органов местного самоуправления
	Краевой бюджет           
	0
	0
	0
	

	
	Федеральный бюджет

        
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО              
	31 931,02   
	31 871,51  
	  99,8 
	Экономия образовалась в связи с тем, что контрагент выставил счета на меньшую сумму, чем было запланировано по контракту 

	
	Внебюджетные      

источники             
	0
	0
	0
	

	
	Итого 
	 31 931,02      
	31 871,51     
	99,8 
	

	1.3.Обеспечение хранения, комплектования, учёта и использования документов государственной части документов архивного фонда пермского края
	Краевой бюджет          
	269,50  
	269,50    
	100% 
	

	
	Федеральный бюджет

 
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО            
	0 
	0
	0 
	

	
	Внебюджетные      

источники              
	0
	0
	0
	

	
	Итого  
	269,50    
	269,50    
	100% 
	

	1.4.Образование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности
	Краевой бюджет          
	1 016,50  
	  1 016,50  
	100%  
	

	
	Федеральный бюджет       
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО             
	 0
	0
	 0
	

	
	Внебюджетные      

источники              
	0
	0
	0
	

	
	Итого  
	   1 016,50   
	1 016,50     
	 100% 
	

	1.5. Конкурс городских и муниципальных округов  Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности
	Краевой бюджет           
	67,50  
	67,50     
	100% 
	

	
	Федеральный бюджет

     
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО             
	 0
	0
	0
	

	
	Внебюджетные      

источники               
	0
	0
	0
	

	
	Итого   
	67,50    
	67,50     
	100%  
	

	1.6. Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения
  
	Краевой бюджет         
	 364,60 
	364,60   
	 100%
	

	
	Федеральный бюджет

       
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО             
	0 
	0
	0
	

	
	Внебюджетные      

источники              
	0
	0
	0
	

	
	Итого 
	364,60  
	364,60    
	100%  
	

	2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере финансово-бюджетного надзора»
	Краевой бюджет          
	0
	0
	0
	

	
	Федеральный бюджет

       
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО             
	8 259,65  
	8 259,65     
	 100%
	

	
	Внебюджетные      

источники             
	0
	0
	0
	

	
	Итого 
	 8 259,65  
	   8 259,65  
	 100%
	

	2.1.Содержание органов местного самоуправления
	Краевой бюджет           
	0
	0
	0
	

	
	Федеральный бюджет

       
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО             
	8 259,65    
	  8 259,65   
	 100%
	

	
	Внебюджетные      

источники              
	0
	0
	0
	

	
	Итого  
	   8 259,65 
	8 259,65   

  
	100%

  
	

	3.Основное мероприятие

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и организация межмуниципального взаимодействия


	Краевой бюджет           
	0
	0
	0
	

	
	Федеральный бюджет

       
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО             
	 651,41 
	651,41    
	100%  
	 

	
	Внебюджетные      

источники              
	0
	0
	0
	

	
	Итого  
	651,41    
	 651,41   
	100%  
	 

	3.1.Расходы на опубликование нормативно-правовых актов     


	Краевой бюджет          
	0
	0
	0
	

	
	Федеральный бюджет

     
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО             
	357,21  
	357,21    
	100%  
	  

	
	Внебюджетные      

источники              
	0
	0
	0
	

	
	Итого  
	357,21    
	357,21    
	100%  
	

	3.2.Расходы на уплату членских взносов
	Краевой бюджет          
	0
	0
	0
	

	
	Федеральный бюджет

       
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО             
	290,00  
	290,00    
	100%   
	

	
	Внебюджетные      

источники             
	0
	0
	0
	

	
	Итого  
	290,00  
	290,00    
	100%  
	

	3.3.Размещение информационных материалов в эфире радиоканала «Радио «Округ FM»
	Краевой бюджет           
	0
	0
	0
	

	
	Федеральный бюджет

       
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО             
	4,2  
	4,2  
	 100%
	

	
	Внебюджетные      

источники              
	0
	0
	0
	

	
	Итого  
	4,2  
	4,2  
	  100%
	

	4.Основное мероприятие

Организация мероприятий по начислению и выплате пенсий за выслугу лет


	Краевой бюджет          
	0
	0
	0
	

	
	Федеральный бюджет

       
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО             
	3 439,00   
	3 439,00      
	  100% 
	 

	
	Внебюджетные      

источники              
	0
	0
	0
	

	
	Итого  
	3 439,00   
	3 439,00      
	100% 
	 

	4.1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим


	Краевой бюджет          
	0
	0
	0
	

	
	Федеральный бюджет

       
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО             
	3 439,00         
	3 439,00      
	100% 
	 

	
	Внебюджетные      

источники              
	
	
	
	

	
	Итого  
	3 439,00        
	3 439,00   
    
	100% 
	 

	5.Основное мероприятие

Развитие муниципальной службы администрации Юрлинского муниципального района
	Краевой бюджет          
	0
	0
	0
	

	
	Федеральный бюджет

       
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО             
	0
	0
	0
	

	
	Внебюджетные      

источники              
	0
	0
	0
	

	
	Итого 
	0
	0
	0
	

	5.1.Мероприятия по развитию муниципальной службы


	Краевой бюджет          
	0
	0
	0
	

	
	Федеральный бюджет      
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО             
	0
	0
	0
	

	
	Внебюджетные      

источники             
	0
	0
	0
	

	
	Итого 
	0
	0
	0
	

	5.2.Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы
	Краевой бюджет         
	0
	0
	0
	

	
	Федеральный бюджет

      
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Юрлинского МО             
	0
	0
	0
	

	
	Внебюджетные      

источники              
	0
	0
	0
	

	
	Итого 
	0
	0
	0
	


Исполнитель:                                                                              __________       С.Л. Ванькова[image: image1.png]



