ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа Пермского края» за 2024 год

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление образования администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края


Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа Пермского края» утверждена постановлением администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 27.12.2023 №1103.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год внесены изменения следующими постановлениями:
 - Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края №379 от 24.04.2024 г.  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа Пермского края»;

- Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края №771 от 19.08.2024 г.  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа Пермского края»;

- Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края №919 от 08.10.2024 г.  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа Пермского края»;

- Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края №1195 от 26.12.2024 г.  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа Пермского края»;
1. Информация о цели и задачах муниципальной программы достижении ожидаемых результатов за отчетный период.
Муниципальной программой «Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа Пермского края» предусмотрены следующая цель:

- Усиление вклада образования в социально-экономическое развитие округа и повышение качества жизни населения путем удовлетворения запросов на получение качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создания условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося.
Задачи программы:
1. Комплексное развитие сети образовательных организаций для обеспечения доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования независимо от места проживания и социального положения.
2. Модернизация образовательных программ общего и дополнительного образования, направленных на достижение современного качества учебных результатов.
3. Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования.

4. Выявление и поддержка одаренных детей.

5.Обеспечение соответствия имущественных комплексов образовательных учреждений лицензионным требованиям, санитарным и техническим правилам и нормам.

6. Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей.
2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации
Доступность дошкольного образования от 1 г. 6 мес. до 7 лет, от числа заявившихся (от учета детей) на 01.01.2025 г.  составляет    94 % (01.01.2024г.- 94%). Укомплектованность детских садов на 01.01.2025 составляет  87%. (на 01.01.2024- 88%.), дельта прироста составляет « -1»%. На 01.01.2025 года численность детей, стоящих в регистре очередников для устройства в детские дошкольные учреждения, составляла 30 детей в возрасте от 0 до 5 лет из с. Юрла др. населенных пунктов, так как  дети не прошли  медицинский осмотр и не достигли возраста 1,6 лет (на 01.01.2024 г. очередность составляла 23 ребенка).
Улучшается материально-техническое состояние имущественного комплекса образовательных организаций. 
Все образовательные организации округа в 2025 году соответствуют современным требованиям: везде есть водопровод, централизованное отопление и канализация, школьные столовые; учебные  кабинеты на 100% обеспечены компьютерным и проекционным оборудованием, обеспеченность обучающихся учебниками  составляет 100%, во всех школах учащиеся имеют возможность заниматься в спортивных залах либо на открытых спортивных площадках, скорость подключения к сети Интернет во всех школах округа – не менее 50 Мбит.

В течение лета 2024 г. проведены ремонты:

- в Усть-Зулинской школе (замена котла в котельной),

- в  филиале  Вятчинская ООШ отремонтирована кровля котельной и заменен котел.

- в здании детского сада по адресу: с. Юрла, ул. 50 лет Победы 10а, утеплен чердак и отремонтирована система отопления.

- на 3 объектах двух юридических лиц (МБОУ» Усть-Зулинская ООШ», филиале «Чужьинская ОШ», МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева»,) завершены работы по благоустройству территории в рамках проекта «Школьный двор» программы «Комфортный край». 

- в МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева», по адресу ул. Пионеров, д.5 отремонтированы 4 кабинета (биология, химия, физика, робототехника)  2 лаборантские и коридор в рамках реализации мероприятия «Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
    Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов образования: 
   На всех объектах, в которых ведется образовательный процесс, МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева», МБОУ «Усть-Зулинская ООШ», МБОУ «Усть-Берёзовская ООШ», МБДОУ «Юрлинский детский сад № 3» было заменено или перепрограммировано оборудование для передачи сигнала ПАК «Стрелец-Мониторинг».  
Одним  из способов реализации программы «Одаренные дети» являются предметные олимпиады, основа которых – Всероссийская олимпиада школьников. По сравнению с прошлым годом в  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 5-11 классов количество фактических участников увеличилось с 47 до 54 человек, соответственно, наблюдается увеличение победителей и призёров с 12 до 17 человек.  В этом году, впервые за последние годы, есть победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Осенью в региональный этап олимпиады прошли 2 участника, по трем предметам: обществознание, русский язык и технология. Один участник прошел сразу по двум предметам. В Юрлинском муниципальном округе  проводится постоянная популяризация различных конкурсов через учителей-предметников, классных руководителей, зам. директоров по воспитательной работе, педагогов дополнительного образования. В результате этой работы, обучающиеся принимают активное участие в дистанционных конкурсах, чемпионатах, предметных играх. Доля участников как муниципальных, так и региональных интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований в 2024г.  составляет 105,3% доля победителей и призеров – 39,5%
Важнейшим направлением работы совершенствования педагогического мастерства педагога является прохождение курсов повышения квалификации. За 2024 год курсовой подготовкой и переподготовкой было охвачено 134 педагога, что составляет 77,5% от руководящих и педагогических работников образовательных учреждений. 50% педагогов, от общего количества педагогов пройденных курсы повышения квалификации, прошли курсы по теме «Применение современных технологий в воспитательной работе классного руководителя». Курсы были организованы на базе МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л.Барышева». Большое внимание было уделено прохождению курсов по введению новых предметов с 1 сентября 2024 года-  это ОБЗР и  труд (технология). Во всех образовательных организациях района 100% педагогов прошли курсы по данным дисциплинам. Среди педагогов большой популярностью пользуются внебюджетные дистанционные курсы.  В этом году 44% педагогов прошли курсы в таком формате.

За данный период курсовая подготовка была пройдена по разным направлениям, включая актуальные темы, такие как: «Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего образования», «Методы работы с детьми с интеллектуальными нарушениями в соответствии с ФГОС», «Восстановительный подход в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций в работе с несовершеннолетними и их семьями», «Стратегическое управление современной общеобразовательной организацией», «Разработка и реализация специальной индивидуальной программы развития (СИПР) обучающихся с нарушением интеллекта, с тяжелыми множественными нарушениями развития в контексте требования ФГОС», «Практика проектирования и организации здоровьеформирующего пространства в общеобразовательном учреждении», «Этика и профессиональная ответственность в работе педагога с детьми и их родителями», «Оказание первой помощи в образовательной организации», « Коррекция звукопроизношения под ключ», «Методика преподавания обновленного предмета Труд (технология) в соответствии с ФГОС начального общего образования» «Функциональная грамотность 2024: новые вызовы, пути решения, успешные практики», «Профилактика социально- негативных явлений в молодёжной среде». Можно сделать вывод, что педагоги постоянно стремятся к повышению своего профессионального мастерства. 
Профессионализм педагога подтверждается уровнем квалификационной категории. По статистическим данным в образовательных учреждениях  района  39,9 % (73чел.) педагогов  имеют категории, что на 5,6 % выше, чем в прошлом году (68 чел.). С высшей категорией- 29 человек (26 чел в 2023году), с первой квалификационной категорией – 44 чел. (в прошлом году -42 чел.). Уменьшилось количество неаттестованных педагогов с 62 до 50.
На начало 2024-2025 учебного года в общеобразовательных учреждениях Юрлинского муниципального округа обучается 1161 учащихся, из них 121 первоклассник (в 2023 г – 125). Дошкольное образование получают 450  детей (2023г.- 504), из них 376 детей от 3 до 7 лет (2023г.- 420).

Услуги дополнительного образования получают 94% обучающихся от 5 до 18 лет (2023г. – 94%). Структурное подразделение Юрлинской СОШ «Дом детского творчества» несёт на себе практически всю нагрузку по дополнительному образованию детей. Здесь трудится 24 педагога, которые реализуют 28 программ по 6 направлениям в 61 объединении. Наиболее востребованные объединения художественной  и спортивной направленности, набирают популярность объединения технической направленности.

Дети активно включились в движение ГТО: в этом учебном году новых 134 человека (воспитанники и обучающиеся ОУ) сдали нормы ГТО разных  ступеней (2023г.- 203 детей).

Воспитанники ДОУ занимаются робототехникой (2 программы- 38 детей), осваивают финансовую грамотность (1 программа - 26 детей), творчеством (4 программы -81 ребенок) Дети дошкольного возраста ежегодно участвуют в робототехнических соревнованиях ИКаРёнок.
В школах округа функционируют  4 юнармейских отряда  (76 человек), действуют 3 волонтерских  объединения (45 детей), организована деятельность  «Движения Первых»  в 3-х школах и «Орлята России», 3 отряда «ДЮП» (57 чел.), ЮИД -  32 чел., ШСП – 18 чел. В течение года обучающиеся с 5 по 11 класс были включены в интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Грамотей»,  «Знаток истории», шахматный турнир, онлайн - викторина «Крым и Пермский край». В школах округа регулярно проводятся мероприятия патриотической направленности, в том числе с 1 сентября 2022 года во всех без исключения школах в понедельник проводится церемония поднятия флага и исполнения гимна, а затем  первым уроком проводится внеурочное занятие «Разговор о важном», на котором учитель вместе с детьми говорит о понятных для всех темах: любви к Родине, семье, культуре, истории и традициях России.  
ГИА учащихся 9 кл.: к сдаче экзаменов в основной период было допущено 143 выпускника 9 кл.,  по 1 школьнику в  МБОУ «Юрлинская средняя школа им.л,Барышева» и МБОУ «Усть-Берёзовская ООШ» были не допущены к ГИА по причине академической задолженности по нескольким предметам. 124 выпускника сдавали ОГЭ и 19 выпускников с ОВЗ сдавали ГВЭ. Успешно с экзаменами справились в основной этап ГИА 131 выпускник, 12 – сдавали в дополнительный (сентябрьский) этап. Аттестаты об основном общем образовании получили  100% выпускников, допущенных к экзаменам. Кроме этого  в Юрлинской СОШ сдавали выпускной экзамен ученики 9г класса, обучавшиеся по адаптированной программе для детей с интеллектуальными нарушениями. Все они успешно закончили школу и получили свидетельства об обучении.
ЕГЭ учащихся 11 кл.: к итоговой аттестации были допущены все выпускники МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева» в количестве 13  человек.  Из 52 человеко-экзаменов не сдали всего 1 (2%). Все выпускники справились с экзаменами и получили аттестаты. Аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении 1 степени» получили 2  выпускницы, аттестаты и медали «За особые успехи в учении 2 степени» также получили 2 выпускника. Выпускники, получившие более 85 баллов по предметам ЕГЭ и 100 баллов по ГИА, были награждены денежными сертификатами.
В течение лета 2024 года было оздоровлено 1373 детей  (98,1%). В лагерях с дневным пребыванием детей – 591, в загородных, санаторных, профильных, палаточных лагерях – 71, (в т.ч загородных 59) 126 – в трудовых бригадах (через ЦЗН -46 чел.), остальные занимались в разновозрастных отрядах.
В образовательных организациях работает 410 человек, из них 129 учителей, 32 педагогических работника (педагоги-организаторы, логопеды, педагоги дополнительного образования, педагог-библиотекарь, социальные педагоги, воспитатели ГПД), 9 человек АУП,  51 педагог  ДОУ.  В 2024 году в МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева» пришли 2 молодых специалиста (в 2023-1). На данный момент в школах  ведутся все предметы, предусмотренные образовательной программой, но 2 учителя иностранного языка работают для детей из 2 школ округа дистанционно. Для того, чтобы с  детьми работали учителя непосредственно в классе, нам требуется 2 учителя иностранного языка.
 С сентября 2024 года была прекращена деятельность филиала МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева»  «Дубровская ООШ» и филиала МБОУ «Усть-Березовская ООШ» «Комсомольская НШ», т.к. в них нет педагогических кадров. Кроме этого в образовательных организациях есть вакансии учителя математики, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя химии и инструктора по физической культуре. Управлением образования, руководителями ОО ежегодно направляются заявки в учебные заведения среднего профессионального и высшего образования с указанием требуемых специалистов, с описанием всех мер социальной поддержки, в том числе возможности участия в программе по предоставлению жилья востребованным специалистам. Регулярно информация о вакансиях размещается на портале «Работа России» и социальных сетях, на портале Земский учитель.

Все основные мероприятия Программы, запланированные на 2024 г. выполнены в срок до 31 декабря 2024 г.
3. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений по формуле:
Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

Сдп=Зф/Зп х100
Сдц=(((94/95+99/100+94/78,5+95,8/92+73/70+105,3/52,2+100/100+98,1/86+100/100+1,9/0+100/100+94/95+100/100+74/52+100/100+99/100+78/84+55/55+94/78+39,5/8+95,8/92+73/70+67,8/59+42,6/40+105,3/52,2+39,5/12,6+100/100+2/2+98,1/86+100/100+100/100+2/0)/32))*100=126,82
Сдц32=2/0*100=110, так как в ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от ноля (при отсутствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 110% как высокоэффективное.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100,
Уф = 334884,22/340602,95*100=98,32
где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений и приносящей доход деятельности.
Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф
Эмп =126,82%*98,32%=124,69%
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы:
1) расширение форм работы педагогов позволили увеличить охват детей дополнительным образованием, а также оздоровлением и отдыхом;

2) открытость работы образовательных организаций посредством размещения информации в социальных сетях, на сайтах ОО, ведением системы ЭПОС.Школа положительно повлияла на показатель удовлетворённости населения доступностью и качеством услуг общего и дополнительного образования;

3) стабильно увеличивается заинтересованность педагогов  в участии в обучающих семинарах, мастер-классах, конференциях, как следствие, увеличивается количество учащихся конкурсов, олимпиад,

4) своевременное проведение мероприятий по ремонту зданий, их антитеррористической защищенности позволяет избежать рисков, связанных нарушением законодательства противопожарной и антитеррористической защищённости,

5) в связи с расширением тематики программ дополнительного образования и включением в работу педагогов дошкольного образования – увеличился охват детей от 5 до 18 лет, занимающихся дополнительным образованием.
5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение (%)
	Причины отклонения от планового значения

	1
	2
	3
	4
	5
	6=100-(5/4*100)
	7

	Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа Пермского края»

	1.
	Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей данного возраста
	%
	95
	94
	-1,05
	Уменьшение  общего количества детей дошкольного возраста в МО

	2.
	Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию
	%
	100
	99
	-1,00
	Академическая задолженность обучающихся, недопуск к ГИА. Переведён на семейное  обучение.

	3.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
	%
	78,5
	94
	19,75
	Увеличивается количество детей охваченных дополнительным образованием

	4.
	Доля учителей начального общего, основного общего образования, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту
	%
	92
	95,8
	+4,13
	

	5.
	Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников округа
	%
	70
	73
	+4,28
	

	6.
	Доля детей, участвующих в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах, интеллектуальных и спортивных соревнованиях и творческих работах
	%
	52,2
	105,3
	+101,7


	

	7.
	Соответствуют требованиям надзорных органов 100% образовательных учреждений
	%
	100
	100
	0
	

	8.
	Охват оздоровлением и отдыхом детей в возрасте от 7 лет до 17 лет 
	%
	86
	98,1
	+14,07
	

	9.
	Обеспечение финансирования функционирования системы образования
	%
	100
	100
	0
	

	Подпрограмма 1 «Дошкольное общее образование»

	10.
	Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации
	%
	0
	1,9
	-100
	Увеличение  количества детей, не прошедших мед.осмотр

	11.
	Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг дошкольного образования по итогам опросов общественного мнения
	%
	100
	100
	0
	

	1.1. Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»

	12.
	Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей данного возраста
	%
	95
	94
	-1,05
	Уменьшение  общего количества детей дошкольного возраста в МО

	13.
	Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования
	%
	100
	100
	0
	

	Подпрограмма 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование»

	14.
	Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения
	%
	52
	74
	+42,31
	

	2.1. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»

	15.
	Количество выпускников общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем образовании 
	%
	100
	100
	0
	

	16.
	Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию
	%
	100
	99
	-1,00
	Академическая задолженность обучающегося

	2.2. Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего образования»

	17.
	Количество обучающихся, обученных плаванию в рамках мероприятия
	Чел.
	84
	78
	-7,14
	

	Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

	18.
	Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг дополнительного образования по итогам опросов общественного мнения
	%
	55
	55
	0
	

	Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам»

	19.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
	%
	78
	94
	+20,51
	Увеличивается количество детей охваченных дополнительным образованием

	Основное мероприятие «Мероприятия в сфере дополнительного образования»

	20.
	Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего числа участников)
	%
	8
	39,5
	+393,75
	Значительно увеличилось количество детей по причине увеличения количества мероприятий, количества участников, так как становится больше номинаций, позволяющих большему количеству детей проявлять свои способности

	Подпрограмма 4 «Повышение педагогического мастерства»

	21.
	Доля учителей начального общего, основного общего, среднего общего образования, прошедших курсы повышения квалификации
	%
	92
	95,8
	+4,13
	

	Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства»

	22.
	Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников округа
	%
	70
	73
	+4,3
	

	23.
	Доля педагогов, принявших участие в мастер-классах, семинарах, конференциях
	%
	59
	67,8
	+14,91
	

	24.
	Доля педагогов, вовлеченных в конкурсные мероприятия муниципального, краевого, всероссийского уровня
	%
	40
	42,6
	+6,5
	

	Подпрограмма 5 «Одаренные дети»

	Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержка одаренных детей»

	25.
	Доля детей, участвующих в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях и творческих работах
	%
	52,2
	105,3
	+101,72
	

	26.
	Доля детей, ставших победителями и призерами олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня
	%
	12,6
	39,5
	+213,49
	

	Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений»

	Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответствии с требованиями надзорных органов»

	27.
	Соответствуют требованиям надзорных органов образовательных учреждений
	%
	100
	100 
	0
	

	Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта «Комфортный край»

	28.
	Реализация мероприятий по направлению «Школьный двор»
	Ед
	2
	2
	0
	

	Подпрограмма 7 «Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков»

	Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной компании в каникулярный период»

	29.
	Охват оздоровлением и отдыхом детей в возрасте от 7 лет до 17 лет 
	%
	86
	98,1
	+14,07
	

	Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области образования»

	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

	30.
	Обеспечено финансирование функционирования системы образования
	%
	100
	100
	0
	

	Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования»

	31.
	Обеспечено антитеррористической безопасностью образовательных учреждений
	%
	100
	100
	0
	

	Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам»

	32.
	Количество работников учреждений бюджетной сферы Пермского края, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
	Чел.
	0
	2
	-100
	Техническая ошибка в плановом показателе


6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Объем и источники финансирования
	 

	
	источники финансирования
	предусмотрено на 2024 год (тыс.руб.)
	исполнено в 2024 году (тыс.руб.)
	% исполнения
	Результат реализации программных мероприятий, причины невыполнения мероприятий

	Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа Пермского края» 
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	74 052,03048
	73 861,16129
	99,74
	 

	
	Краевой бюджет
	241 571,47313
	237 274,28013
	98,22
	

	
	Федеральный бюджет
	17 680,57059
	16 567,53281
	93,70
	

	
	Внебюджетные источники
	7 298,87654
	7 181,24676
	98,39
	

	
	всего
	340 602,95074
	334 884,22099
	98,32
	

	Подпрограмма 1 "Дошкольное общее образование"
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	14 089,33400
	14 089,33400
	100,00
	 

	
	Краевой бюджет
	43 602,40200
	43 556,49181
	99,89
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	4 258,49719
	4 212,26949
	98,91
	

	
	всего
	61 950,23319
	61 858,09530
	99,85
	

	Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	14 089,33400
	14 089,33400
	100,00
	 

	
	Краевой бюджет
	43 602,40200
	43 556,49181
	99,89
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	4 258,49719
	4 212,26949
	98,91
	

	
	всего
	61 950,23319
	61 858,09530
	99,85
	

	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	14 089,33400
	14 089,33400
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	4 258,49719
	4 212,26949
	98,91
	

	
	всего
	18 347,83119
	18 301,60349
	0,00000
	

	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Краевой бюджет
	43 602,40200
	43 556,49181
	99,89
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	43 602,40200
	43 556,49181
	99,89
	

	Подпрограмма 2 "Общее (начальное, основное, среднее) образование"
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	29 973,18000
	29 786,14145
	99,38
	

	
	Краевой бюджет
	172 757,19644
	168 647,15227
	97,62
	

	
	Федеральный бюджет
	17 680,57059
	16 567,53281
	93,70
	

	
	Внебюджетные источники
	2 616,09779
	2 437,31722
	93,17
	

	
	всего
	223 027,04482
	217 438,14375
	97,49
	

	Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	29 730,68000
	29 543,64145
	99,37
	 

	
	Краевой бюджет
	172 418,59800
	168 308,61629
	97,62
	

	
	Федеральный бюджет
	17 517,20000
	16 405,34903
	93,65
	

	
	Внебюджетные источники
	2 616,09779
	2 437,31722
	93,17
	

	
	всего
	222 282,57579
	216 694,92399
	97,49
	

	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	28 810,68000
	28 810,68000
	100,00
	 

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	2 616,09779
	2 437,31722
	93,17
	

	
	всего
	31 426,77779
	31 247,99722
	99,43
	

	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	920,00000
	732,96145
	79,67
	Невыполнение показателя по причине введенного карантина, количество фактических дней посещения детьми образовательной организации оказалось меньше планового количества дней при расчете потребности

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	920,00000
	732,96145
	79,67
	

	Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся 5-11 классов общеобразовательных организаций, являющихся детьми участников специальной военной операции
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	Невыполнение показателя по причине введенного карантина, количество фактических дней посещения детьми образовательной организации оказалось меньше планового количества дней при расчете потребности

	
	Краевой бюджет
	238,50000
	172,58007
	72,36
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	238,50000
	172,58007
	72,36
	

	Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	Уменьшение количества получателей вознаграждения по причине объединения классов 

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	12 891,90000
	12 400,87407
	96,19
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	12 891,90000
	12 400,87407
	96,19
	

	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	В связи с высокой заболеваемостью персонала образовательных организаций и обучающихся был введен карантин в классах/школах. В это время обучающиеся не обеспечивались питанием, что повлияло на исполнение федерального бюджета

	
	Краевой бюджет
	3 347,90000
	2 933,10200
	87,61
	

	
	Федеральный бюджет
	4 625,30000
	4 004,47496
	86,58
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	7 973,20000
	6 937,57696
	87,01
	

	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	С 01.09.2024 были закрыты 2 структурных подразделения и 2 филиала образовательных организаций, в связи с этим произошло снижение расходов на выплату заработной платы персонала

	
	Краевой бюджет
	168 832,19800
	165 202,93422
	97,85
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	168 832,19800
	165 202,93422
	97,85
	

	Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего образования»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	242,50000
	242,50000
	100,00
	 

	
	Краевой бюджет
	330,00000
	330,00000
	100,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	572,50000
	572,50000
	100,00
	

	Организация и подвоз учителя в образовательные учреждения
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	117,50000
	117,50000
	100,00
	 

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	117,50000
	117,50000
	100,00
	

	Обучение детей общеобразовательных учреждений плаванию
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	125,00000
	125,00000
	100,00
	 

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	125,00000
	125,00000
	100,00
	

	Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, стредствами обучения и воспитания
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	 

	
	Краевой бюджет
	330,00000
	330,00000
	100,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	330,00000
	330,00000
	100,00
	

	Основное мероприятие «Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Краевой бюджет
	8,59844
	8,53598
	99,27
	

	
	Федеральный бюджет
	163,37059
	162,18378
	99,27
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	171,96903
	170,71976
	99,27
	

	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	Невыполнение показателя по причине увольнения сотрудника по должности «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» в августе 2024 года

	
	Краевой бюджет
	8,59844
	8,53598
	99,27
	

	
	Федеральный бюджет
	163,37059
	162,18378
	99,27
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	171,96903
	170,71976
	99,27
	

	Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	11 595,03414
	11 595,03414
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	107,37849
	0,00
	

	
	всего
	11 595,03414
	11 702,41263
	100,93
	

	Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	11 546,26000
	11 546,26000
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	107,37849
	0,00
	

	
	всего
	11 546,26000
	11 653,63849
	100,93
	

	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	11 546,26000
	11 546,26000
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	107,37849
	0,00
	

	
	всего
	11 546,26000
	11 653,63849
	100,93
	

	Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере дополнительного образования»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	48,77414
	48,77414
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	48,77414
	48,77414
	100,00
	

	Проведение досуговых мероприятий с несовершеннолетними, в том числе состоящими на различных видах учета
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	48,77414
	48,77414
	100,00
	 

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	48,77414
	48,77414
	100,00
	

	Подпрограмма 4 "Повышение педагогического мастерства"
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	125,00000
	124,99996
	100,00
	 

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	125,00000
	124,99996
	100,00
	

	Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	125,00000
	124,99996
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	125,00000
	124,99996
	100,00
	

	Организация и проведение мероприятий с педагогическими работниками
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	125,00000
	124,99996
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	125,00000
	124,99996
	100,00
	

	Подпрограмма 5 "Одаренные дети"
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	162,40000
	158,56940
	97,64
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	162,40000
	158,56940
	97,64
	

	Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержке одаренных детей»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	162,40000
	158,56940
	97,64
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	162,40000
	158,56940
	97,64
	

	Организация и проведение мероприятий с детьми
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	40,00000
	40,00000
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	40,00000
	40,00000
	100,00
	

	Расходы на участие одаренных детей в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	122,40000
	118,56940
	96,87
	Проведение некоторых мероприятий было отменено по различным причинам

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	122,40000
	118,56940
	96,87
	

	Подпрограмма 6 "Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений"
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	8 428,10367
	8 428,10367
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	17 355,13202
	17 355,13202
	100,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	25 783,23569
	25 783,23569
	100,00
	

	Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответствии с требованиями надзорных органов»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	6 493,17800
	6 493,17800
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	6 493,17800
	6 493,17800
	100,00
	

	Организация и проведение ремонтных работ учреждениях образования
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	6 493,17800
	6 493,17800
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	6 493,17800
	6 493,17800
	100,00
	

	Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Комфортный край"
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	1 934,92567
	1 934,92567
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	17 355,13202
	17 355,13202
	100,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	19 290,05769
	19 290,05769
	100,00
	

	Реализация мероприятий по направлению "Школьный двор"
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	1 934,92567
	1 934,92567
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	17 355,13202
	17 355,13202
	100,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	19 290,05769
	19 290,05769
	100,00
	

	Подпрограмма 7 "Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков"
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	327,93000
	327,93000
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	2 799,00000
	2 784,03803
	99,47
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	424,28156
	424,28156
	100,00
	

	
	всего
	3 551,21156
	3 536,24959
	99,58
	

	Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной кампании в каникулярный период»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	327,93000
	327,93000
	100,00
	В связи с отказом загородных лагерей в предоставлении путевок по установленной ПППК стоимости.


	
	Краевой бюджет
	2 799,00000
	2 784,03803
	99,47
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	424,28156
	424,28156
	100,00
	

	
	всего
	3 551,21156
	3 536,24959
	99,58
	

	Организация отдыха детей
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	327,93000
	327,93000
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	424,28156
	424,28156
	100,00
	

	
	всего
	752,21156
	752,21156
	100,00
	

	Обеспечение отдыха и оздоровления детей
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	В связи с отказом загородных лагерей в предоставлении путевок по установленной ПППК стоимости.

	
	Краевой бюджет
	2 799,00000
	2 784,03803
	99,47
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	2 799,00000
	2 784,03803
	99,47
	

	Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области образования"
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	9 351,04867
	9 351,04867
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	5 057,74267
	4 931,46600
	97,50
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	14 408,79134
	14 282,51467
	99,12
	

	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере образования»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	5 306,43000
	5 306,43000
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	5 306,43000
	5 306,43000
	100,00
	

	Содержание органов местного самоуправления
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	5 306,43000
	5 306,43000
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	5 306,43000
	5 306,43000
	100,00
	

	Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	4 013,95200
	4 013,95200
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	4 013,95200
	4 013,95200
	100,00
	

	Организация охраны образовательных учреждений (ЧОП)
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	3 320,35200
	3 320,35200
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	3 320,35200
	3 320,35200
	100,00
	

	Ежегодные профилактические осмотры работников образовательных учреждений
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	693,60000
	693,60000
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	693,60000
	693,60000
	100,00
	

	Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	30,66667
	30,66667
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	5 057,74267
	4 931,46600
	97,50
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	5 088,40934
	4 962,13267
	97,52
	

	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	Некоторые педагогические работники обращаются за получением данной социальной поддержки в Центр социальных выплат, что  в свою очередь повлияло на остаток средств в конце года

	
	Краевой бюджет
	5 022,20000
	4 895,92333
	97,49
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	5 022,20000
	4 895,92333
	97,49
	

	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	30,66667
	30,66667
	100,00
	

	
	Краевой бюджет
	35,54267
	35,54267
	100,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	всего
	66,20934
	66,20934
	100,00
	


В рамках муниципальной программы прошли расходы за счет внебюджетных источников (родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ, плата родителей за питание детей в общеобразовательных организациях, плата родителей за питание во время проведения летней оздоровительной компании в сумме 7 181,25 тыс.рублей, которые не отражаются в Решении Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Плановые объемы в 2024 году предусмотрены с учетом приказа Финансового управления администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 28.12.2024 года №42 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края» за 2024 год.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

	Критерий оценки эффективности
	Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по программе

	Менее 50%
	Неэффективный уровень

	От 50 до 80
	Удовлетворительный уровень эффективности

	От 80 до 100
	Эффективный уровень

	Более 100
	Высокоэффективный уровень


Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа Пермского края» за 2024 год составила 124,69%. Достигнутое значение больше 100% свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации.
Исполнитель    экономист            ______________         Гусельникова Н.А.
                                                   (должность)                                            (подпись)                                         (ФИО)

«14» марта 2025 г.
