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Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» утверждена Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края № 1138 от 28.12.2023 год «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края».

В ходе исполнения муниципальной программы в нее вносились изменения следующими НПА:
- Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 24.04.2024 года № 375 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края», утвержденную  Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 28.12.2023 года № 1138;

- Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 17.07.2024 года № 671 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края», утвержденную  Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 28.12.2023  года № 1138;

- Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 20.09.2024 года № 875 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края», утвержденную Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 28.12.2023  года № 1138;

- Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 28.12.2024 года № 1214 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края», утвержденную Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 28.12.2023 года № 1138.
1. Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижении результатов за отчетный период.

Цель программы: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Задачи программы:   

1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
2. Предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Ожидаемые результаты: 
Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит:

- увеличить количество семей, получивших социальную выплату;

- обеспечить специалистов изъявивших жить и работать на территории муниципального округа, благоустроенным жильем;

- обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
1. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации.
Мероприятия Программы реализовывались в рамках 3 подпрограмм, которые обеспечивали решение задач и достижение целей Программы.
2.1.  Для реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном округе Пермского края»  в 2024 году свидетельства получили 9 семей, из них:

- 8 семьей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (15%).

- 1 семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (35 %). 

В получении социальной выплаты в размере 15 %  расчетной (средней) стоимости жилья своё право реализовали 6 семьей, из них.: 

1 семья выбрала на оплату расходов жилищного кредита (погашения основной суммы долга) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома; 

2 семьи на оплату расходов жилищного кредита (погашения основной суммы долга) по строительству жилого дома;

1 семья на оплату расходов по завершению строительства индивидуального жилого дома;

2 семьи на оплату расходов жилищного кредита (погашения основной суммы долга), оформленного для приобретения индивидуального жилого дома.

2 семьи, получившие свидетельства в 2024 году, не смогли в установленный настоящим Порядком срок действия свидетельства, решить свою жилищную проблему.

В получении социальной выплаты в размере 35 %  расчетной (средней) стоимости жилья своё право семья реализовала на индивидуальное строительство.

По состоянию на 01.01.2024 года количество молодых семей в списке — 49, на конец отчетного года 41 семья. В течении года включено 6 семей, исключено 14 семей, из которых: 
- 6 семей исключены, в связи с утратой соответствия одному из требований, установленных Правил предоставления молодым семьям социальных выплат. В период ожидания очереди на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья участникам Мероприятия превысило 35 лет (включительно);
- 1 семья исключена по причине того, что семья, как потенциальная участница Мероприятия перестала соответствовать одному из требований, установленных Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат. После включения в список потенциальных участников Мероприятия семья не подтвердила право состоять на учете, как нуждающаяся в улучшении жилых условий;
- 7 семей исключены по причине реализации свидетельств, а именно 6 семей по причине реализации свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (15 %) и 1 семья по причине реализации свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (35 %).
2.2. Для реализации подпрограммы 2 «Кадры» в 2024 году в бюджетную сферу Юрлинского муниципального округа Пермского края привлечено 4 квалифицированных специалиста, необходимых для функционирования учреждений и оказания качественных услуг населению, из них:

1 фельдшер ГБУЗ ПК «БКПО» фельдшерско-акушерский пункт с. Усть-Зула (квартира предоставлена переходящая с прошлых лет);

1 учитель начальных классов Вятчинской школы (квартира предоставлена переходящая с прошлых лет);

1  специалист территориального отдела администрации Юрлинского МО ПК -Дубровка (квартира предоставлена переходящая с прошлых лет);

1 учитель дефектолог МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева» (от предлагаемой квартиры отказалась).
2.3. По реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» плановый показатель по количеству жилых помещений, построенных (приобретенных) и включенных в специализированный жилой фонд для обеспечения жильем детей-сирот на 2024 год составлял - 1 единица. Фактически приобретено 1 жилое помещение (с. Юрла), включено в специализированный жилой фонд 2 жилых помещения. Обеспечено жильем 3 ребёнка- сироты, 1 жилое помещение переходящее с прошлых лет. 

По состоянию на 01.01.2024 год  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту дети-сироты), которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, составляло 67 человек, из них право на получение жилья наступило у 42 детей-сирот, на конец 2024 года - 66 человек, из них право на получение жилья на конец 2024 года наступило у 40 человек.
В 2024 году в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее по тексту список детей-сирот) включено 8 человек.

В течении 2024 года исключено из списка 9 человек, из них:
- 3 человека, в связи с включением в список другого ОМС (г. Пермь),

- 3 человека, в связи с  предоставлением жилья,

- 2 человека, в связи с использованием права в приобретении жилого помещения в собственность за счет социальной выплаты на основании жилищного сертификата.
3. Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации Программы, определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края, утвержденной Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 22.09.2020 года № 589 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края и Методики оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края».

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N, где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп х 100,

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф х 100, где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

3.1.1. При оценивании уровня достижения целевых показателей, нормированных в определенный интервал, применяется оценка:

- при попадании в определенный интервал – 100%;

- при отклонении и непопадании в определенный интервал - 0.

3.1.2. При уровне достижения целевых показателей, результатом выполнения которых является выполнение условий ("да", "нет", "наличие" и т.п.), выполнение указанных условий оценивается как 100%, невыполнение - 0%.

3.1.3. В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсутствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 110% как высокоэффективное.

3.1.4. Если при расчете степени достижения показателя (индикатора) программы значение Сдп больше или равно 150%, то считается, что прогнозируемые значения показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя Сдп считается равным 150%.

3.1.5. Оценка степени достижения целей, решения задач муниципальной программы (подпрограмм), рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений показателей муниципальной программы (подпрограмм), отраженных в приложении к муниципальной программе;

3.2. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100, где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

3.3. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:


Эмп = Сдц x Уф.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

Критерий оценки эффективности


Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по программе

Менее 50%   Неэффективный уровень

От 50 до 80
Удовлетворительный уровень эффективности

От 80 до 100
Эффективный уровень

Более 100
Высокоэффективный уровень

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы может быть проведена по итогам первого полугодия, девяти месяцев текущего финансового года на основании данных, предоставленных ответственными исполнителями в рамках проведения мониторинга эффективности реализации муниципальных программ.
В случае если муниципальная программа реализуется неэффективно, то по итогам ежегодной оценки формируется соответствующее заключение о прекращении реализации программы или осуществляется внесение изменений в Программу.
Расчёт оценки эффективности муниципальной программы
Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N, где 

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);
N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Сдц = (116,67+110+100+150) : 4 = 476,67/4=119,17
Сдп = Зф / Зп х 100,

Сдп 1 = 7:6*100 = 116,67
Сдп 2 = 4:0*100 = 110, так как в ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсутствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 110% как высокоэффективное.

     Сдп 3 = 1:1*100 = 100

     Сдп 4 = 3:2*100 = 150

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Уф = 5 974,55175 : 7 571,80474 *100 = 78,91 %.
Эмп = Сдц x Уф

119,17*78,91 = 94,04 %
Заключение:
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в 2024 году составило 7 семьей. 
В бюджетную сферу Юрлинского муниципального округа  в 2024 году привлечено 4 квалифицированных специалиста, необходимых для функционирования учреждений и оказания качественных услуг населению.

Для обеспечения жильем детей-сирот в 2024 году на территории с. Юрла приобретено 1 жилое помещение. В специализированный жилой фонд  включено 2 жилых помещения. Обеспечено жильем 3 ребёнка - сироты, 1 жилое помещение переходящее с прошлых лет. 
В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной Программы и планового объема финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, процент исполнения равен  78,91 %. 

Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по программе равен  94,04 %.
Следовательно, реализация муниципальной программы имеет Эффективный уровень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4. Анализ факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.
      В рамках мероприятий молодой семьи на уровне края были внесены изменения в НПА, которые позволили в течении финансового года уточнять сумму финансирования с учетом потребности муниципалитета.
В рамках целевых значений перевыполнение плана произошло по причине:

- освободившихся жилых помещений по подпрограммам дети-сироты и Кадры. Жилье становилось переходящим с прошлых лет и появлялась дополнительная возможность в предоставлении жилья следующим гражданам по данным категориям;

- фактического привлечения квалифицированных специалистов в бюджетную сферу, необходимых для функционирования учреждений и оказания качественных услуг населению при плановом значении целевого показателя   0.
5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:
	N п/п
	Целевой показатель, ед. измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение, %
	Причины отклонения от планового значения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края»

	Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном  округе Пермского края»

	1.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (семей)
	6
	7
	+16,67
	 

	Подпрограмма 2 «Кадры»

	2.
	Привлечено специалистов в бюджетную сферу
	0
	4
	-100
	Формирование служебного жилого фонда для привлеченных работников в бюджетную сферу не планировалось.

	Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципальном округе»

	3.
	Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) и включенных в специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
	1
	1
	0
	-

	4.
	Обеспечения жильем детей-сирот
	2
	3
	+50
	 -


6. Информация об освоении объёмов финансового обеспечения муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Объемы и источники финансирования
	Причины не освоения бюджетных средств

	
	
	План
(заложено в бюджет)

(тыс. руб.)
	Использовано,
(тыс. руб.)
	Исполнение,

 %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	762,60000
	762,58241
	 100,00
	-

	
	Краевой бюджет
	6 015,44674
	4 418,22946
	73,45
	-

	
	Федеральный бюджет
	793,758000
	793,73988
	100,00
	-

	
	Итого:
	7 571,80474
	5 974,55175
	78,91
	-

	Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном округе»


	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	762,60000


	762,58241
	100,00
	-

	
	Краевой бюджет
	4 155,78600
	3097,00171
	74,52
	-

	
	Федеральный бюджет
	793,75800
	793,73988
	100,00
	-

	
	Итого:
	5 712,14400
	4 653,32400
	81,46
	Х

	Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	762,60000


	762,58241
	100,00
	-

	
	Краевой бюджет
	4 155,78600
	3097,00171
	74,52
	-

	
	Федеральный бюджет
	793,758000
	793,73988
	100,00
	-

	
	Итого:
	5 712,14400
	4 653,32400
	81,46
	-

	Обеспечение жильем молодых семей 
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Краевой бюджет
	3 891,20000
	2 832,42200
	72,79
	На 2024 год денежные средства (15 %) в бюджете были запланированы в размере 3 891,200 тыс. руб., профинансировано и использовано  2 832,422  тыс. рублей. Размер неосвоенных денежных средств составил 1 058,778 тыс. рублей.

   Причиной не освоения денежных средств, в размере 1058,77800 тыс. рублей, послужили отказы в реализации свидетельств. 

Две семьи, получившие свидетельства в 2024 году, не смогли в установленный Порядком срок действия свидетельства, решить свою жилищную проблему. 

Срок реализации одного свидетельства  заканчивался 22.10.2024 году. После исключения семьи из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2024 году, освободившиеся денежные средства были недостаточны для выдачи свидетельства следующей семье, претендующей на получение социальной выплаты.

Срок реализации второго свидетельства  заканчи-вался только  02.01.2025 году.

Следовательно, реализовать денежные средства в сумме 1 058,77800 тыс. рублей не представлялось возможным.

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0
	-

	
	Итого:
	3 891,20000
	2 832,42200
	72,79
	-

	Реализация мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	762,600000
	762,58241
	100,00
	-

	
	Краевой бюджет
	264,58600
	264,57971
	100,00
	-

	
	Федеральный бюджет
	793,75800
	793,73988
	100,00
	-

	
	Итого:
	1 820,94400
	1 820,90200
	100,00
	-

	Подпрограмма «Кадры»


	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	Основное мероприятие «Формирование служебного жилого фонда для привлеченных работников в бюджетную сферу»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	-
	-

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	-
	-

	
	Итого:
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	Уплата налогов на имущество за служебный жилой фонд
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	-
	-

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	-
	-

	
	Итого:
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	Подпрограмма  «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципальном округе» 
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Краевой бюджет
	1 859,66074
	1 321,22775
	71,05
	-

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Итого:


	1 859,66074
	1 321,22775
	71,05
	-

	Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Краевой бюджет
	1 859,66074
	1 321,22775
	71,05
	-

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Итого:
	1 859,66074
	1 321,22775
	71,05
	-

	Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа


	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Краевой бюджет
	739,90935
	201,47636
	27,23
	Жилые помещения определены в казну муниципаль-ного образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского кря», в связи с чем оплата налога на имущество отсутствует, денежные средства в сумме 538,43299 тыс. рублей оказались не востребованы.



	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Итого:
	739,90935
	201,47636
	27,23
	-

	Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для  обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Краевой бюджет
	1 045,55139
	1 045,55139
	100,00
	Законом о бюджете Пермского края субсидия на  2024 год не утверждалась, т. е. финансирование отсутствовало. 

Имелась сумма возврата неиспользованных денежных средств в 2023 году, за счет которых и была приобретена квартира на территории с. Юрла, включена в специализированный жилищный фонд и предоставлена ребёнку-сироте.

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Итого:
	1 045,55139
	1 045,55139
	100,00
	-

	Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края
	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Краевой бюджет
	74,200000
	74,200000
	100,00
	-

	
	Федеральный бюджет


	0,00000
	0,00000
	0,00
	-

	
	Итого:
	74,200000
	74,200000


	100,00
	-


Главный специалист _____________ М.В. Ефремова

11.03.2025 год
